Nr. 102632/11.08.2020

ACT ADİŢİONAL nr. 1

la Contractul de prestări servicii Nr. 123229/27.08.2019

În conformitate cu prevederile art. 16 „AMENDAMENTE” din contract, precum şi  a adresei nr. 57363/19.05.2020 , a notei justificative nr. 99229/05.08.2020 și a Ordonanței Militare nr.3/24.03.2020  a  intervenit prezentul act adițional între:

SECTORUL 2 al Municipiului Bucuresti, cu sediul în  str. Chiristigiilor nr. 11-13

, telefon  021.209.60.000/fax: 021.252.44.46, Cod Unic de Înregistrare 4204038, Cont trezorerie RO28TREZ70224510220XXXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Primar Toader Mugur Mihai în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte

şi

S.C. MED LİFE S.A.  cu sediul în Bucuresti ,Calea Grivitei nr.365, sector 1, telefon: 021.209.40.30/fax: 021.309.40.50, Cod Unic de Înregistrare:  8422035, Registrul Comertului J40/3709/1996, Cont RO12TREZ7005069XXX006060 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentata prin Florentina Popovici-Director of Corporate Portofolio şi prin Andreea Popescu-Strategic Account Manager în calitate de Contractant, pe de alta parte.

Art. 1

Partile de comun acord convin în baza  art.16, modificarea art. 6, în sensul adaugarii pct. 6.2, care prevede:

Se prelungeste durata contractului nr. 123229/27.08.2019 cu 4 luni calendaristice până la data  de  26.12.2020.

Art. 2

Toate celelalte prevederi din contract  raman neschimbate.

Prezentul  Act Adiţional a fost încheiat în 2(doua)  exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte , azi  11.08.2020.

APROBAT

PRIMAR, 	                                                                   PRESTATOR,

S.C. MED LİFE S.A

Director of Corporate Portofolio

Director Executiv D.E

Director Executiv D.M.R.U                                         Strategic Account Manager

Director Executiv D.A.C.P.

Şef Serviciu ,

Avizat Legalitate

Şef Serviciu Juridic