Act adițional nr. 2

la contractul de servicii nr. 10506/21.01.2021

nr. 183480 / 19.09.2022

SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti, Str. Chiristigiilor nr. 11 - 13, Sector 2, Bucureşti, telefon: 021.209.60.00, fax: 021.252.44.46, cod fiscal 4204038, cont RO28TREZ70224510220XXXXX, deschis la Trezoreria Sectorului 2, Bucureşti, reprezentat prin PRIMAR - RADU-NICOLAE MIHAIU, în calitate de AUTORITATE CONTRACTANTĂ, pe de-o parte,

și

S.C. ROMACTIV BUSINESS CONSULTING S.R.L., cu sediul în ……………….., str. ………….. nr. ….., telefon: ……………., Fax: ……………., Cod Unic de înregistrare ……………, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul ……………… Cont Trezorerie ……………, deschis la TREZORERIA ………………., reprezentată prin …………………, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte,

au convenit, în temeiul art. 6.4 și 14.5 din contractul de prestări servicii nr. 10506/21.01.2021, încheierea prezentului act adițional în condițiile următoare:

„Art. 1 Se modifică art. 6.1 din contract și va avea următorul cuprins: 6.1. Durata de valabilitate a contractului de servicii de consultanță pentru implementarea proiectului este de 27 de luni.

Art. 2 Se modifică art. 6.2. din contract și va avea următorul cuprins: 6.2 Durata pentru prestarea serviciilor de consultanță pentru implementarea proiectului este de 27 luni după cum urmează: 25 de luni pentru realizarea sarcinilor a) – h) prevăzute la art. 9.2. (1) și 2 luni pentru răspunsuri la solicitările de clarificări ce țin de verificarea cererii de rambursare finală.

Art. 3 Anexa 4 – Graficul de îndeplinire a activităților, revizuit, devine anexă la prezentul act adițional.

Art. 4 Toate celelalte prevederi din contract rămân neschimbate. Orice prevedere contractuală contrară prezentului act adițional se va modifica în concordanță cu acesta.”

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi …………….. în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare dintre părți.

Autoritate Contractantă,                                                  Prestator,

Sectorul 2 al Municipiului București                            S.C. ROMACTIV BUSINESS

CONSULTING S.R.L.