Act adiţional nr. 2

la CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. 25829/09.02.2023

Încheiat azi, ………26.09.2023…………

Având în vedere Referatul nr. ……174266/21.09.2023………………..

În conformitate cu prevederile articolului 6.2 din Contractul de prestări servicii nr. 25829/09.02.2022, a intervenit prezentul act adiţional, între:

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, telefon: fax: 021.209.60.00, 021.252.44.46, cod de înregistrare fiscală cont IBAN nr………………………………….. deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin dl. RADU-NICOLAE MIHAIU, PRIMARUL SECTORULUI 2 BUCUREŞTI, în calitate de Autoritate Contractantă și denumită în continuare „Autoritate Contractantă”, pe de o parte

şi

S.C. KPMG Advisory S.R.L. cu sediul în Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 89A, sector 1, Bucureşti, telefon +40 372 377 800, fax +40 372 377 700, e-mail …………………….,  număr de înmatriculare J40/6657/2000, cod de înregistrare fiscală RO 13204347, cont IBAN nr…………………………………… deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată prin ……………., în calitate de Prestator și denumită în continuare „Prestator”, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului Act adiţional.

Art. 1 Părţile convin, de comun acord, modificarea Art. 6.2 din Contractul de prestări servicii nr. 25829/09.02.2022 care va avea următorul conţinut:

,,6.2 Durata execuţiei contractului este de 172 de zile lucrătoare de la data emiterii ordinului de începere, cu posibilitatea prelungirii, de comun acord, a termenului în concordanţă cu necesităţile intervenite pe parcursul derulării contractului.”

Art. 2 Părţile convin, de comun acord, modificarea Art. 9.1, lit g. din Contractul de prestări servicii nr. 25829/09.02.2022 după cum urmează:

,,9.1 Implementarea Contractului trebuie să conducă la atingerea unor rezultate finale măsurabile, reprezentate din următoarele livrabile care vor fi finalizate cel mai târziu în termenele de livrare de mai jos:

g. În etapa 7 - ,,Suport dezbatere publică și finalizare strategie” se vor întocmi Livrabil 13 – Observaţii cetăţeni şi comentarii echipă şi Livrabil 14 – Document final Strategia de transformare digitală, care se vor livra în 172 de zile lucrătoare de la data începerii prestării serviciilor.”

Art. 3 Prestatorul este obligat să prezinte graficul de prestare modificat corespunzător în termenul de 5 zile de la semnarea prezentului act adiţional.

Art. 4 Celelalte clauze contractuale rămân valabile şi nu se modifică.

Art. 5 Prezentul act adiţional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,                                               PRESTATOR,

Sectorul 2 al Municipiului București                                           KPMG Advisory SRL

Primar,                                                                         Partener/Administrator

Radu-Nicolae Mihaiu