R  O  M  A  N  I  A

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77

www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Nr.înreg. ADP S2   ………...………/……………….2020

# ACT ADITIONAL NR. 2 la

CONTRACTUL SUBSECVENT DE FURNIZARE NR. 6/29.11.2019

LA ACORDUL – CADRU NR. 12115/17.07.2018

„Furnizare inclusiv montaj mobilier urban”

Între

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC Sector 2 Bucureşti, cu sediul în Sos. Electronicii nr. 44, sector 2, telefon 021 252 77 89, fax 021 252 79 77, cod fiscal 4266260, cont RO90 TREZ24G675000710130X  deschis la Trezoreria  Sector 2, reprezentată prin Director …………………,  în calitate de Achizitor, pe de o parte, şi

GECA IMPEX PM S.R.L., cu  sediul  în Bucuresti, B-dul Expoziţiei, nr. 5, Sector 1, nr. telefon/fax: 021.665.50.25, cod  unic de înregistrare R15071050, nr. înregistrare la Registrul Comerţului J40/12742/06.12.2002, cont ……………….., deschis la Trezoreria ……………………….. reprezentată  prin  Administrator ………………………., în calitate de Furnizor, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

Art.1. Avand in vedere adresa nr.5431/R/25.03.2020 prin care furnizorul GECA IMPEX PM S.R.L. solicita prelungirea termenului contractului, datorata instituirii starii de urgenta, partile, de comun acord, au hotarat prelungirea datei de finalizare a contractului pana la data de 30.09.2020.

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două)  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR			                                                                  FURNIZOR

ADP  SECTOR 2   				                        S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.