ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77   www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2020

ACT ADIȚIONAL NR. 5

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 3/25.10.2019

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont …., deschis la …., reprezentată prin Director General ….., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, telefon 021.252.08.60, fax 021.252.09.34, email contact@acvatot.ro, număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ……, deschis la ….., reprezentată prin ….., funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 6179/24.03.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 3/25.10.2019, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 3/25.10.2019, astfel:

Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 1D6, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6, 1PX, 1E6, 1E10, 2D4;

Anexa nr. 2: 1D2, 1D3, 1D4, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6, 1PX, 2DX., 5PX, 1E6, 1E10, 1E11, 1E18, 1E20, 1E21, 1E22, 2D4;

Anexa nr. 3: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6, 1PX, 2DX., 5DX, 1E6, 1E10, 2D4;

Anexa nr. 4: 1D2, 1D5, 1D6, 1S8, 1S10, 1S12, 1R1, 1I1, 1I3, 2DX., 1E6, 1E10, 2D4;

valoarea lor fiind de 355.343,52 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 3/25.10.2019, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 3.578.899,39 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. (19%), în valoare de 679.990,88 lei, respectiv 4.258.890,27 lei inclusiv T.V.A.

5.2. Prețul total, prevăzut la pct. 5.1 din prezentul contract, este alcătuit astfel:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | Total lei fără T.V.A. | T.V.A. (19%) Lei | Total Lei cu T.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intrarea Suceava | 3.818,21 | 133.216,07 | 137.034,28 | 26.036,51 | 163.070,79 |
| 2 | Strada Doamna Oltea | 36.376,53 | 1.254.068,80 | 1.290.445,33 | 245.184,61 | 1.535.629,94 |
| 3 | Strada Tuzla | 49.974,60 | 1.722.274,67 | 1.772.249,27 | 336.727,36 | 2.108.976,63 |
| 4 | Strada Polovraci | 10.731,18 | 368.439,33 | 379.170,51 | 72.042,40 | 451.212,91 |
| TOTAL |  | 100.900,12 | 3.477.998,87 | 3.578.899,39 | 679.990,88 | 4.258.890,27 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, | EXECUTANT, |
| --- | --- |

| ANEXA NR. 1 la Act Aditional nr. 5 la Contractul Subsecvent nr. 3 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTRAREA SUCEAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumirea lucrarii | U.M. | Cantitate contractata cf. A.A. 4 | Pret unitar C+M | Pret unitar Proiectare | Pret unitar total | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim | Valoare activitati suplim | Valoare contractata cf. A.A. 4, exclusiv proiectare |  | Valoare contractata cf. A.A. 4, inclusiv proiectare |  | Valoare actualizata, exclusiv proiectare |  | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |  |
| 1D | Desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm | mp | 397,00 | 31,21 | 0,91 | 32,12 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.390,37 |  | 12.751,64 |  | 12.390,37 |  | 12.751,64 |  |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 189,00 | 9,74 | 0,24 | 9,98 | 136,00 | -53,00 | -528,94 | 0,00 | 0,00 | 1.840,86 |  | 1.886,22 |  | 1.324,64 |  | 1.357,28 |  |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 60,19 | 52,57 | 1,37 | 53,94 | 54,89 | -5,30 | -285,88 | 0,00 | 0,00 | 3.164,19 |  | 3.246,65 |  | 2.885,57 |  | 2.960,77 |  |
| 1D5 | Demontare borduri mari | m | 203,00 | 9,47 | 0,20 | 9,67 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.922,41 |  | 1.963,01 |  | 1.922,41 |  | 1.963,01 |  |
| 1D6 | Demontare borduri mici | m | 189,00 | 7,52 | 0,15 | 7,67 | 3,00 | -186,00 | -1.426,62 | 0,00 | 0,00 | 1.421,28 |  | 1.449,63 |  | 22,56 |  | 23,01 |  |
| Total desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.739,11 |  | 21.297,15 |  | 18.545,55 |  | 19.055,71 |  |
| 1S | Sistem rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 51,61 | 75,46 | 2,22 | 77,68 | 51,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.894,49 |  | 4.009,06 |  | 3.894,49 |  | 4.009,06 |  |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 14,45 | 78,36 | 2,30 | 80,66 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.132,30 |  | 1.165,54 |  | 1.132,30 |  | 1.165,54 |  |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 0,00 | 181,82 | 5,37 | 187,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1S5 | Strat din beton C20/25 la carosabil | mc | 41,29 | 224,69 | 6,53 | 231,22 | 41,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.277,45 |  | 9.547,07 |  | 9.277,45 |  | 9.547,07 |  |
| 1S8 | Asternere mixt.asfaltica BA16-5cm | mp | 397,00 | 56,36 | 1,65 | 58,01 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.374,92 |  | 23.029,97 |  | 22.374,92 |  | 23.029,97 |  |
| 1S10 | Asternere mixt.asfaltica BAD 25 | t | 57,17 | 420,25 | 12,47 | 432,72 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.025,69 |  | 24.738,60 |  | 24.025,69 |  | 24.738,60 |  |
| 1S12 | Asternere geocompozit | mp | 397,00 | 14,84 | 0,36 | 15,20 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.891,48 |  | 6.034,40 |  | 5.891,48 |  | 6.034,40 |  |
| Total sistem rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.596,33 |  | 68.524,64 |  | 66.596,33 |  | 68.524,64 |  |
| 1T | Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | Sapatura mecanica | mc | 106,10 | 19,93 | 0,60 | 20,53 | 96,03 | -10,07 | -206,73 | 0,00 | 0,00 | 2.114,57 |  | 2.178,23 |  | 1.913,88 |  | 1.971,50 |  |
| 1T3 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 3,95 | 125,68 | 2,92 | 128,60 | 3,42 | -0,53 | -68,16 | 0,00 | 0,00 | 496,44 |  | 507,97 |  | 429,83 |  | 439,81 |  |
| Total terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.611,01 |  | 2.686,20 |  | 2.343,71 |  | 2.411,31 |  |
| 1I | Incadrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | Montare borduri mari noi beton | m | 203,00 | 50,94 | 1,27 | 52,21 | 198,00 | -5,00 | -261,05 | 0,00 | 0,00 | 10.340,82 |  | 10.598,63 |  | 10.086,12 |  | 10.337,58 |  |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | m | 189,00 | 28,80 | 0,67 | 29,47 | 3,00 | -186,00 | -5.481,42 | 0,00 | 0,00 | 5.443,20 |  | 5.569,83 |  | 86,40 |  | 88,41 |  |
| Total incadrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.784,02 |  | 16.168,46 |  | 10.172,52 |  | 10.425,99 |  |
| 2T | Trotuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 18,90 | 78,11 | 2,24 | 80,35 | 13,60 | -5,30 | -425,86 | 0,00 | 0,00 | 1.476,28 |  | 1.518,62 |  | 1.062,30 |  | 1.092,76 |  |
| 2T2 | Asternere nisip la trotuare | mc | 13,23 | 81,01 | 2,31 | 83,32 | 9,52 | -3,71 | -309,11 | 0,00 | 0,00 | 1.071,76 |  | 1.102,32 |  | 771,22 |  | 793,21 |  |
| 2T6 | Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare | mc | 18,90 | 214,04 | 6,21 | 220,25 | 13,60 | -5,30 | -1.167,33 | 0,00 | 0,00 | 4.045,36 |  | 4.162,73 |  | 2.910,94 |  | 2.995,40 |  |
| 2T7 | Asternere mixtura asfaltica BA8 4cm | mp | 0,00 | 49,41 | 1,39 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Total trotuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.593,40 |  | 6.783,67 |  | 4.744,46 |  | 4.881,37 |  |
| 1P | Pavaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/ dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 189,00 | 195,87 | 5,88 | 201,75 | 136,00 | -53,00 | -10.692,75 | 0,00 | 0,00 | 37.019,43 |  | 38.130,75 |  | 26.638,32 |  | 27.438,00 |  |
| Total pavaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.019,43 |  | 38.130,75 |  | 26.638,32 |  | 27.438,00 |  |
| 1E | Edilitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E6 | Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 5,00 | 490,25 | 14,27 | 504,52 | 2,00 | -3,00 | -1.513,56 | 0,00 | 0,00 | 2.451,25 |  | 2.522,60 |  | 980,50 |  | 1.009,04 |  |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 5,00 | 354,39 | 10,42 | 364,81 | 1,00 | -4,00 | -1.459,24 | 0,00 | 0,00 | 1.771,95 |  | 1.824,05 |  | 354,39 |  | 364,81 |  |
| Total edilitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.223,20 |  | 4.346,65 |  | 1.334,89 |  | 1.373,85 |  |
| 2D | Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,10 | 7.930,92 | 217,00 | 8.147,92 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,09 |  | 814,79 |  | 793,09 |  | 814,79 |  |
| 2D4 | Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale | km | 0,10 | 13.802,66 | 411,85 | 14.214,51 | 0,00 | -0,10 | -1.421,45 | 0,00 | 0,00 | 1.380,27 |  | 1.421,45 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2DY | semnalizare rutiera vericala (indicatoare rutiere) | buc | 2,00 | 1.023,60 | 30,71 | 1.054,31 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047,20 |  | 2.108,62 |  | 2.047,20 |  | 2.108,62 |  |
| Total diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.220,56 |  | 4.344,86 |  | 2.840,29 |  | 2.923,41 |  |
| Valoare fără T.V.A. - Proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.495,32 |  |  |  | 3.818,21 |  |
| TOTAL FĂRĂ T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.787,06 |  | 162.282,38 |  | 133.216,07 |  | 137.034,28 |  |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.979,54 |  | 30.833,65 |  | 25.311,05 |  | 26.036,51 |  |
| TOTAL CU T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.766,60 |  | 193.116,03 |  | 158.527,12 |  | 163.070,79 |  |

| ANEXA NR. 2 la Act Aditional nr. 5 la Contractul Subsecvent nr. 3 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STRADA DOAMNA OLTEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumirea lucrarii | U.M. | Cantitate contractata cf. A.A. 4 | Pret unitar C+M | Pret unitar Proiectare | Pret unitar total | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim | Valoare activitati suplim | Valoare contractata cf. A.A. 4, exclusiv proiectare | Valoare contractata cf. A.A. 4, inclusiv proiectare | Valoare actualizata, exclusiv proiectare | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
| 1D | Desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm | mp | 3.568,00 | 31,21 | 0,91 | 32,12 | 3.527,00 | -41,00 | -1.316,92 | 0,00 | 0,00 | 111.357,28 | 114.604,16 | 110.077,67 | 113.287,24 |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1.474,00 | 9,74 | 0,24 | 9,98 | 1.248,00 | -226,00 | -2.255,48 | 0,00 | 0,00 | 14.356,76 | 14.710,52 | 12.155,52 | 12.455,04 |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 147,40 | 52,57 | 1,37 | 53,94 | 124,80 | -22,60 | -1.219,04 | 0,00 | 0,00 | 7.748,82 | 7.950,76 | 6.560,74 | 6.731,72 |
| 1D5 | Demontare borduri mari | m | 1.128,00 | 9,47 | 0,20 | 9,67 | 1.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.682,16 | 10.907,76 | 10.682,16 | 10.907,76 |
| 1D6 | Demontare borduri mici | m | 861,00 | 7,52 | 0,15 | 7,67 | 8,00 | -853,00 | -6.542,51 | 0,00 | 0,00 | 6.474,72 | 6.603,87 | 60,16 | 61,36 |
| Total desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.619,74 | 154.777,07 | 139.536,25 | 143.443,12 |
| 1S | Sistem rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 642,24 | 75,46 | 2,22 | 77,68 | 629,28 | -12,96 | -1.006,73 | 0,00 | 0,00 | 48.463,43 | 49.889,20 | 47.485,47 | 48.882,47 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 149,85 | 78,36 | 2,30 | 80,66 | 146,83 | -3,02 | -243,59 | 0,00 | 0,00 | 11.742,25 | 12.086,90 | 11.505,60 | 11.843,31 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 428,16 | 181,82 | 5,37 | 187,19 | 419,52 | -8,64 | -1.617,32 | 0,00 | 0,00 | 77.848,05 | 80.147,27 | 76.277,12 | 78.529,95 |
| 1S5 | Strat din beton C20/25 la carosabil | mc |  | 224,69 | 6,53 | 231,22 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S8 | Asternere mixt.asfaltica BA16-5cm | mp | 3.568,00 | 56,36 | 1,65 | 58,01 | 3.527,00 | -41,00 | -2.378,41 | 0,00 | 0,00 | 201.092,48 | 206.979,68 | 198.781,72 | 204.601,27 |
| 1S10 | Asternere mixt.asfaltica BAD 25 | t | 513,79 | 420,25 | 12,47 | 432,72 | 507,88 | -5,91 | -2.557,38 | 0,00 | 0,00 | 215.920,25 | 222.327,21 | 213.436,58 | 219.769,83 |
| 1S12 | Asternere geocompozit | mp | 3.568,00 | 14,84 | 0,36 | 15,20 | 3.527,00 | -41,00 | -623,20 | 0,00 | 0,00 | 52.949,12 | 54.233,60 | 52.340,68 | 53.610,40 |
| Total sistem rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608.015,58 | 625.663,86 | 599.827,17 | 617.237,23 |
| 1T | Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | Sapatura mecanica | mc | 1.567,88 | 19,93 | 0,60 | 20,53 | 1.498,46 | -69,42 | -1.425,19 | 0,00 | 0,00 | 31.247,85 | 32.188,58 | 29.864,32 | 30.763,39 |
| 1T3 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 36,90 | 125,68 | 2,92 | 128,60 | 34,18 | -2,72 | -349,79 | 0,00 | 0,00 | 4.637,59 | 4.745,34 | 4.295,75 | 4.395,55 |
| Total terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.885,44 | 36.933,92 | 34.160,07 | 35.158,94 |
| 1R | Reparatii pe zonele afectate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1R1 | Reparatii locale (plombe) | mp | 203,23 | 67,02 | 1,89 | 68,91 | 0,00 | -203,23 | -14.004,58 | 0,00 | 0,00 | 13.620,47 | 14.004,58 | 0,00 | 0,00 |
| Total reparatii pe zonele afectate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.620,47 | 14.004,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1I | Incadrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | Montare borduri mari noi beton | m | 1.128,00 | 50,94 | 1,27 | 52,21 | 1.074,00 | -54,00 | -2.819,34 | 0,00 | 0,00 | 57.460,32 | 58.892,88 | 54.709,56 | 56.073,54 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | m | 861,00 | 28,80 | 0,67 | 29,47 | 8,00 | -853,00 | -25.137,91 | 0,00 | 0,00 | 24.796,80 | 25.373,67 | 230,40 | 235,76 |
| Total incadrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.257,12 | 84.266,55 | 54.939,96 | 56.309,30 |
| 2T | Trotuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 154,90 | 78,11 | 2,24 | 80,35 | 132,00 | -22,90 | -1.840,02 | 0,00 | 0,00 | 12.099,24 | 12.446,22 | 10.310,51 | 10.606,20 |
| 2T2 | Asternere nisip la trotuare | mc | 108,43 | 81,01 | 2,31 | 83,32 | 92,40 | -16,03 | -1.335,62 | 0,00 | 0,00 | 8.783,91 | 9.034,39 | 7.485,33 | 7.698,77 |
| 2T6 | Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare | mc | 154,90 | 214,04 | 6,21 | 220,25 | 132,00 | -22,90 | -5.043,73 | 0,00 | 0,00 | 33.154,80 | 34.116,73 | 28.253,29 | 29.073,00 |
| 2T7 | Asternere mixtura asfaltica BA8 4cm | mp | 0,00 | 49,41 | 1,39 | 50,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total trotuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.037,95 | 55.597,34 | 46.049,13 | 47.377,97 |
| 1P | Pavaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/ dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 1.549,00 | 195,87 | 5,88 | 201,75 | 1.320,00 | -229,00 | -46.200,75 | 0,00 | 0,00 | 303.402,63 | 312.510,75 | 258.548,40 | 266.310,00 |
| 2DX | Stalpisori protectie pietoni | buc | 0,00 | 598,96 | 17,97 | 616,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2DX. | Stalpisori antiparcare plastic | buc | 422,00 | 169,53 | 5,09 | 174,62 | 419,00 | -3,00 | -523,86 | 0,00 | 0,00 | 71.541,66 | 73.689,64 | 71.033,07 | 73.165,78 |
| 5PX | Lucrari de montare limitatoare de viteza | m | 18,00 | 381,07 | 11,43 | 392,50 | 17,30 | -0,70 | -274,75 | 0,00 | 0,00 | 6.859,26 | 7.065,00 | 6.592,51 | 6.790,25 |
| Total pavaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381.803,55 | 393.265,39 | 336.173,98 | 346.266,03 |
| 1E | Edilitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E6 |  | buc | 20,00 | 490,25 | 14,27 | 504,52 | 13,00 | -7,00 | -3.531,64 | 0,00 | 0,00 | 9.805,00 | 10.090,40 | 6.373,25 | 6.558,76 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 22,00 | 354,39 | 10,42 | 364,81 | 18,00 | -4,00 | -1.459,24 | 0,00 | 0,00 | 7.796,58 | 8.025,82 | 6.379,02 | 6.566,58 |
| 1E11 | Guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 3,00 | 482,23 | 13,41 | 495,64 | 1,00 | -2,00 | -991,28 | 0,00 | 0,00 | 1.446,69 | 1.486,92 | 482,23 | 495,64 |
| 1E18 | Mont conducta PVC kg SN4, D200x4.9mm cu mufa si garnitura | m | 15,00 | 23,63 | 0,66 | 24,29 | 9,00 | -6,00 | -145,74 | 0,00 | 0,00 | 354,45 | 364,35 | 212,67 | 218,61 |
| 1E20 | transee pentru retea canalizare | mc | 24,00 | 27,42 | 0,73 | 28,15 | 14,40 | -9,60 | -270,24 | 0,00 | 0,00 | 658,08 | 675,60 | 394,85 | 405,36 |
| 1E21 | Nisip pentru patul si protectia conductelor | mc | 6,82 | 62,01 | 1,73 | 63,74 | 4,09 | -2,73 | -174,01 | 0,00 | 0,00 | 422,91 | 434,71 | 253,62 | 260,70 |
| 1E22 | Umplutura pamant santuri | mc | 16,80 | 19,43 | 0,38 | 19,81 | 10,08 | -6,72 | -133,13 | 0,00 | 0,00 | 326,43 | 332,81 | 195,85 | 199,68 |
| Total edilitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.810,14 | 21.410,61 | 14.291,49 | 14.705,33 |
| 2D | Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,70 | 7.930,92 | 217,00 | 8.147,92 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.551,64 | 5.703,54 | 5.551,64 | 5.703,54 |
| 2D4 | Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale | km | 0,70 | 13.802,66 | 411,85 | 14.214,51 | 0,33 | -0,37 | -5.302,02 | 0,00 | 0,00 | 9.661,86 | 9.950,16 | 4.513,47 | 4.648,14 |
| 2D5 | Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 36,00 | 101,99 | 3,04 | 105,03 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.671,64 | 3.781,08 | 3.671,64 | 3.781,08 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 15,00 | 1.023,60 | 30,71 | 1.054,31 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.354,00 | 15.814,65 | 15.354,00 | 15.814,65 |
| Total diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.239,14 | 35.249,43 | 29.090,75 | 29.947,41 |
| Valoare fără T.V.A. - Proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.879,62 |  | 36.376,53 |
| TOTAL FĂRĂ T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.381.289,13 | 1.421.168,75 | 1.254.068,80 | 1.290.445,33 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.444,93 | 270.022,06 | 238.273,08 | 245.184,61 |
| TOTAL CU T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.643.734,06 | 1.691.190,81 | 1.492.341,88 | 1.535.629,94 |

| ANEXA NR. 3 la Act Aditional nr. 5 la Contractul Subsecvent nr. 3 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STRADA TUZLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumirea lucrarii | U.M. | Cantitate contractata cf. A.A. 4 | Pret unitar C+M | Pret unitar Proiectare | Pret unitar total | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim | Valoare activ suplim | Valoare contractata cf. A.A. 4, exclusiv proiectare | Valoare contractata cf. A.A. 4, inclusiv proiectare | Valoare actualizata, exclusiv proiectare | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
| 1D | Desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm | mp | 4.534,00 | 31,21 | 0,91 | 32,12 | 4.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.506,14 | 145.632,08 | 141.506,14 | 145.632,08 |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 2.499,00 | 9,74 | 0,24 | 9,98 | 2.144,00 | -355,00 | -3.542,90 | 0,00 | 0,00 | 24.340,26 | 24.940,02 | 20.882,56 | 21.397,12 |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 249,90 | 52,57 | 1,37 | 53,94 | 214,40 | -35,50 | -1.914,87 | 0,00 | 0,00 | 13.137,24 | 13.479,61 | 11.271,01 | 11.564,74 |
| 1D5 | Demontare borduri mari | m | 1.303,50 | 9,47 | 0,20 | 9,67 | 1.203,00 | -100,50 | -971,84 | 0,00 | 0,00 | 12.344,14 | 12.604,85 | 11.392,41 | 11.633,01 |
| 1D6 | Demontare borduri mici | m | 1.127,00 | 7,52 | 0,15 | 7,67 | 406,00 | -721,00 | -5.530,07 | 0,00 | 0,00 | 8.475,04 | 8.644,09 | 3.053,12 | 3.114,02 |
| Total desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199.802,82 | 205.300,65 | 188.105,24 | 193.340,97 |
| 1S | Sistem rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 816,12 | 75,46 | 2,22 | 77,68 | 816,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.584,42 | 63.396,20 | 61.584,42 | 63.396,20 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 190,43 | 78,36 | 2,30 | 80,66 | 190,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.922,09 | 15.360,08 | 14.922,09 | 15.360,08 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 544,08 | 181,82 | 5,37 | 187,19 | 544,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.924,63 | 101.846,34 | 98.924,63 | 101.846,34 |
| 1S5 | Strat din beton C20/25 la carosabil | mc |  | 224,69 | 6,53 | 231,22 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S8 | Asternere mixt.asfaltica BA16-5cm | mp | 4.534,00 | 56,36 | 1,65 | 58,01 | 4.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.536,24 | 263.017,34 | 255.536,24 | 263.017,34 |
| 1S10 | Asternere mixt.asfaltica BAD 25 | t | 652,90 | 420,25 | 12,47 | 432,72 | 652,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.381,23 | 282.522,89 | 274.381,23 | 282.522,89 |
| 1S12 | Asternere geocompozit | mp | 4.534,00 | 14,84 | 0,36 | 15,20 | 4.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.284,56 | 68.916,80 | 67.284,56 | 68.916,80 |
| Total sistem rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 772.633,17 | 795.059,65 | 772.633,17 | 795.059,65 |
| 1T | Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | Sapatura mecanica | mc | 2.079,85 | 19,93 | 0,60 | 20,53 | 2.012,40 | -67,45 | -1.384,75 | 0,00 | 0,00 | 41.451,41 | 42.699,32 | 40.107,13 | 41.314,57 |
| 1T3 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 52,19 | 125,68 | 2,92 | 128,60 | 48,64 | -3,55 | -456,53 | 0,00 | 0,00 | 6.559,24 | 6.711,63 | 6.113,08 | 6.255,10 |
| Total terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.010,65 | 49.410,95 | 46.220,21 | 47.569,67 |
| 1R | Reparatii pe zonele afectate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1R1 | Reparatii locale (plombe) | mp | 225,54 | 67,02 | 1,89 | 68,91 | 0,00 | -225,54 | -15.541,96 | 0,00 | 0,00 | 15.115,69 | 15.541,96 | 0,00 | 0,00 |
| Total reparatii pe zonele afectate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.115,69 | 15.541,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1I | Incadrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | Montare borduri mari noi beton | m | 1.303,50 | 50,94 | 1,27 | 52,21 | 1.203,00 | -100,50 | -5.247,11 | 0,00 | 0,00 | 66.400,29 | 68.055,74 | 61.280,82 | 62.808,63 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | m | 1.127,00 | 28,80 | 0,67 | 29,47 | 406,00 | -721,00 | -21.247,87 | 0,00 | 0,00 | 32.457,60 | 33.212,69 | 11.692,80 | 11.964,82 |
| Total incadrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.857,89 | 101.268,43 | 72.973,62 | 74.773,45 |
| 2T | Trotuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 249,90 | 78,11 | 2,24 | 80,35 | 214,40 | -35,50 | -2.852,43 | 0,00 | 0,00 | 19.519,69 | 20.079,47 | 16.746,78 | 17.227,04 |
| 2T2 | Asternere nisip la trotuare | mc | 174,93 | 81,01 | 2,31 | 83,32 | 150,08 | -24,85 | -2.070,49 | 0,00 | 0,00 | 14.171,08 | 14.575,16 | 12.157,98 | 12.504,67 |
| 2T6 | Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare | mc | 249,90 | 214,04 | 6,21 | 220,25 | 214,40 | -35,50 | -7.818,88 | 0,00 | 0,00 | 53.488,60 | 55.040,48 | 45.890,18 | 47.221,60 |
| 2T7 | Asternere mixtura asfaltica BA8 4cm | mp |  | 49,41 | 1,39 | 50,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total trotuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.179,37 | 89.695,11 | 74.794,94 | 76.953,31 |
| 1P | Pavaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/ dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 2.499,00 | 195,87 | 5,88 | 201,75 | 2.144,00 | -355,00 | -71.621,25 | 0,00 | 0,00 | 489.479,13 | 504.173,25 | 419.945,28 | 432.552,00 |
| 2DX. | Stalpisori antiparcare plastic | buc | 600,00 | 169,53 | 5,09 | 174,62 | 575,00 | -25,00 | -4.365,50 | 0,00 | 0,00 | 101.718,00 | 104.772,00 | 97.479,75 | 100.406,50 |
| 5DX | Lucrari de montare limitatoare de viteza | m | 14,00 | 381,07 | 11,43 | 392,50 | 13,50 | -0,50 | -196,25 | 0,00 | 0,00 | 5.334,98 | 5.495,00 | 5.144,45 | 5.298,75 |
| Total pavaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596.532,11 | 614.440,25 | 522.569,48 | 538.257,25 |
| 1E | Edilitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E6 | Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 30,00 | 490,25 | 14,27 | 504,52 | 29,00 | -1,00 | -504,52 | 0,00 | 0,00 | 14.707,50 | 15.135,60 | 14.217,25 | 14.631,08 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 30,00 | 354,39 | 10,42 | 364,81 | 20,00 | -10,00 | -3.648,10 | 0,00 | 0,00 | 10.631,70 | 10.944,30 | 7.087,80 | 7.296,20 |
| 1E11 | Guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc |  | 482,23 | 13,41 | 495,64 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E18 | Mont conducta PVC kg SN4,D200x4.9mm cu mufa si garnitura | m |  | 23,63 | 0,66 | 24,29 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E20 | transee pentru retea canalizare | mc |  | 27,42 | 0,73 | 28,15 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E21 | Nisip pentru patul si protectia conductelor | mc |  | 62,01 | 1,73 | 63,74 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E22 | Umplutura pamant santuri | mc |  | 19,43 | 0,38 | 19,81 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total edilitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.339,20 | 26.079,90 | 21.305,05 | 21.927,28 |
| 2D | Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,72 | 7.930,92 | 217,00 | 8.147,92 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.710,26 | 5.866,50 | 5.710,26 | 5.866,50 |
| 2D4 | Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale | km | 0,72 | 13.802,66 | 411,85 | 14.214,51 | 0,189 | -0,53 | -7.547,90 | 0,00 | 0,00 | 9.937,92 | 10.234,44 | 2.608,70 | 2.686,54 |
| 2DY | Semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 15,00 | 1.023,60 | 30,71 | 1.054,31 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.354,00 | 15.814,65 | 15.354,00 | 15.814,65 |
| Total diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.002,18 | 31.915,59 | 23.672,96 | 24.367,69 |
| Valoare fără T.V.A. - Proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.239,41 |  | 49.974,60 |
| TOTAL FĂRĂ T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.874.473,08 | 1.928.712,49 | 1.722.274,67 | 1.772.249,27 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356.149,89 | 366.455,37 | 327.232,19 | 336.727,36 |
| TOTAL CU T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.230.622,97 | 2.295.167,86 | 2.049.506,86 | 2.108.976,63 |

| ANEXA NR. 4 la Act Aditional nr. 5 la Contractul Subsecvent nr. 3 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STRADA POLOVRACI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumirea lucrarii | U.M. | Cantitate contractata cf. A.A. 4 | Pret unitar C+M | Pret unitar Proiectare | Pret unitar total | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim | Valoare activitati suplim | Valoare contractata cf. A.A. 4, exclusiv proiectare | Valoare contractata cf. A.A. 4, inclusiv proiectare | Valoare actualizata, exclusiv proiectare | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
| 1D | Desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm | mp | 1.120,00 | 31,21 | 0,91 | 32,12 | 1.079,00 | -41,00 | -1.316,92 | 0,00 | 0,00 | 34.955,20 | 35.974,40 | 33.675,59 | 34.657,48 |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 432,00 | 9,74 | 0,24 | 9,98 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.207,68 | 4.311,36 | 4.207,68 | 4.311,36 |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 43,20 | 52,57 | 1,37 | 53,94 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.271,02 | 2.330,20 | 2.271,02 | 2.330,21 |
| 1D5 | Demontare borduri mari | m | 190,00 | 9,47 | 0,20 | 9,67 | 127,00 | -63,00 | -609,21 | 0,00 | 0,00 | 1.799,30 | 1.837,30 | 1.202,69 | 1.228,09 |
| 1D6 | Demontare borduri mici | m | 298,00 | 7,52 | 0,15 | 7,67 | 24,00 | -274,00 | -2.101,58 | 0,00 | 0,00 | 2.240,96 | 2.285,66 | 180,48 | 184,08 |
| Total desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.474,16 | 46.738,92 | 41.537,46 | 42.711,22 |
| 1S | Sistem rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 184,32 | 75,46 | 2,22 | 77,68 | 184,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.908,79 | 14.317,97 | 13.908,79 | 14.317,98 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 43,01 | 78,36 | 2,30 | 80,66 | 43,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.370,26 | 3.469,19 | 3.370,26 | 3.469,19 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 122,88 | 181,82 | 5,37 | 187,19 | 122,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.342,04 | 23.001,91 | 22.342,04 | 23.001,91 |
| 1S5 | Strat din beton C20/25 la carosabil | mc |  | 224,69 | 6,53 | 231,22 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S8 | Asternere mixt.asfaltica BA16-5cm | mp | 1.120,00 | 56,36 | 1,65 | 58,01 | 1.079,00 | -41,00 | -2.378,41 | 0,00 | 0,00 | 63.123,20 | 64.971,20 | 60.812,44 | 62.592,79 |
| 1S10 | Asternere mixt.asfaltica BAD 25 | t | 161,28 | 420,25 | 12,47 | 432,72 | 155,38 | -5,90 | -2.553,05 | 0,00 | 0,00 | 67.777,92 | 69.789,08 | 65.298,45 | 67.236,03 |
| 1S12 | Asternere geocompozit | mp | 1.120,00 | 14,84 | 0,36 | 15,20 | 1.079,00 | -41,00 | -623,20 | 0,00 | 0,00 | 16.620,80 | 17.024,00 | 16.012,36 | 16.400,80 |
| Total sistem rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.143,01 | 192.573,35 | 181.744,34 | 187.018,70 |
| 1T | Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | Sapatura mecanica | mc | 444,58 | 19,93 | 0,60 | 20,53 | 444,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.860,48 | 9.127,23 | 8.860,48 | 9.127,23 |
| 1T3 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 10,46 | 125,68 | 2,92 | 128,60 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314,61 | 1.345,16 | 1.314,61 | 1.345,16 |
| Total terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.175,09 | 10.472,39 | 10.175,09 | 10.472,39 |
| 1R | Reparatii pe zonele afectate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1R1 | Reparatii locale (plombe) | mp | 59,78 | 67,02 | 1,89 | 68,91 | 0,00 | -59,78 | -4.119,44 | 0,00 | 0,00 | 4.006,46 | 4.119,44 | 0,00 | 0,00 |
| Total reparatii pe zonele afectate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.006,46 | 4.119,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1I | Incadrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | Montare borduri mari noi beton | m | 190,00 | 50,94 | 1,27 | 52,21 | 127,00 | -63,00 | -3.289,23 | 0,00 | 0,00 | 9.678,60 | 9.919,90 | 6.469,38 | 6.630,67 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | m | 298,00 | 28,80 | 0,67 | 29,47 | 24,00 | -274,00 | -8.074,78 | 0,00 | 0,00 | 8.582,40 | 8.782,06 | 691,20 | 707,28 |
| Total incadrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.261,00 | 18.701,96 | 7.160,58 | 7.337,95 |
| 2T | Trotuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 43,20 | 78,11 | 2,24 | 80,35 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.374,35 | 3.471,12 | 3.374,35 | 3.471,12 |
| 2T2 | Asternere nisip la trotuare | mc | 30,24 | 81,01 | 2,31 | 83,32 | 30,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.449,74 | 2.519,60 | 2.449,74 | 2.519,60 |
| 2T6 | Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare | mc | 43,20 | 214,04 | 6,21 | 220,25 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.246,53 | 9.514,80 | 9.246,53 | 9.514,80 |
| 2T7 | Asternere mixtura asfaltica BA8 4cm | mp | 0,00 | 49,41 | 1,39 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total trotuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.070,62 | 15.505,52 | 15.070,62 | 15.505,52 |
| 1P | Pavaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/ dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 432,00 | 195,87 | 5,88 | 201,75 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.615,84 | 87.156,00 | 84.615,84 | 87.156,00 |
| 2DX | Stalpisori protectie pietoni | buc |  | 598,96 | 17,97 | 616,93 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2DX. | Stalpisori antiparcare plastic | buc | 70,00 | 169,53 | 5,09 | 174,62 | 36,00 | -34,00 | -5.937,08 | 0,00 | 0,00 | 11.867,10 | 12.223,40 | 6.103,08 | 6.286,32 |
| 5DX | Lucrari de montare limitatoare de viteza | m | 5,00 | 381,07 | 11,43 | 392,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,35 | 1.962,50 | 1.905,35 | 1.962,50 |
| Total pavaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.388,29 | 101.341,90 | 92.624,27 | 95.404,82 |
| 1E | Edilitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E6 | Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 20,00 | 490,25 | 14,27 | 504,52 | 14,00 | -6,00 | -3.027,12 | 0,00 | 0,00 | 9.805,00 | 10.090,40 | 6.863,50 | 7.063,28 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 20,00 | 354,39 | 10,42 | 364,81 | 1,00 | -19,00 | -6.931,39 | 0,00 | 0,00 | 7.087,80 | 7.296,20 | 354,39 | 364,81 |
| 1E11 | Guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc |  | 482,23 | 13,41 | 495,64 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E18 | Mont conducta PVC kg SN4,D200x4.9mm cu mufa si garnitura | m |  | 23,63 | 0,66 | 24,29 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E20 | transee pentru retea canalizare | mc |  | 27,42 | 0,73 | 28,15 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E21 | Nisip pentru patul si protectia conductelor | mc |  | 62,01 | 1,73 | 63,74 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E22 | Umplutura pamant santuri | mc |  | 19,43 | 0,38 | 19,81 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total edilitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.892,80 | 17.386,60 | 7.217,89 | 7.428,09 |
| 2D | Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,21 | 7.930,92 | 217,00 | 8.147,92 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,49 | 1.711,06 | 1.665,49 | 1.711,06 |
| 2D4 | Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale | km | 0,21 | 13.802,66 | 411,85 | 14.214,51 | 0,07 | -0,14 | -1.947,39 | 0,00 | 0,00 | 2.898,56 | 2.985,05 | 1.007,59 | 1.037,66 |
| 2DY | semnalizare rutiera vericala (indicatoare rutiere) | buc | 10,00 | 1.023,60 | 30,71 | 1.054,31 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.236,00 | 10.543,10 | 10.236,00 | 10.543,10 |
| Total diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.800,05 | 15.239,21 | 12.909,08 | 13.291,82 |
| Valoare fără T.V.A. - Proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.867,81 |  | 10.731,18 |
| TOTAL FĂRĂ T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410.211,48 | 422.079,29 | 368.439,33 | 379.170,51 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.940,18 | 80.195,07 | 70.003,47 | 72.042,40 |
| TOTAL CU T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488.151,66 | 502.274,36 | 438.442,80 | 451.212,91 |