[image: image1.png]Quality management system
1509001

o e

5] +cusomersatsscion
+Continuous mprovement
«Systemiprocess efectivness

1D 15 100 1810438




[image: image2.png]Environmental management

3
i
+ Environmental protecion as H
management fask. H

~Improvement of environmentsl
erformance

STVY
o



[image: image3.png]


[image: image4.png]/ 18l 3 Occupational safety management £\
X /\ | Otk aut H
8 «Hazard detection H

|k samar

| <Contolmeasures

Ny’
Fic D15 11619919




                                                                
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

                Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77

            www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro   

Nr. inreg.ADP S2 28127/22.12.2020        
ACT ADITIONAL NR. 1

la contractul nr. 17849/17.08.2020
„Servicii de dispecerat și intervenție rapidă” 

Între, 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 - ACTIVITATEA ECONOMICĂ, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.79.77, cod fiscal RO 36056762,  cont ….., deschis la ……, reprezentată prin  ……………….., funcția …………., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi 
          S.C. GUARD ONE S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Georgescu George nr. 49, sector 4,                  cod postal 040132, tel./fax 021.300.21.01/021.300.21.02, e-mail office@guardone.ro, numar de înregistrare la Oficiul Registrul Comertului J40/4186/1996, cod fiscal RO 8677950, cont  ………………….., deschis la ……………, reprezentata prin …………, funcția ……………, în calitate de Prestator, pe de alta parte.

Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, părțile au hotărât, de comun acord, prelungirea termenului executarii contractului cu 4 luni, pana la data 30.04.2021.

 Valoarea totala a serviciilor, ce se pot deconta în primele 4 luni este de 1.560,00 lei fara TVA (390,00 lei / lună fara TVA x  4 luni = 1.560,00 lei fara TVA), respectiv 1.856,40 lei inclusiv TVA, din care TVA 296,40 lei.
Art. 2. In perioada 01.01.2021 ÷ 30.04.2021 vor fi achizitionate serviciile prevazute in contract numai in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie, valoarea contractului putand fi si diminuata in limita sumelor aprobate, cu conditia notificarii Prestatorului, in cazul in care va aparea o asemenea situatie.
 Art.3. Părțile au cunoștință de dispozițiile Regulamentului European nr. 697/2016 (GDPR) privind protecția datelor cu caracter personal, și prin semnarea  prezentului  act aditional își exprimă în mod expres consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, funcție, telefon) în intervalul de timp în care contractul produce efecte juridice, cu scopul desfășurării raporturilor contractuale.

             Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.


Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două)  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.                           

              ACHIZITOR,


                                            PRESTATOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI 
                                  S.C. GUARD ONE S.R.L.                            PUBLIC SECTOR 2



                
.
                                     


                                                       R  O  M  A  N  I  A  


                                            MUNICIPIUL BUCURESTI 


                 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2








