MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ………………/……………...2021

Act adițional nr. 1

la Contractul de lucrari cu proiectare inclusa nr. 29597/06.12.2019

„Amenajare parc joaca copii in Parc Morarilor (executie + proiectare)”

Intre

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., cu sediul în Sat Petresti, Comuna Corbeanca, Sos Unirii, nr. 64, jud. Ilfov, reprezentată prin Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adiţional.

Avand in vedere solicitarea nr. R708/14.09.2021, inregistrata la A.D.P. Sector 2 cu nr. 18188R/15.09.2021, primita de la operatorul economic S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. si in conformitate cu prevederile Instructiunii ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru, partile, de comun acord, au hotarat urmatoarele:

Art. 1.  Se modifica textul Art. 21. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI:

„21.1. In cadrul contractului subsecvent, preturile unitare vor putea fi ajustate, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Instructiunii nr. 1/2019 pentru modificarea Instructiunii Presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, Art. 4 si Art. 5.

Actualizarea pretului contractului, in cazul modificarii salariului minim aplicabil (valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim) se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:

Ta = To [Tmino/To(Is - 1) + 1],

in care:
	Ta - tarif manopera actualizat;
	To - tarif manopera ofertat;
	Tmino - tarif salariu minim la nivel ofertare;
	Is - indice de crestere manopera conform CNSP.”,

cu urmatorul text:

„21. Ajustarea preţului

21.1. Pe durata acordului - cadru, in cadrul contractelor subsecvente care vor fi incheiate in baza prezentului acord-cadru, preturile unitare vor putea fi ajustate, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Instructiunii nr. 1 / 2019 pentru modificarea Instructiunii Presedintelui  Agentiei Nationale  pentru  Achizitii Publice nr. 2 / 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, Art. 4 si Art. 5, prin urmatoarele modalitati:

A) Ajustarea prin revizuirea preţului contractului

Se realizează prin aplicarea la contravaloarea lucrarii efectuate de către contractant în conformitate cu obligaţiile contractuale, a unui coeficient de ajustare, în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Revizuirea pretului contractului se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:
		An = In/Io, in care:

- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract pentru lucrarile realizate în luna "n";

- "In" este indicele de cost pentru lucrari - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

- "Io" este indicele de cost pentru lucrari - total, aplicabil la data de referinţă.

B) Ajustarea prin actualizarea preţului contractului

Se realizează prin aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive  ale preţului contractului,  în  baza  prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e)  din  Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Prețul se va ajusta prin actualizarea elementelor  de  cost / preț care  au  suferit  modificări,  ori  de  câte  ori se constată  apariția  unei  situații  imprevizibile,  apărute  oricând   pe  perioada  de îndeplinire a contractului, în cazul apariției unor împrejurări care lezează  interesele  comerciale legitime ale părților și care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei sau a încheierii contractului, astfel:

a)  Actualizarea fara revizuirea pretului contractului, in cazul modificarii salariului minim aplicabil (valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim) se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:

Ta = To [Tmino/To(Is - 1) + 1], in care:
Ta - tarif manopera actualizat;
To - tarif manopera ofertat;
Tmino - tarif salariu minim la nivel ofertare;
Is - indice de crestere manopera conform CNSP.”.

Art. 2. Se ajusteaza pretul Contractului de lucrari cu proiectare inclusa nr. 29597/06.12.2019, în baza  următoarei formule de calcul An=In/Io, cu coeficientul de ajustare An =1,1542, rezultand valoarea actului aditional de 658.037,74 lei fara TVA (Anexa nr. 1 la prezentul act aditional).

Art. 3. Valoarea Contractului de lucrari cu proiectare inclusa nr. 29597/06.12.2019 devine 7.679.438,09 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.459.093,24 lei, respectiv 9.138.531,33 lei cu TVA, după cum urmează:

- proiectare (DTAC+PT+DE) – 168.319,46 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 31.980,70  lei, respectiv 200.300,16 lei cu TVA (Anexa nr. 1 la contract);

- investiția (lucrarea) de bază – 7.511.118,63 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.427.112,54  lei, respectiv 8.938.231,17 lei cu TVA (Anexa nr. 1 la prezentul act aditional).

Art. 3. Celelalte clauze din Contractul de lucrari cu proiectare inclusa nr. 29597/06.12.2019 „Amenajare parc joaca copii in Parc Morarilor (executie + proiectare)” rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,                                                                                     EXECUTANT,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI                            S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L.

PUBLIC SECTOR  2

Anexa nr.1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul de lucrari cu proiectare inclusa nr. 29597/06.12.2019

| Nr. crt. | Denumire | Valoare investiție de bază contractata | Valoare ce va fi ajustata | Valoare ajustata | Valoare Act aditional | Valoare finala investiție de bază contractata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3*1,1542 | 5=4-3 | 6=2+5 |
| 1 | Constructii si instalatii | 6.639.938,44 | 4.195.089,38 | 4.841.972,16 | 646.882,78 | 7.286.821,22 |
| 2 | Organizare de santier - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 107.967,00 | 43.467,52 | 50.170,21 | 6.702,69 | 114.669,69 |
| 3 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: |  |  |  |  |  |
|  | - Bransament apa | 11.267,99 | 7.562,42 | 8.728,55 | 1.166,13 | 12.434,12 |
|  | - Bransament curent electric | 44.662,15 | 10.540,75 | 12.166,13 | 1.625,38 | 46.287,53 |
|  | - Bransament canalizare | 49.245,31 | 10.770,14 | 12.430,90 | 1.660,76 | 50.906,07 |
| TOTAL GENERAL LEI FARA TVA |  | 6.853.080,89 | 4.267.430,21 | 4.925.467,95 | 658.037,74 | 7.511.118,63 |
| TVA LEI |  | 1.302.085,37 | 810.811,74 | 935.838,91 | 125.027,17 | 1.427.112,54 |
| TOTAL GENERAL LEI CU TVA |  | 8.155.166,26 | 5.078.241,95 | 5.861.306,86 | 783.064,91 | 8.938.231,17 |

ACHIZITOR,                                                                                             	 EXECUTANT,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI                                 	         S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L.

PUBLIC SECTOR  2