MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2021

ACT ADIȚIONAL NR. 4

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 13/02.04.2020

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, reprezentată prin Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 30220/15.11.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 13/02.04.2020, după cum urmează:

Art. 1.  Se modifică prețurile unitare ale contractului subsecvent nr. 13/02.04.2020, în conformitate cu prețurile unitare ajustate cuprinse în Actul adițional nr. 5 la Acordul-Cadru nr. 8587/17.05.2019, pentru restul rămas de executat în vederea reabilitării sistemului rutier al Str. Albatrosului, Str. Brădești, Str. Cornișor, Str. Declamării, Str. Hispania, Str. Medaliei, Str. Rariștei, Str. Spătarul Gorgan, Str. Șiragului și Str. Zalău;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 13/02.04.2020, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 9.258.105,03 lei fără T.V.A..

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 11.017.144,99 lei, din care 9.258.105,03 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 1.759.039,96 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexă | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. (19%) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lei fără T.V.A. | lei | lei cu T.V.A. |
| Anexa 1 | Reabilitare sistem rutier Str. Albatrosului | 12.080,15 | 515.371,45 | 527.451,60 | 100.215,80 | 627.667,40 |
| Anexa 2 | Reabilitare sistem rutier Str. Barbu Brădescu | 12.674,23 | 443.652,89 | 456.327,12 | 86.702,15 | 543.029,27 |
| Anexa 3 | Reabilitare sistem rutier Str. Brădești | 13.518,95 | 544.310,45 | 557.829,40 | 105.987,59 | 663.816,99 |
| Anexa 4 | Reabilitare sistem rutier Str. Comarnic | 30.074,02 | 1.040.631,74 | 1.070.705,76 | 203.434,09 | 1.274.139,85 |
| Anexa 5 | Reabilitare sistem rutier Str. Cornișor | 13.272,12 | 567.490,89 | 580.763,01 | 110.344,97 | 691.107,98 |
| Anexa 6 | Reabilitare sistem rutier Str. Declamării | 13.740,76 | 582.398,87 | 596.139,63 | 113.266,53 | 709.406,16 |
| Anexa 7 | Reabilitare sistem rutier Str. Hispania | 22.800,18 | 969.850,46 | 992.650,64 | 188.603,62 | 1.181.254,26 |
| Anexa 8 | Reabilitare sistem rutier Str. Medaliei | 3.616,50 | 161.082,39 | 164.698,89 | 31.292,79 | 195.991,68 |
| Anexa 9 | Reabilitare sistem rutier Str. Rariștei | 2.125,15 | 89.358,87 | 91.484,02 | 17.381,96 | 108.865,98 |
| Anexa 10 | Reabilitare sistem rutier Str. Spătaru Gorgan | 54.952,93 | 2.366.476,77 | 2.421.429,70 | 460.071,64 | 2.881.501,34 |
| Anexa 11 | Reabilitare sistem rutier Str. Suceava | 18.456,77 | 634.682,84 | 653.139,61 | 124.096,53 | 777.236,14 |
| Anexa 12 | Reabilitare sistem rutier Str. Șiragului | 20.608,15 | 877.317,30 | 897.925,45 | 170.605,84 | 1.068.531,29 |
| Anexa 13 | Reabilitare sistem rutier Str. Zalău | 5.695,00 | 241.865,20 | 247.560,20 | 47.036,44 | 294.596,64 |
| TOTAL |  | 223.614,91 | 9.034.490,12 | 9.258.105,03 | 1.759.039,96 | 11.017.144,99 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 4 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada ALBATROSULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar, cf. A.A. 3 la acordul-cadru |  |  | Valoare contractata, C+M | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate executata | Cantitate ramasa de executat | Pret Unitar ajustat, cf. A.A. 5 la acordul-cadru |  |  | Valoare ajustata, ramasa de executat - C+M | Valoare ajustata, ramasa de executat - inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.337,00 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 41.727,77 | 42.944,44 | 0,00 | 1.337,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 52.570,84 | 53.787,51 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 792,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 7.714,08 | 7.904,16 | 0,00 | 792,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 9.717,84 | 9.907,92 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 79,20 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 4.163,54 | 4.272,05 | 0,00 | 79,20 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 5.246,21 | 5.354,71 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 394,00 | 0,20 | 9,47 | 9,67 | 3.731,18 | 3.809,98 | 0,00 | 394,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 4.700,42 | 4.779,22 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 11,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 82,72 | 84,37 | 0,00 | 11,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 104,28 | 105,93 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  | 57.419,29 | 59.015,00 |  |  |  |  |  | 72.339,59 | 73.935,29 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 40,11 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 3.026,70 | 3.115,74 | 0,00 | 40,11 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 3.813,66 | 3.902,70 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 9,36 | 2,30 | 78,36 | 80,66 | 733,45 | 754,98 | 0,00 | 9,36 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 924,11 | 945,64 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 26,74 | 5,37 | 181,82 | 187,19 | 4.861,87 | 5.005,46 | 0,00 | 26,74 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 6.125,87 | 6.269,46 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 79,20 | 6,40 | 220,45 | 226,85 | 17.459,64 | 17.966,52 | 0,00 | 79,20 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 21.999,38 | 22.506,26 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1.337,00 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 75.353,32 | 77.559,37 | 0,00 | 1.337,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 94.940,37 | 97.146,42 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 192,53 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 80.910,73 | 83.311,58 | 0,00 | 192,53 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 101.948,49 | 104.349,33 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  | 182.345,71 | 187.713,65 |  |  |  |  |  | 229.751,88 | 235.119,81 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 158,08 | 0,60 | 19,93 | 20,53 | 3.150,53 | 3.245,38 | 0,00 | 158,08 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 3.969,39 | 4.064,24 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 9,26 | 2,92 | 125,68 | 128,60 | 1.163,80 | 1.190,84 | 0,00 | 9,26 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 1.466,41 | 1.493,45 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  | 4.314,33 | 4.436,22 |  |  |  |  |  | 5.435,80 | 5.557,69 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 39,40 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 2.007,04 | 2.057,07 | 0,00 | 39,40 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 2.528,69 | 2.578,73 |
| 1I2 | demontare si montare borduri mari vechi | m | 354,60 | 0,89 | 40,65 | 41,54 | 14.414,49 | 14.730,08 | 0,00 | 354,60 | 0,89 | 51,22 | 52,11 | 18.162,61 | 18.478,21 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 11,00 | 0,67 | 28,80 | 29,47 | 316,80 | 324,17 | 0,00 | 11,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 399,19 | 406,56 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  | 16.738,33 | 17.111,32 |  |  |  |  |  | 21.090,49 | 21.463,50 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 79,20 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 6.186,31 | 6.363,72 | 0,00 | 79,20 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 7.794,86 | 7.972,27 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 792,00 | 1,39 | 49,41 | 50,80 | 39.132,72 | 40.233,60 | 0,00 | 792,00 | 1,39 | 62,26 | 63,65 | 49.309,92 | 50.410,80 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  | 45.319,03 | 46.597,32 |  |  |  |  |  | 57.104,78 | 58.383,07 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cotă răsuflători de gaze - capace existente | buc | 20,00 | 0,81 | 29,81 | 30,62 | 596,20 | 612,40 | 0,00 | 20,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 751,20 | 767,40 |
| 1E6 | ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 9,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 4.412,25 | 4.540,68 | 0,00 | 9,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 5.559,48 | 5.687,91 |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 15,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 5.315,85 | 5.472,15 | 0,00 | 15,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 6.697,95 | 6.854,25 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  | 10.324,30 | 10.625,23 |  |  |  |  |  | 13.008,63 | 13.309,56 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,20 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 1.586,18 | 1.629,58 | 0,00 | 0,20 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 1.998,59 | 2.041,99 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,20 | 411,85 | 13.802,66 | 14.214,51 | 2.760,53 | 2.842,90 | 0,00 | 0,20 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 3.478,27 | 3.560,64 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 63,20 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 6.445,77 | 6.637,90 | 0,00 | 63,20 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 8.121,83 | 8.313,96 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 681,37 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 34.068,50 | 35.090,56 | 0,00 | 681,37 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 42.926,31 | 43.948,37 |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni | buc | 250,00 | 5,09 | 169,53 | 174,62 | 42.382,50 | 43.655,00 | 0,00 | 250,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 44.925,00 | 46.197,50 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 14,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 14.330,40 | 14.760,34 | 0,00 | 14,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 15.190,28 | 15.620,22 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  | 101.573,88 | 104.616,28 |  |  |  |  |  | 116.640,28 | 119.682,68 |
|  | Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.) |  |  |  |  |  | 12.080,15 |  |  |  |  |  |  | 12.080,15 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 418.034,87 | 430.115,02 |  |  |  |  |  | 515.371,45 | 527.451,60 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 79.426,63 | 81.721,85 |  |  |  |  |  | 97.920,58 | 100.215,80 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  | 497.461,50 | 511.836,87 |  |  |  |  |  | 613.292,03 | 627.667,40 |

| ANEXA nr. 3 la Actul aditional nr. 4 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada BRĂDEȘTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar, cf. A.A. 3 la acordul-cadru |  |  | Valoare contractata, C+M | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate executata | Cantitate ramasa de executat | Pret Unitar ajustat, cf. A.A. 5 la acordul-cadru |  |  | Valoare ajustata, ramasa de executat - C+M | Valoare ajustata, ramasa de executat - inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.159,00 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 36.172,39 | 37.227,08 | 0,00 | 1.159,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 45.571,88 | 46.626,57 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 680,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 6.623,20 | 6.786,40 | 0,00 | 680,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 8.343,60 | 8.506,80 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 68,00 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 3.574,76 | 3.667,92 | 0,00 | 68,00 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 4.504,32 | 4.597,48 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 220,43 | 0,20 | 9,47 | 9,67 | 2.087,47 | 2.131,56 | 0,00 | 220,43 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 2.629,73 | 2.673,82 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 6,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 45,12 | 46,02 | 0,00 | 6,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 56,88 | 57,78 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  | 48.502,94 | 49.858,98 |  |  |  |  |  | 61.106,41 | 62.462,45 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 34,77 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 2.623,74 | 2.700,93 | 0,00 | 34,77 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 3.305,93 | 3.383,12 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 8,11 | 2,30 | 78,36 | 80,66 | 635,50 | 654,15 | 0,00 | 8,11 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 800,70 | 819,35 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 23,18 | 5,37 | 181,82 | 187,19 | 4.214,59 | 4.339,06 | 0,00 | 23,18 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 5.310,30 | 5.434,78 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 la carosabil | mc | 68,00 | 6,40 | 220,45 | 226,85 | 14.990,60 | 15.425,80 | 0,00 | 68,00 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 18.888,36 | 19.323,56 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1.159,00 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 65.321,24 | 67.233,59 | 0,00 | 1.159,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 82.300,59 | 84.212,94 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 166,90 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 70.139,73 | 72.220,97 | 0,00 | 166,90 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 88.376,88 | 90.458,13 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  | 157.925,40 | 162.574,50 |  |  |  |  |  | 198.982,76 | 203.631,88 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 177,18 | 0,60 | 19,93 | 20,53 | 3.531,20 | 3.637,51 | 0,00 | 177,18 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 4.448,99 | 4.555,30 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 7,96 | 2,92 | 125,68 | 128,60 | 1.000,41 | 1.023,66 | 0,00 | 7,96 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 1.260,55 | 1.283,79 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  | 4.531,61 | 4.661,17 |  |  |  |  |  | 5.709,54 | 5.839,09 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 220,43 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 11.228,70 | 11.508,65 | 0,00 | 220,43 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 14.147,20 | 14.427,14 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 6,00 | 0,67 | 28,80 | 29,47 | 172,80 | 176,82 | 0,00 | 6,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 217,74 | 221,76 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  | 11.401,50 | 11.685,47 |  |  |  |  |  | 14.364,94 | 14.648,90 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 68,00 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 5.311,48 | 5.463,80 | 0,00 | 68,00 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 6.692,56 | 6.844,88 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 27,20 | 2,31 | 81,01 | 83,32 | 2.203,47 | 2.266,30 | 0,00 | 27,20 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 2.776,30 | 2.839,14 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  | 7.514,95 | 7.730,10 |  |  |  |  |  | 9.468,86 | 9.684,02 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 680,00 | 5,88 | 195,87 | 201,75 | 133.191,60 | 137.190,00 | 0,00 | 680,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 141.181,60 | 145.180,00 |
|  | TOTAL PAVAJE |  |  |  |  |  | 133.191,60 | 137.190,00 |  |  |  |  |  | 141.181,60 | 145.180,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cotă răsuflători de gaze capace existente | buc | 3,00 | 0,81 | 29,81 | 30,62 | 89,43 | 91,86 | 0,00 | 3,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 112,68 | 115,11 |
| 1E6 | ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 7,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 3.431,75 | 3.531,64 | 0,00 | 7,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 4.324,04 | 4.423,93 |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 8,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 2.835,12 | 2.918,48 | 0,00 | 8,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 3.572,24 | 3.655,60 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 2,00 | 13,41 | 482,23 | 495,64 | 964,46 | 991,28 | 0,00 | 2,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 1.215,22 | 1.242,04 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  | 7.320,76 | 7.533,26 |  |  |  |  |  | 9.224,18 | 9.436,68 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,17 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 1.348,26 | 1.385,15 | 0,00 | 0,17 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 1.698,80 | 1.735,69 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,17 | 411,85 | 13.802,66 | 14.214,51 | 2.346,45 | 2.416,47 | 0,00 | 0,17 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 2.956,53 | 3.026,54 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 48,80 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 4.977,11 | 5.125,46 | 0,00 | 48,80 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 6.271,29 | 6.419,64 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 790,10 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 39.505,00 | 40.690,15 | 0,00 | 790,10 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 49.776,30 | 50.961,45 |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni | buc | 170,00 | 5,09 | 169,53 | 174,62 | 28.820,10 | 29.685,40 | 0,00 | 170,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 30.549,00 | 31.414,30 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 12,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 12.283,20 | 12.651,72 | 0,00 | 12,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 13.020,24 | 13.388,76 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  | 89.280,12 | 91.954,35 |  |  |  |  |  | 104.272,16 | 106.946,38 |
|  | Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.) |  |  |  |  |  | 13.518,95 |  |  |  |  |  |  | 13.518,95 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 459.668,88 | 473.187,83 |  |  |  |  |  | 544.310,45 | 557.829,40 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 87.337,09 | 89.905,69 |  |  |  |  |  | 103.418,99 | 105.987,59 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  | 547.005,97 | 563.093,52 |  |  |  |  |  | 647.729,44 | 663.816,99 |

| ANEXA nr. 5 la Actul aditional nr. 4 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada CORNIȘOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar, cf. A.A. 3 la acordul-cadru |  |  | Valoare contractata, C+M | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate executată | Cantitate ramasa de executat | Pret Unitar ajustat, cf. A.A. 5 la acordul-cadru |  |  | Valoare ajustata, ramasa de executat - C+M | Valoare ajustata, ramasa de executat - inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.457,00 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 45.472,97 | 46.798,84 | 0,00 | 1.457,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 57.289,24 | 58.615,11 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 927,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 9.028,98 | 9.251,46 | 0,00 | 927,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 11.374,29 | 11.596,77 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 92,70 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 4.873,24 | 5.000,24 | 0,00 | 92,70 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 6.140,44 | 6.267,45 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 366,00 | 0,20 | 9,47 | 9,67 | 3.466,02 | 3.539,22 | 0,00 | 366,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 4.366,38 | 4.439,58 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  | 62.841,21 | 64.589,76 |  |  |  |  |  | 79.170,35 | 80.918,91 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 56,82 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 4.287,64 | 4.413,78 | 0,00 | 56,82 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 5.402,45 | 5.528,59 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 13,26 | 2,30 | 78,36 | 80,66 | 1.039,05 | 1.069,55 | 0,00 | 13,26 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 1.309,16 | 1.339,66 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 37,88 | 5,37 | 181,82 | 187,19 | 6.887,34 | 7.090,76 | 0,00 | 37,88 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 8.677,93 | 8.881,34 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 la carosabil | mc | 92,70 | 6,40 | 220,45 | 226,85 | 20.435,72 | 21.029,00 | 0,00 | 92,70 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 25.749,28 | 26.342,56 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1.457,00 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 82.116,52 | 84.520,57 | 0,00 | 1.457,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 103.461,57 | 105.865,62 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 209,81 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 88.172,65 | 90.788,98 | 0,00 | 209,81 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 111.098,59 | 113.714,92 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  | 202.938,92 | 208.912,64 |  |  |  |  |  | 255.698,98 | 261.672,69 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 204,45 | 0,60 | 19,93 | 20,53 | 4.074,69 | 4.197,36 | 0,00 | 204,45 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 5.133,74 | 5.256,41 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 11,16 | 2,92 | 125,68 | 128,60 | 1.402,59 | 1.435,18 | 0,00 | 11,16 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 1.767,30 | 1.799,88 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  | 5.477,28 | 5.632,54 |  |  |  |  |  | 6.901,04 | 7.056,29 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 47,58 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 2.423,73 | 2.484,15 | 0,00 | 47,58 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 3.053,68 | 3.114,11 |
| 1I2 | demontare si montare borduri mari vechi | m | 318,42 | 0,89 | 40,65 | 41,54 | 12.943,77 | 13.227,17 | 0,00 | 318,42 | 0,89 | 51,22 | 52,11 | 16.309,47 | 16.592,87 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  | 15.367,50 | 15.711,32 |  |  |  |  |  | 19.363,15 | 19.706,98 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 92,70 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 7.240,80 | 7.448,45 | 0,00 | 92,70 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 9.123,53 | 9.331,18 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 927,00 | 1,39 | 49,41 | 50,80 | 45.803,07 | 47.091,60 | 0,00 | 927,00 | 1,39 | 62,26 | 63,65 | 57.715,02 | 59.003,55 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  | 53.043,87 | 54.540,05 |  |  |  |  |  | 66.838,55 | 68.334,73 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente | buc | 26,00 | 0,81 | 29,81 | 30,62 | 775,06 | 796,12 | 0,00 | 26,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 976,56 | 997,62 |
| 1E6 | ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 12,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 5.883,00 | 6.054,24 | 0,00 | 12,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 7.412,64 | 7.583,88 |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 5,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 1.771,95 | 1.824,05 | 0,00 | 5,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 2.232,65 | 2.284,75 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 4,00 | 13,41 | 482,23 | 495,64 | 1.928,92 | 1.982,56 | 0,00 | 4,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 2.430,44 | 2.484,08 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  | 10.358,93 | 10.656,97 |  |  |  |  |  | 13.052,29 | 13.350,33 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,20 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 1.586,18 | 1.629,58 | 0,00 | 0,20 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 1.998,59 | 2.041,99 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,20 | 411,85 | 13.802,66 | 14.214,51 | 2.760,53 | 2.842,90 | 0,00 | 0,20 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 3.478,27 | 3.560,64 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 80,00 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 8.159,20 | 8.402,40 | 0,00 | 80,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 10.280,80 | 10.524,00 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 871,53 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 43.576,50 | 44.883,80 | 0,00 | 871,53 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 54.906,39 | 56.213,69 |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni | buc | 226,00 | 5,09 | 169,53 | 174,62 | 38.313,78 | 39.464,12 | 0,00 | 226,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 40.612,20 | 41.762,54 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 14,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 14.330,40 | 14.760,34 | 0,00 | 14,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 15.190,28 | 15.620,22 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  | 108.726,59 | 111.983,14 |  |  |  |  |  | 126.466,53 | 129.723,08 |
|  | Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.) |  |  |  |  |  | 13.272,12 |  |  |  |  |  |  | 13.272,12 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 458.754,30 | 472.026,42 |  |  |  |  |  | 567.490,89 | 580.763,01 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 87.163,32 | 89.685,02 |  |  |  |  |  | 107.823,27 | 110.344,97 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  | 545.917,62 | 561.711,44 |  |  |  |  |  | 675.314,16 | 691.107,98 |

| ANEXA nr. 6 la Actul aditional nr. 4 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada DECLAMĂRII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar, cf. A.A. 3 la acordul-cadru |  |  | Valoare contractata, C+M | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate executata | Cantitate ramasa de executat | Pret Unitar ajustat, cf. A.A. 5 la acordul-cadru |  |  | Valoare ajustata, ramasa de executat - C+M | Valoare ajustata, ramasa de executat - inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.488,00 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 46.440,48 | 47.794,56 | 0,00 | 1.488,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 58.508,16 | 59.862,24 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 564,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 5.493,36 | 5.628,72 | 0,00 | 564,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 6.920,28 | 7.055,64 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 56,40 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 2.964,95 | 3.042,22 | 0,00 | 56,40 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 3.735,93 | 3.813,20 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 518,00 | 0,20 | 9,47 | 9,67 | 4.905,46 | 5.009,06 | 0,00 | 518,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 6.179,74 | 6.283,34 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  | 59.804,25 | 61.474,56 |  |  |  |  |  | 75.344,11 | 77.014,42 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 111,60 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 8.421,34 | 8.669,09 | 0,00 | 111,60 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 10.610,92 | 10.858,68 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 26,04 | 2,30 | 78,36 | 80,66 | 2.040,49 | 2.100,39 | 0,00 | 26,04 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 2.570,92 | 2.630,82 |
| 1S3 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 74,40 | 5,37 | 181,82 | 187,19 | 13.527,41 | 13.926,94 | 0,00 | 74,40 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 17.044,29 | 17.443,82 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 la carosabil | mc | 56,40 | 6,40 | 220,45 | 226,85 | 12.433,38 | 12.794,34 | 0,00 | 56,40 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 15.666,22 | 16.027,19 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1.488,00 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 83.863,68 | 86.318,88 | 0,00 | 1.488,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 105.662,88 | 108.118,08 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 214,27 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 90.046,97 | 92.718,91 | 0,00 | 214,27 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 113.460,25 | 116.132,20 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  | 210.333,27 | 216.528,55 |  |  |  |  |  | 265.015,48 | 271.210,79 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 275,88 | 0,60 | 19,93 | 20,53 | 5.498,29 | 5.663,82 | 0,00 | 275,88 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 6.927,35 | 7.092,87 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 9,36 | 2,92 | 125,68 | 128,60 | 1.176,36 | 1.203,70 | 0,00 | 9,36 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 1.482,25 | 1.509,58 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  | 6.674,65 | 6.867,52 |  |  |  |  |  | 8.409,60 | 8.602,45 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 518,00 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 26.386,92 | 27.044,78 | 0,00 | 518,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 33.245,24 | 33.903,10 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  | 26.386,92 | 27.044,78 |  |  |  |  |  | 33.245,24 | 33.903,10 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 56,40 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 4.405,40 | 4.531,74 | 0,00 | 56,40 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 5.550,89 | 5.677,22 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 564,00 | 1,39 | 49,41 | 50,80 | 27.867,24 | 28.651,20 | 0,00 | 564,00 | 1,39 | 62,26 | 63,65 | 35.114,64 | 35.898,60 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  | 32.272,64 | 33.182,94 |  |  |  |  |  | 40.665,53 | 41.575,82 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cotă răsuflători de gaze capace existente | buc | 30,00 | 0,81 | 29,81 | 30,62 | 894,30 | 918,60 | 0,00 | 30,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 1.126,80 | 1.151,10 |
| 1E6 | ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 6,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 2.941,50 | 3.027,12 | 0,00 | 6,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 3.706,32 | 3.791,94 |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 11,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 3.898,29 | 4.012,91 | 0,00 | 11,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 4.911,83 | 5.026,45 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 4,00 | 13,41 | 482,23 | 495,64 | 1.928,92 | 1.982,56 | 0,00 | 4,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 2.430,44 | 2.484,08 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  | 9.663,01 | 9.941,19 |  |  |  |  |  | 12.175,39 | 12.453,57 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,26 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 2.062,04 | 2.118,46 | 0,00 | 0,26 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 2.598,17 | 2.654,59 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,26 | 411,85 | 13.802,66 | 14.214,51 | 3.588,69 | 3.695,77 | 0,00 | 0,26 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 4.521,75 | 4.628,83 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 66,80 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 6.812,93 | 7.016,00 | 0,00 | 66,80 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 8.584,47 | 8.787,54 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 930,25 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 46.512,50 | 47.907,88 | 0,00 | 930,25 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 58.605,75 | 60.001,13 |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni | buc | 323,00 | 5,09 | 169,53 | 174,62 | 54.758,19 | 56.402,26 | 0,00 | 323,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 58.043,10 | 59.687,17 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 14,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 14.330,40 | 14.760,34 | 0,00 | 14,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 15.190,28 | 15.620,22 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  | 128.064,75 | 131.900,71 |  |  |  |  |  | 147.543,52 | 151.379,48 |
|  | Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.) |  |  |  |  |  | 13.740,76 |  |  |  |  |  |  | 13.740,76 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 473.199,49 | 486.940,25 |  |  |  |  |  | 582.398,87 | 596.139,63 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 89.907,90 | 92.518,65 |  |  |  |  |  | 110.655,79 | 113.266,53 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  | 563.107,39 | 579.458,90 |  |  |  |  |  | 693.054,66 | 709.406,16 |

| ANEXA nr. 7 la Actul aditional nr. 4 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada HISPANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar, cf. A.A. 3 la acordul-cadru |  |  | Valoare contractata, C+M | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate executata | Cantitate ramasa de executat | Pret Unitar ajustat, cf. A.A. 5 la acordul-cadru |  |  | Valoare ajustata, ramasa de executat - C+M | Valoare ajustata, ramasa de executat - inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.974,00 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 61.608,54 | 63.404,88 | 0,00 | 1.974,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 77.617,68 | 79.414,02 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 991,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 9.652,34 | 9.890,18 | 0,00 | 991,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 12.159,57 | 12.397,41 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 99,10 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 5.209,69 | 5.345,45 | 0,00 | 99,10 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 6.564,39 | 6.700,15 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 533,00 | 0,20 | 9,47 | 9,67 | 5.047,51 | 5.154,11 | 0,00 | 533,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 6.358,69 | 6.465,29 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 37,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 278,24 | 283,79 | 0,00 | 37,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 350,76 | 356,31 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  | 81.796,32 | 84.078,41 |  |  |  |  |  | 103.051,09 | 105.333,18 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 592,20 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 44.687,41 | 46.002,10 | 0,00 | 592,20 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 56.306,38 | 57.621,06 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 138,18 | 2,30 | 78,36 | 80,66 | 10.827,78 | 11.145,60 | 0,00 | 138,18 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 13.642,51 | 13.960,33 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 394,80 | 5,37 | 181,82 | 187,19 | 71.782,54 | 73.902,61 | 0,00 | 394,80 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 90.444,73 | 92.564,81 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 la carosabil | mc | 99,10 | 6,40 | 220,45 | 226,85 | 21.846,60 | 22.480,84 | 0,00 | 99,10 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 27.527,01 | 28.161,25 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1.974,00 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 111.254,64 | 114.511,74 | 0,00 | 1.974,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 140.173,74 | 143.430,84 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 284,26 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 119.460,27 | 123.004,99 | 0,00 | 284,26 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 150.521,36 | 154.066,08 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  | 379.859,24 | 391.047,88 |  |  |  |  |  | 478.615,73 | 489.804,37 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 1.263,76 | 0,60 | 19,93 | 20,53 | 25.186,74 | 25.944,99 | 0,00 | 1.263,76 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 31.733,01 | 32.491,27 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 29,65 | 2,92 | 125,68 | 128,60 | 3.726,41 | 3.812,99 | 0,00 | 29,65 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 4.695,37 | 4.781,95 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  | 28.913,15 | 29.757,98 |  |  |  |  |  | 36.428,38 | 37.273,22 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 533,00 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 27.151,02 | 27.827,93 | 0,00 | 533,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 34.207,94 | 34.884,85 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 37,00 | 0,67 | 28,80 | 29,47 | 1.065,60 | 1.090,39 | 0,00 | 37,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 1.342,73 | 1.367,52 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  | 28.216,62 | 28.918,32 |  |  |  |  |  | 35.550,67 | 36.252,37 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 99,10 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 7.740,70 | 7.962,69 | 0,00 | 99,10 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 9.753,42 | 9.975,41 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 991,00 | 1,39 | 49,41 | 50,80 | 48.965,31 | 50.342,80 | 0,00 | 991,00 | 1,39 | 62,26 | 63,65 | 61.699,66 | 63.077,15 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  | 56.706,01 | 58.305,49 |  |  |  |  |  | 71.453,08 | 73.052,56 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cotă răsuflători de gaze capace existente | buc | 9,00 | 0,81 | 29,81 | 30,62 | 268,29 | 275,58 | 0,00 | 9,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 338,04 | 345,33 |
| 1E6 | ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 13,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 6.373,25 | 6.558,76 | 0,00 | 13,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 8.030,36 | 8.215,87 |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 14,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 4.961,46 | 5.107,34 | 0,00 | 14,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 6.251,42 | 6.397,30 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,00 | 13,41 | 482,23 | 495,64 | 482,23 | 495,64 | 0,00 | 1,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 607,61 | 621,02 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  | 12.085,23 | 12.437,32 |  |  |  |  |  | 15.227,43 | 15.579,52 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,32 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 2.537,89 | 2.607,33 | 0,00 | 0,32 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 3.197,75 | 3.267,19 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,32 | 411,85 | 13.802,66 | 14.214,51 | 4.416,85 | 4.548,64 | 0,00 | 0,32 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 5.565,23 | 5.697,02 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 54,60 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 5.568,65 | 5.734,64 | 0,00 | 54,60 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 7.016,65 | 7.182,63 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 2.073,67 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 103.683,50 | 106.794,01 | 0,00 | 2.073,67 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 130.641,21 | 133.751,72 |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni | buc | 390,00 | 5,09 | 169,53 | 174,62 | 66.116,70 | 68.101,80 | 0,00 | 390,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 70.083,00 | 72.068,10 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 12,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 12.283,20 | 12.651,72 | 0,00 | 12,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 13.020,24 | 13.388,76 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  | 194.606,79 | 200.438,14 |  |  |  |  |  | 229.524,08 | 235.355,42 |
|  | Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.) |  |  |  |  |  | 22.800,18 |  |  |  |  |  |  | 22.800,18 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 782.183,36 | 804.983,54 |  |  |  |  |  | 969.850,46 | 992.650,64 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 148.614,84 | 152.946,87 |  |  |  |  |  | 184.271,59 | 188.603,62 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  | 930.798,20 | 957.930,41 |  |  |  |  |  | 1.154.122,05 | 1.181.254,26 |

| ANEXA nr. 8 la Actul aditional nr. 4 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada MEDALIEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata |  | Pret Unitar, cf. A.A. 3 la acordul-cadru |  |  |  |  |  | Valoare contractata, C+M |  | Valoare contractata, inclusiv proiectare |  | Cantitate executata |  | Cantitate ramasa de executat |  | Pret Unitar ajustat, cf. A.A. 5 la acordul-cadru |  |  |  |  |  | Valoare ajustata, ramasa de executat - C+M |  | Valoare ajustata, ramasa de executat - inclusiv proiectare |  |
|  |  |  |  |  | Proiectare |  | C + M |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiectare |  | C + M |  | Total |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 282,80 |  | 0,57 |  | 19,77 |  | 20,34 |  | 5.590,96 |  | 5.752,15 |  | 0,00 |  | 282,80 |  | 0,57 |  | 24,91 |  | 25,48 |  | 7.044,55 |  | 7.205,74 |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 121,20 |  | 0,91 |  | 31,21 |  | 32,12 |  | 3.782,65 |  | 3.892,94 |  | 0,00 |  | 121,20 |  | 0,91 |  | 39,32 |  | 40,23 |  | 4.765,58 |  | 4.875,88 |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 273,00 |  | 0,24 |  | 9,74 |  | 9,98 |  | 2.659,02 |  | 2.724,54 |  | 0,00 |  | 273,00 |  | 0,24 |  | 12,27 |  | 12,51 |  | 3.349,71 |  | 3.415,23 |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 27,30 |  | 1,37 |  | 52,57 |  | 53,94 |  | 1.435,16 |  | 1.472,56 |  | 0,00 |  | 27,30 |  | 1,37 |  | 66,24 |  | 67,61 |  | 1.808,35 |  | 1.845,75 |  |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 230,00 |  | 0,20 |  | 9,47 |  | 9,67 |  | 2.178,10 |  | 2.224,10 |  | 0,00 |  | 230,00 |  | 0,20 |  | 11,93 |  | 12,13 |  | 2.743,90 |  | 2.789,90 |  |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 231,00 |  | 0,15 |  | 7,52 |  | 7,67 |  | 1.737,12 |  | 1.771,77 |  | 0,00 |  | 231,00 |  | 0,15 |  | 9,48 |  | 9,63 |  | 2.189,88 |  | 2.224,53 |  |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.383,01 |  | 17.838,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.901,97 |  | 22.357,03 |  |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 48,48 |  | 2,22 |  | 75,46 |  | 77,68 |  | 3.658,30 |  | 3.765,93 |  | 0,00 |  | 48,48 |  | 2,22 |  | 95,08 |  | 97,30 |  | 4.609,48 |  | 4.717,10 |  |
| 1S3 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 24,24 |  | 5,37 |  | 181,82 |  | 187,19 |  | 4.407,32 |  | 4.537,49 |  | 0,00 |  | 24,24 |  | 5,37 |  | 229,09 |  | 234,46 |  | 5.553,14 |  | 5.683,31 |  |
| 1S7 | strat din beton C16/20 carosabil | mc | 27,30 |  | 6,40 |  | 220,45 |  | 226,85 |  | 6.018,29 |  | 6.193,01 |  | 0,00 |  | 27,30 |  | 6,40 |  | 277,77 |  | 284,17 |  | 7.583,12 |  | 7.757,84 |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 404,00 |  | 1,65 |  | 56,36 |  | 58,01 |  | 22.769,44 |  | 23.436,04 |  | 0,00 |  | 404,00 |  | 1,65 |  | 71,01 |  | 72,66 |  | 28.688,04 |  | 29.354,64 |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 17,45 |  | 12,47 |  | 420,25 |  | 432,72 |  | 7.333,36 |  | 7.550,96 |  | 0,00 |  | 17,45 |  | 12,47 |  | 529,52 |  | 541,99 |  | 9.240,12 |  | 9.457,73 |  |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.186,71 |  | 45.483,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.673,90 |  | 56.970,62 |  |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 27,30 |  | 0,93 |  | 40,22 |  | 41,15 |  | 1.098,01 |  | 1.123,40 |  | 0,00 |  | 27,30 |  | 0,93 |  | 50,68 |  | 51,61 |  | 1.383,56 |  | 1.408,95 |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 75,14 |  | 0,60 |  | 19,93 |  | 20,53 |  | 1.497,54 |  | 1.542,62 |  | 0,00 |  | 75,14 |  | 0,60 |  | 25,11 |  | 25,71 |  | 1.886,77 |  | 1.931,85 |  |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 3,94 |  | 2,92 |  | 125,68 |  | 128,60 |  | 495,18 |  | 506,68 |  | 0,00 |  | 3,94 |  | 2,92 |  | 158,36 |  | 161,28 |  | 623,94 |  | 635,44 |  |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.090,73 |  | 3.172,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.894,27 |  | 3.976,24 |  |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 230,00 |  | 1,27 |  | 50,94 |  | 52,21 |  | 11.716,20 |  | 12.008,30 |  | 0,00 |  | 230,00 |  | 1,27 |  | 64,18 |  | 65,45 |  | 14.761,40 |  | 15.053,50 |  |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 231,00 |  | 0,67 |  | 28,80 |  | 29,47 |  | 6.652,80 |  | 6.807,57 |  | 0,00 |  | 231,00 |  | 0,67 |  | 36,29 |  | 36,96 |  | 8.382,99 |  | 8.537,76 |  |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.369,00 |  | 18.815,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.144,39 |  | 23.591,26 |  |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 27,30 |  | 2,24 |  | 78,11 |  | 80,35 |  | 2.132,40 |  | 2.193,56 |  | 0,00 |  | 27,30 |  | 2,24 |  | 98,42 |  | 100,66 |  | 2.686,87 |  | 2.748,02 |  |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 273,00 |  | 1,39 |  | 49,41 |  | 50,80 |  | 13.488,93 |  | 13.868,40 |  | 0,00 |  | 273,00 |  | 1,39 |  | 62,26 |  | 63,65 |  | 16.996,98 |  | 17.376,45 |  |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.621,33 |  | 16.061,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.683,85 |  | 20.124,47 |  |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E6 | ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 2,00 |  | 14,27 |  | 490,25 |  | 504,52 |  | 980,50 |  | 1.009,04 |  | 0,00 |  | 2,00 |  | 14,27 |  | 617,72 |  | 631,99 |  | 1.235,44 |  | 1.263,98 |  |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 4,00 |  | 10,42 |  | 354,39 |  | 364,81 |  | 1.417,56 |  | 1.459,24 |  | 0,00 |  | 4,00 |  | 10,42 |  | 446,53 |  | 456,95 |  | 1.786,12 |  | 1.827,80 |  |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.398,06 |  | 2.468,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.021,56 |  | 3.091,78 |  |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,12 |  | 217,00 |  | 7.930,92 |  | 8.147,92 |  | 951,71 |  | 977,75 |  | 0,00 |  | 0,12 |  | 217,00 |  | 9.992,96 |  | 10.209,96 |  | 1.199,16 |  | 1.225,20 |  |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,12 |  | 411,85 |  | 13.802,66 |  | 14.214,51 |  | 1.656,32 |  | 1.705,74 |  | 0,00 |  | 0,12 |  | 411,85 |  | 17.391,35 |  | 17.803,20 |  | 2.086,96 |  | 2.136,38 |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 21,80 |  | 3,04 |  | 101,99 |  | 105,03 |  | 2.223,38 |  | 2.289,65 |  | 0,00 |  | 21,80 |  | 3,04 |  | 128,51 |  | 131,55 |  | 2.801,52 |  | 2.867,79 |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 353,17 |  | 1,50 |  | 50,00 |  | 51,50 |  | 17.658,50 |  | 18.188,26 |  | 0,00 |  | 353,17 |  | 1,50 |  | 63,00 |  | 64,50 |  | 22.249,71 |  | 22.779,47 |  |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 5,00 |  | 30,71 |  | 1.023,60 |  | 1.054,31 |  | 5.118,00 |  | 5.271,55 |  | 0,00 |  | 5,00 |  | 30,71 |  | 1.085,02 |  | 1.115,73 |  | 5.425,10 |  | 5.578,65 |  |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.607,91 |  | 28.432,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.762,45 |  | 34.587,49 |  |
|  | Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.616,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.616,50 |  |  |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128.656,75 |  | 132.273,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.082,39 |  | 164.698,89 |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.444,78 |  | 25.131,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.605,65 |  | 31.292,79 |  |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.101,53 |  | 157.405,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191.688,04 |  | 195.991,68 |  |

| ANEXA nr. 9 la Actul aditional nr. 4 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada RARIȘTEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata |  | Pret Unitar, cf. A.A. 3 la acordul-cadru |  |  |  |  |  | Valoare contractata, C+M |  | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate executata |  | Cantitate ramasa de executat |  | Pret Unitar ajustat, cf. A.A. 5 la acordul-cadru |  |  |  |  |  | Valoare ajustata, ramasa de executat - C+M |  | Valoare ajustata, ramasa de executat - inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  | Proiectare |  | C + M |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiectare |  | C + M |  | Total |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 357,00 |  | 0,91 |  | 31,21 |  | 32,12 |  | 11.141,97 |  | 11.466,84 | 0,00 |  | 357,00 |  | 0,91 |  | 39,32 |  | 40,23 |  | 14.037,24 |  | 14.362,11 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.141,97 |  | 11.466,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.037,24 |  | 14.362,11 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 10,71 |  | 2,22 |  | 75,46 |  | 77,68 |  | 808,18 |  | 831,95 | 0,00 |  | 10,71 |  | 2,22 |  | 95,08 |  | 97,30 |  | 1.018,30 |  | 1.042,08 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 2,50 |  | 2,30 |  | 78,36 |  | 80,66 |  | 195,90 |  | 201,65 | 0,00 |  | 2,50 |  | 2,30 |  | 98,73 |  | 101,03 |  | 246,83 |  | 252,58 |
| 1S3 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 7,14 |  | 5,37 |  | 181,82 |  | 187,19 |  | 1.298,19 |  | 1.336,54 | 0,00 |  | 7,14 |  | 5,37 |  | 229,09 |  | 234,46 |  | 1.635,70 |  | 1.674,04 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 357,00 |  | 1,65 |  | 56,36 |  | 58,01 |  | 20.120,52 |  | 20.709,57 | 0,00 |  | 357,00 |  | 1,65 |  | 71,01 |  | 72,66 |  | 25.350,57 |  | 25.939,62 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 51,41 |  | 12,47 |  | 420,25 |  | 432,72 |  | 21.605,05 |  | 22.246,14 | 0,00 |  | 51,41 |  | 12,47 |  | 529,52 |  | 541,99 |  | 27.222,62 |  | 27.863,71 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.027,84 |  | 45.325,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.474,02 |  | 56.772,03 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 21,06 |  | 0,60 |  | 19,93 |  | 20,53 |  | 419,73 |  | 432,36 | 0,00 |  | 21,06 |  | 0,60 |  | 25,11 |  | 25,71 |  | 528,82 |  | 541,45 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 0,36 |  | 2,92 |  | 125,68 |  | 128,60 |  | 45,24 |  | 46,30 | 0,00 |  | 0,36 |  | 2,92 |  | 158,36 |  | 161,28 |  | 57,01 |  | 58,06 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,97 |  | 478,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585,83 |  | 599,51 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cotă răsuflători de gaze capace existente | buc | 13,00 |  | 0,81 |  | 29,81 |  | 30,62 |  | 387,53 |  | 398,06 | 0,00 |  | 13,00 |  | 0,81 |  | 37,56 |  | 38,37 |  | 488,28 |  | 498,81 |
| 1E6 | ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 5,00 |  | 14,27 |  | 490,25 |  | 504,52 |  | 2.451,25 |  | 2.522,60 | 0,00 |  | 5,00 |  | 14,27 |  | 617,72 |  | 631,99 |  | 3.088,60 |  | 3.159,95 |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 2,00 |  | 10,42 |  | 354,39 |  | 364,81 |  | 708,78 |  | 729,62 | 0,00 |  | 2,00 |  | 10,42 |  | 446,53 |  | 456,95 |  | 893,06 |  | 913,90 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 2,00 |  | 13,41 |  | 482,23 |  | 495,64 |  | 964,46 |  | 991,28 | 0,00 |  | 2,00 |  | 13,41 |  | 607,61 |  | 621,02 |  | 1.215,22 |  | 1.242,04 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.512,02 |  | 4.641,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.685,16 |  | 5.814,70 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,13 |  | 217,00 |  | 7.930,92 |  | 8.147,92 |  | 1.031,02 |  | 1.059,23 | 0,00 |  | 0,13 |  | 217,00 |  | 9.992,96 |  | 10.209,96 |  | 1.299,08 |  | 1.327,29 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,13 |  | 411,85 |  | 13.802,66 |  | 14.214,51 |  | 1.794,35 |  | 1.847,89 | 0,00 |  | 0,13 |  | 411,85 |  | 17.391,35 |  | 17.803,20 |  | 2.260,88 |  | 2.314,42 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 10,40 |  | 3,04 |  | 101,99 |  | 105,03 |  | 1.060,70 |  | 1.092,31 | 0,00 |  | 10,40 |  | 3,04 |  | 128,51 |  | 131,55 |  | 1.336,50 |  | 1.368,12 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 8,00 |  | 30,71 |  | 1.023,60 |  | 1.054,31 |  | 8.188,80 |  | 8.434,48 | 0,00 |  | 8,00 |  | 30,71 |  | 1.085,02 |  | 1.115,73 |  | 8.680,16 |  | 8.925,84 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.074,87 |  | 12.433,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.576,62 |  | 13.935,67 |
|  | Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.125,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.125,15 |  |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.221,67 |  | 74.346,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.358,87 |  | 91.484,02 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.722,12 |  | 14.125,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.978,19 |  | 17.381,96 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.943,79 |  | 88.472,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.337,06 |  | 108.865,98 |

| ANEXA nr. 10 la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada SPĂTARU GORGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar, cf. A.A. 3 la acordul-cadru |  |  | Valoare contractata, C+M | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate executata | Cantitate ramasa de executat | Pret Unitar ajustat, cf. A.A. 5 la acordul-cadru |  |  | Valoare ajustata, ramasa de executat - C+M | Valoare ajustata, ramasa de executat - inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 6.585,00 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 205.517,85 | 211.510,20 | 0,00 | 6.585,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 258.922,20 | 264.914,55 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 3.522,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 34.304,28 | 35.149,56 | 0,00 | 3.522,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 43.214,94 | 44.060,22 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 352,20 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 18.515,15 | 18.997,67 | 0,00 | 352,20 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 23.329,73 | 23.812,24 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1.904,00 | 0,20 | 9,47 | 9,67 | 18.030,88 | 18.411,68 | 0,00 | 1.904,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 22.714,72 | 23.095,52 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 111,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 834,72 | 851,37 | 0,00 | 111,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 1.052,28 | 1.068,93 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  | 277.202,88 | 284.920,48 |  |  |  |  |  | 349.233,87 | 356.951,46 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 197,55 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 14.907,12 | 15.345,68 | 0,00 | 197,55 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 18.783,06 | 19.221,62 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 46,10 | 2,30 | 78,36 | 80,66 | 3.612,40 | 3.718,43 | 0,00 | 46,10 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 4.551,45 | 4.657,48 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 131,70 | 5,37 | 181,82 | 187,19 | 23.945,69 | 24.652,92 | 0,00 | 131,70 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 30.171,15 | 30.878,38 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 la carosabil | mc | 352,20 | 6,40 | 220,45 | 226,85 | 77.642,49 | 79.896,57 | 0,00 | 352,20 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 97.830,60 | 100.084,67 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 6.585,00 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 371.130,60 | 381.995,85 | 0,00 | 6.585,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 467.600,85 | 478.466,10 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 948,24 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 398.497,86 | 410.322,41 | 0,00 | 948,24 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 502.112,05 | 513.936,60 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  | 889.736,16 | 915.931,86 |  |  |  |  |  | 1.121.049,16 | 1.147.244,85 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 740,72 | 0,60 | 19,93 | 20,53 | 14.762,55 | 15.206,98 | 0,00 | 740,72 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 18.599,48 | 19.043,91 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 41,81 | 2,92 | 125,68 | 128,60 | 5.254,68 | 5.376,77 | 0,00 | 41,81 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 6.621,03 | 6.743,12 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  | 20.017,23 | 20.583,75 |  |  |  |  |  | 25.220,51 | 25.787,03 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 190,40 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 9.698,98 | 9.940,78 | 0,00 | 190,40 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 12.219,87 | 12.461,68 |
| 1I2 | demontare si montare borduri mari vechi | m | 1.713,60 | 0,89 | 40,65 | 41,54 | 69.657,84 | 71.182,94 | 0,00 | 1.713,60 | 0,89 | 51,22 | 52,11 | 87.770,59 | 89.295,70 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 111,00 | 0,67 | 28,80 | 29,47 | 3.196,80 | 3.271,17 | 0,00 | 111,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 4.028,19 | 4.102,56 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  | 82.553,62 | 84.394,89 |  |  |  |  |  | 104.018,65 | 105.859,94 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 352,20 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 27.510,34 | 28.299,27 | 0,00 | 352,20 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 34.663,52 | 35.452,45 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 3.522,00 | 1,39 | 49,41 | 50,80 | 174.022,02 | 178.917,60 | 0,00 | 3.522,00 | 1,39 | 62,26 | 63,65 | 219.279,72 | 224.175,30 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  | 201.532,36 | 207.216,87 |  |  |  |  |  | 253.943,24 | 259.627,75 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cotă răsuflători de gaze capace existente | buc | 66,00 | 0,81 | 29,81 | 30,62 | 1.967,46 | 2.020,92 | 0,00 | 66,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 2.478,96 | 2.532,42 |
| 1E6 | ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 30,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 14.707,50 | 15.135,60 | 0,00 | 30,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 18.531,60 | 18.959,70 |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 51,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 18.073,89 | 18.605,31 | 0,00 | 51,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 22.773,03 | 23.304,45 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  | 34.748,85 | 35.761,83 |  |  |  |  |  | 43.783,59 | 44.796,57 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,98 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 7.772,30 | 7.984,96 | 0,00 | 0,98 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 9.793,10 | 10.005,76 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,98 | 411,85 | 13.802,66 | 14.214,51 | 13.526,61 | 13.930,22 | 0,00 | 0,98 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 17.043,52 | 17.447,14 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 208,60 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 21.275,11 | 21.909,26 | 0,00 | 208,60 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 26.807,19 | 27.441,33 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 3.818,86 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 190.943,00 | 196.671,29 | 0,00 | 3.818,86 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 240.588,18 | 246.316,47 |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni | buc | 684,00 | 5,09 | 169,53 | 174,62 | 115.958,52 | 119.440,08 | 0,00 | 684,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 122.914,80 | 126.396,36 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 48,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 49.132,80 | 50.606,88 | 0,00 | 48,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 52.080,96 | 53.555,04 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  | 398.608,34 | 410.542,69 |  |  |  |  |  | 469.227,75 | 481.162,10 |
|  | Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.) |  |  |  |  |  | 54.952,93 |  |  |  |  |  |  | 54.952,93 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.904.399,44 | 1.959.352,37 |  |  |  |  |  | 2.366.476,77 | 2.421.429,70 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 361.835,89 | 372.276,95 |  |  |  |  |  | 449.630,59 | 460.071,64 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.266.235,33 | 2.331.629,32 |  |  |  |  |  | 2.816.107,36 | 2.881.501,34 |

| ANEXA nr. 12 la Actul aditional nr. 4 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada ȘIRAGULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar, cf. A.A. 3 la acordul-cadru |  |  | Valoare contractata, C+M | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate executata | Cantitate ramasa de executat | Pret Unitar ajustat, cf. A.A. 5 la acordul-cadru |  |  | Valoare ajustata, ramasa de executat - C+M | Valoare ajustata, ramasa de executat - inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 2.532,00 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 79.023,72 | 81.327,84 | 0,00 | 2.532,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 99.558,24 | 101.862,36 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 837,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 8.152,38 | 8.353,26 | 0,00 | 837,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 10.269,99 | 10.470,87 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 83,70 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 4.400,11 | 4.514,78 | 0,00 | 83,70 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 5.544,29 | 5.658,96 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 736,00 | 0,20 | 9,47 | 9,67 | 6.969,92 | 7.117,12 | 0,00 | 736,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 8.780,48 | 8.927,68 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 50,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 376,00 | 383,50 | 0,00 | 50,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 474,00 | 481,50 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  | 98.922,13 | 101.696,50 |  |  |  |  |  | 124.627,00 | 127.401,37 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 113,94 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 8.597,91 | 8.850,86 | 0,00 | 113,94 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 10.833,42 | 11.086,36 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 26,59 | 2,30 | 78,36 | 80,66 | 2.083,59 | 2.144,75 | 0,00 | 26,59 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 2.625,24 | 2.686,39 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 75,96 | 5,37 | 181,82 | 187,19 | 13.811,05 | 14.218,95 | 0,00 | 75,96 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 17.401,68 | 17.809,58 |
| 1S7 | strat din beton C16/20 carosabil | mc | 83,70 | 6,40 | 220,45 | 226,85 | 18.451,67 | 18.987,35 | 0,00 | 83,70 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 23.249,35 | 23.785,03 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 2.532,00 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 142.703,52 | 146.881,32 | 0,00 | 2.532,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 179.797,32 | 183.975,12 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 364,61 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 153.227,35 | 157.774,04 | 0,00 | 364,61 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 193.068,29 | 197.614,97 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  | 338.875,09 | 348.857,27 |  |  |  |  |  | 426.975,30 | 436.957,45 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 307,78 | 0,60 | 19,93 | 20,53 | 6.134,06 | 6.318,72 | 0,00 | 307,78 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 7.728,36 | 7.913,02 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 12,17 | 2,92 | 125,68 | 128,60 | 1.529,53 | 1.565,06 | 0,00 | 12,17 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 1.927,25 | 1.962,78 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  | 7.663,59 | 7.883,78 |  |  |  |  |  | 9.655,61 | 9.875,80 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 110,40 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 5.623,78 | 5.763,98 | 0,00 | 110,40 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 7.085,47 | 7.225,68 |
| 1I2 | demontare si montare borduri mari vechi | m | 625,60 | 0,89 | 40,65 | 41,54 | 25.430,64 | 25.987,42 | 0,00 | 625,60 | 0,89 | 51,22 | 52,11 | 32.043,23 | 32.600,02 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 50,00 | 0,67 | 28,80 | 29,47 | 1.440,00 | 1.473,50 | 0,00 | 50,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 1.814,50 | 1.848,00 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  | 32.494,42 | 33.224,90 |  |  |  |  |  | 40.943,20 | 41.673,70 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 83,70 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 6.537,81 | 6.725,30 | 0,00 | 83,70 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 8.237,75 | 8.425,24 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 837,00 | 1,39 | 49,41 | 50,80 | 41.356,17 | 42.519,60 | 0,00 | 837,00 | 1,39 | 62,26 | 63,65 | 52.111,62 | 53.275,05 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  | 47.893,98 | 49.244,90 |  |  |  |  |  | 60.349,37 | 61.700,29 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cotă răsuflători de gaze capace existente | buc | 12,00 | 0,81 | 29,81 | 30,62 | 357,72 | 367,44 | 0,00 | 12,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 450,72 | 460,44 |
| 1E6 | ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 13,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 6.373,25 | 6.558,76 | 0,00 | 13,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 8.030,36 | 8.215,87 |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 13,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 4.607,07 | 4.742,53 | 0,00 | 13,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 5.804,89 | 5.940,35 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  | 11.338,04 | 11.668,73 |  |  |  |  |  | 14.285,97 | 14.616,66 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,38 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 3.013,75 | 3.096,21 | 0,00 | 0,38 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 3.797,32 | 3.879,78 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,38 | 411,85 | 13.802,66 | 14.214,51 | 5.245,01 | 5.401,51 | 0,00 | 0,38 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 6.608,71 | 6.765,22 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 69,20 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 7.057,71 | 7.268,08 | 0,00 | 69,20 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 8.892,89 | 9.103,26 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1.271,35 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 63.567,50 | 65.474,53 | 0,00 | 1.271,35 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 80.095,05 | 82.002,08 |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni | buc | 478,00 | 5,09 | 169,53 | 174,62 | 81.035,34 | 83.468,36 | 0,00 | 478,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 85.896,60 | 88.329,62 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 14,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 14.330,40 | 14.760,34 | 0,00 | 14,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 15.190,28 | 15.620,22 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  | 174.249,71 | 179.469,03 |  |  |  |  |  | 200.480,85 | 205.700,18 |
|  | Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.) |  |  |  |  |  | 20.608,15 |  |  |  |  |  |  | 20.608,15 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 711.436,96 | 732.045,11 |  |  |  |  |  | 877.317,30 | 897.925,45 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 135.173,02 | 139.088,57 |  |  |  |  |  | 166.690,29 | 170.605,84 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  | 846.609,98 | 871.133,68 |  |  |  |  |  | 1.044.007,59 | 1.068.531,29 |

| ANEXA nr. 13 la Actul aditional nr. 4 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada ZALĂU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar, cf. A.A. 3 la acordul-cadru |  |  | Valoare contractata, C+M | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate executata | Cantitate ramasa de executat | Pret Unitar ajustat, cf. A.A. 5 la acordul-cadru |  |  | Valoare ajustata, ramasa de executat - C+M | Valoare ajustata, ramasa de executat - inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 620,00 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 19.350,20 | 19.914,40 | 0,00 | 620,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 24.378,40 | 24.942,60 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 206,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 2.006,44 | 2.055,88 | 0,00 | 206,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 2.527,62 | 2.577,06 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 20,60 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 1.082,94 | 1.111,16 | 0,00 | 20,60 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 1.364,55 | 1.392,77 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 192,00 | 0,2 | 9,47 | 9,67 | 1.818,24 | 1.856,64 | 0,00 | 192,00 | 0,2 | 11,93 | 12,13 | 2.290,56 | 2.328,96 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  | 24.257,82 | 24.938,08 |  |  |  |  |  | 30.561,13 | 31.241,39 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 65,10 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 4.912,45 | 5.056,97 | 0,00 | 65,10 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 6.189,71 | 6.334,23 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 15,19 | 2,3 | 78,36 | 80,66 | 1.190,29 | 1.225,23 | 0,00 | 15,19 | 2,3 | 98,73 | 101,03 | 1.499,71 | 1.534,65 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 43,40 | 5,37 | 181,82 | 187,19 | 7.890,99 | 8.124,05 | 0,00 | 43,40 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 9.942,51 | 10.175,56 |
| 1S7 | strat din beton C16/20 carosabil | mc | 20,60 | 6,40 | 220,45 | 226,85 | 4.541,27 | 4.673,11 | 0,00 | 20,60 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 5.722,06 | 5.853,90 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 620,00 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 34.943,20 | 35.966,20 | 0,00 | 620,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 44.026,20 | 45.049,20 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 89,28 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 37.519,92 | 38.633,24 | 0,00 | 89,28 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 47.275,55 | 48.388,87 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  | 90.998,12 | 93.678,80 |  |  |  |  |  | 114.655,74 | 117.336,41 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 148,63 | 0,6 | 19,93 | 20,53 | 2.962,20 | 3.051,37 | 0,00 | 148,63 | 0,6 | 25,11 | 25,71 | 3.732,10 | 3.821,28 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 4,23 | 2,92 | 125,68 | 128,6 | 531,63 | 543,98 | 0,00 | 4,23 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 669,86 | 682,21 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  | 3.493,83 | 3.595,35 |  |  |  |  |  | 4.401,96 | 4.503,49 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 192,00 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 9.780,48 | 10.024,32 | 0,00 | 192,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 12.322,56 | 12.566,40 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  | 9.780,48 | 10.024,32 |  |  |  |  |  | 12.322,56 | 12.566,40 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 20,60 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 1.609,07 | 1.655,21 | 0,00 | 20,60 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 2.027,45 | 2.073,60 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 206,00 | 1,39 | 49,41 | 50,8 | 10.178,46 | 10.464,80 | 0,00 | 206,00 | 1,39 | 62,26 | 63,65 | 12.825,56 | 13.111,90 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  | 11.787,53 | 12.120,01 |  |  |  |  |  | 14.853,01 | 15.185,50 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cotă răsuflători de gaze capace existente | buc | 5,00 | 0,81 | 29,81 | 30,62 | 149,05 | 153,10 | 0,00 | 5,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 187,80 | 191,85 |
| 1E6 | ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 6,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 2.941,50 | 3.027,12 | 0,00 | 6,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 3.706,32 | 3.791,94 |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 3,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 1.063,17 | 1.094,43 | 0,00 | 3,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 1.339,59 | 1.370,85 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,00 | 13,41 | 482,23 | 495,64 | 482,23 | 495,64 | 0,00 | 1,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 607,61 | 621,02 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  | 4.635,95 | 4.770,29 |  |  |  |  |  | 5.841,32 | 5.975,66 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,11 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 872,40 | 896,27 | 0,00 | 0,11 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 1.099,23 | 1.123,10 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,11 | 411,85 | 13.802,66 | 14.214,51 | 1.518,29 | 1.563,60 | 0,00 | 0,11 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 1.913,05 | 1.958,35 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 12,20 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 1.244,28 | 1.281,37 | 0,00 | 12,20 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 1.567,82 | 1.604,91 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 464,94 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 23.247,00 | 23.944,41 | 0,00 | 464,94 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 29.291,22 | 29.988,63 |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni | buc | 123,00 | 5,09 | 169,53 | 174,62 | 20.852,19 | 21.478,26 | 0,00 | 123,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 22.103,10 | 22.729,17 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 3,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 3.070,80 | 3.162,93 | 0,00 | 3,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 3.255,06 | 3.347,19 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  | 50.804,96 | 52.326,84 |  |  |  |  |  | 59.229,48 | 60.751,35 |
|  | Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.) |  |  |  |  |  | 5.695,00 |  |  |  |  |  |  | 5.695,00 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 195.758,69 | 201.453,69 |  |  |  |  |  | 241.865,20 | 247.560,20 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 37.194,15 | 38.276,20 |  |  |  |  |  | 45.954,39 | 47.036,44 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  | 232.952,84 | 239.729,89 |  |  |  |  |  | 287.819,59 | 294.596,64 |