MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2022

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 19/21.08.2020

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ..............., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, reprezentată prin ....................... - Director General, în calitate de Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, reprezentata de .............., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat – Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, reprezentata de ..................., având funcţia de Administrator, in calitate de asociat - Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, reprezentata de ...................., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat - Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, reprezentata de ........................., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat- Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 20264/11.05.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) si lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 19/21.08.2020, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 5 și 6 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 1, 5 și 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 19/21.08.2020, astfel:

Anexa nr. 1: 1T1, 1T2, 2T1, 2T6', 1PX, 1E11, 2DX, 2D10;

Anexa nr. 5: 1D4, 1I2, 2T1, 2T6';

Anexa nr. 6: 1D1.

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 4, 5 și 6 la prezentul Act aditional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 4, 5 și 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 19/21.08.2020, astfel:

Anexa nr. 4: 1I1, 2T6', 2DX, 2DY;

Anexa nr. 5: 1D2, 1D3, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 2T7, 1E2, 2D10;

Anexa nr. 6: 1D2, 1D5, 1I1, 1I3, 2D10.

Art. 3. Se modifica preturile unitare din cadrul Anexei nr. 4 la prezentul Act aditional, care modifica si inlocuieste Anexa nr. 4 la contractul subsecvent nr. 19/21.08.2020, in conformitate cu prețurile unitare din cadrul Anexei nr. 1 la Actul adițional nr. 5 la Acordul-cadru de lucrări nr. 8587/17.05.2019.

Art. 4. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 19/21.08.2020, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 2.530.508,30 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 3.011.304,88 lei cu T.V.A., din care 2.530.508,30 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 480.796,58 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Beirut | 9.307,63 | 368.170,80 | 377.478,43 | 71.720,90 | 449.199,33 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Pinul Alb | 3.059,05 | 101.956,60 | 105.015,65 | 19.952,97 | 124.968,62 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Strada Johann Strauss | 5.528,98 | 184.405,80 | 189.934,78 | 36.087,61 | 226.022,39 |
| 4 | Reabilitare sistem rutier Drum între Păsărani și Strada Niță Ene | 3.740,66 | 152.862,54 | 156.603,20 | 29.754,61 | 186.357,81 |
| 5 | Reabilitare sistem rutier Strada Dropiei | 11.414,40 | 470.118,31 | 481.532,71 | 91.491,22 | 573.023,93 |
| 6 | Reabilitare sistem rutier Strada Spinului | 27.866,23 | 1.150.372,79 | 1.178.239,02 | 223.865,41 | 1.402.104,43 |
| 7 | Reabilitare sistem rutier Intrarea Nisetrului | 1.214,79 | 40.489,72 | 41.704,51 | 7.923,86 | 49.628,37 |
| TOTAL |  | 62.131,74 | 2.468.376,56 | 2.530.508,30 | 480.796,58 | 3.011.304,88 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 5. Se modifică art. 6 din Contractul Subsecvent nr. 19/21.08.2020, care va avea următorul conținut:

6.1. Durata contractului este după cum urmează:

a) durata serviciilor de proiectare (DTAC+PT+DE) este de maxim 10 de zile de la data emiterii Ordinului de incepere a serviciilor de proiectare. Ordinul de incepere va fi emis numai dupa obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism; asistența tehnică din partea proiectantului va fi acordată pe toată durata execuției contractului;

b) durata maximă de execuție:

- pentru Intrarea Nisetrului și Drum între Păsărani și Strada Niță Ene: 2 (două) luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;

- pentru străzile Pinul Alb și Johann Strauss: 3 (trei) luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;

- pentru Strada Dropiei: 4 (patru) luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;

- pentru Strada Beirut: 5 (cinci) luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;

- pentru Strada Spinului: 6 (șase) luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;

6.2. Prezentul Contract subsecvent încetează să producă efecte la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală.

Art. 6. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere) S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2) S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3) S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4) |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 19 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada BEIRUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Valoare contractata-C+M | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim. | Valoare actualizată-C+M | Valoare actualizată, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 732,20 | 0,47 | 19,73 | 20,20 | 14.446,31 | 14.790,44 | 732,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.446,31 | 14.790,44 |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 313,80 | 0,55 | 23,23 | 23,78 | 7.289,57 | 7.462,16 | 313,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.289,57 | 7.462,16 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 560,00 | 0,53 | 22,23 | 22,76 | 12.448,80 | 12.745,60 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.448,80 | 12.745,60 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 56,00 | 6,62 | 277,98 | 284,60 | 15.566,88 | 15.937,60 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.566,88 | 15.937,60 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 321,00 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 5.665,65 | 5.800,47 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.665,65 | 5.800,47 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 324,00 | 0,38 | 15,98 | 16,36 | 5.177,52 | 5.300,64 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.177,52 | 5.300,64 |
| 1S | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 125,52 | 3,19 | 134,03 | 137,22 | 16.823,45 | 17.223,85 | 125,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.823,45 | 17.223,85 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 62,76 | 5,91 | 248,25 | 254,16 | 15.580,17 | 15.951,08 | 62,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.580,17 | 15.951,08 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil (asim trot) | mc | 0,00 | 9,56 | 401,46 | 411,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA 16 5 cm (asim) | mp | 1.046,00 | 1,54 | 64,66 | 66,20 | 67.634,36 | 69.245,20 | 1.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.634,36 | 69.245,20 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim) | t | 45,19 | 9,67 | 406,11 | 415,78 | 18.352,11 | 18.789,10 | 45,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.352,11 | 18.789,10 |
| 1T | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 89,60 | 1,10 | 46,03 | 47,13 | 4.124,29 | 4.222,85 | 81,68 | -7,92 | -373,27 | 0,00 | 3.759,73 | 3.849,58 |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 194,56 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 4.753,10 | 4.865,95 | 190,60 | -3,96 | -99,04 | 0,00 | 4.656,36 | 4.766,91 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 8,74 | 6,25 | 262,60 | 268,85 | 2.295,12 | 2.349,75 | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,12 | 2.349,75 |
| 1I | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 321,00 | 1,67 | 70,17 | 71,84 | 22.524,57 | 23.060,64 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.524,57 | 23.060,64 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 324,00 | 0,79 | 33,13 | 33,92 | 10.734,12 | 10.990,08 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.734,12 | 10.990,08 |
| 2T | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 56,00 | 3,34 | 140,15 | 143,49 | 7.848,40 | 8.035,44 | 38,73 | -17,27 | -2.478,07 | 0,00 | 5.428,01 | 5.557,37 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 0,00 | 3,33 | 139,87 | 143,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 56,00 | 9,18 | 324,41 | 333,59 | 18.166,96 | 18.681,04 | 38,73 | -17,27 | -5.761,10 | 0,00 | 12.564,40 | 12.919,94 |
| 1P | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton rezistente la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 560,00 | 5,79 | 204,61 | 210,40 | 114.581,60 | 117.824,00 | 387,30 | -172,70 | -36.336,08 | 0,00 | 79.245,45 | 81.487,92 |
| 1E | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze capace noi | buc | 3,00 | 3,56 | 149,64 | 153,20 | 448,92 | 459,60 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,92 | 459,60 |
| 1E6 | ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 4,00 | 13,82 | 580,23 | 594,05 | 2.320,92 | 2.376,20 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,92 | 2.376,20 |
| 1E8 | ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar intarire rapida etc. | buc | 0,00 | 20,54 | 862,85 | 883,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin | buc | 6,00 | 23,36 | 981,10 | 1.004,46 | 5.886,60 | 6.026,76 | 4,00 | -2,00 | -2.008,92 | 0,00 | 3.924,40 | 4.017,84 |
| 2D | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,16 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 102,20 | 104,63 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,20 | 104,63 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala marcaje rutiere longitudinale | km | 0,15 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 369,02 | 377,81 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,02 | 377,81 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 24,00 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 723,12 | 740,40 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,12 | 740,40 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali - antiparcare | buc | 168,00 | 4,25 | 150,02 | 154,27 | 25.203,36 | 25.917,36 | 150,00 | -18,00 | -2.776,86 | 0,00 | 22.503,00 | 23.140,50 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 6,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 6.177,72 | 6.352,56 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.177,72 | 6.352,56 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 905,48 | 0,30 | 12,60 | 12,90 | 11.409,05 | 11.680,69 | 905,47 | -0,01 | -0,13 | 0,00 | 11.408,92 | 11.680,56 |
|  | Proiectare - lei fără TVA |  |  |  |  |  | 10.658,01 |  |  |  |  |  | 9.307,63 |  |
|  | TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  | 416.653,89 | 427.311,90 |  |  | -49.833,47 | 0,00 | 368.170,80 | 377.478,43 |
|  | TVA 19% (lei) |  |  |  |  |  | 79.164,24 | 81.189,26 |  |  | -9.468,36 | 0,00 | 69.952,45 | 71.720,90 |
|  | TOTAL (lei inclusiv TVA) |  |  |  |  |  | 495.818,13 | 508.501,16 |  |  | -59.301,83 | 0,00 | 438.123,25 | 449.199,33 |

| ANEXA nr. 4 la Actul aditional nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 19 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DRUM ÎNTRE PĂSĂRANI ȘI STRADA NIȚĂ ENE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate |  | Pret Unitar, cf. A.A. 3 la acord-cadru |  |  |  |  |  | Valoare contractata C+M |  | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate cf. P.T. |  | Pret Unitar ajustat, cf. A.A. 5 la acord-cadru |  |  |  |  |  | Valoare ajustata conf. PT - C+M |  | Valoare ajustata totala conf. PT |
|  |  |  |  |  | Proiectare |  | C+M |  | Total |  |  |  |  |  |  | Proiectare |  | C+M |  | Total |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 345,00 |  | 0,55 |  | 18,44 |  | 18,99 |  | 6.361,80 |  | 6.551,55 | 345,00 |  | 0,55 |  | 23,23 |  | 23,78 |  | 8.014,35 |  | 8.204,10 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 160,00 |  | 0,53 |  | 17,64 |  | 18,17 |  | 2.822,40 |  | 2.907,20 | 160,00 |  | 0,53 |  | 22,23 |  | 22,76 |  | 3.556,80 |  | 3.641,60 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 16,00 |  | 6,62 |  | 220,62 |  | 227,24 |  | 3.529,92 |  | 3.635,84 | 16,00 |  | 6,62 |  | 277,98 |  | 284,60 |  | 4.447,68 |  | 4.553,60 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 36,00 |  | 0,42 |  | 14,01 |  | 14,43 |  | 504,36 |  | 519,48 | 36,00 |  | 0,42 |  | 17,65 |  | 18,07 |  | 635,40 |  | 650,52 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 51,00 |  | 0,38 |  | 12,68 |  | 13,06 |  | 646,68 |  | 666,06 | 51,00 |  | 0,38 |  | 15,98 |  | 16,36 |  | 814,98 |  | 834,36 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 103,50 |  | 3,19 |  | 106,37 |  | 109,56 |  | 11.009,30 |  | 11.339,46 | 103,50 |  | 3,19 |  | 134,03 |  | 137,22 |  | 13.872,11 |  | 14.202,27 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 24,15 |  | 3,18 |  | 106,15 |  | 109,33 |  | 2.563,52 |  | 2.640,32 | 24,15 |  | 3,18 |  | 133,75 |  | 136,93 |  | 3.230,06 |  | 3.306,86 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 69,00 |  | 5,91 |  | 197,02 |  | 202,93 |  | 13.594,38 |  | 14.002,17 | 69,00 |  | 5,91 |  | 248,25 |  | 254,16 |  | 17.129,25 |  | 17.537,04 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 345,00 |  | 1,54 |  | 51,32 |  | 52,86 |  | 17.705,40 |  | 18.236,70 | 345,00 |  | 1,54 |  | 64,66 |  | 66,20 |  | 22.307,70 |  | 22.839,00 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 49,68 |  | 9,67 |  | 322,31 |  | 331,98 |  | 16.012,36 |  | 16.492,77 | 49,68 |  | 9,67 |  | 406,11 |  | 415,78 |  | 20.175,54 |  | 20.655,95 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 212,65 |  | 0,58 |  | 19,39 |  | 19,97 |  | 4.123,28 |  | 4.246,62 | 212,65 |  | 0,58 |  | 24,43 |  | 25,01 |  | 5.195,04 |  | 5.318,38 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 36,00 |  | 1,67 |  | 55,69 |  | 57,36 |  | 2.004,84 |  | 2.064,96 | 116,00 |  | 1,67 |  | 70,17 |  | 71,84 |  | 8.139,72 |  | 8.333,44 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 51,00 |  | 0,79 |  | 26,29 |  | 27,08 |  | 1.340,79 |  | 1.381,08 | 51,00 |  | 0,79 |  | 33,13 |  | 33,92 |  | 1.689,63 |  | 1.729,92 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 16,00 |  | 3,34 |  | 111,23 |  | 114,57 |  | 1.779,68 |  | 1.833,12 | 16,00 |  | 3,34 |  | 140,15 |  | 143,49 |  | 2.242,40 |  | 2.295,84 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 0,00 |  | 9,18 |  | 306,05 |  | 315,23 |  | 0,00 |  | 0,00 | 16,00 |  | 9,18 |  | 324,41 |  | 333,59 |  | 5.190,56 |  | 5.337,44 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 160,00 |  | 1,18 |  | 39,24 |  | 40,42 |  | 6.278,40 |  | 6.467,20 | 160,00 |  | 1,18 |  | 49,44 |  | 50,62 |  | 7.910,40 |  | 8.099,20 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E6 | ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 2,00 |  | 13,82 |  | 460,50 |  | 474,32 |  | 921,00 |  | 948,64 | 2,00 |  | 13,82 |  | 580,23 |  | 594,05 |  | 1.160,46 |  | 1.188,10 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin | buc | 4,00 |  | 23,36 |  | 778,65 |  | 802,01 |  | 3.114,60 |  | 3.208,04 | 4,00 |  | 23,36 |  | 981,10 |  | 1.004,46 |  | 3.924,40 |  | 4.017,84 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,06 |  | 15,21 |  | 506,93 |  | 522,14 |  | 30,42 |  | 31,33 | 0,06 |  | 15,21 |  | 638,73 |  | 653,94 |  | 38,32 |  | 39,24 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,06 |  | 58,57 |  | 1.952,49 |  | 2.011,06 |  | 117,15 |  | 120,66 | 0,06 |  | 58,57 |  | 2.460,14 |  | 2.518,71 |  | 147,61 |  | 151,12 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 25,20 |  | 0,72 |  | 23,91 |  | 24,63 |  | 602,53 |  | 620,68 | 25,20 |  | 0,72 |  | 30,13 |  | 30,85 |  | 759,28 |  | 777,42 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 385,05 |  | 0,30 |  | 10,00 |  | 10,30 |  | 3.850,50 |  | 3.966,02 | 385,05 |  | 0,30 |  | 12,60 |  | 12,90 |  | 4.851,63 |  | 4.967,15 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 0,00 |  | 4,25 |  | 141,53 |  | 145,78 |  | 0,00 |  | 0,00 | 75,00 |  | 4,25 |  | 150,02 |  | 154,27 |  | 11.251,50 |  | 11.570,25 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 |  | 29,14 |  | 971,34 |  | 1.000,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,00 |  | 29,14 |  | 1.029,62 |  | 1.058,76 |  | 6.177,72 |  | 6.352,56 |
|  | Valoare Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.966,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.740,66 |  |  |
|  | TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.913,31 |  | 101.879,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.862,54 |  | 156.603,20 |
|  | TVA 19% (lei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.793,53 |  | 19.357,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.043,88 |  | 29.754,61 |
|  | TOTAL (lei inclusiv TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.706,84 |  | 121.237,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 181.906,42 |  | 186.357,81 |

| ANEXA nr. 5 la Actul aditional nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 19 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada DROPIEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata |  | Pret Unitar |  |  |  |  |  | Valoare contractata C+M |  | Valoare contractata, inclusiv proiectare |  | Cantitate actualizată |  | Diferentă cantități |  | Valoare renuntari |  | Valoare suplim. |  | Valoare actualizată-C+M |  | Valoare actualizată, inclusiv proiectare |  |
|  |  |  |  |  | Proiectare |  | C+M |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.412,00 |  | 0,55 |  | 23,23 |  | 23,78 |  | 32.800,76 |  | 33.577,36 |  | 1.428,00 |  | 16,00 |  | 0,00 |  | 380,48 |  | 33.172,44 |  | 33.957,84 |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 483,00 |  | 0,53 |  | 22,23 |  | 22,76 |  | 10.737,09 |  | 10.993,08 |  | 528,00 |  | 45,00 |  | 0,00 |  | 1.024,20 |  | 11.737,44 |  | 12.017,28 |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 48,30 |  | 6,62 |  | 277,98 |  | 284,60 |  | 13.426,43 |  | 13.746,18 |  | 21,89 |  | -26,41 |  | -7.516,29 |  | 0,00 |  | 6.084,98 |  | 6.229,89 |  |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 432,00 |  | 0,42 |  | 17,65 |  | 18,07 |  | 7.624,80 |  | 7.806,24 |  | 434,00 |  | 2,00 |  | 0,00 |  | 36,14 |  | 7.660,10 |  | 7.842,38 |  |
| 1S | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 74,13 |  | 3,19 |  | 134,03 |  | 137,22 |  | 9.935,64 |  | 10.172,12 |  | 171,36 |  | 97,23 |  | 0,00 |  | 13.341,90 |  | 22.967,38 |  | 23.514,02 |  |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 17,30 |  | 3,18 |  | 133,75 |  | 136,93 |  | 2.313,88 |  | 2.368,89 |  | 39,99 |  | 22,69 |  | 0,00 |  | 3.106,94 |  | 5.348,66 |  | 5.475,83 |  |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 49,42 |  | 5,91 |  | 248,25 |  | 254,16 |  | 12.268,52 |  | 12.560,59 |  | 114,24 |  | 64,82 |  | 0,00 |  | 16.474,65 |  | 28.360,08 |  | 29.035,24 |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA 16 5 cm (asim) | mp | 1.412,00 |  | 1,54 |  | 64,66 |  | 66,20 |  | 91.299,92 |  | 93.474,40 |  | 1.428,00 |  | 16,00 |  | 0,00 |  | 1.059,20 |  | 92.334,48 |  | 94.533,60 |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim) | t | 203,33 |  | 9,67 |  | 406,11 |  | 415,78 |  | 82.574,35 |  | 84.540,55 |  | 205,63 |  | 2,30 |  | 0,00 |  | 956,29 |  | 83.508,40 |  | 85.496,84 |  |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 0,00 |  | 0,48 |  | 20,36 |  | 20,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.428,00 |  | 1.428,00 |  | 0,00 |  | 29.759,52 |  | 29.074,08 |  | 29.759,52 |  |
| 1T | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 0,00 |  | 1,1 |  | 46,03 |  | 47,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 97,67 |  | 97,67 |  | 0,00 |  | 4.603,19 |  | 4.495,75 |  | 4.603,19 |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 189,15 |  | 0,58 |  | 24,43 |  | 25,01 |  | 4.620,93 |  | 4.730,64 |  | 249,79 |  | 60,64 |  | 0,00 |  | 1.516,61 |  | 6.102,37 |  | 6.247,25 |  |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 7,30 |  | 6,25 |  | 262,60 |  | 268,85 |  | 1.916,98 |  | 1.962,61 |  | 7,90 |  | 0,60 |  | 0,00 |  | 161,31 |  | 2.074,54 |  | 2.123,92 |  |
| 1I | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 75,60 |  | 1,67 |  | 70,17 |  | 71,84 |  | 5.304,85 |  | 5.431,10 |  | 434,00 |  | 358,40 |  | 0,00 |  | 25.747,46 |  | 30.453,78 |  | 31.178,56 |  |
| 1I2 | demontare si montare borduri mari vechi | m | 356,40 |  | 1,51 |  | 63,35 |  | 64,86 |  | 22.577,94 |  | 23.116,10 |  | 0,00 |  | -356,40 |  | -23.116,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2T | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 48,30 |  | 3,34 |  | 140,15 |  | 143,49 |  | 6.769,25 |  | 6.930,57 |  | 21,89 |  | -26,41 |  | -3.789,57 |  | 0,00 |  | 3.067,88 |  | 3.141,00 |  |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 48,30 |  | 9,18 |  | 324,41 |  | 333,59 |  | 15.669,00 |  | 16.112,40 |  | 40,64 |  | -7,66 |  | -2.555,30 |  | 0,00 |  | 13.184,02 |  | 13.557,10 |  |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare | mp | 483,00 |  | 1,18 |  | 49,44 |  | 50,62 |  | 23.879,52 |  | 24.449,46 |  | 528,00 |  | 45,00 |  | 0,00 |  | 2.277,90 |  | 26.104,32 |  | 26.727,36 |  |
| 1E | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cola rasuflatori de gaze capace existente | buc | 1,00 |  | 1,78 |  | 74,89 |  | 76,67 |  | 74,89 |  | 76,67 |  | 6,00 |  | 5,00 |  | 0,00 |  | 383,35 |  | 449,34 |  | 460,02 |  |
| 1E6 | ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 9,00 |  | 13,82 |  | 580,23 |  | 594,05 |  | 5.222,07 |  | 5.346,45 |  | 9,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5.222,07 |  | 5.346,45 |  |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 4,00 |  | 12,43 |  | 522,23 |  | 534,66 |  | 2.088,92 |  | 2.138,64 |  | 4,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2.088,92 |  | 2.138,64 |  |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin | buc | 4,00 |  | 23,36 |  | 981,10 |  | 1.004,46 |  | 3.924,40 |  | 4.017,84 |  | 4,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3.924,40 |  | 4.017,84 |  |
| 2D | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,21 |  | 15,21 |  | 638,73 |  | 653,94 |  | 134,13 |  | 137,33 |  | 0,21 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 134,13 |  | 137,33 |  |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala marcaje rutiere longitudinale | km | 0,09 |  | 58,57 |  | 2.460,14 |  | 2.518,71 |  | 221,41 |  | 226,68 |  | 0,09 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 221,41 |  | 226,68 |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 12,60 |  | 0,72 |  | 30,13 |  | 30,85 |  | 379,64 |  | 388,71 |  | 12,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 379,64 |  | 388,71 |  |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali - antiparcare | buc | 232,00 |  | 4,25 |  | 150,02 |  | 154,27 |  | 34.804,64 |  | 35.790,64 |  | 232,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 34.804,64 |  | 35.790,64 |  |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 3,00 |  | 29,14 |  | 1.029,62 |  | 1.058,76 |  | 3.088,86 |  | 3.176,28 |  | 3,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3.088,86 |  | 3.176,28 |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 823,92 |  | 0,30 |  | 12,60 |  | 12,90 |  | 10.381,39 |  | 10.628,57 |  | 1.117,00 |  | 293,08 |  | 0,00 |  | 3.780,73 |  | 14.074,20 |  | 14.409,30 |  |
|  | Proiectare - lei fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.859,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.414,40 |  |  |  |
|  | TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404.040,21 |  | 413.900,10 |  |  |  |  |  | -36.977,26 |  | 104.609,87 |  | 470.118,31 |  | 481.532,71 |  |
|  | TVA 19% (lei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.767,64 |  | 78.641,02 |  |  |  |  |  | -7.025,68 |  | 19.875,88 |  | 89.322,48 |  | 91.491,22 |  |
|  | TOTAL (lei inclusiv TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480.807,85 |  | 492.541,12 |  |  |  |  |  | -44.002,94 |  | 124.485,75 |  | 559.440,79 |  | 573.023,93 |  |

| ANEXA nr. 6 la Actul aditional nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 19 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada SPINULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | UM | Cantitate contractată |  | Pret Unitar |  |  |  |  |  | Valoare contractata C+M |  | Valoare contractata, inclusiv proiectare |  | Cantitate actualizată |  | Diferentă cantități |  | Valoare renuntari |  | Valoare suplim. |  | Valoare actualizată-C+M |  | Valoare actualizată, inclusiv proiectare |  |
|  |  |  |  |  | Proiectare |  | C+M |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 2.840,00 |  | 0,47 |  | 19,73 |  | 20,20 |  | 56.033,20 |  | 57.368,00 |  | 0,00 |  | -2.840,00 |  | -57.368,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 0,00 |  | 0,55 |  | 23,23 |  | 23,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2.840,00 |  | 2.840,00 |  | 0,00 |  | 67.535,20 |  | 65.973,20 |  | 67.535,20 |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1.204,00 |  | 0,53 |  | 22,23 |  | 22,76 |  | 26.764,92 |  | 27.403,04 |  | 1.204,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 26.764,92 |  | 27.403,04 |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 120,40 |  | 6,62 |  | 277,98 |  | 284,60 |  | 33.468,79 |  | 34.265,84 |  | 120,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 33.468,79 |  | 34.265,84 |  |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 684,00 |  | 0,42 |  | 17,65 |  | 18,07 |  | 12.072,60 |  | 12.359,88 |  | 841,00 |  | 157,00 |  | 0,00 |  | 2.836,99 |  | 14.843,65 |  | 15.196,87 |  |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 68,00 |  | 0,38 |  | 15,98 |  | 16,36 |  | 1.086,64 |  | 1.112,48 |  | 68,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.086,64 |  | 1.112,48 |  |
| 1S | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 852,00 |  | 3,19 |  | 134,03 |  | 137,22 |  | 114.193,56 |  | 116.911,44 |  | 852,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 114.193,56 |  | 116.911,44 |  |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 198,80 |  | 3,18 |  | 133,75 |  | 136,93 |  | 26.589,50 |  | 27.221,68 |  | 198,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 26.589,50 |  | 27.221,68 |  |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 568,00 |  | 5,91 |  | 248,25 |  | 254,16 |  | 141.006,00 |  | 144.362,88 |  | 568,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 141.006,00 |  | 144.362,88 |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA 16 5 cm (asim) | mp | 2.840,00 |  | 1,54 |  | 64,66 |  | 66,20 |  | 183.634,40 |  | 188.008,00 |  | 2.840,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 183.634,40 |  | 188.008,00 |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim) | t | 408,960 |  | 9,67 |  | 406,11 |  | 415,78 |  | 166.082,75 |  | 170.037,39 |  | 408,960 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 166.082,75 |  | 170.037,39 |  |
| 1T | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 1.739,20 |  | 0,58 |  | 24,43 |  | 25,01 |  | 42.488,66 |  | 43.497,39 |  | 1.739,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 42.488,66 |  | 43.497,39 |  |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 40,44 |  | 6,25 |  | 262,60 |  | 268,85 |  | 10.619,54 |  | 10.872,29 |  | 40,44 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10.619,54 |  | 10.872,29 |  |
| 1I | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 684,00 |  | 1,67 |  | 70,17 |  | 71,84 |  | 47.996,28 |  | 49.138,56 |  | 841,00 |  | 157,00 |  | 0,00 |  | 11.278,88 |  | 59.012,97 |  | 60.417,44 |  |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 68,00 |  | 0,79 |  | 33,13 |  | 33,92 |  | 2.252,84 |  | 2.306,56 |  | 82,00 |  | 14,00 |  | 0,00 |  | 474,88 |  | 2.716,66 |  | 2.781,44 |  |
| 2T | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 120,40 |  | 3,34 |  | 140,15 |  | 143,49 |  | 16.874,06 |  | 17.276,20 |  | 120,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16.874,06 |  | 17.276,20 |  |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 120,40 |  | 9,18 |  | 324,41 |  | 333,59 |  | 39.058,96 |  | 40.164,24 |  | 120,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 39.058,96 |  | 40.164,24 |  |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 1.204,00 |  | 1,18 |  | 49,44 |  | 50,62 |  | 59.525,76 |  | 60.946,48 |  | 1.204,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 59.525,76 |  | 60.946,48 |  |
| 1E | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente | buc | 37,00 |  | 1,78 |  | 74,89 |  | 76,67 |  | 2.770,93 |  | 2.836,79 |  | 37,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2.770,93 |  | 2.836,79 |  |
| 1E6 | ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 10,00 |  | 13,82 |  | 580,23 |  | 594,05 |  | 5.802,30 |  | 5.940,50 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5.802,30 |  | 5.940,50 |  |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 17,00 |  | 12,43 |  | 522,23 |  | 534,66 |  | 8.877,91 |  | 9.089,22 |  | 17,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8.877,91 |  | 9.089,22 |  |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin | buc | 4,00 |  | 23,36 |  | 981,10 |  | 1.004,46 |  | 3.924,40 |  | 4.017,84 |  | 4,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3.924,40 |  | 4.017,84 |  |
| 2D | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,43 |  | 15,21 |  | 638,73 |  | 653,94 |  | 274,65 |  | 281,19 |  | 0,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 274,65 |  | 281,19 |  |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,18 |  | 58,57 |  | 2.460,14 |  | 2.518,71 |  | 442,83 |  | 453,37 |  | 0,18 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 442,83 |  | 453,37 |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 42,00 |  | 0,72 |  | 30,13 |  | 30,85 |  | 1.265,46 |  | 1.295,70 |  | 42,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.265,46 |  | 1.295,70 |  |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali - antiparcare | buc | 395,00 |  | 4,25 |  | 150,02 |  | 154,27 |  | 59.257,90 |  | 60.936,65 |  | 395,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 59.257,90 |  | 60.936,65 |  |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 9,00 |  | 29,14 |  | 1.029,62 |  | 1.058,76 |  | 9.266,58 |  | 9.528,84 |  | 9,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9.266,58 |  | 9.528,84 |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 3.159,73 |  | 0,30 |  | 12,60 |  | 12,90 |  | 39.812,60 |  | 40.760,52 |  | 4.329,35 |  | 1.169,62 |  | 0,00 |  | 15.088,10 |  | 54.549,81 |  | 55.848,62 |  |
|  | Proiectare - lei fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.948,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.866,23 |  |  |  |
|  | TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.111.444,02 |  | 1.138.392,97 |  |  |  |  |  | -57.368,00 |  | 97.214,05 |  | 1.150.372,79 |  | 1.178.239,02 |  |
|  | TVA 19% (lei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.174,36 |  | 216.294,66 |  |  |  |  |  | -10.899,92 |  | 18.470,67 |  | 218.570,83 |  | 223.865,41 |  |
|  | TOTAL (lei inclusiv TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.322.618,38 |  | 1.354.687,63 |  |  |  |  |  | -68.267,92 |  | 115.684,72 |  | 1.368.943,62 |  | 1.402.104,43 |  |