MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2022

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ..............................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ................................ număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ...................................., deschis la .................., reprezentată prin ................................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 22565/23.05.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 21 și art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021, după cum urmează:

Art. 1. Se ajustează valoarea lucrarilor efectuate, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021, cu un coeficient de ajustare de 1.067, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2022 (166.0), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 22/24.09.2021, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 4.743.627,52 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 5.644.916,75 lei cu T.V.A., din care 4.743.627,52 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 901.289,23 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Opanez | 31.751,88 | 1.294.573,73 | 1.326.325,61 | 252.001,87 | 1.578.327,48 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Arh. Dumitru Hârjeu | 77.856,17 | 3.339.445,73 | 3.417.301,91 | 649.287,36 | 4.066.589,27 |
| TOTAL |  | 109.608,05 | 4.634.019,46 | 4.743.627,52 | 901.289,23 | 5.644.916,75 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 22 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Arhitect Dumitru Hârjeu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io |  | Cantitate contractată |  | Preț Unitar |  |  |  |  |  | Valoare contractată C+M |  | Valoare contractată, inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior |  | Valoare decontata anterior C+M |  | Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare | Valoare decontata anterior C+M ajustata |  | Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate de decontat in luna |  | Valoare de decontat - C+M in luna |  | Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare | Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata |  | Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate ramasa de decontat |  | Valoare ramasa de decontat - C+M |  | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata - C+M |  | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
| 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5.1 Proiectare |  | 5.2 C+M |  | 5.3 Total |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9=8*5.2 |  | 10=8*5.3 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14=13*5.2 |  | 15=13*5.3 | 16=14*3 |  | 17=16+(15-14) | 18=4-8-13 |  | 19=18*5.2 |  | 20=18*5.3 | 21=11+16+19 |  | 22=12+17+20 |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1,067 |  | 7.574,00 |  | 0,91 |  | 39,32 |  | 40,23 |  | 297.809,68 |  | 304.702,02 | 6.050,00 |  | 237.886,00 |  | 243.391,50 | 237.886,00 |  | 243.391,50 | 1.524,00 |  | 59.923,68 |  | 61.310,52 | 63.938,57 |  | 65.325,41 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 301.824,57 |  | 308.716,91 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,067 |  | 2.904,00 |  | 0,24 |  | 12,27 |  | 12,51 |  | 35.632,08 |  | 36.329,04 | 1.080,00 |  | 13.251,60 |  | 13.510,80 | 13.251,60 |  | 13.510,80 | 1.824,00 |  | 22.380,48 |  | 22.818,24 | 23.879,97 |  | 24.317,73 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 37.131,57 |  | 37.828,53 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,067 |  | 290,40 |  | 1,37 |  | 66,24 |  | 67,61 |  | 19.236,10 |  | 19.633,94 | 108,00 |  | 7.153,92 |  | 7.301,88 | 7.153,92 |  | 7.301,88 | 182,40 |  | 12.082,18 |  | 12.332,06 | 12.891,69 |  | 13.141,57 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 20.045,61 |  | 20.443,45 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,067 |  | 1.794,00 |  | 0,20 |  | 11,93 |  | 12,13 |  | 21.402,42 |  | 21.761,22 | 568,00 |  | 6.776,24 |  | 6.889,84 | 6.776,24 |  | 6.889,84 | 971,00 |  | 11.584,03 |  | 11.778,23 | 12.360,16 |  | 12.554,36 | 255,00 |  | 3.042,15 |  | 3.093,15 | 22.178,55 |  | 22.537,35 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,067 |  | 2.045,00 |  | 0,15 |  | 9,48 |  | 9,63 |  | 19.386,60 |  | 19.693,35 | 249,00 |  | 2.360,52 |  | 2.397,87 | 2.360,52 |  | 2.397,87 | 326,00 |  | 3.090,48 |  | 3.139,38 | 3.297,54 |  | 3.346,44 | 1.470,00 |  | 13.935,60 |  | 14.156,10 | 19.593,66 |  | 19.900,41 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,067 |  | 662,75 |  | 2,22 |  | 95,08 |  | 97,30 |  | 63.014,27 |  | 64.485,58 | 529,38 |  | 50.333,45 |  | 51.508,67 | 50.333,45 |  | 51.508,67 | 133,37 |  | 12.680,82 |  | 12.976,90 | 13.530,44 |  | 13.826,52 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 63.863,89 |  | 65.335,19 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1,067 |  | 530,20 |  | 5,37 |  | 229,09 |  | 234,46 |  | 121.463,52 |  | 124.310,69 | 423,50 |  | 97.019,62 |  | 99.293,81 | 97.019,62 |  | 99.293,81 | 106,70 |  | 24.443,90 |  | 25.016,88 | 26.081,64 |  | 26.654,62 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 123.101,26 |  | 125.948,43 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 1,067 |  | 290,40 |  | 6,40 |  | 277,77 |  | 284,17 |  | 80.664,41 |  | 82.522,97 | 108,00 |  | 29.999,16 |  | 30.690,36 | 29.999,16 |  | 30.690,36 | 182,40 |  | 50.665,25 |  | 51.832,61 | 54.059,82 |  | 55.227,18 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 84.058,98 |  | 85.917,54 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,067 |  | 7.574,00 |  | 1,65 |  | 71,01 |  | 72,66 |  | 537.829,74 |  | 550.326,84 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7.574,00 |  | 537.829,74 |  | 550.326,84 | 573.864,33 |  | 586.361,43 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 573.864,33 |  | 586.361,43 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,067 |  | 1.090,66 |  | 12,47 |  | 529,52 |  | 541,99 |  | 577.526,28 |  | 591.126,81 | 871,20 |  | 461.317,82 |  | 472.181,69 | 461.317,82 |  | 472.181,69 | 219,46 |  | 116.208,46 |  | 118.945,13 | 123.994,43 |  | 126.731,10 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 585.312,25 |  | 598.912,79 |
| 1S12 | asternere geocompozit | t | 1,067 |  | 7.574,00 |  | 0,36 |  | 18,70 |  | 19,06 |  | 141.633,80 |  | 144.360,44 | 6.050,00 |  | 113.135,00 |  | 115.313,00 | 113.135,00 |  | 115.313,00 | 1.524,00 |  | 28.498,80 |  | 29.047,44 | 30.408,22 |  | 30.956,86 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 143.543,22 |  | 146.269,86 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanică | mc | 1,067 |  | 1.710,61 |  | 0,60 |  | 25,11 |  | 25,71 |  | 42.953,42 |  | 43.979,78 | 1.168,03 |  | 29.329,24 |  | 30.030,05 | 29.329,24 |  | 30.030,05 | 542,58 |  | 13.624,18 |  | 13.949,73 | 14.537,00 |  | 14.862,55 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 43.866,24 |  | 44.892,60 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 1,067 |  | 55,55 |  | 2,92 |  | 158,36 |  | 161,28 |  | 8.796,90 |  | 8.959,10 | 55,55 |  | 8.796,90 |  | 8.959,10 | 8.796,90 |  | 8.959,10 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8.796,90 |  | 8.959,10 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,067 |  | 1.794,00 |  | 1,27 |  | 64,18 |  | 65,45 |  | 115.138,92 |  | 117.417,30 | 568,00 |  | 36.454,24 |  | 37.175,60 | 36.454,24 |  | 37.175,60 | 971,00 |  | 62.318,78 |  | 63.551,95 | 66.494,14 |  | 67.727,31 | 255,00 |  | 16.365,90 |  | 16.689,75 | 119.314,28 |  | 121.592,66 |
| 1I3 | montare borduri mari noi beton | m | 1,067 |  | 2.045,00 |  | 0,67 |  | 36,29 |  | 36,96 |  | 74.213,05 |  | 75.583,20 | 249,00 |  | 9.036,21 |  | 9.203,04 | 9.036,21 |  | 9.203,04 | 326,00 |  | 11.830,54 |  | 12.048,96 | 12.623,19 |  | 12.841,61 | 1.470,00 |  | 53.346,30 |  | 54.331,20 | 75.005,70 |  | 76.375,85 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,067 |  | 290,40 |  | 2,24 |  | 98,42 |  | 100,66 |  | 28.581,17 |  | 29.231,66 | 108,00 |  | 10.629,36 |  | 10.871,28 | 10.629,36 |  | 10.871,28 | 182,40 |  | 17.951,81 |  | 18.360,38 | 19.154,58 |  | 19.563,15 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 29.783,94 |  | 30.434,43 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 1,067 |  | 116,16 |  | 2,31 |  | 102,07 |  | 104,38 |  | 11.856,45 |  | 12.124,78 | 43,20 |  | 4.409,42 |  | 4.509,22 | 4.409,42 |  | 4.509,22 | 72,96 |  | 7.447,03 |  | 7.615,56 | 7.945,98 |  | 8.114,51 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 12.355,40 |  | 12.623,73 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 1,067 |  | 2.904,00 |  | 5,88 |  | 207,62 |  | 213,50 |  | 602.928,48 |  | 620.004,00 | 1.080,00 |  | 224.229,60 |  | 230.580,00 | 224.229,60 |  | 230.580,00 | 1.824,00 |  | 378.698,88 |  | 389.424,00 | 404.071,70 |  | 414.796,82 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 628.301,30 |  | 645.376,82 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 1,067 |  | 79,00 |  | 0,81 |  | 37,56 |  | 38,37 |  | 2.967,24 |  | 3.031,23 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 79,00 |  | 2.967,24 |  | 3.031,23 | 2.967,24 |  | 3.031,23 |
| 1E3 | ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1,067 |  | 0,00 |  | 5,29 |  | 240,79 |  | 246,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1E6 | ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate și mortar de zidărie | buc | 1,067 |  | 27,00 |  | 14,27 |  | 617,72 |  | 631,99 |  | 16.678,44 |  | 17.063,73 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 27,00 |  | 16.678,44 |  | 17.063,73 | 16.678,44 |  | 17.063,73 |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 1,067 |  | 0,00 |  | 2,74 |  | 123,92 |  | 126,66 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 1,067 |  | 35,00 |  | 10,42 |  | 446,53 |  | 456,95 |  | 15.628,55 |  | 15.993,25 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 35,00 |  | 15.628,55 |  | 15.993,25 | 15.628,55 |  | 15.993,25 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,067 |  | 10,00 |  | 13,41 |  | 607,61 |  | 621,02 |  | 6.076,10 |  | 6.210,20 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 10,00 |  | 6.076,10 |  | 6.210,20 | 6.076,10 |  | 6.210,20 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 1,067 |  | 0,76 |  | 217,00 |  | 9.992,96 |  | 10.209,96 |  | 7.594,65 |  | 7.759,57 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,76 |  | 7.594,65 |  | 7.759,57 | 8.103,49 |  | 8.268,41 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8.103,49 |  | 8.268,41 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontală marcaje rutiere longitudinale | km | 1,067 |  | 0,76 |  | 411,85 |  | 17.391,35 |  | 17.803,20 |  | 13.217,43 |  | 13.530,43 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,302 |  | 5.252,19 |  | 5.376,57 | 5.604,09 |  | 5.728,47 | 0,458 |  | 7.965,24 |  | 8.153,86 | 13.569,33 |  | 13.882,33 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,067 |  | 245,00 |  | 3,04 |  | 128,51 |  | 131,55 |  | 31.484,95 |  | 32.229,75 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 245,00 |  | 31.484,95 |  | 32.229,75 | 33.594,44 |  | 34.339,24 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 33.594,44 |  | 34.339,24 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,067 |  | 2.463,83 |  | 1,50 |  | 63,00 |  | 64,50 |  | 155.221,29 |  | 158.917,04 | 2.020,00 |  | 127.260,00 |  | 130.290,00 | 127.260,00 |  | 130.290,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 443,83 |  | 27.961,29 |  | 28.627,04 | 155.221,29 |  | 158.917,04 |
| 2DX | stâlpișori protecție pietoni | buc | 1,067 |  | 598,00 |  | 5,09 |  | 179,70 |  | 184,79 |  | 107.460,60 |  | 110.504,42 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 106,00 |  | 19.048,20 |  | 19.587,74 | 20.324,43 |  | 20.863,97 | 492,00 |  | 88.412,40 |  | 90.916,68 | 108.736,83 |  | 111.780,65 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,067 |  | 79,00 |  | 30,71 |  | 1.085,02 |  | 1.115,73 |  | 85.716,58 |  | 88.142,67 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 79,00 |  | 85.716,58 |  | 88.142,67 | 85.716,58 |  | 88.142,67 |
| 5PX | lucrari de montare limitatoare viteza | m | 1,067 |  | 3,00 |  | 11,43 |  | 403,93 |  | 415,36 |  | 1.211,79 |  | 1.246,08 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3,00 |  | 1.211,79 |  | 1.246,08 | 1.211,79 |  | 1.246,08 |
|  | Valoare Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.856,18 |  |  |  |  | 34.719,41 |  |  | 34.719,41 |  |  |  |  | 34.789,41 |  |  | 34.789,41 |  |  |  |  | 8.347,36 |  |  | 77.856,17 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.243.324,91 |  | 3.321.181,09 |  |  | 1.469.378,30 |  | 1.504.097,71 | 1.469.378,30 |  | 1.504.097,71 |  |  | 1.434.639,03 |  | 1.469.428,44 | 1.530.759,85 |  | 1.565.549,26 |  |  | 339.307,58 |  | 347.654,94 | 3.339.445,73 |  | 3.417.301,91 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616.231,73 |  | 631.024,41 |  |  | 279.181,88 |  | 285.778,56 | 279.181,88 |  | 285.778,56 |  |  | 272.581,42 |  | 279.191,40 | 290.844,37 |  | 297.454,36 |  |  | 64.468,44 |  | 66.054,44 | 634.494,69 |  | 649.287,36 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.859.556,64 |  | 3.952.205,50 |  |  | 1.748.560,18 |  | 1.789.876,27 | 1.748.560,18 |  | 1.789.876,27 |  |  | 1.707.220,45 |  | 1.748.619,84 | 1.821.604,22 |  | 1.863.003,62 |  |  | 403.776,02 |  | 413.709,38 | 3.973.940,42 |  | 4.066.589,27 |