MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act aditional nr. 2

la Acordul Cadru nr. 11448/04.06.2020

„Reparatii alei parcuri, scuaruri si zone verzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti”

Intre,

Autoritatea contractanta ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax  021.252.77.89, cod fiscal  4266260, cont RO74TREZ24G675000200200X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General …………….., în calitate de Promitent-Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. CRIS GARDEN S.R.L., S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. si S.C. GECA IMPEX PM S.R.L., prin lider asociere S.C. CRIS GARDEN S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. General Berthelot, nr. 57, Sector 1, reprezentata prin Administrator ………………, în calitate de Promitent-Executant, pe de altă parte,

Avand in vedere nota justificativa nr. 29456/12.07.2022, referatul de necesitate nr. 27760/29.06.2022, intocmit de Sectia S.V.S.U.I. si in conformitate cu prevederile art. 12, alin. (8) din  Instructiunea ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/acordului – cadru, partile de comun acord, au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se modifica textul Articolului 5. Ajustarea preţului:

5.1. Pe durata acordului - cadru, in cadrul contractelor subsecvente,  care vor fi incheiate in baza prezentului acord-cadru, preturile unitare vor putea fi ajustate, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Instructiunii nr. 1 / 2019 pentru modificarea Instructiunii Presedintelui  Agentiei Nationale  pentru  Achizitii Publice nr. 2 / 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, Art. 4 si Art. 5.

Actualizarea pretului contractului, in cazul modificarii salariului minim aplicabil (valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim) se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:

Ta = To [Tmino/To(Is - 1) + 1], in care:

- Ta - tarif manopera actualizat;

- To - tarif manopera ofertat;

- Tmino - tarif salariu minim la nivel ofertare;

- Is - indice de crestere manopera conform CNSP.

cu urmatorul text:

5.1. Pe durata acordului - cadru, in cadrul contractelor subsecvente,  care vor fi incheiate in baza prezentului acord-cadru, preturile unitare vor putea fi ajustate, in conformitate cu prevederile art.  221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborate cu prevederile Instructiunii Presedintelui ANAP nr.1/2021, privind modificarea contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/ acordului – cadru, prin urmatoarele modalitati:

A) Ajustarea prin revizuirea preţului contractului

Se realizează prin aplicarea la contravaloarea lucrarilor executate de către contractant în conformitate cu obligaţiile contractuale, a unui coeficient de ajustare, în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Revizuirea pretului contractului se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:

An = In/Io

in care:

An - este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract pentru lucrarile executate în luna "n";

In - este indicele de cost pentru lucrari - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".

Io - este indicele de cost pentru lucrari - total, aplicabil la Data de Referinţă.

Data de Referinţă - data anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de depunere a ofertelor.

B) Ajustarea prin actualizarea preţului contractului.

Se realizează prin aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale preţului contractului, în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Prețul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preț care au suferit modificări, ori de câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, apărute oricând pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariției unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părților și care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei sau a încheierii contractului, astfel:

a) Actualizare fara revizuirea pretului contractului, in cazul modificarii salariului minim aplicabil (valoarea elementului de pret va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim) se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:

Ta = To [Tmino/To(Is - 1) + 1]

in care:

Ta - tarif element de pret actualizat

To - tarif element de pret ofertat

Tmino - tarif salariu minim la nivel ofertare

Is - indice de crestere element de pret conform CNSP

b) Actualizare cu revizuirea pretului contractului, in cazul modificarii salariului minim aplicabil (valoarea elementului de pret va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim) se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:

Ta = To x Iins [Tmino/To(Is - 1) + 1 - (Iins - 1)]

in care:

Ta - tarif element de pret actualizat

To - tarif element de pret ofertat

Tmino - tarif salariu minim la nivel ofertare

Is - indice de crestere element de pret conform CNSP

Iins - indicele de la INS

In acest caz, actualizarea elementului de pret se aplica dupa revizuirea pretului contractului.

Art. 2. Celelalte clauze ale contractului raman neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două)  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PROMITENT-ACHIZITOR                                                             	 PROMITENT-EXECUTANT

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2               Asocierea S.C. CRIS GARDEN S.R.L.,

S.C.  GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.

S.C.  CRIS GARDEN S.R.L.  (lider de asociere)

Administrator,