MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77   www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2022

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 24/14.08.2020

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ................, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu  nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, ap. ..., Sector 3, reprezentată prin ......................, în calitate de Executant, pe de altă parte.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 36585/29.08.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22, pct. 22.4 si pct. 22.6 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 24/14.08.2020, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 24/14.08.2020, astfel:

Anexa nr. 1: 1D1, 1S4, 1S6, 1S8, 1S10, 1S12, 1T1, 2T2, 1E11, 2D3, 2D5;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 24/14.08.2020, astfel:

Anexa nr. 1: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S5, 1S7, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T7, 1E1, 1E9, 2D10, 2DX, 2DY;

Art. 3. Se modifică prețurile unitare ale contractului subsecvent nr. 24/14.08.2020, în conformitate cu prețurile unitare din cadrul Anexei nr. 1 la Actul adițional nr. 3 la Acordul-cadru de lucrări nr. 15883/08.08.2019.

Art. 4. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 24/14.08.2020, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 2.243.574,81 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor, se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 2.669.854,03 lei, din care 2.243.574,81 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 426.279,22 lei, după cum urmează:

| Nr. anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. (19%) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -lei fără T.V.A.- | -lei- | -lei cu T.V.A.- |
| Anexa 1 | Reabilitare sistem rutier Aleea Cislău | 20.941,53 | 866.637,97 | 887.579,50 | 168.640,11 | 1.056.219,61 |
| Anexa 2 | Reabilitare sistem rutier - Amenajare parcări de reședință și alei auto/pietonale Str. Armașul Marcu zonele blocurilor de locuințe colective cu nr. 3, 5, 7 | 11.796,93 | 492.188,26 | 503.985,19 | 95.757,19 | 599.742,38 |
| Anexa 3 | Reabilitare sistem rutier - Amenajare parcări de reședință și alei auto/pietonale Str. Armașul Marcu zonele blocurilor de locuințe colective cu nr. 9, 11, 13 | 19.857,92 | 832.152,20 | 852.010,12 | 161.881,92 | 1.013.892,04 |
| TOTAL |  | 52.596,38 | 2.190.978,43 | 2.243.574,81 | 426.279,22 | 2.669.854,03 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| ANEXA 1 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 24 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier ALEEA CISLĂU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar, cf. A.A. 1 la acord-cadru |  |  | Valoare contractata C+M | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate conf. PT | Pret Unitar ajustat, conf. A.A. 3 la acord-cadru |  |  | Valoare C+M ajustata conf. PT | Valoare totala ajustata conf. PT |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 1.612,10 | 0,39 | 13,00 | 13,39 | 20.957,30 | 21.586,02 | 1.135,31 | 0,39 | 16,38 | 16,77 | 18.596,38 | 19.039,15 |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 690,90 | 0,45 | 15,05 | 15,50 | 10.398,05 | 10.708,95 | 1.090,79 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 20.681,38 | 21.172,23 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 993,00 | 1,28 | 42,77 | 44,05 | 42.470,61 | 43.741,65 | 1.000,90 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 53.938,50 | 55.219,65 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 202,94 | 4,21 | 140,36 | 144,57 | 28.484,66 | 29.339,04 | 318,25 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 56.282,51 | 57.622,35 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 587,00 | 0,62 | 20,68 | 21,30 | 12.139,16 | 12.503,10 | 599,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 15.609,94 | 15.981,32 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 541,00 | 0,40 | 13,40 | 13,80 | 7.249,40 | 7.465,80 | 556,75 | 0,40 | 16,88 | 17,28 | 9.397,94 | 9.620,64 |
|  | Total Desfaceri |  |  |  |  |  | 121.699,18 | 125.344,56 |  |  |  |  | 174.506,65 | 178.655,34 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 207,27 | 3,40 | 113,44 | 116,84 | 23.512,71 | 24.217,43 | 436,32 | 3,40 | 142,93 | 146,33 | 62.363,22 | 63.846,71 |
| 1S4 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 103,64 | 6,92 | 230,68 | 237,60 | 23.907,68 | 24.624,86 | 0,00 | 6,92 | 290,66 | 297,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1S5 | strat din beton - C20/25 la carosabil | mc | 0,00 | 10,03 | 334,30 | 344,33 | 0,00 | 0,00 | 218,16 | 10,03 | 421,22 | 431,25 | 91.893,36 | 94.081,50 |
| 1S6 | strat din beton – BcR 3,5 carosabil | mc | 138,18 | 14,45 | 481,72 | 496,17 | 66.564,07 | 68.560,77 | 0,00 | 14,45 | 606,97 | 621,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 99,30 | 10,31 | 343,80 | 354,11 | 34.139,34 | 35.163,12 | 100,09 | 10,31 | 433,19 | 443,50 | 43.357,99 | 44.389,92 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 2.303,00 | 1,64 | 54,76 | 56,40 | 126.112,28 | 129.889,20 | 2.226,10 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 153.600,90 | 157.251,70 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 99,49 | 9,91 | 330,21 | 340,12 | 32.852,59 | 33.838,54 | 0,00 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 2.303,00 | 0,41 | 13,71 | 14,12 | 31.574,13 | 32.518,36 | 2.226,10 | 0,41 | 17,27 | 17,68 | 38.444,75 | 39.357,45 |
|  | Total Sistem Rutier |  |  |  |  |  | 338.662,80 | 348.812,28 |  |  |  |  | 389.660,22 | 398.927,28 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 158,88 | 1,46 | 48,76 | 50,22 | 7.746,99 | 7.978,95 | 100,09 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 6.149,53 | 6.295,66 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 359,27 | 0,63 | 21,09 | 21,72 | 7.577,00 | 7.803,34 | 436,32 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 11.593,02 | 11.867,90 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 16,84 | 7,50 | 249,99 | 257,49 | 4.209,83 | 4.336,13 | 20,92 | 7,50 | 314,99 | 322,49 | 6.589,59 | 6.746,49 |
|  | Total Terasamente |  |  |  |  |  | 19.533,82 | 20.118,42 |  |  |  |  | 24.332,14 | 24.910,05 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 587,00 | 1,62 | 54,15 | 55,77 | 31.786,05 | 32.736,99 | 599,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 40.869,77 | 41.840,15 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 541,00 | 0,74 | 24,67 | 25,41 | 13.346,47 | 13.746,81 | 556,75 | 0,74 | 31,08 | 31,82 | 17.303,79 | 17.715,79 |
|  | Total Incadrari |  |  |  |  |  | 45.132,52 | 46.483,80 |  |  |  |  | 58.173,56 | 59.555,94 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 99,30 | 3,75 | 125,13 | 128,88 | 12.425,41 | 12.797,78 | 100,09 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 15.780,19 | 16.155,53 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 39,72 | 3,75 | 124,90 | 128,65 | 4.961,03 | 5.109,98 | 0,00 | 3,75 | 157,37 | 161,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 0,00 | 1,55 | 51,78 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | 1.000,90 | 1,55 | 65,24 | 66,79 | 65.298,72 | 66.850,11 |
|  | Total Trotuare |  |  |  |  |  | 17.386,44 | 17.907,76 |  |  |  |  | 81.078,91 | 83.005,64 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 1,00 | 1,84 | 61,36 | 63,20 | 61,36 | 63,20 | 4,00 | 1,84 | 77,31 | 79,15 | 309,24 | 316,60 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 20,00 | 13,59 | 453,12 | 466,71 | 9.062,40 | 9.334,20 | 20,00 | 13,59 | 570,93 | 584,52 | 11.418,60 | 11.690,40 |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 0,00 | 7,25 | 241,80 | 249,05 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 7,25 | 304,67 | 311,92 | 1.523,35 | 1.559,60 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 5,00 | 26,65 | 888,45 | 915,10 | 4.442,25 | 4.575,50 | 0,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | Total Edilitare |  |  |  |  |  | 13.566,01 | 13.972,90 |  |  |  |  | 13.251,19 | 13.566,60 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,31 | 14,84 | 494,52 | 509,36 | 153,30 | 157,90 | 0,218 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 135,84 | 139,07 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,22 | 67,62 | 2.253,89 | 2.321,51 | 495,86 | 510,73 | 0,218 | 67,62 | 2.839,90 | 2.907,52 | 619,10 | 633,84 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 38,00 | 1,26 | 41,95 | 43,21 | 1.594,10 | 1.641,98 | 34,00 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 1.797,24 | 1.840,08 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1.947,66 | 0,49 | 16,45 | 16,94 | 32.039,01 | 32.993,36 | 2.289,20 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 47.455,12 | 48.576,82 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 0,00 | 5,09 | 169,62 | 174,71 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 5,09 | 179,80 | 184,89 | 58.255,20 | 59.904,36 |
| 2DY | Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 | 30,73 | 1.024,34 | 1.055,07 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 17.372,80 | 17.864,48 |
|  | Total Diverse |  |  |  |  |  | 34.282,27 | 35.303,97 |  |  |  |  | 125.635,30 | 128.958,65 |
|  | Valoare Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 17.680,65 |  |  |  |  |  | 20.941,53 |  |
|  | TOTAL, LEI FĂRĂ T.V.A |  |  |  |  |  | 590.263,04 | 607.943,69 |  |  |  |  | 866.637,97 | 887.579,50 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 112.149,98 | 115.509,30 |  |  |  |  | 164.661,21 | 168.640,11 |
|  | TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A. |  |  |  |  |  | 702.413,02 | 723.452,99 |  |  |  |  | 1.031.299,18 | 1.056.219,61 |