MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2022

ACT ADIȚIONAL NR. 4

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 29/16.08.2022

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO53TREZ24G845000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General.................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ......, număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ...................., deschis la ....................., reprezentată prin ..................., funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 53273/15.12.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) si f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 29/16.08.2022, după cum urmează:

Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 29/16.08.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.159, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Septembrie 2022 (180.4), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

La data incheierii prezentului Act aditional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 29/16.08.2022 devine 9.613.892,61 lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 1.826.639,60 lei, respectiv 11.440.532,21 lei inclusiv TVA, valoare rezultata astfel:

- Valoare contractata anterior: 9.567.289,17 lei fara TVA;

- Valoare decontari anterioare: 4.405.563,85 lei fara TVA;

- Valoare decontari curente: 300.646,88 lei fara TVA;

- Valoare decontari curente, ajustata: 347.250,32 lei fara TVA;

- Valoare ramasa de decontat: 4.861.078,44 lei fara TVA;

- Valoare actualizata contract: 9.613.892,61 lei fara TVA;

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Călușei | 67.789,96 | 2.831.297,53 | 2.899.087,49 | 550.826,62 | 3.449.914,11 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Ramuri Tei | 91.140,78 | 4.360.119,19 | 4.451.259,97 | 845.739,39 | 5.296.999,36 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Strada Pop de Băsești | 54.108,92 | 2.209.436,23 | 2.263.545,15 | 430.073,58 | 2.693.618,73 |
| TOTAL |  | 213.039,66 | 9.400.852,95 | 9.613.892,61 | 1.826.639,60 | 11.440.532,21 |

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| Anexa nr. 1 la Act adițional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 29 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada CĂLUȘEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Valoare contractata C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior | Valoare decontata anterior C+M | Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare | Valoare decontata anterior ajustata C+M | Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate de decontat in luna | Valoare de decontat - C+M in luna | Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare | Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata | Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat - C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata - C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm | mp | 1,159 | 4.651,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 182.877,32 | 187.109,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.651,00 | 182.877,32 | 187.109,73 | 182.877,32 | 187.109,73 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,159 | 2.151,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 26.392,77 | 26.909,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | 8.638,08 | 8.807,04 | 10.011,53 | 10.180,49 | 1.447,00 | 17.754,69 | 18.101,97 | 27.766,22 | 28.282,46 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,159 | 215,10 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 14.248,22 | 14.542,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,40 | 4.663,30 | 4.759,74 | 5.404,76 | 5.501,20 | 144,70 | 9.584,92 | 9.783,17 | 14.989,68 | 15.284,37 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,159 | 1.117,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 13.325,81 | 13.549,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 4.414,10 | 4.488,10 | 5.115,94 | 5.189,94 | 747,00 | 8.911,71 | 9.061,11 | 14.027,65 | 14.251,05 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,159 | 97,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 919,56 | 934,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 568,80 | 577,80 | 659,24 | 668,24 | 37,00 | 350,76 | 356,31 | 1.010,00 | 1.024,55 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,159 | 1.041,75 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 99.049,59 | 101.362,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041,75 | 99.049,59 | 101.362,28 | 99.049,59 | 101.362,28 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1,159 | 833,40 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 190.923,61 | 195.398,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,40 | 190.923,61 | 195.398,96 | 190.923,61 | 195.398,96 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 1,159 | 261,70 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 72.692,41 | 74.367,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,40 | 19.555,01 | 20.005,57 | 22.664,26 | 23.114,82 | 191,30 | 53.137,40 | 54.361,72 | 75.801,66 | 77.476,54 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,159 | 4.167,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 295.898,67 | 302.774,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.167,00 | 295.898,67 | 302.774,22 | 295.898,67 | 302.774,22 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,159 | 602,35 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 318.956,37 | 326.467,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,35 | 318.956,37 | 326.467,68 | 318.956,37 | 326.467,68 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,159 | 418,72 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 21.220,73 | 21.610,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,64 | 5.708,60 | 5.813,35 | 6.616,27 | 6.721,02 | 306,08 | 15.512,13 | 15.796,79 | 22.128,40 | 22.517,81 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,159 | 2.185,97 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 54.889,71 | 56.201,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,97 | 54.889,71 | 56.201,29 | 54.889,71 | 56.201,29 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 1,159 | 68,02 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 10.771,65 | 10.970,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,04 | 1.114,85 | 1.135,41 | 1.292,11 | 1.312,67 | 60,98 | 9.656,79 | 9.834,86 | 10.948,90 | 11.147,53 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,159 | 657,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 42.166,26 | 43.000,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 23.746,60 | 24.216,50 | 27.522,31 | 27.992,21 | 287,00 | 18.419,66 | 18.784,15 | 45.941,97 | 46.776,36 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1,159 | 1.216,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 44.128,64 | 44.943,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 2.177,40 | 2.217,60 | 2.523,61 | 2.563,81 | 1.156,00 | 41.951,24 | 42.725,76 | 44.474,85 | 45.289,57 |
| 1I5 | montare borduri mari noi granit | m | 1,159 | 629,00 | 5,28 | 238,71 | 243,99 | 150.148,59 | 153.469,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,00 | 150.148,59 | 153.469,71 | 150.148,59 | 153.469,71 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,159 | 261,70 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 25.756,51 | 26.342,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,40 | 6.928,77 | 7.086,46 | 8.030,44 | 8.188,13 | 191,30 | 18.827,75 | 19.256,26 | 26.858,19 | 27.444,39 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 1,159 | 104,68 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 10.684,69 | 10.926,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,16 | 2.874,29 | 2.939,34 | 3.331,30 | 3.396,35 | 76,52 | 7.810,40 | 7.987,16 | 11.141,70 | 11.383,51 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 1,159 | 2.617,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 543.341,54 | 558.729,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | 146.164,48 | 150.304,00 | 169.404,63 | 173.544,15 | 1.913,00 | 397.177,06 | 408.425,50 | 566.581,69 | 581.969,65 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 1,159 | 73,00 | 1,80 | 79,00 | 80,80 | 5.767,00 | 5.898,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 5.767,00 | 5.898,40 | 5.767,00 | 5.898,40 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1,159 | 58,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 35.827,76 | 36.655,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 35.827,76 | 36.655,42 | 35.827,76 | 36.655,42 |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 1,159 | 23,00 | 2,74 | 123,92 | 126,66 | 2.850,16 | 2.913,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 2.850,16 | 2.913,18 | 2.850,16 | 2.913,18 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,159 | 20,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 12.152,20 | 12.420,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 12.152,20 | 12.420,40 | 12.152,20 | 12.420,40 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,159 | 0,59 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 5.895,85 | 6.023,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 5.895,85 | 6.023,88 | 5.895,85 | 6.023,88 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1,159 | 0,44 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 7.652,19 | 7.833,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 7.652,19 | 7.833,41 | 7.652,19 | 7.833,41 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,159 | 79,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 10.152,29 | 10.392,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 10.152,29 | 10.392,45 | 10.152,29 | 10.392,45 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,159 | 6.553,33 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 412.859,79 | 422.689,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,86 | 30.609,18 | 31.337,97 | 35.476,04 | 36.204,83 | 6.067,47 | 382.250,61 | 391.351,82 | 417.726,65 | 427.556,65 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,159 | 722,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 129.743,40 | 133.418,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 35.940,00 | 36.958,00 | 41.654,46 | 42.672,46 | 522,00 | 93.803,40 | 96.460,38 | 135.457,86 | 139.132,84 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,159 | 40,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 43.400,80 | 44.629,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 43.400,80 | 44.629,20 | 43.400,80 | 44.629,20 |
|  | Proiectare - lei fara TVA |  |  |  |  |  |  | 67.789,96 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7.543,42 |  | 7.543,42 |  |  | 60.246,54 |  | 67.789,96 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 2.784.694,09 | 2.852.484,05 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 293.103,46 | 300.646,88 | 339.706,90 | 347.250,32 |  | 2.491.590,63 | 2.551.837,17 | 2.831.297,53 | 2.899.087,49 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  | 529.091,88 | 541.971,97 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 55.689,66 | 57.122,91 | 64.544,31 | 65.977,56 |  | 473.402,22 | 484.849,06 | 537.946,53 | 550.826,62 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 3.313.785,97 | 3.394.456,02 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 348.793,12 | 357.769,79 | 404.251,21 | 413.227,88 |  | 2.964.992,85 | 3.036.686,23 | 3.369.244,06 | 3.449.914,11 |