MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2022

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/03.03.2022

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO53TREZ24G845000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General.................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, ................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ..............., deschis la ....... .................,  reprezentată prin ................. - Director General, în calitate de Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, .................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ..............., deschis la ........... ............., reprezentata de ................., funcţia de Administrator Special, în calitate de Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ..................., înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont ......................., deschis la ..................,  reprezentata de .............., având funcţia de Administrator, in calitate de Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, .................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ................. deschis la ..............., reprezentata de ................, având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ....................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont ................., deschis la ............, reprezentata de .................., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 53476/15.12.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/03.03.2022, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/03.03.2022, astfel:

Anexa nr. 1: 1D6, 2T2, 2T6, 1PX, 1E1, 2D4, 2DX, in valoare totala de 906.958,26 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/03.03.2022, astfel:

Anexa nr. 1: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1S8, 1I1, 1I3, 2T1, 2T6', 2T7, 1E8, 1E10, 1E11, 2D5, 2DY, in valoare totala de 607.779,38 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 34/03.03.2022, care va avea următorul conținut:

5. PREŢUL CONTRACTULUI SUBSECVENT

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 2.560.057,44 lei fără T.V.A..

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 3.046.468,35 lei, din care 2.560.057,44 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 486.410,91 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. (19%) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lei fără T.V.A. | lei | lei cu T.V.A. |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Silvia | 60.857,88 | 2.499.199,56 | 2.560.057,44 | 486.410,91 | 3.046.468,35 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere) S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2) S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3) S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4) |
| --- | --- |

| ANEXA 1 la Actul aditional nr.1 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA SILVIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate cf. P. Th. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim. | Valoare actualizata C+M, cf. P. Th. | Valoare actualizata cf. P. Th., inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 6.740,00 | 0,55 | 23,23 | 23,78 | 156.570,20 | 160.277,20 | 7.050,00 | 310,00 | 0,00 | 7.371,80 | 163.771,50 | 167.649,00 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 3.265,00 | 0,53 | 22,23 | 22,76 | 72.580,95 | 74.311,40 | 3.730,00 | 465,00 | 0,00 | 10.583,40 | 82.917,90 | 84.894,80 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 326,50 | 6,62 | 277,98 | 284,60 | 90.760,47 | 92.921,90 | 406,50 | 80,00 | 0,00 | 22.768,00 | 112.998,87 | 115.689,90 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1.665,00 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 29.387,25 | 30.086,55 | 1.840,00 | 175,00 | 0,00 | 3.162,25 | 32.476,00 | 33.248,80 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 185,00 | 0,38 | 15,98 | 16,36 | 2.956,30 | 3.026,60 | 155,00 | -30,00 | -490,80 | 0,00 | 2.476,90 | 2.535,80 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 345,63 | 3,19 | 134,03 | 137,22 | 46.324,79 | 47.427,35 | 345,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.324,79 | 47.427,35 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 96,775 | 3,18 | 133,75 | 136,93 | 12.943,66 | 13.251,40 | 96,775 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.943,66 | 13.251,40 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 207,38 | 5,91 | 248,25 | 254,16 | 51.482,09 | 52.707,70 | 207,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.482,09 | 52.707,70 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 6.740,00 | 1,54 | 64,66 | 66,20 | 435.808,40 | 446.188,00 | 8.710,00 | 1.970,00 | 0,00 | 130.414,00 | 563.188,60 | 576.602,00 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1.294,08 | 9,67 | 406,11 | 415,78 | 525.538,83 | 538.052,58 | 1.294,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.538,83 | 538.052,58 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 814,96 | 1,10 | 46,03 | 47,13 | 37.512,61 | 38.409,06 | 814,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.512,61 | 38.409,06 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 389,87 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 9.524,52 | 9.750,65 | 389,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.524,52 | 9.750,65 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1.665,00 | 1,67 | 70,17 | 71,84 | 116.833,05 | 119.613,60 | 1.840,00 | 175,00 | 0,00 | 12.572,00 | 129.112,80 | 132.185,60 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 185,00 | 0,79 | 33,13 | 33,92 | 6.129,05 | 6.275,20 | 350,00 | 165,00 | 0,00 | 5.596,80 | 11.595,50 | 11.872,00 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 326,50 | 3,34 | 140,15 | 143,49 | 45.758,98 | 46.849,49 | 373,00 | 46,50 | 0,00 | 6.672,28 | 52.275,95 | 53.521,77 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 130,60 | 3,33 | 139,87 | 143,20 | 18.267,02 | 18.701,92 | 0,00 | -130,60 | -18.701,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 326,50 | 8,73 | 366,86 | 375,59 | 119.779,79 | 122.630,14 | 0,00 | -326,50 | -122.630,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6' | Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 0,00 | 9,18 | 324,41 | 333,59 | 0,00 | 0,00 | 373,00 | 373,00 | 0,00 | 124.429,07 | 121.004,93 | 124.429,07 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 0,00 | 1,18 | 49,44 | 50,62 | 0,00 | 0,00 | 3.730,00 | 3.730,00 | 0,00 | 188.812,60 | 184.411,20 | 188.812,60 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 3.265,00 | 5,79 | 204,61 | 210,40 | 668.051,65 | 686.956,00 | 0,00 | -3.265,00 | -686.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 52,00 | 3,56 | 149,64 | 153,20 | 7.781,28 | 7.966,40 | 10,00 | -42,00 | -6.434,40 | 0,00 | 1.496,40 | 1.532,00 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 42,00 | 20,54 | 862,85 | 883,39 | 36.239,70 | 37.102,38 | 55,00 | 13,00 | 0,00 | 11.484,07 | 47.456,75 | 48.586,45 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 41,00 | 12,43 | 522,23 | 534,66 | 21.411,43 | 21.921,06 | 48,00 | 7,00 | 0,00 | 3.742,62 | 25.067,04 | 25.663,68 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 8,00 | 23,36 | 981,10 | 1.004,46 | 7.848,80 | 8.035,68 | 24,00 | 16,00 | 0,00 | 16.071,36 | 23.546,40 | 24.107,04 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,86 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 549,31 | 562,39 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,31 | 562,39 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,31 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 762,64 | 780,80 | 0,00 | -0,31 | -780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 256,30 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 7.722,32 | 7.906,86 | 377,85 | 121,55 | 0,00 | 3.749,81 | 11.384,62 | 11.656,67 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 5.556,85 | 0,30 | 12,60 | 12,90 | 70.016,31 | 71.683,37 | 5.556,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.016,31 | 71.683,37 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 892,00 | 4,25 | 150,02 | 154,27 | 133.817,84 | 137.608,84 | 432,00 | -460,00 | -70.964,20 | 0,00 | 64.808,64 | 66.644,64 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 55,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 56.629,10 | 58.231,80 | 112,00 | 57,00 | 0,00 | 60.349,32 | 115.317,44 | 118.581,12 |
|  | Proiectare - lei fara TVA |  |  |  |  |  | 70.247,98 |  |  |  |  |  | 60.857,88 |  |
|  | TOTAL - LEI FARA TVA |  |  |  |  |  | 2.788.988,34 | 2.859.236,32 |  |  | -906.958,26 | 607.779,38 | 2.499.199,56 | 2.560.057,44 |
|  | TVA 19% |  |  |  |  |  | 529.907,78 | 543.254,90 |  |  | -172.322,07 | 115.478,08 | 474.847,92 | 486.410,91 |
|  | TOTAL - LEI CU TVA |  |  |  |  |  | 3.318.896,12 | 3.402.491,22 |  |  | -1.079.280,33 | 723.257,46 | 2.974.047,48 | 3.046.468,35 |