MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2023

ACT ADIȚIONAL NR. 8

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin..............................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, ........................, număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ......................, deschis la .................., reprezentată prin ...................................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 6679/21.02.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022, după cum urmează:

Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.161, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii August 2022 (180.6), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

La data incheierii prezentului Act aditional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022 devine 3.917.743,19 lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 744.371,20 lei, respectiv 4.662.114,39 lei inclusiv TVA, valoare rezultata astfel:

- Valoare contractata anterior: 3.915.001,96 lei fara TVA;

- Valoare decontari anterioare: 3.840.034,95 lei fara TVA;

- Valoare decontari curente: 17.408,60 lei fara TVA;

- Valoare decontari curente, ajustata: 20.149,83 lei fara TVA;

- Valoare ramasa de decontat: 57.558,41 lei fara TVA;

- Valoare actualizata contract: 3.917.743,19 lei fara TVA;

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Ardeleni | 58.887,60 | 2.787.540,25 | 2.846.427,85 | 540.821,29 | 3.387.249,14 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Suhard | 20.299,40 | 1.051.015,94 | 1.071.315,34 | 203.549,91 | 1.274.865,25 |
| TOTAL |  | 79.187,00 | 3.838.556,19 | 3.917.743,19 | 744.371,20 | 4.662.114,39 |

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 8 la Contractul Subsecvent nr. 27 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER STR. SUHARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contractată | Preț unitar |  |  | Valoare contractată C+M | Valoare contractată, inclusiv proiectare | Cantitate decontată anterior | Valoare decontată anterior C+M | Valoare decontată anterior, inclusiv proiectare | Valoare decontată anterior ajustata C+M | Valoare decontată anterior ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate de decontat in luna | Valoare de decontat - C+M in lună | Valoare de decontat in lună, inclusiv proiectare | Valoare de decontat - C+M in lună, ajustată | Valoare de decontat in lună ajustată, inclusiv proiectare | Cantitate rămasă de decontat | Valoare rămasă de decontat - C+M | Valoare rămasă de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizată - C+M | Valoare actualizată, inclusiv proiectare |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6=4*5.2 | 7=4*5.3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=13*5.2 | 15=13*5.3 | 16=14*3 | 17=16+(15-14) | 18=4-8-13 | 19=18*5.2 | 20=18*5.3 | 21=11+16+19 | 22=12+17+20 |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1,161 | 1.562,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 73.784,53 | 75.205,95 | 1.557,00 | 61.221,24 | 62.638,11 | 73.587,93 | 75.004,80 | 5,00 | 196,60 | 201,15 | 228,25 | 232,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.816,18 | 75.237,60 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,161 | 436,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 6.383,27 | 6.487,91 | 417,00 | 5.116,59 | 5.216,67 | 6.150,14 | 6.250,22 | 19,00 | 233,13 | 237,69 | 270,66 | 275,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.420,80 | 6.525,44 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,161 | 43,60 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 3.446,03 | 3.505,77 | 41,70 | 2.762,21 | 2.819,34 | 3.320,18 | 3.377,31 | 1,90 | 125,85 | 128,46 | 146,11 | 148,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.466,29 | 3.526,03 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,161 | 230,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 3.298,17 | 3.344,17 | 230,00 | 2.743,90 | 2.789,90 | 3.298,17 | 3.344,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.298,17 | 3.344,17 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,161 | 168,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 1.609,87 | 1.635,07 | 9,00 | 85,32 | 86,67 | 102,55 | 103,90 | 159,00 | 1.507,32 | 1.531,17 | 1.750,00 | 1.773,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852,55 | 1.877,75 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,161 | 1.360,55 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 155.453,62 | 158.474,05 | 1.358,55 | 129.170,93 | 132.186,92 | 155.263,46 | 158.279,45 | 2,00 | 190,16 | 194,60 | 220,78 | 225,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.484,24 | 158.504,67 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1,161 | 312,40 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 85.978,12 | 87.655,70 | 311,40 | 71.338,63 | 73.010,84 | 85.749,03 | 87.421,24 | 1,00 | 229,09 | 234,46 | 265,97 | 271,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.015,00 | 87.692,58 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 1,161 | 43,60 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 14.450,54 | 14.729,58 | 41,70 | 11.583,01 | 11.849,89 | 13.922,78 | 14.189,66 | 1,90 | 527,76 | 539,92 | 612,73 | 624,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.535,51 | 14.814,55 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,161 | 1.562,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 133.251,26 | 135.828,56 | 1.557,00 | 110.562,57 | 113.131,62 | 132.896,21 | 135.465,26 | 5,00 | 355,05 | 363,30 | 412,21 | 420,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.308,42 | 135.885,72 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,161 | 224,93 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 143.087,11 | 145.891,99 | 224,21 | 118.723,68 | 121.519,58 | 142.705,86 | 145.501,76 | 0,72 | 381,25 | 390,23 | 442,63 | 451,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.148,49 | 145.953,37 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,161 | 337,90 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 20.564,52 | 20.878,77 | 336,00 | 17.028,48 | 17.340,96 | 20.468,23 | 20.780,71 | 1,90 | 96,29 | 98,06 | 111,79 | 113,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.580,02 | 20.894,27 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,161 | 1.409,89 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 42.537,89 | 43.383,82 | 1.406,79 | 35.324,50 | 36.168,57 | 42.460,05 | 43.304,12 | 3,10 | 77,84 | 79,70 | 90,37 | 92,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.550,42 | 43.396,35 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 1,161 | 19,98 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 3.795,49 | 3.853,84 | 19,74 | 3.126,03 | 3.183,67 | 3.757,49 | 3.815,13 | 0,24 | 38,00 | 38,71 | 44,12 | 44,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.801,61 | 3.859,96 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,161 | 230,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 17.743,20 | 18.035,30 | 230,00 | 14.761,40 | 15.053,50 | 17.743,20 | 18.035,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.743,20 | 18.035,30 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1,161 | 168,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 6.389,94 | 6.502,50 | 40,00 | 1.451,60 | 1.478,40 | 1.744,82 | 1.771,62 | 128,00 | 4.645,12 | 4.730,88 | 5.392,98 | 5.478,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.137,80 | 7.250,36 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,161 | 43,60 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 5.120,14 | 5.217,80 | 41,70 | 4.104,11 | 4.197,52 | 4.933,14 | 5.026,55 | 1,90 | 187,00 | 191,25 | 217,11 | 221,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.150,25 | 5.247,91 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 1,161 | 436,00 | 1,39 | 62,26 | 63,65 | 32.389,77 | 32.995,81 | 417,00 | 25.962,42 | 26.542,05 | 31.206,83 | 31.786,46 | 19,00 | 1.182,94 | 1.209,35 | 1.373,39 | 1.399,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.580,22 | 33.186,26 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 1,161 | 11,00 | 1,80 | 79,00 | 80,80 | 1.012,62 | 1.032,42 | 9,00 | 711,00 | 727,20 | 854,62 | 870,82 | 2,00 | 158,00 | 161,60 | 183,44 | 187,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038,06 | 1.057,86 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1,161 | 10,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 7.300,21 | 7.442,91 | 9,00 | 5.559,48 | 5.687,91 | 6.682,49 | 6.810,92 | 1,00 | 617,72 | 631,99 | 717,17 | 731,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.399,66 | 7.542,36 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 1,161 | 8,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 4.293,83 | 4.377,19 | 8,00 | 3.572,24 | 3.655,60 | 4.293,83 | 4.377,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.293,83 | 4.377,19 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,161 | 0,327 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 3.927,78 | 3.998,74 | 0,33 | 3.267,70 | 3.338,66 | 3.927,78 | 3.998,74 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.927,78 | 3.998,74 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,161 | 7,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 899,57 | 920,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 899,57 | 920,85 | 1.044,40 | 1.065,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,40 | 1.065,68 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,161 | 3.663,56 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 277.217,15 | 282.712,49 | 3.647,09 | 229.766,67 | 235.237,31 | 276.179,54 | 281.650,18 | 16,47 | 1.037,61 | 1.062,31 | 1.204,67 | 1.229,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.384,21 | 282.879,55 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,161 | 4,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 4.340,08 | 4.462,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4.340,08 | 4.462,92 | 5.038,83 | 5.161,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.038,83 | 5.161,67 |
|  | Valoare Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 20.299,40 |  |  | 19.917,18 |  | 19.917,18 |  |  | 382,22 |  | 382,22 |  |  | 0,00 |  | 20.299,40 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A |  |  |  |  |  |  | 1.048.274,71 | 1.068.574,11 |  | 857.943,71 | 877.860,89 | 1.031.248,33 | 1.051.165,51 |  | 17.026,38 | 17.408,60 | 19.767,61 | 20.149,83 |  | 0,00 | 0,00 | 1.051.015,94 | 1.071.315,34 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  | 199.172,19 | 203.029,08 |  | 163.009,30 | 166.793,57 | 195.937,18 | 199.721,45 |  | 3.235,01 | 3.307,63 | 3.755,85 | 3.828,47 |  | 0,00 | 0,00 | 199.693,03 | 203.549,91 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 1.247.446,90 | 1.271.603,19 |  | 1.020.953,01 | 1.044.654,46 | 1.227.185,51 | 1.250.886,96 |  | 20.261,39 | 20.716,23 | 23.523,46 | 23.978,30 |  | 0,00 | 0,00 | 1.250.708,97 | 1.274.865,25 |