MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2023

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 39/07.07.2022

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont .........., deschis la Trezoreria Sector ....., reprezentată prin Director General ..............., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, ................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ..............., deschis la ....... .................,  reprezentată prin ................. - Director General, în calitate de Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, .................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ..............., deschis la ........... ............., reprezentata de ................., funcţia de Administrator Special, în calitate de Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ..................., înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont ......................., deschis la ..................,  reprezentata de .............., având funcţia de Administrator, in calitate de Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, .................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ................. deschis la ..............., reprezentata de ................, având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ....................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont ................., deschis la ............, reprezentata de .................., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 12284/30.03.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 39/07.07.2022, după cum urmează:

Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste continutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 39/07.07.2022, cu coeficienti de ajustare de 1.1703, respectiv 1.1825, rezultati în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Octombrie 2022 (182.1), respectiv luna Noiembrie 2022 (184.0), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

La data incheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 39/07.07.2022 devine 3.090.279,72 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. in valoare de 587.153,14 lei, respectiv 3.677.432,86 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

- Valoare contractata anterior: 2.671.763,97 lei fara TVA;

- Valoare decontari anterioare: 2.371.495,45 lei fara TVA;

- Valoare decontari anterioare, ajustata: 2.849.706,86 lei fara TVA;

- Valoare decontari curente: 0,00 lei fara TVA;

- Valoare decontari curente, ajustata: 0,00 lei fara TVA;

- Valoare ramasa de decontat: 240.572,86 lei fara TVA;

- Valoare actualizata contract: 3.090.279,72 lei fara TVA;

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. (19%) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lei fără T.V.A. | lei | lei cu T.V.A. |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Orzari | 62.709,66 | 2.908.827,83 | 2.971.537,49 | 564.592,12 | 3.536.129,61 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Intrarea Vișinilor | 2.768,72 | 115.973,51 | 118.742,23 | 22.561,02 | 141.303,25 |
| TOTAL |  | 65.478,38 | 3.024.801,34 | 3.090.279,72 | 587.153,14 | 3.677.432,86 |

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere) S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2) S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3) S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4) |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 39 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Orzari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io SL1 | Coef. de ajustare An=In/Io SL2 | Cant. contr. | Pret unitar |  |  | Valoare contr.- C+M | Valoare contr. totala, inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior, cf. SL1 | Valoare decontata anterior C+M | Valoare totala decontata anterior | Valoare decontata anterior ajustata, C+M | Valoare totala decontata anterior, ajustata | Valoare neta ajustare- SL1 | Cantitate decontata anterior, cf. SL2 | Valoare decontata anterior C+M | Valoare totala decontata anterior | Valoare decontata anterior ajustata, C+M | Valoare totala decontata anterior, ajustata | Valoare neta ajustare- SL2 | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 1,1703 | 1,1825 | 8.559,00 | 0,47 | 19,73 | 20,20 | 168.869,07 | 172.891,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.517,00 | 168.040,41 | 172.043,40 | 198.707,78 | 202.710,77 | 30.667,37 | 42,00 | 828,66 | 848,40 | 199.536,44 | 203.559,17 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,1703 | 1,1825 | 3.225,00 | 0,53 | 22,23 | 22,76 | 71.691,75 | 73.401,00 | 3.025,00 | 67.245,75 | 68.849,00 | 78.697,70 | 80.300,95 | 11.451,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 4.446,00 | 4.552,00 | 83.143,70 | 84.852,95 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,1703 | 1,1825 | 322,50 | 6,62 | 277,98 | 284,60 | 89.648,55 | 91.783,50 | 302,50 | 84.088,95 | 86.091,50 | 98.409,30 | 100.411,85 | 14.320,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 5.559,60 | 5.692,00 | 103.968,90 | 106.103,85 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,1703 | 1,1825 | 1.447,00 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 25.539,55 | 26.147,29 | 1.447,00 | 25.539,55 | 26.147,29 | 29.888,94 | 30.496,68 | 4.349,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.888,94 | 30.496,68 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,1703 | 1,1825 | 1.216,00 | 0,38 | 15,98 | 16,36 | 19.431,68 | 19.893,76 | 1.216,00 | 19.431,68 | 19.893,76 | 22.740,90 | 23.202,98 | 3.309,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.740,90 | 23.202,98 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,1703 | 1,1825 | 766,53 | 3,19 | 134,03 | 137,22 | 102.738,02 | 105.183,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,53 | 102.738,02 | 105.183,25 | 121.487,71 | 123.932,94 | 18.749,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.487,71 | 123.932,94 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1,1703 | 1,1825 | 255,51 | 5,91 | 248,25 | 254,16 | 63.430,36 | 64.940,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,51 | 63.430,36 | 64.940,42 | 75.006,40 | 76.516,46 | 11.576,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.006,40 | 76.516,46 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,1703 | 1,1825 | 8.517,00 | 1,54 | 64,66 | 66,20 | 550.709,22 | 563.825,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.517,00 | 550.709,22 | 563.825,40 | 651.213,65 | 664.329,83 | 100.504,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.213,65 | 664.329,83 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,1703 | 1,1825 | 240,18 | 9,67 | 406,11 | 415,78 | 97.539,50 | 99.862,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,18 | 97.539,50 | 99.862,04 | 115.340,46 | 117.663,00 | 17.800,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.340,46 | 117.663,00 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,1703 | 1,1825 | 981,37 | 1,1 | 46,03 | 47,13 | 45.172,46 | 46.251,97 | 907,50 | 41.772,23 | 42.770,48 | 48.886,04 | 49.884,29 | 7.113,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,87 | 3.400,23 | 3.481,49 | 52.286,27 | 53.365,78 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,1703 | 1,1825 | 981,37 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 23.974,87 | 24.544,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,94 | 23.720,06 | 24.283,21 | 28.048,97 | 28.612,12 | 4.328,91 | 10,43 | 254,81 | 260,85 | 28.303,78 | 28.872,97 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 1,1703 | 1,1825 | 49,29 | 6,25 | 262,60 | 268,85 | 12.943,55 | 13.251,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,29 | 12.943,55 | 13.251,62 | 12.943,55 | 13.251,62 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,1703 | 1,1825 | 1.447,00 | 1,67 | 70,17 | 71,84 | 101.535,99 | 103.952,48 | 1.447,00 | 101.535,99 | 103.952,48 | 118.827,57 | 121.244,06 | 17.291,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.827,57 | 121.244,06 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1,1703 | 1,1825 | 1.216,00 | 0,79 | 33,13 | 33,92 | 40.286,08 | 41.246,72 | 350,00 | 11.595,50 | 11.872,00 | 13.570,21 | 13.846,71 | 1.974,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,00 | 28.690,58 | 29.374,72 | 42.260,79 | 43.221,43 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,1703 | 1,1825 | 322,50 | 3,34 | 140,15 | 143,49 | 45.198,38 | 46.275,53 | 302,25 | 42.360,34 | 43.369,85 | 49.574,31 | 50.583,82 | 7.213,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 2.838,03 | 2.905,67 | 52.412,34 | 53.489,49 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 1,1703 | 1,1825 | 129,00 | 3,33 | 139,87 | 143,20 | 18.043,23 | 18.472,80 | 121,00 | 16.924,27 | 17.327,20 | 19.806,47 | 20.209,40 | 2.882,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 1.118,96 | 1.145,60 | 20.925,43 | 21.355,00 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 1,1703 | 1,1825 | 322,50 | 8,73 | 366,86 | 375,59 | 118.312,35 | 121.127,78 | 302,25 | 110.883,44 | 113.522,08 | 129.766,89 | 132.405,53 | 18.883,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 7.428,91 | 7.605,70 | 137.195,80 | 140.011,23 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 1,1703 | 1,1825 | 3.225,00 | 5,79 | 204,61 | 210,40 | 659.867,25 | 678.540,00 | 3.025,00 | 618.945,25 | 636.460,00 | 724.351,63 | 741.866,38 | 105.406,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 40.922,00 | 42.080,00 | 765.273,63 | 783.946,38 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 1,1703 | 1,1825 | 44,00 | 3,56 | 149,64 | 153,20 | 6.584,16 | 6.740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 6.584,16 | 6.740,80 | 7.785,77 | 7.942,41 | 1.201,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.785,77 | 7.942,41 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 1,1703 | 1,1825 | 33,00 | 20,54 | 862,85 | 883,39 | 28.474,05 | 29.151,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 28.474,05 | 29.151,87 | 33.670,56 | 34.348,38 | 5.196,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.670,56 | 34.348,38 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,1703 | 1,1825 | 33,00 | 23,36 | 981,10 | 1.004,46 | 32.376,30 | 33.147,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 24.527,50 | 25.111,50 | 29.003,77 | 29.587,77 | 4.476,27 | 8,00 | 7.848,80 | 8.035,68 | 36.852,57 | 37.623,45 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,1703 | 1,1825 | 1,28 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 817,57 | 837,04 | 1,28 | 817,57 | 837,04 | 956,80 | 976,27 | 139,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,80 | 976,27 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1,1703 | 1,1825 | 1,98 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 4.871,08 | 4.987,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 4.871,08 | 4.987,05 | 5.760,05 | 5.876,02 | 888,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,05 | 5.876,02 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,1703 | 1,1825 | 140,00 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 4.218,20 | 4.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 4.218,20 | 4.319,00 | 4.988,02 | 5.088,82 | 769,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.988,02 | 5.088,82 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,1703 | 1,1825 | 4.687,04 | 0,3 | 12,60 | 12,90 | 59.056,70 | 60.462,82 | 2.343,52 | 29.528,35 | 30.231,41 | 34.557,03 | 35.260,09 | 5.028,68 | 2.142,21 | 26.991,86 | 27.634,51 | 31.917,87 | 32.560,52 | 4.926,01 | 201,31 | 2.536,49 | 2.596,90 | 69.011,39 | 70.417,51 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,1703 | 1,1825 | 248,00 | 4,25 | 150,02 | 154,27 | 37.204,96 | 38.258,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 37.204,96 | 38.258,96 | 43.994,87 | 45.048,87 | 6.789,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.994,87 | 45.048,87 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,1703 | 1,1825 | 60,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 61.777,20 | 63.525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 61.777,20 | 63.525,60 | 73.051,54 | 74.799,94 | 11.274,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.051,54 | 74.799,94 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  | 62.709,66 |  |  | 30.655,22 |  | 30.655,22 |  |  |  | 29.040,43 |  | 29.040,43 |  |  |  | 3.014,01 |  | 62.709,66 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  | 2.490.312,08 | 2.553.021,74 |  | 1.170.668,87 | 1.201.324,09 | 1.370.033,79 | 1.400.689,01 | 199.364,92 |  | 1.200.826,58 | 1.229.867,01 | 1.419.977,42 | 1.449.017,85 | 219.150,84 |  | 118.816,62 | 121.830,63 | 2.908.827,83 | 2.971.537,49 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  | 473.159,30 | 485.074,13 |  | 222.427,09 | 228.251,58 | 260.306,42 | 266.130,91 | 37.879,33 |  | 228.157,05 | 233.674,73 | 269.795,71 | 275.313,39 | 41.638,66 |  | 22.575,16 | 23.147,82 | 552.677,29 | 564.592,12 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  | 2.963.471,38 | 3.038.095,87 |  | 1.393.095,96 | 1.429.575,67 | 1.630.340,21 | 1.666.819,92 | 237.244,25 |  | 1.428.983,63 | 1.463.541,74 | 1.689.773,13 | 1.724.331,24 | 260.789,50 |  | 141.391,78 | 144.978,45 | 3.461.505,12 | 3.536.129,61 |