MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ……..…………/…..……..….2023

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ..............., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, ap. ........, Sector 3, e-mail: ................, ..................., număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ................., deschis la Trezoreria Statului Sector 3, reprezentată prin Administrator ............., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 13330/06.04.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 21 si art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022, după cum urmează:

Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022, cu coeficienti de ajustare de 1.1703, respectiv 1.1825, rezultati în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Octombrie 2022 (182.1), respectiv luna Noiembrie 2022 (184.0), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

La data incheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022 devine 3.036.275,36 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 576.892,32 lei, respectiv 3.613.167,68 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

- Valoare contractată anterior: 2.880.364,69 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare: 2.066.887,87 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare, ajustată: 2.222.798,54 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente: 0,00 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare, ajustată: 0,00 lei fără T.V.A.;

- Valoare rămasă de decontat: 813.476,82 lei fără T.V.A.;

- Valoare actualizată contract: 3.036.275,36 lei fără T.V.A.;

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. (19%) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lei fără T.V.A. | lei | lei cu T.V.A. |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Ipsilanti Voievod | 19.683,64 | 787.317,95 | 807.001,59 | 153.330,30 | 960.331,89 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Seneslav Voievod | 27.096,65 | 1.135.167,03 | 1.162.263,68 | 220.830,10 | 1.383.093,78 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Strada Teofil | 21.269,32 | 1.045.740,77 | 1.067.010,09 | 202.731,92 | 1.269.742,01 |
| TOTAL |  | 68.049,61 | 2.968.225,75 | 3.036.275,36 | 576.892,32 | 3.613.167,68 |

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 1 la Act aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 38 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER STR. TEOFIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io SL1 | Coef. de ajustare An=In/Io SL2 | Coef. de ajustare An=In/Io SL3 | Cant. Contr. | Pret unitar |  |  | Valoare contractata C+M | Valoare totala contractata, inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior, cf. SL1 | Valoare decontata anterior C+M | Valoare totala decontata anterior | Valoare decontata anterior ajustata, C+M | Valoare totala decontata anterior, ajustata | Valoare neta ajustare- SL1 | Cantitate decontata anterior, cf. SL2 | Valoare decontata anterior C+M | Valoare totala decontata anterior | Valoare decontata anterior ajustata, C+M | Valoare totala decontata anterior, ajustata | Valoare neta ajustare- SL2 | Cantitate decontata anterior, cf. SL3 | Valoare decontata anterior C+M | Valoare totala decontata anterior | Valoare decontata anterior ajustata, C+M | Valoare totala decontata anterior, ajustata | Valoare neta ajustare- SL3 | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8=6*7.2 | 9=6*7.3 | 10 | 11=10*7.2 | 12=10*7.3 | 13=11*3 | 14=13+(12-11) | 15=13-11 | 16 | 17=16*7.2 | 18=16*7.3 | 19=17*4 | 20=19+(18-17) | 21=19-17 | 22 | 23=22*7.2 | 24=22*7.3 | 25=23*5 | 26=25+(24-23) | 27=25-23 | 28=6-10-16-22 | 29=28*7.2 | 30=28*7.3 | 31=13+19+25+29 | 32=14+20+26+30 |
|  |  |  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 2.593,00 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 49.163,28 | 50.330,13 | 1.561,00 | 29.596,56 | 30.299,01 | 34.636,85 | 35.339,30 | 5.040,29 | 813,00 | 15.414,48 | 15.780,33 | 18.227,62 | 18.593,47 | 2.813,14 | 219,00 | 4.152,24 | 4.250,79 | 4.910,02 | 5.008,57 | 757,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.774,49 | 58.941,34 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 1.141,00 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 61.488,49 | 62.948,97 | 785,00 | 42.303,65 | 43.308,45 | 49.507,96 | 50.512,76 | 7.204,31 | 356,00 | 19.184,84 | 19.640,52 | 22.686,07 | 23.141,75 | 3.501,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.194,03 | 73.654,51 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 114,10 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 20.178,59 | 20.658,95 | 78,50 | 13.882,73 | 14.213,21 | 16.246,96 | 16.577,44 | 2.364,23 | 35,60 | 6.295,86 | 6.445,74 | 7.444,85 | 7.594,73 | 1.148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.691,81 | 24.172,17 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 770,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 20.066,20 | 20.543,60 | 512,00 | 13.342,72 | 13.660,16 | 15.614,99 | 15.932,43 | 2.272,27 | 210,00 | 5.472,60 | 5.602,80 | 6.471,35 | 6.601,55 | 998,75 | 48,00 | 1.250,88 | 1.280,64 | 1.479,17 | 1.508,93 | 228,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.565,51 | 24.042,91 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 170,00 | 0,4 | 16,88 | 17,28 | 2.869,60 | 2.937,60 | 170,00 | 2.869,60 | 2.937,60 | 3.358,29 | 3.426,29 | 488,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.358,29 | 3.426,29 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 129,75 | 3,4 | 142,93 | 146,33 | 18.545,17 | 18.986,32 | 77,50 | 11.077,08 | 11.340,58 | 12.963,51 | 13.227,01 | 1.886,43 | 52,25 | 7.468,09 | 7.645,74 | 8.831,02 | 9.008,67 | 1.362,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.794,53 | 22.235,68 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 36,33 | 3,04 | 127,49 | 130,53 | 4.631,71 | 4.742,15 | 21,70 | 2.766,53 | 2.832,50 | 3.237,67 | 3.303,64 | 471,14 | 14,63 | 1.865,18 | 1.909,65 | 2.205,58 | 2.250,05 | 340,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.443,25 | 5.553,69 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 77,85 | 6,03 | 253,29 | 259,32 | 19.718,63 | 20.188,06 | 46,50 | 11.777,99 | 12.058,38 | 13.783,78 | 14.064,17 | 2.005,79 | 31,35 | 7.940,64 | 8.129,68 | 9.389,81 | 9.578,85 | 1.449,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.173,59 | 23.643,02 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 124,80 | 10,31 | 433,19 | 443,50 | 54.062,11 | 55.348,80 | 72,50 | 31.406,28 | 32.153,75 | 36.754,77 | 37.502,24 | 5.348,49 | 32,80 | 14.208,63 | 14.546,80 | 16.801,70 | 17.139,87 | 2.593,07 | 19,50 | 8.447,21 | 8.648,25 | 9.988,83 | 10.189,87 | 1.541,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.545,30 | 64.831,98 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 2.595,00 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 179.055,00 | 183.310,80 | 1.561,00 | 107.709,00 | 110.269,04 | 126.051,84 | 128.611,88 | 18.342,84 | 813,00 | 56.097,00 | 57.430,32 | 66.334,70 | 67.668,02 | 10.237,70 | 221,00 | 15.249,00 | 15.611,44 | 18.031,94 | 18.394,38 | 2.782,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.418,48 | 214.674,28 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 435,96 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 181.385,52 | 185.705,88 | 262,25 | 109.110,90 | 111.709,78 | 127.692,49 | 130.291,37 | 18.581,59 | 136,58 | 56.827,14 | 58.180,69 | 67.198,09 | 68.551,64 | 10.370,95 | 37,13 | 15.447,48 | 15.815,41 | 18.266,65 | 18.634,58 | 2.819,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.157,23 | 217.477,59 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 246,77 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 15.161,55 | 15.521,83 | 169,90 | 10.438,86 | 10.686,92 | 12.216,60 | 12.464,66 | 1.777,74 | 76,87 | 4.722,69 | 4.834,91 | 5.584,58 | 5.696,80 | 861,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.801,18 | 18.161,46 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 246,77 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 6.556,68 | 6.712,14 | 147,40 | 3.916,32 | 4.009,18 | 4.583,27 | 4.676,13 | 666,95 | 99,37 | 2.640,36 | 2.702,96 | 3.122,23 | 3.184,83 | 481,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.705,50 | 7.860,96 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 38,43 | 7,5 | 314,99 | 322,49 | 12.105,07 | 12.393,29 | 22,86 | 7.200,67 | 7.372,12 | 8.426,94 | 8.598,39 | 1.226,27 | 11,41 | 3.594,04 | 3.679,61 | 4.249,95 | 4.335,52 | 655,91 | 4,16 | 1.310,36 | 1.341,56 | 1.549,50 | 1.580,70 | 239,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.226,39 | 14.514,61 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 771,40 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 52.632,62 | 53.882,29 | 512,00 | 34.933,76 | 35.763,20 | 40.882,98 | 41.712,42 | 5.949,22 | 210,00 | 14.328,30 | 14.668,50 | 16.943,21 | 17.283,41 | 2.614,91 | 49,40 | 3.370,56 | 3.450,59 | 3.985,69 | 4.065,72 | 615,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.811,88 | 63.061,55 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 117,30 | 0,74 | 31,08 | 31,82 | 3.645,68 | 3.732,49 | 79,00 | 2.455,32 | 2.513,78 | 2.873,46 | 2.931,92 | 418,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,30 | 1.190,36 | 1.218,71 | 1.407,60 | 1.435,95 | 217,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.281,06 | 4.367,87 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 124,80 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 19.675,97 | 20.143,97 | 72,50 | 11.430,35 | 11.702,23 | 13.376,94 | 13.648,82 | 1.946,59 | 32,80 | 5.171,25 | 5.294,25 | 6.115,00 | 6.238,00 | 943,75 | 19,50 | 3.074,37 | 3.147,50 | 3.635,44 | 3.708,57 | 561,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.127,38 | 23.595,39 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 0,00 | 3,75 | 157,37 | 161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 0,00 | 11,04 | 463,62 | 474,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 1.248,00 | 1,55 | 65,24 | 66,79 | 81.419,52 | 83.353,92 | 725,00 | 47.299,00 | 48.422,75 | 55.354,02 | 56.477,77 | 8.055,02 | 328,00 | 21.398,72 | 21.907,12 | 25.303,99 | 25.812,39 | 3.905,27 | 195,00 | 12.721,80 | 13.024,05 | 15.043,53 | 15.345,78 | 2.321,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.701,54 | 97.635,94 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 0,00 | 5,99 | 211,48 | 217,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 12,00 | 1,84 | 77,31 | 79,15 | 927,72 | 949,80 | 10,00 | 773,10 | 791,50 | 904,76 | 923,16 | 131,66 | 2,00 | 154,62 | 158,30 | 182,84 | 186,52 | 28,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087,60 | 1.109,68 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 13,00 | 13,59 | 570,93 | 584,52 | 7.422,09 | 7.598,76 | 6,00 | 3.425,58 | 3.507,12 | 4.008,96 | 4.090,50 | 583,38 | 6,00 | 3.425,58 | 3.507,12 | 4.050,75 | 4.132,29 | 625,17 | 1,00 | 570,93 | 584,52 | 675,12 | 688,71 | 104,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.734,83 | 8.911,50 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 0,00 | 23,1 | 970,07 | 993,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 14,00 | 14,91 | 626,07 | 640,98 | 8.764,98 | 8.973,72 | 10,00 | 6.260,70 | 6.409,80 | 7.326,90 | 7.476,00 | 1.066,20 | 4,00 | 2.504,28 | 2.563,92 | 2.961,31 | 3.020,95 | 457,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.288,21 | 10.496,95 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 2,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 2.238,90 | 2.292,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2.238,90 | 2.292,20 | 2.647,50 | 2.700,80 | 408,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.647,50 | 2.700,80 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 0,37 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 230,55 | 236,04 | 0,25 | 158,27 | 162,04 | 185,22 | 188,99 | 26,95 | 0,12 | 72,28 | 74,00 | 85,47 | 87,19 | 13,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,69 | 276,18 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 0,343 | 67,62 | 2.839,90 | 2.907,52 | 974,09 | 997,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 306,71 | 314,01 | 362,68 | 369,98 | 55,97 | 0,24 | 667,38 | 683,27 | 789,18 | 805,07 | 121,80 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1.151,86 | 1.175,05 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 35,00 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 1.850,10 | 1.894,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,97 | 579,87 | 593,70 | 685,70 | 699,53 | 105,83 | 24,03 | 1.270,23 | 1.300,50 | 1.502,05 | 1.532,32 | 231,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.187,75 | 2.231,85 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 1.917,37 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 39.747,08 | 40.686,59 | 1.316,25 | 27.285,86 | 27.930,83 | 31.932,64 | 32.577,61 | 4.646,78 | 601,12 | 12.461,22 | 12.755,77 | 14.735,39 | 15.029,94 | 2.274,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.668,03 | 47.607,55 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 25,00 | 5,09 | 179,80 | 184,89 | 4.495,00 | 4.622,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 4.495,00 | 4.622,25 | 5.315,34 | 5.442,59 | 820,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.315,34 | 5.442,59 |
| 2DY | Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 16,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 17.372,80 | 17.864,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4.343,20 | 4.466,12 | 5.135,83 | 5.258,75 | 792,63 | 12,00 | 13.029,60 | 13.398,36 | 15.407,50 | 15.776,26 | 2.377,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.543,33 | 21.035,01 |
| 5PX | Lucrari de montare limitatoare viteza | m | 1,1703 | 1,1825 | 1,1825 | 7,00 | 13,93 | 492,20 | 506,13 | 3.445,40 | 3.542,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 3.445,40 | 3.542,91 | 4.074,19 | 4.171,70 | 628,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,19 | 4.171,70 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.269,32 |  |  | 12.633,10 |  | 12.633,10 |  |  |  | 6.354,98 |  | 6.354,98 |  |  |  | 2.281,25 |  | 2.281,24 |  |  |  | 0,00 |  | 21.269,32 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 889.830,10 | 911.099,42 |  | 531.420,83 | 544.053,93 | 621.921,80 | 634.554,90 | 90.500,97 |  | 266.477,58 | 272.832,56 | 315.109,72 | 321.464,70 | 48.632,14 |  | 91.931,70 | 94.212,95 | 108.709,25 | 110.990,49 | 16.777,55 |  | 0,00 | 0,00 | 1.045.740,77 | 1.067.010,09 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  | 169.067,72 | 173.108,89 |  | 100.969,96 | 103.370,25 | 118.165,14 | 120.565,43 | 17.195,18 |  | 50.630,74 | 51.838,19 | 59.870,85 | 61.078,29 | 9.240,11 |  | 17.467,02 | 17.900,46 | 20.654,76 | 21.088,19 | 3.187,73 |  | 0,00 | 0,00 | 198.690,75 | 202.731,92 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.058.897,82 | 1.084.208,31 |  | 632.390,79 | 647.424,18 | 740.086,94 | 755.120,33 | 107.696,15 |  | 317.108,32 | 324.670,75 | 374.980,57 | 382.542,99 | 57.872,25 |  | 109.398,72 | 112.113,41 | 129.364,01 | 132.078,68 | 19.965,28 |  | 0,00 | 0,00 | 1.244.431,52 | 1.269.742,01 |