MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2023

ACT ADIȚIONAL NR. 4

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ...................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ................. număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ..............., deschis la ATCPMB, reprezentată prin ....................., funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 14880/19.04.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1, la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, astfel:

Anexa nr. 6: 1D1, 1D5, 1S8, 1T1, 1I1, 1E9, 2D4, in valoare totală de 44.759,71 lei fără T.V.A;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, astfel:

Anexa nr. 6: 1D2, 1D3, 1D4, 1D6, 1S1, 1S3, 1S7, 1T2, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T7, 1PX, 1E2, 1E3, 1E6, 1E10, 1E11, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY, în valoare totală de 113.050,52 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.204, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Ianuarie 2023 (187.3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023 devine 16.113.905,79 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 3.061.642,10 lei, respectiv 19.175.547,89 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

- Valoare contractată anterior: 15.927.581,22 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare: 908.084,61  lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente: 578.596,96 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente, ajustată: 696.630,72 lei fără T.V.A.;

- Valoare rămasă de decontat: 14.509.190,46 lei fără T.V.A.;

- Valoare actualizată contract: 16.113.905,79 lei fără T.V.A.;

| Nr. anexa | Denumire obiectiv | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. 19% | TOTAL, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | lei fără T.V.A. | lei fără T.V.A. |  | lei cu T.V.A. |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Str. Tușnad | 60.201,98 | 2.497.488,17 | 2.557.690,15 | 485.961,13 | 3.043.651,28 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Str. Fălticeni | 62.862,19 | 2.615.234,10 | 2.678.096,29 | 508.838,30 | 3.186.934,59 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Str. Vidin | 54.593,43 | 2.236.289,87 | 2.290.883,30 | 435.267,83 | 2.726.151,13 |
| 4 | Reabilitare sistem rutier Str. Johannes Kepler | 36.054,78 | 1.479.158,47 | 1.515.213,25 | 287.890,52 | 1.803.103,77 |
| 5 | Reabilitare sistem rutier Piața Ghe. Cantacuzino | 43.800,94 | 1.903.194,97 | 1.946.995,91 | 369.929,22 | 2.316.925,13 |
| 6 | Reabilitare sistem rutier Str. Sfântul Petru Tei | 0,00 | 1.604.715,33 | 1.604.715,33 | 304.895,91 | 1.909.611,24 |
| 7 | Reabilitare sistem rutier Alee de legătura Str. Kepler – Str. Sf. Petru Tei | 17.684,87 | 731.813,49 | 749.498,36 | 142.404,69 | 891.903,05 |
| 8 | Reabilitare sistem rutier Str. Negustori | 43.869,58 | 1.860.389,28 | 1.904.258,86 | 361.809,18 | 2.266.068,04 |
| 9 | Reabilitare sistem rutier Str. Arcului | 19.470,70 | 847.083,64 | 866.554,34 | 164.645,32 | 1.031.199,66 |
| TOTAL |  | 338.538,47 | 15.775.367,32 | 16.113.905,79 | 3.061.642,10 | 19.175.547,89 |

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 32 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Sfântul Petru Tei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contractata C+M | Pret unitar |  |  | Valoare contractata C+M | Cantitate actualizată C+M | Diferență cantități | Valoare renunțări | Valoare suplim. | Valoare actualizată C+M | Cantitate decontată anterior | Valoare decontată anterior C+M | Valoare decontată anterior ajustata C+M | Cantitate de decontat in luna | Valoare de decontat - C+M in lună | Valoare de decontat - C+M in lună, ajustată | Cantitate rămasă de decontat | Valoare rămasă de decontat - C+M | Valoare actualizată - C+M |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 1,204 | 2.433,90 | 0,57 | 24,91 | 25,48 | 68.817,00 | 2.068,87 | -365,03 | -9.092,90 | 0,00 | 59.724,10 | 1.611,40 | 40.139,97 | 48.328,52 | 457,47 | 11.395,58 | 13.720,28 | 0,00 | 0,00 | 62.048,80 |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1,204 | 1.043,10 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 46.554,19 | 1.043,13 | 0,03 | 0,00 | 1,18 | 46.555,37 | 690,60 | 27.154,39 | 32.693,89 | 352,53 | 13.861,48 | 16.689,22 | 0,00 | 0,00 | 49.383,11 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,204 | 1.746,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 25.040,37 | 1.782,30 | 36,30 | 0,00 | 445,40 | 25.485,77 | 1.445,00 | 17.730,15 | 21.347,10 | 337,30 | 4.138,67 | 4.982,96 | 0,00 | 0,00 | 26.330,06 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,204 | 174,60 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 13.518,12 | 178,23 | 3,63 | 0,00 | 240,45 | 13.758,57 | 144,50 | 9.571,68 | 11.524,30 | 33,73 | 2.234,27 | 2.690,06 | 0,00 | 0,00 | 14.214,36 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,204 | 965,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 13.211,19 | 881,10 | -83,90 | -1.000,93 | 0,00 | 12.210,26 | 698,00 | 8.327,14 | 10.025,88 | 183,10 | 2.184,38 | 2.629,99 | 0,00 | 0,00 | 12.655,87 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,204 | 219,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 2.499,65 | 366,20 | 147,20 | 0,00 | 1.395,46 | 3.895,11 | 219,00 | 2.076,12 | 2.499,65 | 147,20 | 1.395,46 | 1.680,13 | 0,00 | 0,00 | 4.179,78 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,204 | 417,24 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 45.029,22 | 417,25 | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 45.030,17 | 276,24 | 26.264,90 | 31.622,94 | 141,01 | 13.407,23 | 16.142,30 | 0,00 | 0,00 | 47.765,24 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1,204 | 208,62 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 55.861,45 | 260,78 | 52,16 | 0,00 | 11.949,33 | 67.810,78 | 172,65 | 39.552,39 | 47.621,08 | 88,13 | 20.189,70 | 24.308,40 | 0,00 | 0,00 | 71.929,48 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 1,204 | 174,60 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 56.686,76 | 181,01 | 6,41 | 0,00 | 1.780,51 | 58.467,27 | 144,50 | 40.137,77 | 48.325,88 | 36,51 | 10.141,39 | 12.210,23 | 0,00 | 0,00 | 60.536,11 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,204 | 3.477,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 246.901,77 | 3.112,00 | -365,00 | -25.918,65 | 0,00 | 220.983,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.112,00 | 220.983,12 | 266.063,68 | 0,00 | 0,00 | 266.063,68 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 1,204 | 150,21 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 90.282,00 | 150,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.282,00 | 99,45 | 52.660,76 | 63.403,56 | 50,76 | 26.878,44 | 32.361,64 | 0,00 | 0,00 | 95.765,20 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,204 | 274,56 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 16.006,22 | 249,52 | -25,04 | -1.269,03 | 0,00 | 14.737,19 | 202,30 | 10.252,56 | 12.344,08 | 47,22 | 2.393,11 | 2.881,30 | 0,00 | 0,00 | 15.225,38 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,204 | 640,64 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 18.279,75 | 646,74 | 6,10 | 0,00 | 153,17 | 18.432,92 | 428,17 | 10.751,35 | 12.944,63 | 218,57 | 5.488,29 | 6.607,90 | 0,00 | 0,00 | 19.552,53 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 1,204 | 27,89 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 5.106,70 | 28,25 | 0,36 | 0,00 | 57,01 | 5.163,71 | 21,36 | 3.382,57 | 4.072,61 | 6,89 | 1.091,10 | 1.313,68 | 0,00 | 0,00 | 5.386,29 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,204 | 965,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 71.072,42 | 881,10 | -83,90 | -5.384,70 | 0,00 | 65.687,72 | 698,00 | 44.797,64 | 53.936,36 | 183,10 | 11.751,36 | 14.148,64 | 0,00 | 0,00 | 68.085,00 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1,204 | 219,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 9.568,80 | 366,20 | 147,20 | 0,00 | 5.341,89 | 14.910,69 | 219,00 | 7.947,51 | 9.568,80 | 147,20 | 5.341,89 | 6.431,64 | 0,00 | 0,00 | 16.000,44 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,204 | 174,60 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 20.085,35 | 178,23 | 3,63 | 0,00 | 357,26 | 20.442,61 | 144,50 | 14.221,69 | 17.122,91 | 33,73 | 3.319,70 | 3.996,92 | 0,00 | 0,00 | 21.119,83 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 1,204 | 69,84 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 8.332,10 | 70,18 | 0,34 | 0,00 | 34,70 | 8.366,80 | 57,80 | 5.899,65 | 7.103,18 | 12,38 | 1.263,62 | 1.521,40 | 0,00 | 0,00 | 8.624,58 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 1,204 | 0,00 | 1,39 | 62,26 | 63,65 | 0,00 | 27,80 | 27,80 | 0,00 | 1.730,83 | 1.730,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | 1.730,83 | 2.083,92 | 0,00 | 0,00 | 2.083,92 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 1,204 | 1.746,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 423.706,74 | 1.754,50 | 8,50 | 0,00 | 1.764,77 | 425.471,51 | 1.445,00 | 300.010,90 | 361.213,12 | 309,50 | 64.258,39 | 77.367,10 | 0,00 | 0,00 | 438.580,22 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 1,204 | 28,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 1.051,68 | 51,00 | 23,00 | 0,00 | 863,88 | 1.915,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 1.915,56 | 2.306,33 | 0,00 | 0,00 | 2.306,33 |
| 1E3 | ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1,204 | 20,00 | 5,29 | 240,79 | 246,08 | 4.815,80 | 23,00 | 3,00 | 0,00 | 722,37 | 5.538,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 5.538,17 | 6.667,96 | 0,00 | 0,00 | 6.667,96 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1,204 | 0,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 1.853,16 | 1.853,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1.853,16 | 2.231,20 | 0,00 | 0,00 | 2.231,20 |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 1,204 | 14,00 | 2,74 | 123,92 | 126,66 | 1.734,88 | 11,00 | -3,00 | -371,76 | 0,00 | 1.363,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 1.363,12 | 1.641,20 | 0,00 | 0,00 | 1.641,20 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 1,204 | 0,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 2.679,18 | 2.679,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2.679,18 | 3.225,73 | 0,00 | 0,00 | 3.225,73 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,204 | 0,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 2.430,44 | 2.430,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2.430,44 | 2.926,25 | 0,00 | 0,00 | 2.926,25 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,204 | 0,48 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 4.796,62 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.796,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 4.796,62 | 5.775,13 | 0,00 | 0,00 | 5.775,13 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1,204 | 0,36 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 6.260,89 | 0,261 | -0,099 | -1.721,74 | 0,00 | 4.539,15 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,261 | 4.539,15 | 5.465,14 | 0,000 | 0,00 | 5.465,14 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,204 | 0,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 0,00 | 128,19 | 128,19 | 0,00 | 16.473,70 | 16.473,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,19 | 16.473,70 | 19.834,33 | 0,00 | 0,00 | 19.834,33 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,204 | 2.012,20 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 145.810,77 | 2.041,02 | 28,82 | 0,00 | 1.815,66 | 147.626,43 | 1.481,65 | 93.343,95 | 112.386,12 | 559,37 | 35.240,31 | 42.429,33 | 0,00 | 0,00 | 154.815,45 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,204 | 0,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 0,00 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 54.449,10 | 54.449,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 54.449,10 | 65.556,72 | 0,00 | 0,00 | 65.556,72 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,204 | 16,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 17.360,32 | 22,00 | 6,00 | 0,00 | 6.510,12 | 23.870,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 23.870,44 | 28.740,01 | 0,00 | 0,00 | 28.740,01 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 1.418.390,76 |  |  | -44.759,71 | 113.050,52 | 1.486.681,57 |  | 754.223,09 | 908.084,61 |  | 578.596,96 | 696.630,72 |  | 0,00 | 1.604.715,33 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  | 269.494,24 |  |  | -8.504,34 | 21.479,60 | 282.469,50 |  | 143.302,39 | 172.536,08 |  | 109.933,42 | 132.359,84 |  | 0,00 | 304.895,91 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 1.687.885,00 |  |  | -53.264,05 | 134.530,12 | 1.769.151,07 |  | 897.525,48 | 1.080.620,69 |  | 688.530,38 | 828.990,56 |  | 0,00 | 1.909.611,24 |