MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ………………/……………...2023

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 1592/16.01.2023

„Reabilitare Alei Parc Morarilor si piste de alergare (execuție + proiectare)”

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont virament ................., deschis la .................., reprezentată prin  .........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

Și

Asocierea S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. – S.C. RO – VERDE LANDSCAPING S.R.L., prin lider de asociere S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L., cu sediul în jud. Ilfov, Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 127-135, ..........................., cod unic de inregistrare RO15148952, numar Registrul Comertului J23/614/2015, cont nr. ............... deschis la Trezoreria Ilfov, reprezentată prin ......................,  în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 23781/13.06.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții și în conformitate cu prevederile art. 221, alin (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, părțile, de comun acord, au hotărât următoarele:

Art. 1. Se prelungește cu 3 (trei) săptămâni durata maximă de execuție aferentă Contractului de lucrări cu proiectare inclusă nr. 1592/16.01.2023.

Art. 2. Se vor modifica cantitățile activităților, unele prin diminuare iar altele prin suplimentare, conform Anexei nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 1592/16.01.2023.

Art. 3. Ca urmare a acestor modificări, contractul va avea valoarea totală de 4.099.643,95 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 778.932,35 lei, respectiv 4.878.576,30 lei cu T.V.A.:

- proiectare – 105.983,00 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 20.136,77 lei, respectiv 126.119,77 lei cu T.V.A.;

- investiția (lucrarea) de bază – 3.993.660,95 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 758.795,58 lei, respectiv 4.752.456,53 lei cu T.V.A.

| Nr. crt. | Activitate |  |  | Valoare, lei fara T.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proiectare | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor |  | 25.041,00 |
|  |  | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie |  | 2.987,00 |
|  |  | Proiect tehnic si detalii de executie |  | 58.205,00 |
|  |  | Asistenta tehnica din partea proiectantului | pe perioade de executie a lucrarilor | 9.875,00 |
|  |  |  | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii | 9.875,00 |
|  |  | Total proiectare |  | 105.983,00 |
| 2 | Executie | Constructii si instalatii |  | 3.968.183,95 |
|  |  | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier |  | 25.477,00 |
|  |  | Total executie |  | 3.993.660,95 |
| TOTAL GENERAL FARA TVA |  |  |  | 4.099.643,95 |
| TVA |  |  |  | 778.932,35 |
| TOTAL GENERAL CU TVA |  |  |  | 4.878.576,30 |

Art. 4. Celelalte clauze din Contractul de lucrari cu proiectare inclusa nr. 1592/16.01.2023 „Reabilitare Alei Parc Morarilor si piste de alergare (execuție + proiectare)” rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 1 la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 1592/16.01.2023

„Reabilitare Alei Parc Morarilor si piste de alergare (execuție + proiectare)”

| Nr. crt. | Denumire activitate | U.M. | Pret Unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata, cf. P.Th. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplimentari | Valoare actualizata, cf. P.Th. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 7,02 | 7.688,00 | 53.969,76 | 7.099,00 | -589,00 | -4.134,78 | 0,00 | 49.834,98 |
| 2 | Desfacere betoane degradate | mc | 81,16 | 1.557,62 | 126.416,44 | 1.774,50 | 216,88 | 0,00 | 17.601,98 | 144.018,42 |
| 3 | Demontare borduri mici | m | 6,94 | 6.353,00 | 44.089,82 | 7.114,00 | 761,00 | 0,00 | 5.281,34 | 49.371,16 |
| 4 | Desfacere pavaj din pavele de piatra sau bolovani de rau | mp | 25,25 | 26,00 | 656,50 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,50 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sapatura manuala | mc | 59,93 | 384,40 | 23.037,09 | 253,00 | -131,40 | -7.874,80 | 0,00 | 15.162,29 |
| 6 | Sapatura mecanica | mc | 9,26 | 384,40 | 3.559,54 | 253,00 | -131,40 | -1.216,76 | 0,00 | 2.342,78 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Borduri prefabricate 10 x 15 cm - C40/50 | m | 48,49 | 7.133,00 | 345.879,17 | 7.114,00 | -19,00 | -921,31 | 0,00 | 344.957,86 |
| 8 | Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment | mp | 94,33 | 103,00 | 9.715,99 | 102,80 | -0,20 | -18,87 | 0,00 | 9.697,12 |
|  | ALEI SI PISTA DE ALERGARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Asternere balast la trotuare | mc | 135,26 | 1.313,69 | 177.689,71 | 760,50 | -553,19 | -74.824,48 | 0,00 | 102.865,23 |
| 10 | Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 388,05 | 748,78 | 290.564,08 | 486,88 | -261,90 | -101.630,30 | 0,00 | 188.933,78 |
| 11 | Colmatare fisuri si crapaturi | 100 m | 1.626,75 | 5,00 | 8.133,75 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.133,75 |
| 12 | Strat de mixtura asfaltica BA8 - 3 cm la alei - inclusiv preluare denivelari | mp | 88,66 | 15.603,00 | 1.383.361,98 | 11.163,00 | -4.440,00 | -393.650,40 | 0,00 | 989.711,58 |
| 12' | Diferenta strat grosime preluare denivelari | to | 1.231,39 | 0,00 | 0,00 | 511,13 | 511,13 | 0,00 | 629.400,37 | 629.400,37 |
| 13 | Asternere geocompozit | mp | 11,67 | 4.458,00 | 52.024,86 | 7.099,00 | 2.641,00 | 0,00 | 30.820,47 | 82.845,33 |
| 14 | Sistem Conica Conipur JIP Soft | mp | 372,07 | 1.001,00 | 372.442,07 | 1.006,00 | 5,00 | 0,00 | 1.860,35 | 374.302,42 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 7.880,93 | 3,58 | 28.213,73 | 7,10 | 3,52 | 0,00 | 27.740,87 | 55.954,60 |
| 16 | Semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 326,08 | 14,00 | 4.565,12 | 18,00 | 4,00 | 0,00 | 1.304,32 | 5.869,44 |
| 17 | Taxa groapa | to | 81,23 | 6.651,91 | 540.334,65 | 5.836,96 | -814,95 | -66.198,39 | 0,00 | 474.136,26 |
| 18 | Refacere spatii verzi pe 50cm stanga+dreapta alei (aducere la starea initiala) | mp | 43,07 | 0,00 | 0,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 0,00 | 164.096,70 | 164.096,70 |
| 19 | Refacere sisteme irigatii pe 50cm stanga+dreapta alei (aducere la starea initiala) | mp | 51,98 | 0,00 | 0,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 0,00 | 198.043,80 | 198.043,80 |
| 20 | Demontare, depozitare temporara si remontare banci | buc | 238,78 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 62.321,58 | 62.321,58 |
| 21 | Demontare, depozitare temporara si remontare cosuri gunoi | buc | 161,75 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 15.528,00 | 15.528,00 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 3.464.654,26 |  |  | -650.470,08 | 1.153.999,78 | 3.968.183,95 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 658.284,31 |  |  | -123.589,32 | 219.259,96 | 753.954,95 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  | 4.122.938,57 |  |  | -774.059,40 | 1.373.259,74 | 4.722.138,90 |