MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2023

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 36/16.05.2023

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 31639/02.08.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, e din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 36/16.05.2023, după cum urmează:

Art. 1. Se prelungește durata Contractului Subsecvent nr. 36/16.05.2023 până la data de 31.12.2023.

Art. 2. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 36/16.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.241, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Aprilie 2023 (193.1), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 36/16.05.2023 devine 11.891.711,19 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.259.425,13 lei, respectiv 14.151.136,32 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

- Valoare contractată anterior: 11.699.736,98 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare: 0,00 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente: 796.573,51 lei fara TVA;

- Valoare decontări curente, ajustată: 988.547,71 lei fără T.V.A.;

- Valoare rămasă de decontat: 10.903.163,48 lei fără T.V.A.;

- Valoare actualizată contract: 11.891.711,19 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 36 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de reparații locale la străzi, alei, trotuare și parcări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suprafata = 97.000 mp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coeficient de ajustare An=In/Io | Cantitate contractata | Pret Unitar C+M | Valoare C+M | Cantitate decontată anterior | Valoare decontată anterior C+M | Valoare decontată anterior ajustata C+M | Cantitate de decontat in luna | Valoare de decontat - C+M in lună | Valoare de decontat - C+M in lună, ajustată | Cantitate rămasă de decontat | Valoare rămasă de decontat - C+M | Valoare actualizată - C+M |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 1,241 | 4.379,40 | 24,91 | 109.090,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.379,40 | 109.090,85 | 109.090,85 |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1,241 | 428,60 | 39,32 | 16.852,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,60 | 16.852,55 | 16.852,55 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,241 | 91.943,00 | 12,27 | 1.128.140,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.239,00 | 76.552,53 | 95.001,69 | 85.704,00 | 1.051.588,08 | 1.146.589,77 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,241 | 2.933,71 | 66,24 | 194.328,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,10 | 12.393,50 | 15.380,33 | 2.746,61 | 181.935,45 | 197.315,78 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,241 | 2.405,00 | 11,93 | 28.691,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,00 | 7.682,92 | 9.534,50 | 1.761,00 | 21.008,73 | 30.543,23 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,241 | 9.416,00 | 9,48 | 89.263,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,00 | 3.479,16 | 4.317,64 | 9.049,00 | 85.784,52 | 90.102,16 |
| 1D7 | desfacere pavaj din pavele de piatra sau bolovani de rau | mp | 1,241 | 2.500,00 | 19,77 | 49.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 49.425,00 | 49.425,00 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,241 | 85,72 | 95,08 | 8.150,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,72 | 8.150,26 | 8.150,26 |
| 1S5 | strat din beton – C20/25 la carosabil | mc | 1,241 | 85,72 | 283,11 | 24.268,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,72 | 24.268,19 | 24.268,19 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 1,241 | 2.933,71 | 277,77 | 814.896,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,10 | 51.970,77 | 64.495,73 | 2.746,61 | 762.925,86 | 827.421,59 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,241 | 4.808,00 | 71,01 | 341.416,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.808,00 | 341.416,08 | 341.416,08 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,241 | 361,72 | 529,52 | 191.537,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,72 | 191.537,97 | 191.537,97 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,241 | 3.156,58 | 50,68 | 159.975,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,10 | 9.482,23 | 11.767,45 | 2.969,48 | 150.493,25 | 162.260,70 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 1,241 | 297,66 | 158,36 | 47.137,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,71 | 2.962,92 | 3.676,98 | 278,95 | 44.174,52 | 47.851,50 |
|  | REPARATII PE ZONELE CU DEFECTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1R5 | colmatare rosturi cu mortar asf. | m | 1,241 | 71,00 | 43,28 | 3.072,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 3.072,88 | 3.072,88 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,241 | 2.405,00 | 64,18 | 154.352,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,00 | 41.331,92 | 51.292,91 | 1.761,00 | 113.020,98 | 164.313,89 |
| 1I2 | demontare si montare borduri mari vechi | m | 1,241 | 300,00 | 51,22 | 15.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 15.366,00 | 15.366,00 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1,241 | 4.666,00 | 36,29 | 169.329,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,00 | 13.318,43 | 16.528,17 | 4.299,00 | 156.010,71 | 172.538,88 |
| 1I4 | demontare si montare borduri mici vechi | m | 1,241 | 100,00 | 35,97 | 3.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3.597,00 | 3.597,00 |
| 1I5 | montare borduri mari noi granit | m | 1,241 | 365,00 | 238,71 | 87.129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 87.129,15 | 87.129,15 |
| 1I6 | montare borduri mici noi granit | m | 1,241 | 250,00 | 114,98 | 28.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 28.745,00 | 28.745,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,241 | 2.933,71 | 98,42 | 288.735,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,10 | 18.414,38 | 22.852,25 | 2.746,61 | 270.321,36 | 293.173,61 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 1,241 | 1.341,56 | 102,07 | 136.933,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,55 | 9.548,65 | 11.849,87 | 1.248,01 | 127.384,38 | 139.234,25 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 1,241 | 91.943,00 | 62,26 | 5.724.371,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.239,00 | 388.440,14 | 482.054,21 | 85.704,00 | 5.335.931,04 | 5.817.985,25 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E3 | ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1,241 | 143,00 | 240,79 | 34.432,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2.407,90 | 2.988,20 | 133,00 | 32.025,07 | 35.013,27 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1,241 | 101,00 | 617,72 | 62.389,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 11.736,68 | 14.565,22 | 82,00 | 50.653,04 | 65.218,26 |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 1,241 | 2,00 | 123,92 | 247,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 247,84 | 247,84 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,241 | 27,00 | 607,61 | 16.405,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 16.405,47 | 16.405,47 |
| 1E17 | montare conducta PVC, KG SN4, D=160x4.0 mm cu mufa si garnitura | m | 1,241 | 300,00 | 21,05 | 6.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 6.315,00 | 6.315,00 |
| 1E18 | montare conducta PVC, KG SN4, De=200x4.9 mm cu mufa si garnitura | m | 1,241 | 28,00 | 29,77 | 833,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 833,56 | 833,56 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,241 | 20.873,89 | 63,00 | 1.315.055,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475,26 | 92.941,38 | 115.340,25 | 19.398,63 | 1.222.113,69 | 1.337.453,94 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,241 | 2.500,00 | 179,70 | 449.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 53.910,00 | 66.902,31 | 2.200,00 | 395.340,00 | 462.242,31 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  | 11.699.736,98 |  | 0,00 | 0,00 |  | 796.573,51 | 988.547,71 |  | 10.903.163,48 | 11.891.711,19 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  | 2.222.950,03 |  | 0,00 | 0,00 |  | 151.348,97 | 187.824,06 |  | 2.071.601,06 | 2.259.425,13 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  | 13.922.687,01 |  | 0,00 | 0,00 |  | 947.922,48 | 1.176.371,77 |  | 12.974.764,54 | 14.151.136,32 |