MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2023

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 31952/04.08.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, astfel:

Anexa nr. 1: 1D1, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S3, 1S8, 1T1, 1T2, 1T3, 1I3, 2T1, 2T7, 2T6', in valoare totala de 98.932,75 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile 1S10 și 1I1, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, in valoare de 23.561,57 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.2082, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2023 (188.0), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023 devine 6.935.601,87 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.317.764,35 lei, total  8.253.366,22 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

- Valoare contractata anterior: 6.912.191,66 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontari anterioare (C+M): 550.031,96 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontari curente (C+M): 474.454,28 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontari curente, ajustata (C+M): 573.235,67 lei fără T.V.A.;

- Valoare ramasa de decontat: 5.789.606,62 lei fără T.V.A.;

- Valoare actualizata contract: 6.935.601,87 lei fără T.V.A.

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. (19%) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lei fără T.V.A. | lei | lei cu T.V.A. |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Turbinei | 21.595,48 | 868.494,08 | 890.089,56 | 169.117,02 | 1.059.206,58 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Dr. Calistrat Grozovici | 19.274,00 | 917.753,96 | 937.027,96 | 178.035,31 | 1.115.063,27 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Strada Vasile Conta | 27.173,96 | 1.082.683,96 | 1.109.857,92 | 210.873,00 | 1.320.730,92 |
| 4 | Reabilitare sistem rutier Strada Dumbrava Rosie | 30.282,38 | 1.253.877,05 | 1.284.159,43 | 243.990,29 | 1.528.149,72 |
| 5 | Reabilitare sistem rutier Strada Italiana | 30.854,16 | 1.250.013,56 | 1.280.867,72 | 243.364,87 | 1.524.232,59 |
| 6 | Reabilitare sistem rutier Strada Cercului | 9.347,28 | 385.714,04 | 395.061,32 | 75.061,65 | 470.122,97 |
| 7 | Reabilitare sistem rutier Strada Monumentului | 8.945,84 | 370.819,79 | 379.765,63 | 72.155,47 | 451.921,10 |
| 8 | Reabilitare sistem rutier Strada Donizetti Gaetano | 7.162,22 | 344.936,95 | 352.099,17 | 66.898,84 | 418.998,01 |
| 9 | Reabilitare sistem rutier Strada Pepelea | 3.922,67 | 157.246,35 | 161.169,02 | 30.622,11 | 191.791,13 |
| 10 | Reabilitare sistem rutier Intrarea Ion Luca Caragiale | 3.461,11 | 142.043,03 | 145.504,14 | 27.645,79 | 173.149,93 |
| TOTAL |  | 162.019,10 | 6.773.582,77 | 6.935.601,87 | 1.317.764,35 | 8.253.366,22 |

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 33 la Acordul-Cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Doctor Calistrat Grozovici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contractata | Preț unitar |  |  | Valoare C+M contractata | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate actualiz. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari C+M | Valoare renuntari inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim. inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior | Valoare decontata anterior C+M | Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare | Valoare decontata anterior ajustata C+M | Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate de decontat in luna | Valoare de decontat - C+M in luna | Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare | Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata | Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat - C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 1,2082 | 1.859,20 | 0,47 | 19,73 | 20,20 | 36.682,02 | 37.555,84 | 1.833,20 | -26,00 | -512,98 | -525,20 | 0,00 | 0,00 | 36.169,04 | 37.030,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,20 | 36.169,04 | 37.030,64 | 43.699,43 | 44.561,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.699,43 | 44.561,03 |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1,2082 | 796,80 | 0,55 | 23,23 | 23,78 | 18.509,66 | 18.947,90 | 796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.509,66 | 18.947,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,80 | 18.509,66 | 18.947,90 | 22.363,37 | 22.801,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.363,37 | 22.801,61 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,2082 | 1.601,00 | 0,53 | 22,23 | 22,76 | 42.403,07 | 43.251,60 | 1.524,00 | -77,00 | -1.711,71 | -1.752,52 | 0,00 | 0,00 | 40.691,36 | 41.499,08 | 1.472,00 | 32.722,56 | 33.502,72 | 39.535,40 | 40.315,56 | 52,00 | 1.155,96 | 1.183,52 | 1.396,63 | 1.424,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.932,03 | 41.739,75 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,2082 | 160,10 | 6,62 | 277,98 | 284,60 | 53.023,87 | 54.083,73 | 152,40 | -7,70 | -2.140,45 | -2.191,42 | 0,00 | 0,00 | 50.883,42 | 51.892,31 | 147,20 | 40.918,66 | 41.893,12 | 49.437,93 | 50.412,39 | 5,20 | 1.445,49 | 1.479,92 | 1.746,44 | 1.780,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.184,37 | 52.193,26 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,2082 | 717,00 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 15.245,73 | 15.546,87 | 705,00 | -12,00 | -211,80 | -216,84 | 0,00 | 0,00 | 15.033,93 | 15.330,03 | 705,00 | 12.443,25 | 12.739,35 | 15.033,93 | 15.330,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.033,93 | 15.330,03 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,2082 | 718,00 | 0,38 | 15,98 | 16,36 | 11.756,44 | 12.029,28 | 85,00 | -633,00 | -10.115,34 | -10.355,88 | 0,00 | 0,00 | 1.641,10 | 1.673,40 | 85,00 | 1.358,30 | 1.390,60 | 1.641,10 | 1.673,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.641,10 | 1.673,40 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,2082 | 318,72 | 3,19 | 134,03 | 137,22 | 42.718,04 | 43.734,76 | 134,40 | -184,32 | -24.704,41 | -25.292,39 | 0,00 | 0,00 | 18.013,63 | 18.442,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,40 | 18.013,63 | 18.442,37 | 21.764,07 | 22.192,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.764,07 | 22.192,81 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1,2082 | 159,36 | 5,91 | 248,25 | 254,16 | 39.561,12 | 40.502,94 | 67,20 | -92,16 | -22.878,72 | -23.423,39 | 0,00 | 0,00 | 16.682,40 | 17.079,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20 | 16.682,40 | 17.079,55 | 20.155,68 | 20.552,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.155,68 | 20.552,83 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA 16 5 cm (asim) | mp | 1,2082 | 2.656,00 | 1,54 | 64,66 | 66,20 | 171.736,96 | 175.827,20 | 2.630,00 | -26,00 | -1.681,16 | -1.721,20 | 0,00 | 0,00 | 170.055,80 | 174.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630,00 | 170.055,80 | 174.106,00 | 205.461,42 | 209.511,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.461,42 | 209.511,62 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim) | t | 1,2082 | 114,74 | 9,67 | 406,11 | 415,78 | 46.597,06 | 47.706,60 | 170,89 | 56,15 | 0,00 | 0,00 | 22.803,08 | 23.346,05 | 69.400,14 | 71.052,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,89 | 69.400,14 | 71.052,65 | 83.849,25 | 85.501,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.849,25 | 85.501,76 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,2082 | 256,16 | 1,10 | 46,03 | 47,13 | 12.354,55 | 12.636,33 | 152,40 | -103,76 | -4.776,07 | -4.890,21 | 0,00 | 0,00 | 7.578,48 | 7.746,12 | 58,80 | 2.706,56 | 2.771,24 | 3.270,07 | 3.334,75 | 93,60 | 4.308,41 | 4.411,37 | 5.205,42 | 5.308,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.475,49 | 8.643,13 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,2082 | 494,02 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 12.068,91 | 12.355,44 | 201,60 | -292,42 | -7.143,82 | -7.313,42 | 0,00 | 0,00 | 4.925,09 | 5.042,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,60 | 4.925,09 | 5.042,02 | 5.950,49 | 6.067,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,49 | 6.067,42 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 1,2082 | 23,98 | 6,25 | 262,60 | 268,85 | 7.101,94 | 7.251,81 | 15,24 | -8,74 | -2.295,12 | -2.349,75 | 0,00 | 0,00 | 4.806,82 | 4.902,06 | 14,72 | 3.865,47 | 3.957,47 | 4.670,26 | 4.762,26 | 0,52 | 136,56 | 139,80 | 164,99 | 168,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.835,25 | 4.930,49 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,2082 | 717,00 | 1,67 | 70,17 | 71,84 | 58.551,59 | 59.748,98 | 720,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 210,51 | 215,52 | 58.762,10 | 59.964,50 | 564,00 | 39.575,88 | 40.517,76 | 47.815,58 | 48.757,46 | 156,00 | 10.946,52 | 11.207,04 | 13.225,59 | 13.486,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.041,17 | 62.243,57 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1,2082 | 718,00 | 0,79 | 33,13 | 33,92 | 25.629,02 | 26.196,24 | 384,00 | -334,00 | -11.065,42 | -11.329,28 | 0,00 | 0,00 | 14.563,60 | 14.866,96 | 267,00 | 8.845,71 | 9.056,64 | 10.687,39 | 10.898,32 | 117,00 | 3.876,21 | 3.968,64 | 4.683,24 | 4.775,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.370,63 | 15.673,99 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,2082 | 160,10 | 3,34 | 140,15 | 143,49 | 24.153,76 | 24.688,49 | 152,40 | -7,70 | -1.079,16 | -1.104,87 | 0,00 | 0,00 | 23.074,60 | 23.583,62 | 58,80 | 8.240,82 | 8.437,21 | 9.956,56 | 10.152,95 | 93,60 | 13.118,04 | 13.430,67 | 15.849,22 | 16.161,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.805,78 | 26.314,80 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mc | 1,2082 | 1.601,00 | 1,18 | 49,44 | 50,62 | 79.153,44 | 81.042,62 | 1.524,00 | -77,00 | -3.806,88 | -3.897,74 | 0,00 | 0,00 | 75.346,56 | 77.144,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524,00 | 75.346,56 | 77.144,88 | 91.033,71 | 92.832,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.033,71 | 92.832,03 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 1,2082 | 160,10 | 9,18 | 324,41 | 333,59 | 55.909,52 | 57.379,24 | 152,40 | -7,70 | -2.497,96 | -2.568,64 | 0,00 | 0,00 | 53.411,56 | 54.810,60 | 58,80 | 19.075,31 | 19.615,09 | 23.046,79 | 23.586,57 | 93,60 | 30.364,77 | 31.224,03 | 36.686,72 | 37.545,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.733,51 | 61.132,55 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 1,2082 | 1,00 | 3,56 | 149,64 | 153,20 | 149,64 | 153,20 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,64 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 149,64 | 153,20 | 149,64 | 153,20 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1,2082 | 6,00 | 13,82 | 580,23 | 594,05 | 3.481,38 | 3.564,30 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.481,38 | 3.564,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3.481,38 | 3.564,30 | 3.481,38 | 3.564,30 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,2082 | 17,00 | 23,36 | 981,10 | 1.004,46 | 16.678,70 | 17.075,82 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.678,70 | 17.075,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 16.678,70 | 17.075,82 | 16.678,70 | 17.075,82 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 1,2082 | 0,36 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 229,94 | 235,42 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,94 | 235,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 229,94 | 235,42 | 229,94 | 235,42 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala marcaje rutiere longitudinale | km | 1,2082 | 0,40 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 984,06 | 1.007,48 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 | 1.007,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 984,06 | 1.007,48 | 984,06 | 1.007,48 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,2082 | 52,00 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 1.566,76 | 1.604,20 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566,76 | 1.604,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 1.566,76 | 1.604,20 | 1.566,76 | 1.604,20 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali - antiparcare | buc | 1,2082 | 437,00 | 4,25 | 150,02 | 154,27 | 65.558,74 | 67.415,99 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.558,74 | 67.415,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 65.558,74 | 67.415,99 | 65.558,74 | 67.415,99 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 1,2082 | 20,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 20.592,40 | 21.175,20 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.592,40 | 21.175,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20.592,40 | 21.175,20 | 20.592,40 | 21.175,20 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,2082 | 2.395,37 | 0,30 | 12,60 | 12,90 | 30.181,66 | 30.900,27 | 2.395,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.181,66 | 30.900,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395,37 | 30.181,66 | 30.900,27 | 30.181,66 | 30.900,27 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 21.037,77 |  |  |  | -2.311,75 |  | 547,98 |  | 19.274,00 |  |  | 4.128,68 |  | 4.128,68 |  |  | 11.436,72 |  | 11.436,72 |  |  | 3.708,60 |  | 19.274,00 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 892.579,98 | 913.617,75 |  |  | -96.621,00 | -98.932,75 | 23.013,59 | 23.561,57 | 818.972,57 | 838.246,57 |  | 169.752,52 | 173.881,20 | 205.095,01 | 209.223,69 |  | 474.454,28 | 485.891,00 | 573.235,67 | 584.672,39 |  | 139.423,28 | 143.131,88 | 917.753,96 | 937.027,96 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  | 169.590,20 | 173.587,37 |  |  | -18.357,99 | -18.797,22 | 4.372,58 | 4.476,70 | 155.604,79 | 159.266,85 |  | 32.252,98 | 33.037,43 | 38.968,05 | 39.752,50 |  | 90.146,31 | 92.319,29 | 108.914,78 | 111.087,75 |  | 26.490,42 | 27.195,06 | 174.373,25 | 178.035,31 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 1.062.170,18 | 1.087.205,12 |  |  | -114.978,99 | -117.729,97 | 27.386,17 | 28.038,27 | 974.577,36 | 997.513,42 |  | 202.005,50 | 206.918,63 | 244.063,06 | 248.976,19 |  | 564.600,59 | 578.210,29 | 682.150,45 | 695.760,14 |  | 165.913,70 | 170.326,94 | 1.092.127,21 | 1.115.063,27 |