MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2023

ACT ADIȚIONAL NR. 5

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 33535/17.08.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste continutul Anexei nr. 2, respectiv Anexa nr. 13 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, astfel:

Anexa nr. 1: 1P3, 1E11;

Anexa nr. 3: 1S1, 1S2, 1S5, 1S8, 1S12, 1T2, 1T3, 1E11, 1E16, 1E19, 1E20, 1E21, 1E22, in valoare totală de 208.891,06 lei fără T.V.A;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, respectiv Anexa nr. 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste continutul Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, respectiv al Anexei nr. 13 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, astfel:

Anexa nr. 1: 2T1, 2T7;

Anexa nr. 2: 1S12;

Anexa nr. 3: 1D4, 1T1, 1I1, 2DY, in valoare totală de 228.770,48 lei fără T.V.A;

Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexelor nr. 1, 2, respectiv Anexa nr. 4 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește continutul Anexelor nr. 2, 3, respectiv Anexa nr. 16 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.241, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Aprilie 2023 (193.1), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023 devine 13.850.853,64 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.631.662,21 lei, respectiv 16.482.515,85 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

- Valoare contractată anterior: 13.387.431,86 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare: 5.906.403,91 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente: 1.884.708,19 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente, ajustată: 2.328.250,55 lei fără T.V.A.;

- Valoare rămasă de decontat: 5.616.199,18 lei fără T.V.A.;

- Valoare actualizată contract: 13.850.853,64 lei fără T.V.A.;

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. (19%) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lei fără T.V.A. | lei | lei cu T.V.A. |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Hatisului | 20.867,99 | 1.064.279,44 | 1.085.147,43 | 206.178,01 | 1.291.325,44 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Ion Heliade Radulescu | 23.945,10 | 1.164.910,14 | 1.188.855,24 | 225.882,50 | 1.414.737,74 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Strada Capitan Juverdeanu | 41.806,59 | 2.171.453,03 | 2.213.259,62 | 420.519,33 | 2.633.778,95 |
| 4 | Reabilitare sistem rutier Strada Virgil Lazarovici | 20.782,88 | 839.547,39 | 860.330,27 | 163.462,75 | 1.023.793,02 |
| 5 | Reabilitare sistem rutier Strada Miresmei | 7.990,72 | 328.616,75 | 336.607,47 | 63.955,42 | 400.562,89 |
| 6 | Reabilitare sistem rutier Strada Moroeni | 7.483,34 | 313.765,98 | 321.249,32 | 61.037,37 | 382.286,69 |
| 7 | Reabilitare sistem rutier Strada Odorhei | 4.858,78 | 240.071,22 | 244.930,00 | 46.536,70 | 291.466,70 |
| 8 | Reabilitare sistem rutier Strada Oradea | 27.755,15 | 1.424.838,25 | 1.452.593,40 | 275.992,75 | 1.728.586,15 |
| 9 | Reabilitare sistem rutier Strada Calin Ottoi | 32.567,86 | 1.311.979,61 | 1.344.547,47 | 255.464,02 | 1.600.011,49 |
| 10 | Reabilitare sistem rutier Strada Ion Paun Pincio | 8.303,16 | 331.678,06 | 339.981,22 | 64.596,43 | 404.577,65 |
| 11 | Reabilitare sistem rutier Strada Podul Corbului | 4.589,71 | 227.035,49 | 231.625,20 | 44.008,79 | 275.633,99 |
| 12 | Reabilitare sistem rutier Strada Podul Vadului | 15.078,82 | 599.760,13 | 614.838,95 | 116.819,40 | 731.658,35 |
| 13 | Reabilitare sistem rutier Strada Popa Lazar | 14.422,65 | 604.869,49 | 619.292,14 | 117.665,51 | 736.957,65 |
| 14 | Reabilitare sistem rutier Aleea Porolissum | 14.410,36 | 587.491,62 | 601.901,98 | 114.361,38 | 716.263,36 |
| 15 | Reabilitare sistem rutier Strada Ion Socolescu | 4.544,79 | 179.044,64 | 183.589,43 | 34.881,99 | 218.471,42 |
| 16 | Reabilitare sistem rutier Strada Trei Scaune | 10.711,76 | 548.054,28 | 558.766,04 | 106.165,55 | 664.931,59 |
| 17 | Reabilitare sistem rutier Strada Valer Dumitrescu | 0,00 | 1.653.338,46 | 1.653.338,46 | 314.134,31 | 1.967.472,77 |
| TOTAL |  | 260.119,66 | 13.590.733,98 | 13.850.853,64 | 2.631.662,21 | 16.482.515,85 |

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 5 la Contractul Subsecvent nr. 47 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Ion Heliade Rădulescu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari C+M | Valoare renuntari inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim. inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior | Valoare decontata anterior C+M | Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare | Valoare decontata anterior ajustata C+M | Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate de decontat in luna | Valoare de decontat - C+M in luna | Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare | Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata | Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat - C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata - C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1,241 | 1.998,00 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 37.882,08 | 38.781,18 | 1.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.882,08 | 38.781,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 26.544,00 | 27.174,00 | 32.941,10 | 33.571,10 | 598,00 | 11.338,08 | 11.607,18 | 44.279,18 | 45.178,28 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,241 | 1.092,00 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 58.847,88 | 60.245,64 | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.847,88 | 60.245,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,00 | 41.171,96 | 42.149,88 | 51.094,40 | 52.072,32 | 328,00 | 17.675,92 | 18.095,76 | 68.770,32 | 70.168,08 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,241 | 109,20 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 19.312,02 | 19.771,75 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.312,02 | 19.771,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,40 | 13.511,34 | 13.832,98 | 16.767,57 | 17.089,21 | 32,80 | 5.800,68 | 5.938,77 | 22.568,25 | 23.027,98 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,241 | 512,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 13.342,72 | 13.660,16 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.342,72 | 13.660,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 9.329,48 | 9.551,44 | 11.577,88 | 11.799,84 | 154,00 | 4.013,24 | 4.108,72 | 15.591,12 | 15.908,56 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,241 | 95,00 | 0,40 | 16,88 | 17,28 | 1.603,60 | 1.641,60 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603,60 | 1.641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 1.130,96 | 1.157,76 | 1.403,52 | 1.430,32 | 28,00 | 472,64 | 483,84 | 1.876,16 | 1.914,16 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,241 | 629,10 | 3,40 | 142,93 | 146,33 | 89.917,26 | 92.056,20 | 629,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.917,26 | 92.056,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 62.889,20 | 64.385,20 | 78.045,50 | 79.541,50 | 189,10 | 27.028,06 | 27.671,00 | 105.073,56 | 107.212,50 |
| 1S2 | asternere nisip carosabil | mc | 1,241 | 209,70 | 3,04 | 127,49 | 130,53 | 26.734,65 | 27.372,14 | 209,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.734,65 | 27.372,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 18.741,03 | 19.187,91 | 23.257,62 | 23.704,50 | 62,70 | 7.993,62 | 8.184,23 | 31.251,24 | 31.888,73 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1,241 | 314,55 | 6,03 | 253,29 | 259,32 | 79.672,37 | 81.569,11 | 314,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.672,37 | 81.569,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 55.723,80 | 57.050,40 | 69.153,24 | 70.479,84 | 94,55 | 23.948,57 | 24.518,71 | 93.101,81 | 94.998,55 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,241 | 2.097,00 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 144.693,00 | 148.132,08 | 2.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.693,00 | 148.132,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,00 | 101.292,00 | 103.699,52 | 125.703,37 | 128.110,89 | 629,00 | 43.401,00 | 44.432,56 | 169.104,37 | 172.543,45 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,241 | 301,97 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 125.637,64 | 128.630,16 | 301,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.637,64 | 128.630,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 87.788,66 | 89.879,67 | 108.945,73 | 111.036,74 | 90,97 | 37.848,98 | 38.750,49 | 146.794,71 | 149.787,23 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,241 | 665,45 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 40.885,25 | 41.856,81 | 665,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.885,25 | 41.856,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,00 | 28.631,04 | 29.311,40 | 35.531,12 | 36.211,48 | 199,45 | 12.254,21 | 12.545,41 | 47.785,33 | 48.756,89 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,241 | 679,43 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 18.052,46 | 18.480,50 | 679,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.052,46 | 18.480,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 12.620,75 | 12.920,00 | 15.662,35 | 15.961,60 | 204,43 | 5.431,71 | 5.560,50 | 21.094,06 | 21.522,10 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,241 | 530,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 36.161,90 | 37.020,50 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.161,90 | 37.020,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,00 | 25.313,33 | 25.914,35 | 31.413,84 | 32.014,86 | 159,00 | 10.848,57 | 11.106,15 | 42.262,41 | 43.121,01 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1,241 | 142,00 | 0,74 | 31,08 | 31,82 | 4.413,36 | 4.518,44 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.413,36 | 4.518,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3.108,00 | 3.182,00 | 3.857,03 | 3.931,03 | 42,00 | 1.305,36 | 1.336,44 | 5.162,39 | 5.267,47 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,241 | 125,00 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 19.707,50 | 20.176,25 | 125,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 15,77 | 16,14 | 19.723,27 | 20.192,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 13.716,42 | 14.042,67 | 17.022,08 | 17.348,33 | 38,10 | 6.006,85 | 6.149,72 | 23.028,93 | 23.498,05 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 1,241 | 125,10 | 11,04 | 463,62 | 474,66 | 57.998,86 | 59.379,97 | 125,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.998,86 | 59.379,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 40.334,94 | 41.295,42 | 50.055,66 | 51.016,14 | 38,10 | 17.663,92 | 18.084,55 | 67.719,58 | 69.100,69 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 1,241 | 0,00 | 1,55 | 65,24 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 1.251,00 | 1.251,00 | 0,00 | 0,00 | 81.615,24 | 83.554,29 | 81.615,24 | 83.554,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 57.085,00 | 58.441,25 | 70.842,49 | 72.198,74 | 376,00 | 24.530,24 | 25.113,04 | 95.372,73 | 97.311,78 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1P3 | lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment | mp | 1,241 | 1.251,00 | 2,55 | 107,26 | 109,81 | 134.182,26 | 137.372,31 | 0,00 | -1.251,00 | -134.182,26 | -137.372,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 1,241 | 6,00 | 1,84 | 77,31 | 79,15 | 463,86 | 474,90 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,86 | 474,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 309,24 | 316,60 | 383,77 | 391,13 | 2,00 | 154,62 | 158,30 | 538,39 | 549,43 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 1,241 | 6,00 | 23,10 | 970,07 | 993,17 | 5.820,42 | 5.959,02 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.820,42 | 5.959,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3.880,28 | 3.972,68 | 4.815,43 | 4.907,83 | 2,00 | 1.940,14 | 1.986,34 | 6.755,57 | 6.894,17 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 1,241 | 6,00 | 14,91 | 626,07 | 640,98 | 3.756,42 | 3.845,88 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756,42 | 3.845,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2.504,28 | 2.563,92 | 3.107,81 | 3.167,45 | 2,00 | 1.252,14 | 1.281,96 | 4.359,95 | 4.449,41 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,241 | 9,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 10.075,05 | 10.314,90 | 6,00 | -3,00 | -3.358,35 | -3.438,30 | 0,00 | 0,00 | 6.716,70 | 6.876,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4.477,80 | 4.584,40 | 5.556,95 | 5.663,55 | 2,00 | 2.238,90 | 2.292,20 | 7.795,85 | 7.955,75 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,241 | 0,27 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 168,24 | 172,24 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,24 | 172,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 168,24 | 172,24 | 208,79 | 212,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,79 | 212,79 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1,241 | 0,27 | 67,62 | 2.839,90 | 2.907,52 | 766,77 | 785,03 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,77 | 785,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 766,77 | 785,03 | 766,77 | 785,03 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,241 | 146,58 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 7.748,22 | 7.932,91 | 146,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.748,22 | 7.932,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,58 | 7.748,22 | 7.932,91 | 7.748,22 | 7.932,91 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,241 | 3.891,23 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 80.665,20 | 82.571,90 | 3.891,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.665,20 | 82.571,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 55.971,00 | 57.294,00 | 69.460,01 | 70.783,01 | 1.191,23 | 24.694,20 | 25.277,90 | 94.154,21 | 96.060,91 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,241 | 70,00 | 5,09 | 179,80 | 184,89 | 12.586,00 | 12.942,30 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.586,00 | 12.942,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 12.586,00 | 12.942,30 | 12.586,00 | 12.942,30 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,241 | 23,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 24.973,40 | 25.680,19 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.973,40 | 25.680,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 17.372,80 | 17.864,48 | 21.559,64 | 22.051,32 | 7,00 | 7.600,60 | 7.815,71 | 29.160,24 | 29.867,03 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 25.275,68 |  |  |  | -3.270,00 |  | 1.939,42 |  | 23.945,10 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 16.328,62 |  | 16.328,62 |  |  | 7.616,48 |  | 23.945,10 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 1.056.068,39 | 1.081.344,07 |  |  | -137.540,61 | -140.810,61 | 81.631,01 | 83.570,43 | 1.000.158,79 | 1.024.103,89 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 683.615,55 | 699.944,17 | 848.366,90 | 864.695,52 |  | 316.543,24 | 324.159,72 | 1.164.910,14 | 1.188.855,24 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  | 200.652,99 | 205.455,37 |  |  | -26.132,72 | -26.754,02 | 15.509,89 | 15.878,38 | 190.030,17 | 194.579,74 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 129.886,95 | 132.989,39 | 161.189,71 | 164.292,15 |  | 60.143,22 | 61.590,35 | 221.332,93 | 225.882,50 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 1.256.721,38 | 1.286.799,44 |  |  | -163.673,33 | -167.564,63 | 97.140,90 | 99.448,81 | 1.190.188,96 | 1.218.683,63 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 813.502,50 | 832.933,56 | 1.009.556,61 | 1.028.987,67 |  | 376.686,46 | 385.750,07 | 1.386.243,07 | 1.414.737,74 |

| ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 5 la Contractul Subsecvent nr. 47 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Căpitan Juverdeanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Valoare C+M contractata | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari C+M | Valoare renuntari inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim. inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior | Valoare decontata anterior C+M | Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare | Valoare decontata anterior ajustata C+M | Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate de decontat in luna | Valoare de decontat - C+M in luna | Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare | Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata | Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat - C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata - C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 1,241 | 3.649,80 | 0,39 | 16,38 | 16,77 | 74.251,38 | 75.674,81 | 3.649,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.251,38 | 75.674,81 | 3.649,80 | 59.783,72 | 61.207,15 | 74.251,38 | 75.674,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.251,38 | 75.674,81 |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1,241 | 1.564,20 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 36.834,28 | 37.538,17 | 1.564,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.834,28 | 37.538,17 | 1.564,20 | 29.657,23 | 30.361,12 | 36.834,28 | 37.538,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.834,28 | 37.538,17 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,241 | 2.412,00 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 161.438,49 | 164.525,85 | 2.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.438,49 | 164.525,85 | 2.412,00 | 129.982,68 | 133.070,04 | 161.438,49 | 164.525,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.438,49 | 164.525,85 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,241 | 241,20 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 52.979,03 | 53.994,48 | 241,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.979,03 | 53.994,48 | 241,20 | 42.656,22 | 43.671,67 | 52.979,03 | 53.994,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.979,03 | 53.994,48 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,241 | 1.859,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 60.169,36 | 61.321,94 | 1.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.169,36 | 61.321,94 | 1.859,00 | 48.445,54 | 49.598,12 | 60.169,36 | 61.321,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.169,36 | 61.321,94 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,241 | 1.828,00 | 0,40 | 16,88 | 17,28 | 38.323,95 | 39.055,15 | 1.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.323,95 | 39.055,15 | 1.828,00 | 30.856,64 | 31.587,84 | 38.323,95 | 39.055,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.323,95 | 39.055,15 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,241 | 625,68 | 3,40 | 142,93 | 146,33 | 89.428,44 | 91.555,75 | 625,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.428,44 | 91.555,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,68 | 89.428,44 | 91.555,75 | 110.980,69 | 113.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.980,69 | 113.108,00 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1,241 | 312,84 | 6,03 | 253,29 | 259,32 | 79.239,24 | 81.125,67 | 312,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.239,24 | 81.125,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,84 | 79.239,24 | 81.125,67 | 98.335,90 | 100.222,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.335,90 | 100.222,33 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 1,241 | 241,20 | 10,31 | 433,19 | 443,50 | 129.770,90 | 132.257,67 | 241,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.770,90 | 132.257,67 | 241,20 | 104.485,43 | 106.972,20 | 129.770,90 | 132.257,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.770,90 | 132.257,67 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,241 | 5.214,00 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 359.766,00 | 368.316,96 | 5.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.766,00 | 368.316,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.214,00 | 359.766,00 | 368.316,96 | 446.469,61 | 455.020,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.469,61 | 455.020,57 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,241 | 225,24 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 93.713,35 | 95.945,48 | 225,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.713,35 | 95.945,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,24 | 93.713,35 | 95.945,48 | 116.298,27 | 118.530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.298,27 | 118.530,40 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 1,241 | 0,00 | 0,41 | 17,27 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 5.214,00 | 5.214,00 | 0,00 | 0,00 | 90.045,78 | 92.183,52 | 90.045,78 | 92.183,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.214,00 | 90.045,78 | 92.183,52 | 111.746,81 | 113.884,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.746,81 | 113.884,55 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,241 | 241,20 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 18.405,61 | 18.757,76 | 241,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.405,61 | 18.757,76 | 241,20 | 14.819,33 | 15.171,48 | 18.405,61 | 18.757,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.405,61 | 18.757,76 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,241 | 969,80 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 25.767,59 | 26.378,56 | 969,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.767,59 | 26.378,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,80 | 25.767,59 | 26.378,56 | 31.977,58 | 32.588,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.977,58 | 32.588,55 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 1,241 | 39,76 | 7,50 | 314,99 | 322,49 | 12.524,00 | 12.822,20 | 39,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.524,00 | 12.822,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,76 | 12.524,00 | 12.822,20 | 15.542,28 | 15.840,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.542,28 | 15.840,48 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,241 | 1.859,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 157.534,75 | 160.546,33 | 1.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.534,75 | 160.546,33 | 1.859,00 | 126.839,57 | 129.851,15 | 157.534,75 | 160.546,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.534,75 | 160.546,33 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,241 | 241,20 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 47.230,27 | 48.134,77 | 241,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.230,27 | 48.134,77 | 241,20 | 38.027,59 | 38.932,09 | 47.230,27 | 48.134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.230,27 | 48.134,77 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 1,241 | 2.412,00 | 1,55 | 65,24 | 66,79 | 195.439,73 | 199.178,33 | 2.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.439,73 | 199.178,33 | 2.412,00 | 157.358,88 | 161.097,48 | 195.439,73 | 199.178,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.439,73 | 199.178,33 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 1,241 | 8,00 | 1,84 | 77,31 | 79,15 | 618,48 | 633,20 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,48 | 633,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 618,48 | 633,20 | 767,53 | 782,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,53 | 782,25 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1,241 | 29,00 | 13,59 | 570,93 | 584,52 | 16.556,97 | 16.951,08 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.556,97 | 16.951,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 16.556,97 | 16.951,08 | 20.547,20 | 20.941,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.547,20 | 20.941,31 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,241 | 47,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 52.614,15 | 53.866,70 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.614,15 | 53.866,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 52.614,15 | 53.866,70 | 65.294,16 | 66.546,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.294,16 | 66.546,71 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,241 | 0,95 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 591,95 | 606,04 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,95 | 606,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 591,95 | 606,04 | 734,61 | 748,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,61 | 748,70 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1,241 | 0,80 | 67,62 | 2.839,90 | 2.907,52 | 2.271,92 | 2.326,02 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.271,92 | 2.326,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 2.271,92 | 2.326,02 | 2.819,45 | 2.873,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.819,45 | 2.873,55 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,241 | 130,00 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 6.871,80 | 7.035,60 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.871,80 | 7.035,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 6.871,80 | 7.035,60 | 8.527,90 | 8.691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.527,90 | 8.691,70 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,241 | 4.054,97 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 92.888,85 | 94.875,78 | 4.054,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.888,85 | 94.875,78 | 1.760,00 | 36.484,80 | 37.347,20 | 45.314,12 | 46.176,52 | 2.294,97 | 47.574,73 | 48.699,26 | 59.040,24 | 60.164,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.354,36 | 106.341,29 |
| 2DY | Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,241 | 48,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 52.118,40 | 53.593,44 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.118,40 | 53.593,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 52.118,40 | 53.593,44 | 64.678,93 | 66.153,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.678,93 | 66.153,97 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 39.668,85 |  |  |  | 0,00 |  | 2.137,74 |  | 41.806,59 |  |  | 19.469,91 |  | 19.469,91 |  |  | 22.336,68 |  | 22.336,68 |  |  | 0,00 |  | 41.806,59 |  |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 1.857.348,89 | 1.897.017,74 |  |  | 0,00 | 0,00 | 90.045,78 | 92.183,52 | 1.947.394,67 | 1.989.201,26 |  | 819.397,63 | 838.867,54 | 1.017.691,87 | 1.037.161,78 |  | 929.702,80 | 952.039,48 | 1.153.761,16 | 1.176.097,84 |  | 0,00 | 0,00 | 2.171.453,03 | 2.213.259,62 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  | 352.896,29 | 360.433,37 |  |  | 0,00 | 0,00 | 17.108,70 | 17.514,87 | 370.004,99 | 377.948,24 |  | 155.685,55 | 159.384,83 | 193.361,46 | 197.060,74 |  | 176.643,53 | 180.887,50 | 219.214,62 | 223.458,59 |  | 0,00 | 0,00 | 412.576,08 | 420.519,33 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 2.210.245,18 | 2.257.451,11 |  |  | 0,00 | 0,00 | 107.154,48 | 109.698,39 | 2.317.399,66 | 2.367.149,50 |  | 975.083,18 | 998.252,37 | 1.211.053,33 | 1.234.222,52 |  | 1.106.346,33 | 1.132.926,98 | 1.372.975,78 | 1.399.556,43 |  | 0,00 | 0,00 | 2.584.029,11 | 2.633.778,95 |

| ANEXA nr. 3 la Actul aditional nr. 5 la Contractul Subsecvent nr. 47 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Popa Lazăr (parcare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate actualiz., cf. P.Th. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari C+M | Valoare renuntari inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim. inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M, cf. P.Th. | Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 0,00 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 4.421,25 | 4.526,50 | 4.421,25 | 4.526,50 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 566,40 | 3,40 | 142,93 | 146,33 | 80.955,55 | 82.881,31 | 530,10 | -36,30 | -5.188,36 | -5.311,78 | 0,00 | 0,00 | 75.767,19 | 77.569,53 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 169,92 | 3,04 | 127,49 | 130,53 | 21.663,10 | 22.179,66 | 159,03 | -10,89 | -1.388,37 | -1.421,47 | 0,00 | 0,00 | 20.274,73 | 20.758,19 |
| 1S5 | strat din beton - C20/25 la carosabil | mc | 377,60 | 10,03 | 421,22 | 431,25 | 159.052,67 | 162.840,00 | 353,40 | -24,20 | -10.193,52 | -10.436,25 | 0,00 | 0,00 | 148.859,15 | 152.403,75 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 2.265,60 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 156.326,40 | 160.041,98 | 2.120,40 | -145,20 | -10.018,80 | -10.256,92 | 0,00 | 0,00 | 146.307,60 | 149.785,06 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 1.888,00 | 0,41 | 17,27 | 17,68 | 32.605,76 | 33.379,84 | 1.767,00 | -121,00 | -2.089,67 | -2.139,28 | 0,00 | 0,00 | 30.516,09 | 31.240,56 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 0,00 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 0,00 | 0,00 | 574,28 | 574,28 | 0,00 | 0,00 | 35.283,76 | 36.122,21 | 35.283,76 | 36.122,21 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1.370,688 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 36.419,18 | 37.282,71 | 574,28 | -796,41 | -21.160,56 | -21.662,29 | 0,00 | 0,00 | 15.258,62 | 15.620,42 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 18,88 | 7,50 | 314,99 | 322,49 | 5.947,01 | 6.088,61 | 17,67 | -1,21 | -381,14 | -390,21 | 0,00 | 0,00 | 5.565,87 | 5.698,40 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 367,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 25.040,41 | 25.634,95 | 400,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 2.265,24 | 2.319,02 | 27.305,65 | 27.953,97 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 9,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 10.075,05 | 10.314,90 | 4,00 | -5,00 | -5.597,25 | -5.730,50 | 0,00 | 0,00 | 4.477,80 | 4.584,40 |
| 1E16 | camin circular din elemente prefabic.de beton cu H=2.5 m si D=1000 mm | buc | 5,00 | 70,02 | 2.940,81 | 3.010,83 | 14.704,05 | 15.054,15 | 4,00 | -1,00 | -2.940,81 | -3.010,83 | 0,00 | 0,00 | 11.763,24 | 12.043,32 |
| 1E19 | montare conducta PVC, KG SN4, De=315x7.7 mm cu mufa si garnitura | m | 70,00 | 2,11 | 88,72 | 90,83 | 6.210,40 | 6.358,10 | 67,50 | -2,50 | -221,80 | -227,07 | 0,00 | 0,00 | 5.988,60 | 6.131,03 |
| 1E20 | transee pentru retea canalizare | mc | 189,00 | 0,74 | 31,12 | 31,86 | 5.881,68 | 6.021,54 | 114,75 | -74,25 | -2.310,66 | -2.365,60 | 0,00 | 0,00 | 3.571,02 | 3.655,94 |
| 1E21 | nisip pentru patul si protectia conductelor | mc | 84,00 | 2,06 | 86,46 | 88,52 | 7.262,64 | 7.435,68 | 33,75 | -50,25 | -4.344,61 | -4.448,13 | 0,00 | 0,00 | 2.918,03 | 2.987,55 |
| 1E22 | umplutura pamant santuri | mc | 105,00 | 0,54 | 22,84 | 23,38 | 2.398,20 | 2.454,90 | 75,91 | -29,09 | -664,42 | -680,12 | 0,00 | 0,00 | 1.733,78 | 1.774,78 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,20 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 124,62 | 127,59 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,62 | 127,59 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,07 | 67,62 | 2.839,90 | 2.907,52 | 198,79 | 203,53 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,79 | 203,53 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 68,40 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 3.615,62 | 3.701,81 | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.615,62 | 3.701,81 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 2.467,2384 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 51.145,85 | 52.354,80 | 2.467,24 | 0,0016 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 51.145,88 | 52.354,83 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9.772,20 | 10.048,77 | 9.772,20 | 10.048,77 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 14.729,08 |  |  |  | -1.580,48 |  | 1.274,05 |  | 14.422,65 |  |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 619.626,98 | 634.356,06 |  |  | -66.499,97 | -68.080,45 | 51.742,48 | 53.016,53 | 604.869,49 | 619.292,14 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 117.729,13 | 120.527,65 |  |  | -12.635,00 | -12.935,28 | 9.831,07 | 10.073,14 | 114.925,20 | 117.665,51 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 737.356,11 | 754.883,71 |  |  | -79.134,97 | -81.015,73 | 61.573,55 | 63.089,67 | 719.794,69 | 736.957,65 |

| ANEXA nr. 4 la Actul aditional nr. 5 la Contractul Subsecvent nr. 47 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Trei Scaune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Valoare C+M contractata | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior | Valoare decontata anterior C+M | Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare | Valoare decontata anterior ajustata C+M | Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate de decontat in luna | Valoare de decontat - C+M in luna | Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare | Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata | Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat - C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata - C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 1,241 | 774,90 | 0,39 | 16,38 | 16,77 | 15.764,53 | 16.066,74 | 774,90 | 12.692,86 | 12.995,07 | 15.764,53 | 16.066,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.764,53 | 16.066,74 |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1,241 | 332,10 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 7.820,40 | 7.969,84 | 332,10 | 6.296,62 | 6.446,06 | 7.820,40 | 7.969,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,40 | 7.969,84 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,241 | 596,00 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 39.891,10 | 40.653,98 | 596,00 | 32.118,44 | 32.881,32 | 39.891,10 | 40.653,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.891,10 | 40.653,98 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,241 | 99,45 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 21.843,96 | 22.262,65 | 99,45 | 17.587,73 | 18.006,42 | 21.843,96 | 22.262,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.843,96 | 22.262,65 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,241 | 406,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 13.140,81 | 13.392,53 | 406,00 | 10.580,36 | 10.832,08 | 13.140,81 | 13.392,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.140,81 | 13.392,53 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,241 | 330,00 | 0,40 | 16,88 | 17,28 | 6.918,44 | 7.050,44 | 330,00 | 5.570,40 | 5.702,40 | 6.918,44 | 7.050,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.918,44 | 7.050,44 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,241 | 99,63 | 3,40 | 142,93 | 146,33 | 14.240,12 | 14.578,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | 14.240,12 | 14.578,86 | 17.671,99 | 18.010,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.671,99 | 18.010,73 |
| 1S5 | strat din beton – C20/25 la carosabil | mc | 1,241 | 59,78 | 10,03 | 421,22 | 431,25 | 31.274,22 | 31.873,82 | 59,78 | 25.180,53 | 25.780,13 | 31.274,22 | 31.873,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.274,22 | 31.873,82 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 1,241 | 47,90 | 10,31 | 433,19 | 443,50 | 20.749,80 | 21.243,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,90 | 20.749,80 | 21.243,65 | 25.750,50 | 26.244,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.750,50 | 26.244,35 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,241 | 1.107,00 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 76.383,00 | 78.198,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107,00 | 76.383,00 | 78.198,48 | 94.791,30 | 96.606,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.791,30 | 96.606,78 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,241 | 47,82 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 19.895,99 | 20.369,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,82 | 19.895,99 | 20.369,89 | 24.690,92 | 25.164,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.690,92 | 25.164,82 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 1,241 | 1.107,00 | 0,41 | 17,27 | 17,68 | 19.117,89 | 19.571,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107,00 | 19.117,89 | 19.571,76 | 23.725,30 | 24.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.725,30 | 24.179,17 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,241 | 76,64 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 5.848,28 | 5.960,18 | 76,64 | 4.708,76 | 4.820,66 | 5.848,28 | 5.960,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.848,28 | 5.960,18 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,241 | 179,33 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 4.764,80 | 4.877,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,33 | 4.764,80 | 4.877,78 | 5.913,12 | 6.026,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.913,12 | 6.026,10 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 1,241 | 11,66 | 7,50 | 314,99 | 322,49 | 3.672,78 | 3.760,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 3.672,78 | 3.760,23 | 4.557,92 | 4.645,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.557,92 | 4.645,37 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,241 | 406,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 34.405,11 | 35.062,83 | 406,00 | 27.701,38 | 28.359,10 | 34.405,11 | 35.062,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.405,11 | 35.062,83 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1,241 | 330,00 | 0,74 | 31,08 | 31,82 | 12.738,45 | 12.982,65 | 330,00 | 10.256,40 | 10.500,60 | 12.738,45 | 12.982,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.738,45 | 12.982,65 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,241 | 59,60 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 11.670,50 | 11.894,00 | 59,60 | 9.396,54 | 9.620,04 | 11.670,50 | 11.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.670,50 | 11.894,00 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 1,241 | 596,00 | 1,55 | 65,24 | 66,79 | 48.292,74 | 49.216,54 | 596,00 | 38.883,04 | 39.806,84 | 48.292,74 | 49.216,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.292,74 | 49.216,54 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 1,241 | 25,00 | 1,84 | 77,31 | 79,15 | 1.932,75 | 1.978,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 1.932,75 | 1.978,75 | 2.398,54 | 2.444,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398,54 | 2.444,54 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1,241 | 10,00 | 13,59 | 570,93 | 584,52 | 5.709,30 | 5.845,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5.709,30 | 5.845,20 | 7.085,24 | 7.221,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.085,24 | 7.221,14 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,241 | 4,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 4.477,80 | 4.584,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4.477,80 | 4.584,40 | 5.556,95 | 5.663,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.556,95 | 5.663,55 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,241 | 0,21 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 130,85 | 133,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 130,85 | 133,97 | 162,38 | 165,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,38 | 165,50 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1,241 | 0,09 | 67,62 | 2.839,90 | 2.907,52 | 255,59 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 255,59 | 261,68 | 317,19 | 323,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,19 | 323,28 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,241 | 22,00 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 1.162,92 | 1.190,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 1.162,92 | 1.190,64 | 1.443,18 | 1.470,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443,18 | 1.470,90 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,241 | 950,62 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 22.942,10 | 23.407,91 | 645,00 | 13.370,85 | 13.686,90 | 16.606,60 | 16.922,65 | 305,62 | 6.335,50 | 6.485,26 | 7.862,36 | 8.012,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.468,96 | 24.934,77 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,241 | 190,00 | 5,09 | 179,80 | 184,89 | 34.162,00 | 35.129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 34.162,00 | 35.129,10 | 42.395,04 | 43.362,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.395,04 | 43.362,14 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,241 | 13,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 14.115,40 | 14.514,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 14.115,40 | 14.514,89 | 17.517,21 | 17.916,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.517,21 | 17.916,70 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 10.711,76 |  |  | 5.093,71 |  | 5.093,71 |  |  | 5.618,05 |  | 5.618,05 |  |  | 0,00 |  | 10.711,76 |  |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 493.321,63 | 504.033,39 |  | 214.343,91 | 219.437,62 | 266.215,14 | 271.308,85 |  | 227.106,49 | 232.724,54 | 281.839,14 | 287.457,19 |  | 0,00 | 0,00 | 548.054,28 | 558.766,04 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  | 93.731,11 | 95.766,34 |  | 40.725,34 | 41.693,15 | 50.580,88 | 51.548,68 |  | 43.150,23 | 44.217,66 | 53.549,44 | 54.616,87 |  | 0,00 | 0,00 | 104.130,31 | 106.165,55 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 587.052,74 | 599.799,73 |  | 255.069,25 | 261.130,77 | 316.796,02 | 322.857,53 |  | 270.256,72 | 276.942,20 | 335.388,58 | 342.074,06 |  | 0,00 | 0,00 | 652.184,59 | 664.931,59 |