MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PULIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2024

ACT ADIȚIONAL NR. 12

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 2182/19.01.2024 întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, după cum urmează:

Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 9, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.265, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2023 (196.8), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

Art. 2. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 10, conform Anexei nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 9 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.272, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii August 2023 (197.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023 devine 17.303.236,68 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 3.287.614,97 lei, respectiv 20.590.851,65 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

- Valoare contractată anterior: 17.079.089,74 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare: 13.357.364,66 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente (ajustare): 224.146,94 lei fără T.V.A.;

- Valoare rămasă de decontat: 3.721.725,08 lei fără T.V.A.;

- Valoare actualizată contract: 17.303.236,68 lei fără T.V.A.;

| Nr. anexa | Denumire obiectiv | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. 19% | TOTAL, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | lei fără T.V.A. | lei fără T.V.A. |  | lei cu T.V.A. |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Str. Tușnad | 51.845,91 | 2.656.578,43 | 2.708.424,34 | 514.600,62 | 3.223.024,96 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Str. Fălticeni | 53.239,27 | 2.745.077,47 | 2.798.316,74 | 531.680,18 | 3.329.996,92 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Str. Vidin | 49.757,58 | 2.557.412,22 | 2.607.169,80 | 495.362,26 | 3.102.532,06 |
| 4 | Reabilitare sistem rutier Str. Johannes Kepler | 37.106,16 | 1.901.361,52 | 1.938.467,68 | 368.308,86 | 2.306.776,54 |
| 5 | Reabilitare sistem rutier Piața Ghe. Cantacuzino | 43.800,94 | 1.903.194,97 | 1.946.995,91 | 369.929,22 | 2.316.925,13 |
| 6 | Reabilitare sistem rutier Str. Sfântul Petru Tei | 0,00 | 1.604.715,33 | 1.604.715,33 | 304.895,91 | 1.909.611,24 |
| 7 | Reabilitare sistem rutier Alee de legătura Str. Kepler – Str. Sf. Petru Tei | 16.015,38 | 825.858,27 | 841.873,65 | 159.955,99 | 1.001.829,64 |
| 8 | Reabilitare sistem rutier Str. Negustori | 47.908,91 | 2.003.344,56 | 2.051.253,47 | 389.738,16 | 2.440.991,63 |
| 9 | Reabilitare sistem rutier Str. Arcului | 17.142,06 | 788.877,70 | 806.019,76 | 153.143,75 | 959.163,51 |
| TOTAL |  | 316.816,21 | 16.986.420,47 | 17.303.236,68 | 3.287.614,97 | 20.590.851,65 |

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 12 la Contractul Subsecvent nr. 32 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Negustori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contractata cf. P.Th. | Pret unitar |  |  | Valoare C+M contractata cf. P.Th. | Valoare contractata cf. P.Th., inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior | Valoare decontata anterior C+M | Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare | Valoare decontata anterior ajustata C+M | Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate decontata SL9 | Valoare decontata C+M SL9 | Valoare decontata SL9, inclusiv proiectare | Valoare C+M SL9, ajustata | Valoare SL9 ajustata, inclusiv proiectare | Valoare neta ajustare SL9 | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat - C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata - C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1,265 | 3.181,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 125.076,92 | 127.971,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,00 | 28.192,44 | 28.844,91 | 35.663,44 | 36.315,91 | 7.471,00 | 2.464,00 | 96.884,48 | 99.126,72 | 132.547,92 | 135.442,63 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,265 | 838,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 10.282,26 | 10.483,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 5.263,83 | 5.366,79 | 6.658,74 | 6.761,70 | 1.394,91 | 409,00 | 5.018,43 | 5.116,59 | 11.677,17 | 11.878,29 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,265 | 83,80 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 5.550,91 | 5.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 2.841,70 | 2.900,47 | 3.594,75 | 3.653,52 | 753,05 | 40,90 | 2.709,22 | 2.765,25 | 6.303,97 | 6.418,77 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,265 | 786,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 9.376,98 | 9.534,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | 3.185,31 | 3.238,71 | 4.029,42 | 4.082,82 | 844,11 | 519,00 | 6.191,67 | 6.295,47 | 10.221,09 | 10.378,29 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,265 | 6,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 56,88 | 57,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 56,88 | 57,78 | 71,95 | 72,85 | 15,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,95 | 72,85 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,265 | 858,60 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 81.635,69 | 83.541,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,10 | 20.451,71 | 20.929,23 | 25.871,41 | 26.348,93 | 5.419,70 | 643,50 | 61.183,98 | 62.612,55 | 87.055,39 | 88.961,48 |
| 1S5 | strat din beton – C20/25 la carosabil | mc | 1,265 | 572,40 | 6,53 | 283,11 | 289,64 | 162.052,16 | 165.789,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,40 | 40.597,97 | 41.534,38 | 51.356,43 | 52.292,84 | 10.758,46 | 429,00 | 121.454,19 | 124.255,56 | 172.810,62 | 176.548,40 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 1,265 | 114,60 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 31.832,44 | 32.565,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 11.916,33 | 12.190,89 | 15.074,16 | 15.348,72 | 3.157,83 | 71,70 | 19.916,11 | 20.374,99 | 34.990,27 | 35.723,71 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,265 | 2,98 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 1.577,97 | 1.615,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 1.577,97 | 1.615,13 | 1.577,97 | 1.615,13 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 1,265 | 2.862,00 | 0,09 | 4,31 | 4,40 | 12.335,22 | 12.592,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,00 | 3.090,27 | 3.154,80 | 3.909,19 | 3.973,72 | 818,92 | 2.145,00 | 9.244,95 | 9.438,00 | 13.154,14 | 13.411,72 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,265 | 260,86 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 13.220,38 | 13.462,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,51 | 4.130,93 | 4.206,73 | 5.225,63 | 5.301,43 | 1.094,70 | 179,35 | 9.089,46 | 9.256,25 | 14.315,09 | 14.557,68 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,265 | 1.459,62 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 36.651,06 | 37.526,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,67 | 9.181,97 | 9.401,38 | 11.615,19 | 11.834,60 | 2.433,22 | 1.093,95 | 27.469,08 | 28.125,45 | 39.084,27 | 39.960,05 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 1,265 | 40,08 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 6.347,07 | 6.464,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 1.814,81 | 1.848,27 | 2.295,73 | 2.329,19 | 480,92 | 28,62 | 4.532,26 | 4.615,83 | 6.827,99 | 6.945,02 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,265 | 1.354,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 86.899,72 | 88.619,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | 17.136,06 | 17.475,15 | 21.677,12 | 22.016,21 | 4.541,06 | 1.087,00 | 69.763,66 | 71.144,15 | 91.440,78 | 93.160,36 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1,265 | 6,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 217,74 | 221,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 217,74 | 221,76 | 275,44 | 279,46 | 57,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,44 | 279,46 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,265 | 171,90 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 16.918,40 | 17.303,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,35 | 6.333,33 | 6.477,47 | 8.011,66 | 8.155,80 | 1.678,33 | 107,55 | 10.585,07 | 10.825,98 | 18.596,73 | 18.981,78 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 1,265 | 22,92 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 2.339,44 | 2.392,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,58 | 875,76 | 895,58 | 1.107,84 | 1.127,66 | 232,08 | 14,34 | 1.463,68 | 1.496,81 | 2.571,52 | 2.624,47 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 1,265 | 4.008,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 832.140,96 | 855.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,00 | 237.932,52 | 244.671,00 | 300.984,64 | 307.723,12 | 63.052,12 | 2.862,00 | 594.208,44 | 611.037,00 | 895.193,08 | 918.760,12 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 1,265 | 58,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 2.178,48 | 2.225,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 375,60 | 383,70 | 475,13 | 483,23 | 99,53 | 48,00 | 1.802,88 | 1.841,76 | 2.278,01 | 2.324,99 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1,265 | 19,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 11.736,68 | 12.007,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1.853,16 | 1.895,97 | 2.344,25 | 2.387,06 | 491,09 | 16,00 | 9.883,52 | 10.111,84 | 12.227,77 | 12.498,90 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 1,265 | 2,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 893,06 | 913,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 893,06 | 913,90 | 1.129,72 | 1.150,56 | 236,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129,72 | 1.150,56 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,265 | 4,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 2.430,44 | 2.484,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2.430,44 | 2.484,08 | 3.074,51 | 3.128,15 | 644,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.074,51 | 3.128,15 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,265 | 0,41 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 4.047,15 | 4.135,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1.299,08 | 1.327,29 | 1.643,34 | 1.671,55 | 344,26 | 0,28 | 2.748,06 | 2.807,74 | 4.391,40 | 4.479,29 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1,265 | 0,70 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 12.173,95 | 12.462,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 12.173,95 | 12.462,24 | 12.173,95 | 12.462,24 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,265 | 60,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 7.710,60 | 7.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 7.710,60 | 7.893,00 | 7.710,60 | 7.893,00 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,265 | 4.160,06 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 262.083,78 | 268.323,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,14 | 71.702,82 | 73.410,03 | 90.704,07 | 92.411,28 | 19.001,25 | 3.021,92 | 190.380,96 | 194.913,84 | 281.085,03 | 287.325,12 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,265 | 470,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 84.459,00 | 86.851,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 26.955,00 | 27.718,50 | 34.098,08 | 34.861,58 | 7.143,08 | 320,00 | 57.504,00 | 59.132,80 | 91.602,08 | 93.994,38 |
| 2DY | Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,265 | 43,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 46.655,86 | 47.976,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8.680,16 | 8.925,84 | 10.980,40 | 11.226,08 | 2.300,24 | 35,00 | 37.975,70 | 39.050,55 | 48.956,10 | 50.276,63 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 47.908,91 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 13.065,73 |  | 13.065,73 |  |  |  | 34.843,18 |  | 47.908,91 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 1.868.881,20 | 1.916.790,11 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 507.408,88 | 520.474,61 | 641.872,24 | 654.937,97 | 134.463,36 |  | 1.361.472,32 | 1.396.315,50 | 2.003.344,56 | 2.051.253,47 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  | 355.087,43 | 364.190,12 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 96.407,69 | 98.890,18 | 121.955,73 | 124.438,21 | 25.548,04 |  | 258.679,74 | 265.299,95 | 380.635,47 | 389.738,16 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 2.223.968,63 | 2.280.980,23 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 603.816,57 | 619.364,79 | 763.827,97 | 779.376,18 | 160.011,40 |  | 1.620.152,06 | 1.661.615,45 | 2.383.980,03 | 2.440.991,63 |

| Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 12 la Contractul Subsecvent nr. 32 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Arcului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contractata cf. P.Th. | Pret unitar |  |  | Valoare C+M contractata cf. P.Th. | Valoare contractata cf. P.Th., inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior | Valoare decontata anterior C+M | Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare | Valoare decontata anterior ajustata C+M | Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate decontata SL10 | Valoare decontata C+M SL10 | Valoare decontata SL10, inclusiv proiectare | Valoare C+M SL10, ajustata | Valoare SL10 ajustata, inclusiv proiectare | Valoare neta ajustare SL10 | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat - C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1,272 | 1.439,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 56.581,48 | 57.890,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 51.116,00 | 52.299,00 | 65.019,55 | 66.202,55 | 13.903,55 | 139,00 | 5.465,48 | 5.591,97 | 70.485,03 | 71.794,52 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,272 | 634,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 7.779,18 | 7.931,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,00 | 7.779,18 | 7.931,34 | 9.895,12 | 10.047,28 | 2.115,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.895,12 | 10.047,28 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,272 | 63,40 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 4.199,62 | 4.286,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,40 | 4.199,62 | 4.286,47 | 5.341,92 | 5.428,77 | 1.142,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.341,92 | 5.428,77 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,272 | 390,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 4.652,70 | 4.730,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 4.652,70 | 4.730,70 | 5.918,23 | 5.996,23 | 1.265,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.918,23 | 5.996,23 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,272 | 9,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 85,32 | 86,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 85,32 | 86,67 | 108,53 | 109,88 | 23,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,53 | 109,88 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,272 | 119,43 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 11.355,40 | 11.620,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,43 | 11.355,40 | 11.620,54 | 11.355,40 | 11.620,54 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 1,272 | 7,96 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 785,89 | 804,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,96 | 785,89 | 804,20 | 785,89 | 804,20 |
| 1S5 | strat din beton – C20/25 la carosabil | mc | 1,272 | 79,62 | 6,53 | 283,11 | 289,64 | 22.541,22 | 23.061,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,62 | 22.541,22 | 23.061,14 | 22.541,22 | 23.061,14 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 1,272 | 68,70 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 19.082,80 | 19.522,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,70 | 19.082,80 | 19.522,48 | 24.273,32 | 24.713,00 | 5.190,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.273,32 | 24.713,00 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,272 | 1.327,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 94.230,27 | 96.419,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,00 | 94.230,27 | 96.419,82 | 94.230,27 | 96.419,82 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,272 | 213,080 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 112.830,12 | 115.487,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,08 | 112.830,12 | 115.487,23 | 112.830,12 | 115.487,23 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 1,272 | 418,01 | 0,09 | 4,31 | 4,40 | 1.801,62 | 1.839,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,01 | 1.801,62 | 1.839,24 | 1.801,62 | 1.839,24 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,272 | 146,92 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 7.445,91 | 7.582,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,92 | 7.445,91 | 7.582,54 | 9.471,20 | 9.607,83 | 2.025,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.471,20 | 9.607,83 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,272 | 214,97 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 5.397,90 | 5.526,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,97 | 5.397,90 | 5.526,88 | 5.397,90 | 5.526,88 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 1,272 | 10,85 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 1.718,21 | 1.749,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,05 | 1.116,44 | 1.137,03 | 1.420,11 | 1.440,70 | 303,67 | 3,80 | 601,77 | 612,86 | 2.021,88 | 2.053,56 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,272 | 357,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 22.912,26 | 23.365,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 22.912,26 | 23.365,65 | 29.144,39 | 29.597,78 | 6.232,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.144,39 | 29.597,78 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,272 | 103,05 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 10.142,18 | 10.373,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,05 | 10.142,18 | 10.373,01 | 12.900,85 | 13.131,68 | 2.758,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,85 | 13.131,68 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 1,272 | 27,48 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 2.804,88 | 2.868,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,48 | 2.804,88 | 2.868,36 | 3.567,81 | 3.631,29 | 762,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.567,81 | 3.631,29 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 1,272 | 687,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 142.634,94 | 146.674,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,00 | 142.634,94 | 146.674,50 | 181.431,64 | 185.471,20 | 38.796,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.431,64 | 185.471,20 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 1,272 | 25,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 939,00 | 959,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 939,00 | 959,25 | 939,00 | 959,25 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1,272 | 21,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 12.972,12 | 13.271,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 12.972,12 | 13.271,79 | 12.972,12 | 13.271,79 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 1,272 | 8,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 3.572,24 | 3.655,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 3.572,24 | 3.655,60 | 3.572,24 | 3.655,60 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,272 | 5,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 3.038,05 | 3.105,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3.038,05 | 3.105,10 | 3.864,40 | 3.931,45 | 826,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.864,40 | 3.931,45 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,272 | 0,197 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 1.968,61 | 2.011,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,197 | 1.968,61 | 2.011,36 | 2.504,07 | 2.546,82 | 535,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,07 | 2.546,82 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,272 | 78,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 10.023,78 | 10.260,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 10.023,78 | 10.260,90 | 10.023,78 | 10.260,90 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,272 | 1.222,38 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 77.009,94 | 78.843,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,40 | 50.740,20 | 51.948,30 | 64.541,53 | 65.749,63 | 13.801,33 | 416,98 | 26.269,74 | 26.895,21 | 90.811,27 | 92.644,84 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,272 | 223,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 40.073,10 | 41.208,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 40.073,10 | 41.208,17 | 40.073,10 | 41.208,17 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,272 | 19,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 20.615,38 | 21.198,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 20.615,38 | 21.198,87 | 20.615,38 | 21.198,87 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 17.142,06 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 8.203,42 |  | 8.203,42 |  |  |  | 8.938,64 |  | 17.142,06 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 699.194,12 | 716.336,18 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 329.719,09 | 337.922,51 | 419.402,67 | 427.606,09 | 89.683,58 |  | 369.475,03 | 378.413,67 | 788.877,70 | 806.019,76 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  | 132.846,88 | 136.103,87 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 62.646,63 | 64.205,28 | 79.686,51 | 81.245,16 | 17.039,88 |  | 70.200,26 | 71.898,60 | 149.886,76 | 153.143,75 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 832.041,00 | 852.440,05 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 392.365,72 | 402.127,79 | 499.089,18 | 508.851,25 | 106.723,46 |  | 439.675,29 | 450.312,27 | 938.764,46 | 959.163,51 |