MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ……..…………/…..……..….2024

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 54/07.08.2023

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 6425/20.02.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 54/07.08.2023, după cum urmează:

Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 54/07.08.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.282, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Octombrie 2023 (199.5), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 54/07.08.2023 devine 6.176.536,11 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.173.541,86 lei, respectiv 7.350.077,97 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

- Valoare contractată anterior: 5.949.874,19 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare: 1.112.841,30 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente: 803.765,68 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente, ajustată: 1.030.427,60 lei fără T.V.A.;

- Valoare rămasă de decontat: 4.033.267,21 lei fără T.V.A.;

- Valoare actualizată contract: 6.176.536,11 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 54 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de reparații locale la străzi, alei, trotuare și parcări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suprafața = 10.100 mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coeficient de ajustare An=In/Io | Cantitate contractata | Pret unitar C+M | Valoare C+M contractata | Cantitate decontată anterior | Valoare decontată anterior C+M | Valoare decontată anterior ajustata C+M | Cantitate de decontat in luna | Valoare de decontat - C+M in lună | Valoare de decontat - C+M in lună, ajustată | Cantitate rămasă de decontat | Valoare rămasă de decontat C+M | Valoare actualizată C+M |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1,282 | 9.570,00 | 18,96 | 181.447,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.816,00 | 72.351,36 | 92.754,44 | 5.754,00 | 109.095,84 | 201.850,28 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,282 | 10.100,00 | 53,89 | 584.525,14 | 2.747,00 | 148.035,83 | 188.271,97 | 494,00 | 26.621,66 | 34.128,97 | 6.859,00 | 369.631,51 | 592.032,45 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,282 | 2.046,00 | 176,85 | 375.039,33 | 274,70 | 48.580,69 | 61.784,92 | 281,00 | 49.694,85 | 63.708,80 | 1.490,30 | 263.559,56 | 389.053,27 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,282 | 800,00 | 26,06 | 26.514,49 | 800,00 | 20.848,00 | 26.514,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.514,49 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,282 | 500,00 | 16,88 | 9.059,38 | 135,00 | 2.278,80 | 2.898,18 | 365,00 | 6.161,20 | 7.898,66 | 0,00 | 0,00 | 10.796,84 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,282 | 2.046,00 | 142,93 | 292.434,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 33.159,76 | 42.510,81 | 1.814,00 | 259.275,02 | 301.785,83 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 1,282 | 335,00 | 127,49 | 42.709,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 9.306,77 | 11.931,28 | 262,00 | 33.402,38 | 45.333,66 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1,282 | 200,00 | 253,29 | 50.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 50.658,00 | 50.658,00 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 1,282 | 2.046,00 | 433,19 | 886.306,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 100.500,08 | 128.841,10 | 1.814,00 | 785.806,66 | 914.647,76 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,282 | 9.570,00 | 69 | 660.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.816,00 | 263.304,00 | 337.555,73 | 5.754,00 | 397.026,00 | 734.581,73 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,282 | 574,00 | 416,06 | 238.818,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 81.131,70 | 104.010,84 | 379,00 | 157.686,74 | 261.697,58 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,282 | 476,00 | 61,44 | 36.125,59 | 412,00 | 25.313,28 | 32.193,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 3.932,16 | 36.125,59 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,282 | 1.905,00 | 26,57 | 50.615,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 9.405,78 | 12.058,21 | 1.551,00 | 41.210,07 | 53.268,28 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 1,282 | 102,00 | 314,99 | 34.480,81 | 27,47 | 8.652,78 | 11.004,61 | 21,16 | 6.665,19 | 8.544,77 | 53,37 | 16.811,02 | 36.360,40 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,282 | 800,00 | 68,23 | 69.419,93 | 800,00 | 54.584,00 | 69.419,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.419,93 |
| 1I2 | demontare si montare borduri mari vechi | m | 1,282 | 2.500,00 | 35,34 | 92.960,60 | 480,00 | 16.963,20 | 21.573,80 | 411,00 | 14.524,74 | 18.620,72 | 1.609,00 | 56.862,06 | 97.056,58 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1,282 | 500,00 | 31,08 | 16.680,42 | 135,00 | 4.195,80 | 5.336,22 | 365,00 | 11.344,20 | 14.543,26 | 0,00 | 0,00 | 19.879,48 |
| 1I4 | demontare si montare borduri mici vechi | m | 1,282 | 1.600,00 | 17,7 | 29.041,63 | 150,00 | 2.655,00 | 3.376,63 | 411,00 | 7.274,70 | 9.326,17 | 1.039,00 | 18.390,30 | 31.093,10 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,282 | 707,00 | 157,66 | 123.237,06 | 274,70 | 43.309,20 | 55.080,64 | 49,00 | 7.725,34 | 9.903,89 | 383,30 | 60.431,08 | 125.415,60 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 1,282 | 282,00 | 157,37 | 50.238,26 | 137,00 | 21.559,69 | 27.419,61 | 25,00 | 3.934,25 | 5.043,71 | 120,00 | 18.884,40 | 51.347,72 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 1,282 | 707,00 | 463,62 | 362.394,81 | 274,70 | 127.356,41 | 161.971,88 | 49,00 | 22.717,38 | 29.123,68 | 383,30 | 177.705,55 | 368.801,11 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 1,282 | 10.100,00 | 65,24 | 707.634,44 | 2.747,00 | 179.214,28 | 227.924,72 | 494,00 | 32.228,56 | 41.317,01 | 6.859,00 | 447.481,16 | 716.722,89 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 1,282 | 50,00 | 77,31 | 3.865,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 3.865,50 | 3.865,50 |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 1,282 | 350,00 | 61,66 | 21.865,91 | 17,00 | 1.048,22 | 1.333,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 20.532,78 | 21.865,91 |
| 1E3 | ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1,282 | 400,00 | 211,24 | 84.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 1.689,92 | 2.166,48 | 392,00 | 82.806,08 | 84.972,56 |
| 1E4 | ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 1,282 | 400,00 | 211,33 | 84.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 84.532,00 | 84.532,00 |
| 1E5 | ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 1,282 | 100,00 | 393,8 | 39.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 39.380,00 | 39.380,00 |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 1,282 | 450,00 | 304,67 | 137.101,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 304,67 | 390,59 | 449,00 | 136.796,83 | 137.187,42 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 1,282 | 50,00 | 626,07 | 31.303,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 31.303,50 | 31.303,50 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,282 | 11.176,00 | 20,73 | 240.654,10 | 1.593,00 | 33.022,89 | 41.998,51 | 2.109,00 | 43.719,57 | 56.048,49 | 7.474,00 | 154.936,02 | 252.983,02 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,282 | 1.950,00 | 179,8 | 386.003,63 | 775,00 | 139.345,00 | 174.738,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,00 | 211.265,00 | 386.003,63 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  | 5.949.874,19 |  | 876.963,07 | 1.112.841,30 |  | 803.765,68 | 1.030.427,60 |  | 4.033.267,21 | 6.176.536,11 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  | 1.130.476,10 |  | 166.622,98 | 211.439,85 |  | 152.715,48 | 195.781,24 |  | 766.320,77 | 1.173.541,86 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  | 7.080.350,29 |  | 1.043.586,05 | 1.324.281,15 |  | 956.481,16 | 1.226.208,84 |  | 4.799.587,98 | 7.350.077,97 |