MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2024

ACT ADIȚIONAL NR. 7

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 7373/27.02.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, astfel:

Anexa nr. 1: 1S7, 1T1, 1I1, 2T1, 2T2, 1PX, 1E1, 2D4, 2D5, 2D10, valoarea diminuărilor fiind de 96.594,15 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitatile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, astfel:

Anexa nr. 1: 1S10, 1E6, 1E10, 1E11, 2DX, 2DY, valoarea suplimentărilor fiind de 27.258,30 lei fără T.V.A.;

Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023 devine 12.276.206,28 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.332.479,19 lei, respectiv 14.608.685,47 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

- Valoare contractată anterior: 12.345.542,13 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare: 7.746.819,03 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente: 0,00 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente, ajustata: 0,00 lei fără T.V.A.;

- Valoare rămasă de decontat: 4.529.387,25 lei fără T.V.A.;

- Valoare actualizată contract: 12.276.206,28 lei fără T.V.A.;

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Str. Giuseppe Verdi | 41.224,36 | 2.006.854,39 | 2.048.078,75 | 389.134,96 | 2.437.213,71 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Str. Frederic Chopin | 66.539,99 | 2.748.538,18 | 2.815.078,17 | 534.864,85 | 3.349.943,02 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Str. Răsuri | 23.193,38 | 1.193.974,94 | 1.217.168,32 | 231.261,98 | 1.448.430,30 |
| 4 | Reabilitare sistem rutier Str. Răspântiilor | 16.597,29 | 898.259,16 | 914.856,45 | 173.822,73 | 1.088.679,18 |
| 5 | Reabilitare sistem rutier Str. Domnița Ruxandra | 28.920,63 | 1.409.117,78 | 1.438.038,41 | 273.227,30 | 1.711.265,71 |
| 6 | Reabilitare sistem rutier Str. Radu de la Afumați | 44.581,13 | 2.184.954,69 | 2.229.535,82 | 423.611,81 | 2.653.147,63 |
| 7 | Reabilitare sistem rutier Str. Scheiul de Sus | 32.679,18 | 1.580.771,18 | 1.613.450,36 | 306.555,57 | 1.920.005,93 |
| TOTAL |  | 253.735,96 | 12.022.470,32 | 12.276.206,28 | 2.332.479,19 | 14.608.685,47 |

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 7 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Giuseppe Verdi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contractata, cf. D.Ș.1 | Pret unitar |  |  | Valoare C+M contractata, cf. D.Ș.1 | Valoare contractata cf. D.Ș.1, inclusiv proiectare | Cantitate actualiz., cf. D.Ș.2 | Diferenta cantitati | Valoare renuntari C+M | Valoare renuntari inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim. inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M, cf. D.Ș.2 | Valoare actualizata, cf. D.Ș.2, inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior SL1+...+ SL3 | Valoare decontată anterior C+M SL1+...+SL3 | Valoare decontată anterior inclusiv proiectare SL1+...+SL3 | Valoare C+M decontată anterior ajustată SL1+...+SL3 | Valoare decontata anterior inclusiv proiectare, ajustata, SL1+...+SL3 | Cantitate de decontat in luna | Valoare de decontat - C+M in luna | Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare | Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata | Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat - C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata - C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 0,000 | 3.818,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 161.324,00 | 164.798,38 | 3.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.324,00 | 164.798,38 | 1.074,90 | 42.265,07 | 43.243,23 | 53.465,31 | 54.443,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.743,10 | 107.858,69 | 110.354,91 | 161.324,00 | 164.798,38 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 0,000 | 1.273,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 19.758,93 | 20.064,45 | 1.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.758,93 | 20.064,45 | 1.273,00 | 15.619,71 | 15.925,23 | 19.758,93 | 20.064,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.758,93 | 20.064,45 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 0,000 | 127,30 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 10.666,92 | 10.841,33 | 127,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.666,92 | 10.841,33 | 127,30 | 8.432,35 | 8.606,76 | 10.666,92 | 10.841,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.666,92 | 10.841,33 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 0,000 | 894,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 13.491,76 | 13.670,56 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.491,76 | 13.670,56 | 894,00 | 10.665,42 | 10.844,22 | 13.491,76 | 13.670,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.491,76 | 13.670,56 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 0,000 | 269,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 3.225,90 | 3.266,25 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.225,90 | 3.266,25 | 269,00 | 2.550,12 | 2.590,47 | 3.225,90 | 3.266,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.225,90 | 3.266,25 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 0,000 | 293,04 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 35.245,75 | 35.896,29 | 293,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.245,75 | 35.896,29 | 293,04 | 27.862,25 | 28.512,79 | 35.245,75 | 35.896,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.245,75 | 35.896,29 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 0,000 | 195,36 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 44.755,02 | 45.804,11 | 195,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.755,02 | 45.804,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,36 | 44.755,02 | 45.804,11 | 44.755,02 | 45.804,11 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 0,000 | 191,30 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 65.224,02 | 66.448,34 | 164,20 | -27,10 | -7.527,57 | -7.701,01 | 0,00 | 0,00 | 57.696,45 | 58.747,33 | 164,20 | 45.609,84 | 46.660,72 | 57.696,45 | 58.747,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.696,45 | 58.747,33 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 0,000 | 3.402,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 305.593,67 | 311.206,97 | 3.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.593,67 | 311.206,97 | 3.402,00 | 241.576,02 | 247.189,32 | 305.593,67 | 311.206,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.593,67 | 311.206,97 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 0,000 | 594,37 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 336.451,37 | 343.863,16 | 612,70 | 18,33 | 0,00 | 0,00 | 9.706,10 | 9.934,68 | 346.157,47 | 353.797,84 | 154,79 | 81.964,40 | 83.894,63 | 103.684,97 | 105.615,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,91 | 242.472,50 | 248.182,64 | 346.157,47 | 353.797,84 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 0,000 | 1.025,64 | 0,09 | 4,31 | 4,40 | 4.420,51 | 4.512,82 | 1.025,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,51 | 4.512,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,64 | 4.420,51 | 4.512,82 | 4.420,51 | 4.512,82 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 0,000 | 491,33 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 28.822,22 | 29.279,16 | 396,48 | -94,85 | -4.807,00 | -4.895,21 | 0,00 | 0,00 | 24.015,22 | 24.383,95 | 292,00 | 14.798,56 | 15.070,12 | 18.720,18 | 18.991,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,48 | 5.295,04 | 5.392,21 | 24.015,22 | 24.383,95 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 0,000 | 507,94 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 16.134,28 | 16.439,05 | 507,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.134,28 | 16.439,05 | 507,94 | 12.754,37 | 13.059,14 | 16.134,28 | 16.439,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.134,28 | 16.439,05 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 0,000 | 28,90 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 5.675,68 | 5.760,06 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.675,68 | 5.760,06 | 26,19 | 4.147,45 | 4.223,92 | 5.246,52 | 5.322,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 429,16 | 437,07 | 5.675,68 | 5.760,06 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 0,000 | 1.057,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 83.434,32 | 84.776,71 | 1.011,00 | -46,00 | -2.952,28 | -3.010,70 | 0,00 | 0,00 | 80.482,04 | 81.766,01 | 917,00 | 58.853,06 | 60.017,65 | 74.449,12 | 75.613,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 6.032,92 | 6.152,30 | 80.482,04 | 81.766,01 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 0,000 | 719,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 33.007,03 | 33.488,76 | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.007,03 | 33.488,76 | 719,00 | 26.092,51 | 26.574,24 | 33.007,03 | 33.488,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.007,03 | 33.488,76 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 0,000 | 286,95 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 33.001,46 | 33.644,23 | 246,30 | -40,65 | -4.000,77 | -4.091,83 | 0,00 | 0,00 | 29.000,69 | 29.552,40 | 182,50 | 17.961,65 | 18.370,45 | 22.721,49 | 23.130,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,80 | 6.279,20 | 6.422,11 | 29.000,69 | 29.552,40 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 0,000 | 76,52 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 9.586,95 | 9.763,71 | 65,68 | -10,84 | -1.106,44 | -1.131,48 | 0,00 | 0,00 | 8.480,51 | 8.632,23 | 65,68 | 6.703,96 | 6.855,68 | 8.480,51 | 8.632,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.480,51 | 8.632,23 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/ dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 0,000 | 1.913,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 487.518,75 | 498.767,19 | 1.642,00 | -271,00 | -56.265,02 | -57.858,50 | 0,00 | 0,00 | 431.253,73 | 440.908,69 | 1.642,00 | 340.912,04 | 350.567,00 | 431.253,73 | 440.908,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.253,73 | 440.908,69 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 0,000 | 17,00 | 1,80 | 79,00 | 80,80 | 1.447,68 | 1.478,28 | 16,00 | -1,00 | -79,00 | -80,80 | 0,00 | 0,00 | 1.368,68 | 1.397,48 | 5,00 | 395,00 | 404,00 | 499,68 | 508,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 869,00 | 888,80 | 1.368,68 | 1.397,48 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 0,000 | 16,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 11.193,09 | 11.421,41 | 24,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941,76 | 5.055,92 | 16.134,85 | 16.477,33 | 8,00 | 4.941,76 | 5.055,92 | 6.251,33 | 6.365,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 9.883,52 | 10.111,84 | 16.134,85 | 16.477,33 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 0,000 | 5,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 2.232,65 | 2.284,75 | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 893,06 | 913,90 | 3.125,71 | 3.198,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 3.125,71 | 3.198,65 | 3.125,71 | 3.198,65 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 0,000 | 15,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 11.529,40 | 11.730,55 | 27,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 7.291,32 | 7.452,24 | 18.820,72 | 19.182,79 | 15,00 | 9.114,15 | 9.315,30 | 11.529,40 | 11.730,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 7.291,32 | 7.452,24 | 18.820,72 | 19.182,79 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,000 | 0,479 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 6.055,09 | 6.159,03 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.055,09 | 6.159,03 | 0,48 | 4.786,63 | 4.890,57 | 6.055,09 | 6.159,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.055,09 | 6.159,03 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,000 | 0,02 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 347,83 | 356,06 | 0,00 | -0,02 | -347,83 | -356,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 0,000 | 197,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 26.814,90 | 27.413,78 | 147,92 | -49,08 | -6.307,27 | -6.456,47 | 0,00 | 0,00 | 20.507,63 | 20.957,31 | 44,00 | 5.654,44 | 5.788,20 | 7.152,87 | 7.286,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,92 | 13.354,76 | 13.670,68 | 20.507,63 | 20.957,31 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 0,000 | 3.168,06 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 236.596,59 | 241.348,68 | 2.997,33 | -170,73 | -10.755,99 | -11.012,09 | 0,00 | 0,00 | 225.840,60 | 230.336,59 | 2.216,76 | 139.655,88 | 142.981,02 | 176.664,69 | 179.989,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,57 | 49.175,91 | 50.346,76 | 225.840,60 | 230.336,59 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 0,000 | 167,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 30.009,90 | 30.859,93 | 170,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 539,10 | 554,37 | 30.549,00 | 31.414,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 30.549,00 | 31.414,30 | 30.549,00 | 31.414,30 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 0,000 | 41,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 50.811,49 | 52.070,60 | 44,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3.255,06 | 3.347,19 | 54.066,55 | 55.417,79 | 22,00 | 23.870,44 | 24.546,06 | 30.196,11 | 30.871,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 23.870,44 | 24.546,06 | 54.066,55 | 55.417,79 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 43.037,44 |  |  |  | -2.444,98 |  | 631,90 |  | 41.224,36 |  |  | 27.999,56 |  | 27.999,56 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 13.224,80 |  | 41.224,36 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 2.074.377,16 | 2.117.414,60 |  |  | -94.149,17 | -96.594,15 | 26.626,40 | 27.258,30 | 2.006.854,39 | 2.048.078,75 |  | 1.147.187,08 | 1.175.186,64 | 1.451.191,69 | 1.479.191,25 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 555.662,70 | 568.887,50 | 2.006.854,39 | 2.048.078,75 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  | 394.131,66 | 402.308,77 |  |  | -17.888,34 | -18.352,89 | 5.059,02 | 5.179,08 | 381.302,33 | 389.134,96 |  | 217.965,55 | 223.285,46 | 275.726,42 | 281.046,34 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 105.575,91 | 108.088,63 | 381.302,33 | 389.134,96 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 2.468.508,82 | 2.519.723,37 |  |  | -112.037,51 | -114.947,04 | 31.685,42 | 32.437,38 | 2.388.156,72 | 2.437.213,71 |  | 1.365.152,63 | 1.398.472,10 | 1.726.918,11 | 1.760.237,59 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 661.238,61 | 676.976,13 | 2.388.156,72 | 2.437.213,71 |