MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2024

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 31/17.10.2022

la A cordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 6794/22.02.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 31/17.10.2022, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 31/17.10.2022, astfel:

Anexa nr. 1: 1D2, 1D3, 1D5, 1D6, 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T6, 1P4, 1E6, 2DX, în valoare de 809.132,03 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 31/17.10.2022, astfel:

Anexa nr. 1: 1D4, 1T1, 2T2, 2T6', 1PX, 1E1, 1E7, 1E9, 1E10, 1E11, 2D5, 2D10, 2DY, in valoare de 688.740,29 lei fără T.V.A.;

Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 31/17.10.2022 devine 4.076.263,93 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 774.490,15 lei, respectiv 4.850.754,08 lei inclusiv T.V.A.

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. (19%) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lei fără T.V.A. | lei | lei cu T.V.A. |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Precupeții Vechi | 44.175,66 | 1.743.849,58 | 1.788.025,24 | 339.724,80 | 2.127.750,04 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Ion Luca Caragiale | 15.581,90 | 640.085,41 | 655.667,31 | 124.576,79 | 780.244,10 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Strada Viesparilor | 34.653,46 | 1.597.917,92 | 1.632.571,38 | 310.188,56 | 1.942.759,94 |
| TOTAL |  | 94.411,02 | 3.981.852,91 | 4.076.263,93 | 774.490,15 | 4.850.754,08 |

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 31 la Acordul-Cadru nr. 8587/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Precupeții Vechi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Preț unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate actualiz., cf. P.Th. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari C+M | Valoare renuntari inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim. inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M, cf. P.Th. | Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 5.288,00 | 0,55 | 23,23 | 23,78 | 122.840,24 | 125.748,64 | 3.710,00 | -1.578,00 | -36.656,94 | -37.524,84 | 0,00 | 0,00 | 86.183,30 | 88.223,80 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 2.602,00 | 0,53 | 22,23 | 22,76 | 57.842,46 | 59.221,52 | 2.044,00 | -558,00 | -12.404,34 | -12.700,08 | 0,00 | 0,00 | 45.438,12 | 46.521,44 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 0,00 | 6,62 | 277,98 | 284,60 | 0,00 | 0,00 | 204,40 | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 56.819,11 | 58.172,24 | 56.819,11 | 58.172,24 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1.390,00 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 24.533,50 | 25.117,30 | 1.196,97 | -193,03 | -3.406,98 | -3.488,05 | 0,00 | 0,00 | 21.126,52 | 21.629,25 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1.390,00 | 0,38 | 15,98 | 16,36 | 22.212,20 | 22.740,40 | 1.070,83 | -319,17 | -5.100,34 | -5.221,62 | 0,00 | 0,00 | 17.111,86 | 17.518,78 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 462,70 | 3,19 | 134,03 | 137,22 | 62.015,68 | 63.491,69 | 324,63 | -138,07 | -18.505,52 | -18.945,96 | 0,00 | 0,00 | 43.510,16 | 44.545,73 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 370,16 | 5,91 | 248,25 | 254,16 | 91.892,22 | 94.079,87 | 259,70 | -110,46 | -27.421,69 | -28.074,52 | 0,00 | 0,00 | 64.470,53 | 66.005,35 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 5.288,00 | 1,54 | 64,66 | 66,20 | 341.922,08 | 350.065,60 | 3.710,00 | -1.578,00 | -102.033,48 | -104.463,60 | 0,00 | 0,00 | 239.888,60 | 245.602,00 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 764,64 | 9,67 | 406,11 | 415,78 | 310.527,95 | 317.922,02 | 534,24 | -230,40 | -93.567,74 | -95.795,71 | 0,00 | 0,00 | 216.960,21 | 222.126,31 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 5.288,00 | 0,48 | 20,36 | 20,84 | 107.663,68 | 110.201,92 | 3.710,00 | -1.578,00 | -32.128,08 | -32.885,52 | 0,00 | 0,00 | 75.535,60 | 77.316,40 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 0,00 | 1,10 | 46,03 | 47,13 | 0,00 | 0,00 | 273,41 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 12.585,06 | 12.885,81 | 12.585,06 | 12.885,81 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 3.424,60 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 83.662,98 | 85.649,25 | 637,96 | -2.786,64 | -68.077,62 | -69.693,87 | 0,00 | 0,00 | 15.585,36 | 15.955,38 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 78,90 | 6,25 | 262,60 | 268,85 | 20.719,14 | 21.212,27 | 33,43 | -45,47 | -11.940,42 | -12.224,61 | 0,00 | 0,00 | 8.778,72 | 8.987,66 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1.390,00 | 1,67 | 70,17 | 71,84 | 97.536,30 | 99.857,60 | 1.196,97 | -193,03 | -13.544,92 | -13.867,28 | 0,00 | 0,00 | 83.991,38 | 85.990,32 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1.390,00 | 0,79 | 33,13 | 33,92 | 46.050,70 | 47.148,80 | 1.070,83 | -319,17 | -10.574,10 | -10.826,25 | 0,00 | 0,00 | 35.476,60 | 36.322,55 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 260,20 | 3,34 | 140,15 | 143,49 | 36.467,03 | 37.336,10 | 204,40 | -55,80 | -7.820,37 | -8.006,74 | 0,00 | 0,00 | 28.646,66 | 29.329,36 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 0,00 | 3,33 | 139,87 | 143,20 | 0,00 | 0,00 | 81,76 | 81,76 | 0,00 | 0,00 | 11.435,77 | 11.708,03 | 11.435,77 | 11.708,03 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 260,20 | 8,73 | 366,86 | 375,59 | 95.456,97 | 97.728,52 | 0,00 | -260,20 | -95.456,97 | -97.728,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6' | Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 0,00 | 9,18 | 324,41 | 333,59 | 0,00 | 0,00 | 204,40 | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 66.309,40 | 68.185,80 | 66.309,40 | 68.185,80 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1P4 | lucrari de montare pavele prefabricate din beton - 6 cm pe nisip | mp | 2.602,00 | 1,42 | 59,48 | 60,90 | 154.766,96 | 158.461,80 | 0,00 | -2.602,00 | -154.766,96 | -158.461,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefab. din beton 6 cm cu supr. sup. finisată din beton de prot. rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 0,00 | 5,79 | 204,61 | 210,40 | 0,00 | 0,00 | 2.044,00 | 2.044,00 | 0,00 | 0,00 | 418.222,84 | 430.057,60 | 418.222,84 | 430.057,60 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 0,00 | 3,56 | 149,64 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 1.646,04 | 1.685,20 | 1.646,04 | 1.685,20 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 39,00 | 13,82 | 580,23 | 594,05 | 22.628,97 | 23.167,95 | 0,00 | -39,00 | -22.628,97 | -23.167,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E7 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 0,00 | 14,97 | 628,73 | 643,70 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 24.520,47 | 25.104,30 | 24.520,47 | 25.104,30 |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 0,00 | 3,11 | 130,65 | 133,76 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 522,60 | 535,04 | 522,60 | 535,04 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 0,00 | 12,43 | 522,23 | 534,66 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,46 | 1.069,32 | 1.044,46 | 1.069,32 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 0,00 | 23,36 | 981,10 | 1.004,46 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,40 | 4.017,84 | 3.924,40 | 4.017,84 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,70 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 447,11 | 457,76 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,11 | 457,76 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,70 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 1.722,10 | 1.763,10 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722,10 | 1.763,10 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 0,00 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 6.116,39 | 6.262,55 | 6.116,39 | 6.262,55 |
| 2D10 | taxa groapa |  | 0,00 | 0,30 | 12,60 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 3.465,51 | 3.465,51 | 0,00 | 0,00 | 43.665,43 | 44.705,08 | 43.665,43 | 44.705,08 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 973,00 | 4,25 | 150,02 | 154,27 | 145.969,46 | 150.104,71 | 480,00 | -493,00 | -73.959,86 | -76.055,11 | 0,00 | 0,00 | 72.009,60 | 74.049,60 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 16,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 16.473,92 | 16.940,16 | 39,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23.681,26 | 24.351,48 | 40.155,18 | 41.291,64 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 45.065,33 |  |  |  | -19.136,73 |  | 18.247,06 |  | 44.175,66 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.863.351,65 | 1.908.416,98 |  |  | -789.995,30 | -809.132,03 | 670.493,23 | 688.740,29 | 1.743.849,58 | 1.788.025,24 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 354.036,81 | 362.599,23 |  |  | -150.099,11 | -153.735,09 | 127.393,71 | 130.860,66 | 331.331,42 | 339.724,80 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.217.388,46 | 2.271.016,21 |  |  | -940.094,41 | -962.867,12 | 797.886,94 | 819.600,95 | 2.075.181,00 | 2.127.750,04 |