MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2024

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023

la A cordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 27471/03.07.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023, după cum urmează:

Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 1, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește continutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023, cu coeficientul de ajustare de 1.369, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2024 (137.4), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).

Art. 2. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiilor de lucrari nr. 1 si 2, conform Anexei nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește continutul Anexei nr. 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023, cu coeficientul de ajustare de 1.332, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Ianuarie 2024 (136.5), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5), indici in anul de baza 2021.

Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023 devine 8.625.132,66 lei fara TVA, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.638.775,21 lei, respectiv 10.263.907,87 lei inclusiv TVA, valoare rezultată astfel:

- Valoare contractata anterior: 8.051.403,54 lei fara TVA;

- Valoare decontari anterioare (C+M): 707.416,24 lei fara TVA;

- Valoare decontari curente (C+M): 1.018.765,51 lei fara TVA;

- Valoare decontari curente, ajustata (C+M): 1.375.914,78 lei fara TVA;

- Valoare ramasa de decontat: 6.499.562,24lei fara TVA;

- Valoare actualizata contract: 8.625.132,66 lei fara TVA;

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. (19%) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lei fără T.V.A. | lei | lei cu T.V.A. |
| 1 | Strada Episcopul Ilarion | 12.651,55 | 685.193,31 | 697.844,86 | 132.590,52 | 830.435,38 |
| 2 | Strada Episcopul Damaschin | 8.166,19 | 322.568,93 | 330.735,12 | 62.839,67 | 393.574,79 |
| 3 | Alee fara nume spate bloc Sos. Colentina nr. 2D | 19.582,84 | 787.236,52 | 806.819,36 | 153.295,68 | 960.115,04 |
| 4 | Intrarea Stâncii | 7.274,24 | 302.477,09 | 309.751,33 | 58.852,75 | 368.604,08 |
| 5 | Strada Hiramului | 9.995,21 | 400.253,65 | 410.248,86 | 77.947,28 | 488.196,14 |
| 6 | Strada Stefan Mihaileanu | 61.358,53 | 2.820.594,89 | 2.881.953,42 | 547.571,15 | 3.429.524,57 |
| 7 | Strada Predeal | 18.868,46 | 748.438,91 | 767.307,37 | 145.788,40 | 913.095,77 |
| 8 | Strada Alexandru Romano | 26.137,54 | 1.001.708,30 | 1.027.845,84 | 195.290,71 | 1.223.136,55 |
| 9 | Strada Constantin Kiritescu | 21.765,98 | 861.986,79 | 883.752,77 | 167.913,03 | 1.051.665,80 |
| 10 | Strada Gheorghe Costaforu | 12.595,58 | 496.278,15 | 508.873,73 | 96.686,01 | 605.559,74 |
| TOTAL |  | 192.831,88 | 7.596.560,92 | 8.625.132,66 | 1.638.775,21 | 10.263.907,87 |

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 52 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 2” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Episcopul Ilarion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contr./ P.Th. | Pret unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare inclusiv proiectare | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari C+M | Valoare renuntari, inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim., inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior | Valoare decontata anterior C+M | Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare | Valoare decontata anterior ajustata C+M | Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate de decontat in luna SL1 | Valoare C+M de decontat in luna SL1 | Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare SL1 | Valoare C+M de decontat in luna, ajustata SL1 | Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare SL1 | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1,369 | 999,00 | 0,55 | 23,23 | 23,78 | 23.206,77 | 23.756,22 | 1.009,96 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 254,60 | 260,63 | 23.461,37 | 24.016,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009,96 | 23.461,37 | 24.016,85 | 32.118,62 | 32.674,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.118,62 | 32.674,10 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,369 | 675,00 | 0,53 | 22,23 | 22,76 | 15.005,25 | 15.363,00 | 623,22 | -51,78 | -1.151,07 | -1.178,51 | 0,00 | 0,00 | 13.854,18 | 14.184,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,22 | 13.854,18 | 14.184,49 | 18.966,37 | 19.296,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.966,37 | 19.296,68 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,369 | 108,02 | 6,62 | 277,98 | 284,60 | 30.027,40 | 30.742,49 | 136,26 | 28,24 | 0,00 | 0,00 | 7.850,15 | 8.037,11 | 37.877,55 | 38.779,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,26 | 37.877,55 | 38.779,60 | 51.854,37 | 52.756,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.854,37 | 52.756,42 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,369 | 330,00 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 5.824,50 | 5.963,10 | 296,84 | -33,16 | -585,27 | -599,20 | 0,00 | 0,00 | 5.239,23 | 5.363,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,84 | 5.239,23 | 5.363,90 | 7.172,51 | 7.297,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.172,51 | 7.297,18 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,369 | 170,00 | 0,38 | 15,98 | 16,36 | 2.716,60 | 2.781,20 | 244,44 | 74,44 | 0,00 | 0,00 | 1.189,55 | 1.217,84 | 3.906,15 | 3.999,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,44 | 3.906,15 | 3.999,04 | 5.347,52 | 5.440,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.347,52 | 5.440,41 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,369 | 116,16 | 3,19 | 134,03 | 137,22 | 15.568,92 | 15.939,48 | 110,91 | -5,25 | -703,65 | -720,41 | 0,00 | 0,00 | 14.865,27 | 15.219,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,91 | 14.865,27 | 15.219,07 | 20.350,55 | 20.704,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.350,55 | 20.704,35 |
| 1S5 | strat din beton – C20/25 la carosabil | mc | 1,369 | 77,44 | 9,89 | 415,50 | 425,39 | 32.176,32 | 32.942,20 | 73,94 | -3,50 | -1.454,25 | -1.488,86 | 0,00 | 0,00 | 30.722,07 | 31.453,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,94 | 30.722,07 | 31.453,34 | 42.058,51 | 42.789,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.058,51 | 42.789,78 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5cm | mp | 1,369 | 968,00 | 1,54 | 64,66 | 66,20 | 62.590,88 | 64.081,60 | 1.009,96 | 41,96 | 0,00 | 0,00 | 2.713,13 | 2.777,75 | 65.304,01 | 66.859,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009,96 | 65.304,01 | 66.859,35 | 89.401,19 | 90.956,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.401,19 | 90.956,53 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,369 | 136,49 | 9,67 | 406,11 | 415,78 | 55.429,95 | 56.749,81 | 145,43 | 8,94 | 0,00 | 0,00 | 3.630,63 | 3.717,08 | 59.060,58 | 60.466,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,43 | 59.060,58 | 60.466,89 | 80.853,93 | 82.260,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.853,93 | 82.260,24 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 1,369 | 387,20 | 0,43 | 18,09 | 18,52 | 7.004,45 | 7.170,94 | 369,71 | -17,49 | -316,40 | -323,91 | 0,00 | 0,00 | 6.688,05 | 6.847,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,71 | 6.688,05 | 6.847,03 | 9.155,94 | 9.314,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.155,94 | 9.314,92 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,369 | 172,00 | 1,1 | 46,03 | 47,13 | 7.917,16 | 8.106,36 | 81,76 | -90,24 | -4.153,75 | -4.253,01 | 0,00 | 0,00 | 3.763,41 | 3.853,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,76 | 3.763,41 | 3.853,35 | 5.152,11 | 5.242,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.152,11 | 5.242,05 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,369 | 258,00 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 6.302,94 | 6.452,58 | 122,64 | -135,36 | -3.306,84 | -3.385,35 | 0,00 | 0,00 | 2.996,10 | 3.067,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 2.996,10 | 3.067,23 | 4.101,66 | 4.172,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.101,66 | 4.172,79 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 1,369 | 10,80 | 6,25 | 262,60 | 268,85 | 2.836,08 | 2.903,58 | 9,93 | -0,87 | -228,46 | -233,90 | 0,00 | 0,00 | 2.607,62 | 2.669,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,93 | 2.607,62 | 2.669,68 | 3.569,83 | 3.631,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.569,83 | 3.631,89 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,369 | 336,00 | 1,67 | 70,17 | 71,84 | 23.577,12 | 24.138,24 | 296,84 | -39,16 | -2.747,86 | -2.813,25 | 0,00 | 0,00 | 20.829,26 | 21.324,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,84 | 20.829,26 | 21.324,99 | 28.515,26 | 29.010,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.515,26 | 29.010,99 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1,369 | 174,00 | 0,79 | 33,13 | 33,92 | 5.764,62 | 5.902,08 | 244,44 | 70,44 | 0,00 | 0,00 | 2.333,68 | 2.389,32 | 8.098,30 | 8.291,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,44 | 8.098,30 | 8.291,40 | 11.086,57 | 11.279,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.086,57 | 11.279,67 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,369 | 103,95 | 3,34 | 140,15 | 143,49 | 14.568,59 | 14.915,79 | 93,48 | -10,47 | -1.467,37 | -1.502,34 | 0,00 | 0,00 | 13.101,22 | 13.413,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,48 | 13.101,22 | 13.413,45 | 17.935,57 | 18.247,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.935,57 | 18.247,80 |
| 2T6' | Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 1,369 | 69,30 | 9,18 | 324,41 | 333,59 | 22.481,61 | 23.117,79 | 62,32 | -6,98 | -2.264,38 | -2.328,46 | 0,00 | 0,00 | 20.217,23 | 20.789,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,32 | 20.217,23 | 20.789,33 | 27.677,39 | 28.249,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.677,39 | 28.249,49 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefab. din beton 6cm cu supr. sup. finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 1,369 | 693,00 | 5,79 | 204,61 | 210,40 | 141.794,73 | 145.807,20 | 623,22 | -69,78 | -14.277,69 | -14.681,71 | 0,00 | 0,00 | 127.517,04 | 131.125,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,22 | 127.517,04 | 131.125,49 | 174.570,83 | 178.179,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.570,83 | 178.179,28 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 1,369 | 0,00 | 3,56 | 149,64 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,12 | 1.225,60 | 1.197,12 | 1.225,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 1.197,12 | 1.225,60 | 1.638,86 | 1.667,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.638,86 | 1.667,34 |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 1,369 | 18,00 | 1,78 | 74,89 | 76,67 | 1.348,02 | 1.380,06 | 20,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 149,78 | 153,34 | 1.497,80 | 1.533,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.497,80 | 1.533,40 | 2.050,49 | 2.086,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,49 | 2.086,09 |
| 1E4 | ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 1,369 | 0,00 | 4,57 | 191,99 | 196,56 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 767,96 | 786,24 | 767,96 | 786,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 767,96 | 786,24 | 1.051,34 | 1.069,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051,34 | 1.069,62 |
| 1E7 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 1,369 | 5,00 | 14,97 | 628,73 | 643,70 | 3.143,65 | 3.218,50 | 3,00 | -2,00 | -1.257,46 | -1.287,40 | 0,00 | 0,00 | 1.886,19 | 1.931,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1.886,19 | 1.931,10 | 2.582,19 | 2.627,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,19 | 2.627,10 |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 1,369 | 0,00 | 3,11 | 130,65 | 133,76 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 391,95 | 401,28 | 391,95 | 401,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 391,95 | 401,28 | 536,58 | 545,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,58 | 545,91 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 1,369 | 0,00 | 12,43 | 522,23 | 534,66 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566,69 | 1.603,98 | 1.566,69 | 1.603,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1.566,69 | 1.603,98 | 2.144,80 | 2.182,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.144,80 | 2.182,09 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,369 | 2,00 | 23,36 | 981,10 | 1.004,46 | 1.962,20 | 2.008,92 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962,20 | 2.008,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1.962,20 | 2.008,92 | 2.686,25 | 2.732,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.686,25 | 2.732,97 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,369 | 0,15 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 95,81 | 98,09 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 | 98,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 95,81 | 98,09 | 131,16 | 133,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,16 | 133,44 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1,369 | 0,353 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 868,43 | 889,10 | 0,35 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,43 | 889,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,353 | 868,43 | 889,10 | 1.188,88 | 1.209,55 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1.188,88 | 1.209,55 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,369 | 15,00 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 451,95 | 462,75 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,95 | 462,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 451,95 | 462,75 | 618,72 | 629,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,72 | 629,52 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,369 | 1.338,99 | 0,3 | 12,60 | 12,90 | 16.871,27 | 17.272,97 | 1.054,38 | -284,61 | -3.586,08 | -3.671,47 | 0,00 | 0,00 | 13.285,19 | 13.601,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054,38 | 13.285,19 | 13.601,50 | 18.187,43 | 18.503,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.187,43 | 18.503,74 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,369 | 40,00 | 4,25 | 150,02 | 154,27 | 6.000,80 | 6.170,80 | 34,00 | -6,00 | -900,12 | -925,62 | 0,00 | 0,00 | 5.100,68 | 5.245,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 5.100,68 | 5.245,18 | 6.982,83 | 7.127,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.982,83 | 7.127,33 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,369 | 12,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 12.355,44 | 12.705,12 | 11,00 | -1,00 | -1.029,62 | -1.058,76 | 0,00 | 0,00 | 11.325,82 | 11.646,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11.325,82 | 11.646,36 | 15.505,05 | 15.825,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.505,05 | 15.825,59 |
|  | Proiectare, lei fara TVA |  |  |  |  |  |  | 13.148,51 |  |  |  | -1.021,89 |  | 524,93 |  | 12.651,55 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12.651,55 |  | 12.651,55 |  |  | 0,00 |  | 12.651,55 |  |
|  | TOTAL, lei fara TVA |  |  |  |  |  |  | 517.891,46 | 531.039,97 |  |  | -39.430,27 | -40.452,16 | 22.045,24 | 22.570,17 | 500.506,43 | 513.157,98 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500.506,43 | 513.157,98 | 685.193,31 | 697.844,86 |  | 0,00 | 0,00 | 685.193,31 | 697.844,86 |
|  | TVA 19% |  |  |  |  |  |  | 98.399,38 | 100.897,59 |  |  | -7.491,75 | -7.685,91 | 4.188,60 | 4.288,33 | 95.096,22 | 97.500,02 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 95.096,22 | 97.500,02 | 130.186,73 | 132.590,52 |  | 0,00 | 0,00 | 130.186,73 | 132.590,52 |
|  | TOTAL, lei cu TVA |  |  |  |  |  |  | 616.290,84 | 631.937,56 |  |  | -46.922,02 | -48.138,07 | 26.233,84 | 26.858,50 | 595.602,65 | 610.658,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 595.602,65 | 610.658,00 | 815.380,04 | 830.435,38 |  | 0,00 | 0,00 | 815.380,04 | 830.435,38 |

| Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 2 la Contractul subsecvent nr. 52 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Stefan Mihaileanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io SL1/SL2 | Cantitate contractata | Pret unitar |  |  | Valoare C+M contractata | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior SL1 | Valoare SL1 decontata anterior C+M | Valoare SL1 decontata anterior, inclusiv proiectare | Valoare C+M de decontat, ajustata, SL1 | Valoare SL1 de decontat, ajustata, inclusiv proiectare | Valoare neta ajustare SL1 | Cantitate de decontat in luna SL2 | Valoare C+M de decontat in luna- SL2 | Valoare SL2 de decontat in luna, inclusiv proiectare | Valoare C+M de decontat in luna, ajustata- SL2 | Valoare SL2 de decontat in luna, ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat - C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 1,332 | 3.837,00 | 0,47 | 19,73 | 20,20 | 75.704,01 | 77.507,40 | 1.205,00 | 23.774,65 | 24.341,00 | 31.667,83 | 32.234,18 | 7.893,18 | 2.632,00 | 51.929,36 | 53.166,40 | 69.169,91 | 70.406,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.837,74 | 102.641,13 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,332 | 3.298,00 | 0,53 | 22,23 | 22,76 | 73.314,54 | 75.062,48 | 2.400,00 | 53.352,00 | 54.624,00 | 71.064,86 | 72.336,86 | 17.712,86 | 286,00 | 6.357,78 | 6.509,36 | 8.468,56 | 8.620,14 | 612,00 | 13.604,76 | 13.929,12 | 93.138,18 | 94.886,12 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,332 | 329,80 | 6,62 | 277,98 | 284,60 | 91.677,80 | 93.861,08 | 240,00 | 66.715,20 | 68.304,00 | 88.864,65 | 90.453,45 | 22.149,45 | 28,60 | 7.950,22 | 8.139,56 | 10.589,69 | 10.779,03 | 61,20 | 17.012,38 | 17.417,52 | 116.466,72 | 118.650,00 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,332 | 1.243,00 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 21.938,95 | 22.461,01 | 1.243,00 | 21.938,95 | 22.461,01 | 29.222,68 | 29.744,74 | 7.283,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.222,68 | 29.744,74 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,332 | 70,00 | 0,38 | 15,98 | 16,36 | 1.118,60 | 1.145,20 | 70,00 | 1.118,60 | 1.145,20 | 1.489,98 | 1.516,58 | 371,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489,98 | 1.516,58 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,332 | 518,00 | 3,19 | 134,03 | 137,22 | 69.427,54 | 71.079,96 | 306,00 | 41.013,18 | 41.989,32 | 54.629,56 | 55.605,70 | 13.616,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 28.414,36 | 29.090,64 | 83.043,92 | 84.696,34 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1,332 | 345,33 | 5,91 | 248,25 | 254,16 | 85.728,17 | 87.769,07 | 204,00 | 50.643,00 | 51.848,64 | 67.456,48 | 68.662,12 | 16.813,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,33 | 35.085,17 | 35.920,43 | 102.541,65 | 104.582,55 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,332 | 3.837,00 | 1,54 | 64,66 | 66,20 | 248.100,42 | 254.009,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.837,00 | 248.100,42 | 254.009,40 | 248.100,42 | 254.009,40 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,332 | 552,53 | 9,67 | 406,11 | 415,78 | 224.387,96 | 229.730,92 | 106,63 | 43.303,51 | 44.334,62 | 57.680,28 | 58.711,39 | 14.376,77 | 326,59 | 132.632,28 | 135.790,42 | 176.666,20 | 179.824,34 | 119,31 | 48.452,17 | 49.605,88 | 282.798,65 | 288.141,61 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 1,332 | 5.024,65 | 0,43 | 18,09 | 18,52 | 90.895,92 | 93.056,52 | 1.020,00 | 18.451,80 | 18.890,40 | 24.577,80 | 25.016,40 | 6.126,00 | 2.268,00 | 41.028,12 | 42.003,36 | 54.649,46 | 55.624,70 | 1.736,65 | 31.416,00 | 32.162,76 | 110.643,26 | 112.803,86 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,332 | 438,49 | 1,1 | 46,03 | 47,13 | 20.183,69 | 20.666,03 | 236,76 | 10.898,06 | 11.158,50 | 14.516,22 | 14.776,66 | 3.618,16 | 58,86 | 2.709,32 | 2.774,07 | 3.608,81 | 3.673,56 | 142,87 | 6.576,31 | 6.733,46 | 24.701,34 | 25.183,68 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,332 | 1.023,14 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 24.995,31 | 25.588,73 | 552,45 | 13.496,35 | 13.816,77 | 17.977,14 | 18.297,56 | 4.480,79 | 137,34 | 3.355,22 | 3.434,88 | 4.469,15 | 4.548,81 | 333,35 | 8.143,74 | 8.337,08 | 30.590,03 | 31.183,45 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 1,332 | 50,25 | 6,25 | 262,60 | 268,85 | 13.195,65 | 13.509,71 | 28,81 | 7.566,56 | 7.746,64 | 10.078,66 | 10.258,74 | 2.512,10 | 13,08 | 3.434,80 | 3.516,56 | 4.575,15 | 4.656,91 | 8,36 | 2.194,29 | 2.246,51 | 16.848,10 | 17.162,16 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I5 | montare borduri mari noi granit | m | 1,332 | 1.243,00 | 6,27 | 263,21 | 269,48 | 327.170,03 | 334.963,64 | 684,50 | 180.167,25 | 184.459,06 | 239.982,78 | 244.274,59 | 59.815,53 | 525,00 | 138.185,25 | 141.477,00 | 184.062,75 | 187.354,50 | 33,50 | 8.817,53 | 9.027,58 | 432.863,06 | 440.656,67 |
| 1I6 | montare borduri mici noi granit | m | 1,332 | 210,00 | 3,1 | 130,25 | 133,35 | 27.352,50 | 28.003,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 18.365,25 | 18.802,35 | 24.462,51 | 24.899,61 | 69,00 | 8.987,25 | 9.201,15 | 33.449,76 | 34.100,76 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,332 | 489,45 | 3,34 | 140,15 | 143,49 | 68.596,42 | 70.231,18 | 279,21 | 39.131,28 | 40.063,84 | 52.122,86 | 53.055,42 | 12.991,58 | 196,20 | 27.497,43 | 28.152,74 | 36.626,58 | 37.281,89 | 14,04 | 1.967,71 | 2.014,60 | 90.717,15 | 92.351,91 |
| 2T6' | Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 1,332 | 326,30 | 9,18 | 324,41 | 333,59 | 105.854,98 | 108.850,42 | 186,14 | 60.385,68 | 62.094,44 | 80.433,73 | 82.142,49 | 20.048,05 | 130,80 | 42.432,82 | 43.633,58 | 56.520,52 | 57.721,28 | 9,36 | 3.036,48 | 3.122,40 | 139.990,73 | 142.986,17 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 1,332 | 3.263,00 | 5,79 | 204,61 | 210,40 | 667.642,43 | 686.535,20 | 368,80 | 75.460,17 | 77.595,52 | 100.512,95 | 102.648,30 | 25.052,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.894,20 | 592.182,26 | 608.939,68 | 692.695,21 | 711.587,98 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 1,332 | 18,00 | 1,78 | 74,89 | 76,67 | 1.348,02 | 1.380,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 1.348,02 | 1.380,06 | 1.348,02 | 1.380,06 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1,332 | 23,00 | 13,82 | 580,23 | 594,05 | 13.345,29 | 13.663,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 13.345,29 | 13.663,15 | 13.345,29 | 13.663,15 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 1,332 | 16,00 | 12,43 | 522,23 | 534,66 | 8.355,68 | 8.554,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 8.355,68 | 8.554,56 | 8.355,68 | 8.554,56 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,332 | 16,00 | 23,36 | 981,10 | 1.004,46 | 15.697,60 | 16.071,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 15.697,60 | 16.071,36 | 15.697,60 | 16.071,36 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,332 | 0,58 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 370,46 | 379,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 370,46 | 379,29 | 370,46 | 379,29 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1,332 | 0,41 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 1.008,66 | 1.032,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 1.008,66 | 1.032,67 | 1.008,66 | 1.032,67 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,332 | 80,00 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 2.410,40 | 2.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 2.410,40 | 2.468,00 | 2.410,40 | 2.468,00 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,332 | 3.363,59 | 0,3 | 12,60 | 12,90 | 42.381,23 | 43.390,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.363,59 | 42.381,23 | 43.390,31 | 56.451,80 | 57.460,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.451,80 | 57.460,88 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,332 | 294,00 | 4,25 | 150,02 | 154,27 | 44.105,88 | 45.355,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 44.105,88 | 45.355,38 | 44.105,88 | 45.355,38 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,332 | 46,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 47.362,52 | 48.702,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 47.362,52 | 48.702,96 | 47.362,52 | 48.702,96 |
|  | Proiectare, lei fara TVA |  |  |  |  |  |  | 61.358,53 |  |  | 17.456,72 |  | 17.456,72 |  |  |  | 12.531,51 |  | 12.531,51 |  |  | 31.370,30 |  | 61.358,53 |  |
|  | TOTAL, lei fara TVA |  |  |  |  |  |  | 2.413.670,66 | 2.475.029,19 |  | 707.416,24 | 724.872,96 | 942.278,46 | 959.735,18 | 234.862,22 |  | 518.259,08 | 530.790,59 | 690.321,09 | 702.852,60 |  | 1.187.995,34 | 1.219.365,64 | 2.820.594,89 | 2.881.953,42 |
|  | TVA 19% |  |  |  |  |  |  | 458.597,43 | 470.255,55 |  | 134.409,09 | 137.725,86 | 179.032,91 | 182.349,68 | 44.623,82 |  | 98.469,23 | 100.850,21 | 131.161,01 | 133.541,99 |  | 225.719,11 | 231.679,47 | 535.913,03 | 547.571,15 |
|  | TOTAL, lei cu TVA |  |  |  |  |  |  | 2.872.268,09 | 2.945.284,74 |  | 841.825,33 | 862.598,82 | 1.121.311,37 | 1.142.084,86 | 279.486,04 |  | 616.728,31 | 631.640,80 | 821.482,10 | 836.394,59 |  | 1.413.714,45 | 1.451.045,11 | 3.356.507,92 | 3.429.524,57 |