MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ……..…………/…..……..….2024

ACT ADIȚIONAL NR. 5

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 35424/29.08.2024, întocmit de Secția Străzi si în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 si 2 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexelor nr. 2 si 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022, astfel:

Anexa nr. 1: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S3, 1S8, 1S12, 1S13, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 1P4, 1E6, 2D3, 2D5, 2D10;

Anexa nr. 2: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S3, 1S8, 1S12, 1S13, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 1P4, 1E6, 2D3, 2D4, 2D5, 2D10, valoarea diminuărilor fiind de 2.096.956,31 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitatile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 si 2 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexelor nr. 2 si 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022, astfel:

Anexa nr. 1: 1S5, 1S10, 1R4, 1I5, 2T7, 2T6', 1E2, 1E7, 1E11, 2D4, 2DX, 2DY;

Anexa nr. 2: 1S5, 1S10, 1R4, 1I5, 2T7, 2T6', 1E2, 1E7, 1E11, 2DX, 2DY, valoarea suplimentărilor fiind de 669.006,18 lei fără T.V.A.;

Art. 3. La data incheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022 devine 5.453.402,72 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.036.146,51 lei, respectiv 6.489.549,23 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

- Valoare contractată anterior: 6.881.352,85 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare: 1.451.336,41 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare, ajustată: 2.532.986,31 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente: 0,00 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare, ajustată: 0,00 lei fără T.V.A.;

- Valoare rămasă de decontat: 2.920.416,41 lei fără T.V.A.;

- Valoare actualizată contract: 5.453.402,72 lei fără T.V.A.;

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. (19%) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lei fără T.V.A. |  | lei cu T.V.A. |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Nifon Bălășescu | 20.823,48 | 875.828,38 | 896.651,86 | 170.363,85 | 1.067.015,71 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Amiral Ioan Murgescu | 27.415,75 | 1.132.215,46 | 1.159.631,21 | 220.329,93 | 1.379.961,14 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Strada Spătarul Nicolae Milescu | 20.387,29 | 843.746,05 | 864.133,34 | 164.185,33 | 1.028.318,67 |
| 4 | Reabilitare sistem rutier Strada Podul Neagului | 22.884,93 | 1.145.557,30 | 1.168.442,23 | 222.004,02 | 1.390.446,25 |
| 5 | Reabilitare sistem rutier Strada Litovoi Voievod | 27.246,03 | 1.337.298,05 | 1.364.544,08 | 259.263,38 | 1.623.807,46 |
| TOTAL |  | 118.757,48 | 5.334.645,24 | 5.453.402,72 | 1.036.146,51 | 6.489.549,23 |

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ANEXA nr. 1 la Act aditional nr. 5 la Contractul Subsecvent nr. 42 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Amiral Ioan Murgescu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Preț unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate actualiz., cf. P.Th. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari C+M | Valoare renuntari inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim. inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M, cf. P.Th. | Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 4.674,95 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 88.637,05 | 90.740,78 | 3.515,00 | -1.159,95 | -21.992,65 | -22.514,63 | 0,00 | 0,00 | 66.644,40 | 68.226,15 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1.409,20 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 75.941,79 | 77.745,56 | 0,00 | -1.409,20 | -75.941,79 | -77.745,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 888,08 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 157.056,95 | 160.795,76 | 0,00 | -888,08 | -157.056,95 | -160.795,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1.104,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 28.770,24 | 29.454,72 | 264,00 | -840,00 | -21.890,40 | -22.411,20 | 0,00 | 0,00 | 6.879,84 | 7.043,52 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1.104,00 | 0,40 | 16,88 | 17,28 | 18.635,52 | 19.077,12 | 0,00 | -1.104,00 | -18.635,52 | -19.077,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 747,16 | 3,40 | 142,93 | 146,33 | 106.791,58 | 109.331,92 | 435,78 | -311,38 | -44.505,54 | -45.564,23 | 0,00 | 0,00 | 62.286,04 | 63.767,69 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 560,37 | 6,03 | 253,29 | 259,32 | 141.936,12 | 145.315,15 | 0,00 | -560,37 | -141.936,12 | -145.315,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S5 | strat din beton - C20/25 la carosabil | mc | 0,00 | 10,03 | 421,22 | 431,25 | 0,00 | 0,00 | 290,52 | 290,52 | 0,00 | 0,00 | 122.372,83 | 125.286,75 | 122.372,83 | 125.286,75 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 3.515,00 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 242.535,00 | 248.299,60 | 3.228,00 | -287,00 | -19.803,00 | -20.273,68 | 0,00 | 0,00 | 222.732,00 | 228.025,92 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 506,16 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 210.592,93 | 215.608,98 | 531,01 | 24,85 | 0,00 | 0,00 | 10.339,09 | 10.585,35 | 220.932,02 | 226.194,33 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 3.515,00 | 0,41 | 17,27 | 17,68 | 60.704,05 | 62.145,20 | 3.228,00 | -287,00 | -4.956,49 | -5.074,16 | 0,00 | 0,00 | 55.747,56 | 57.071,04 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 3.735,80 | 0,39 | 16,28 | 16,67 | 60.818,82 | 62.275,79 | 1.452,60 | -2.283,20 | -37.170,49 | -38.060,95 | 0,00 | 0,00 | 23.648,33 | 24.214,84 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 630,83 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 38.758,20 | 39.679,21 | 311,30 | -319,53 | -19.631,93 | -20.098,44 | 0,00 | 0,00 | 19.126,27 | 19.580,77 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 630,83 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 16.761,15 | 17.158,58 | 467,00 | -163,83 | -4.352,96 | -4.456,18 | 0,00 | 0,00 | 12.408,19 | 12.702,40 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 51,45 | 7,50 | 314,99 | 322,49 | 16.206,24 | 16.592,11 | 17,40 | -34,05 | -10.725,41 | -10.980,78 | 0,00 | 0,00 | 5.480,83 | 5.611,33 |
|  | REPARATII PE ZONELE CU DEFECTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1R4 | colmatare rosturi cu mastic bit. | m | 0,00 | 0,55 | 23,05 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 572,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 13.184,60 | 13.499,20 | 13.184,60 | 13.499,20 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1.104,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 75.325,92 | 77.114,40 | 0,00 | -1.104,00 | -75.325,92 | -77.114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1.104,00 | 0,74 | 31,08 | 31,82 | 34.312,32 | 35.129,28 | 0,00 | -1.104,00 | -34.312,32 | -35.129,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1I5 | montare borduri mari noi granit | m | 0,00 | 7,61 | 319,75 | 327,36 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 94.965,75 | 97.225,92 | 94.965,75 | 97.225,92 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 211,38 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 33.326,17 | 34.118,85 | 43,05 | -168,33 | -26.538,91 | -27.170,15 | 0,00 | 0,00 | 6.787,26 | 6.948,70 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 56,37 | 3,75 | 157,37 | 161,12 | 8.870,95 | 9.082,33 | 0,00 | -56,37 | -8.870,95 | -9.082,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T4 | strat balast stabilizat - 4% ciment la trotuare | mc | 169,10 | 8,58 | 360,55 | 369,13 | 60.969,01 | 62.419,88 | 0,00 | -169,10 | -60.969,01 | -62.419,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 0,00 | 1,55 | 65,24 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 18.723,88 | 19.168,73 | 18.723,88 | 19.168,73 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 0,00 | 11,12 | 392,92 | 404,04 | 0,00 | 0,00 | 28,70 | 28,70 | 0,00 | 0,00 | 11.276,80 | 11.595,95 | 11.276,80 | 11.595,95 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1P4 | lucrari de montare pavele prefabricate din beton - 6 cm pe nisip | mp | 1.409,20 | 1,26 | 53,07 | 54,33 | 74.786,24 | 76.561,84 | 0,00 | -1.409,20 | -74.786,24 | -76.561,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 0,00 | 1,47 | 61,66 | 63,13 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,18 | 1.451,99 | 1.418,18 | 1.451,99 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 64,00 | 13,59 | 570,93 | 584,52 | 36.539,52 | 37.409,28 | 0,00 | -64,00 | -36.539,52 | -37.409,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E7 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 0,00 | 13,40 | 562,77 | 576,17 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 7.878,78 | 8.066,38 | 7.878,78 | 8.066,38 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 0,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 10.075,05 | 10.314,90 | 10.075,05 | 10.314,90 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,46 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 286,63 | 293,45 | 0,29 | -0,17 | -105,93 | -108,45 | 0,00 | 0,00 | 180,70 | 185,00 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,46 | 67,62 | 2.839,90 | 2.907,52 | 1.306,35 | 1.337,46 | 0,475 | 0,015 | 0,00 | 0,00 | 42,60 | 43,61 | 1.348,95 | 1.381,07 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 229,44 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 12.128,20 | 12.417,29 | 130,00 | -99,44 | -5.256,40 | -5.381,69 | 0,00 | 0,00 | 6.871,80 | 7.035,60 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 5.812,02 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 120.483,17 | 123.331,06 | 2.173,42 | -3.638,60 | -75.428,17 | -77.211,09 | 0,00 | 0,00 | 45.055,00 | 46.119,97 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 0,00 | 5,09 | 179,80 | 184,89 | 0,00 | 0,00 | 227,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 40.814,60 | 41.970,03 | 40.814,60 | 41.970,03 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 55.375,80 | 56.943,03 | 55.375,80 | 56.943,03 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 40.955,48 |  |  |  | -23.223,61 |  | 9.683,88 |  | 27.415,75 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.722.480,12 | 1.763.435,60 |  |  | -976.732,62 | -999.956,23 | 386.467,96 | 396.151,84 | 1.132.215,46 | 1.159.631,21 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 327.271,22 | 335.052,76 |  |  | -185.579,20 | -189.991,68 | 73.428,91 | 75.268,85 | 215.120,94 | 220.329,93 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.049.751,34 | 2.098.488,36 |  |  | -1.162.311,82 | -1.189.947,91 | 459.896,87 | 471.420,69 | 1.347.336,40 | 1.379.961,14 |

| ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 5 la Contractul Subsecvent nr. 42 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Spătarul Nicolae Milescu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate actualiz., cf. P.Th. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari C+M | Valoare renuntari inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim. inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M, cf. P.Th. | Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 3.564,40 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 67.581,02 | 69.185,00 | 2.680,00 | -884,40 | -16.768,22 | -17.166,20 | 0,00 | 0,00 | 50.812,80 | 52.018,80 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 2.225,40 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 119.926,81 | 122.775,32 | 0,00 | -2.225,40 | -119.926,81 | -122.775,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 808,46 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 142.976,15 | 146.379,77 | 0,00 | -808,46 | -142.976,15 | -146.379,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1.248,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 32.522,88 | 33.296,64 | 39,40 | -1.208,60 | -31.496,12 | -32.245,45 | 0,00 | 0,00 | 1.026,76 | 1.051,19 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1.248,00 | 0,40 | 16,88 | 17,28 | 21.066,24 | 21.565,44 | 0,00 | -1.248,00 | -21.066,24 | -21.565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 585,92 | 3,40 | 142,93 | 146,33 | 83.745,55 | 85.737,67 | 350,73 | -235,19 | -33.615,71 | -34.415,35 | 0,00 | 0,00 | 50.129,84 | 51.322,32 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 439,44 | 6,03 | 253,29 | 259,32 | 111.305,76 | 113.955,58 | 0,00 | -439,44 | -111.305,76 | -113.955,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S5 | strat din beton - C20/25 la carosabil | mc | 0,00 | 10,03 | 421,22 | 431,25 | 0,00 | 0,00 | 233,82 | 233,82 | 0,00 | 0,00 | 98.489,66 | 100.834,88 | 98.489,66 | 100.834,88 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 2.680,00 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 184.920,00 | 189.315,20 | 2.598,00 | -82,00 | -5.658,00 | -5.792,48 | 0,00 | 0,00 | 179.262,00 | 183.522,72 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 385,92 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 160.565,88 | 164.390,34 | 427,37 | 41,45 | 0,00 | 0,00 | 17.245,68 | 17.656,46 | 177.811,56 | 182.046,80 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 2.680,00 | 0,41 | 17,27 | 17,68 | 46.283,60 | 47.382,40 | 2.598,00 | -82,00 | -1.416,14 | -1.449,76 | 0,00 | 0,00 | 44.867,46 | 45.932,64 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 2.929,60 | 0,39 | 16,28 | 16,67 | 47.693,89 | 48.836,43 | 1.169,10 | -1.760,50 | -28.660,94 | -29.347,53 | 0,00 | 0,00 | 19.032,95 | 19.488,90 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 550,71 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 33.835,62 | 34.639,66 | 245,80 | -304,91 | -18.733,67 | -19.178,84 | 0,00 | 0,00 | 15.101,95 | 15.460,82 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 550,71 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 14.632,36 | 14.979,31 | 368,70 | -182,01 | -4.836,00 | -4.950,67 | 0,00 | 0,00 | 9.796,36 | 10.028,64 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 51,55 | 7,50 | 314,99 | 322,49 | 16.237,73 | 16.624,36 | 12,51 | -39,04 | -12.297,21 | -12.590,01 | 0,00 | 0,00 | 3.940,52 | 4.034,35 |
| 1R | REPARATII PE ZONELE CU DEFECTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1R4 | colmatare rosturi cu mastic bit. | m | 0,00 | 0,55 | 23,05 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 868,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 20.007,40 | 20.484,80 | 20.007,40 | 20.484,80 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1.248,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 85.151,04 | 87.172,80 | 0,00 | -1.248,00 | -85.151,04 | -87.172,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1.248,00 | 0,74 | 31,08 | 31,82 | 38.787,84 | 39.711,36 | 0,00 | -1.248,00 | -38.787,84 | -39.711,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1I5 | montare borduri mari noi granit | m | 0,00 | 7,61 | 319,75 | 327,36 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 29.097,25 | 29.789,76 | 29.097,25 | 29.789,76 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 333,81 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 52.628,48 | 53.880,27 | 12,30 | -321,51 | -50.689,26 | -51.894,93 | 0,00 | 0,00 | 1.939,22 | 1.985,34 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 89,02 | 3,75 | 157,37 | 161,12 | 14.009,08 | 14.342,90 | 0,00 | -89,02 | -14.009,08 | -14.342,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T4 | strat balast stabilizat – 4% ciment la trotuare | mc | 267,05 | 8,58 | 360,55 | 369,13 | 96.284,88 | 98.576,17 | 0,00 | -267,05 | -96.284,88 | -98.576,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 0,00 | 1,55 | 65,24 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 5.349,68 | 5.476,78 | 5.349,68 | 5.476,78 |
| 2T6' | Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 0,00 | 11,12 | 392,92 | 404,04 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 3.221,94 | 3.313,13 | 3.221,94 | 3.313,13 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1P4 | lucrari de montare pavele prefabricate din beton - 6 cm pe nisip | mp | 2.225,40 | 1,26 | 53,07 | 54,33 | 118.101,98 | 120.905,98 | 0,00 | -2.225,40 | -118.101,98 | -120.905,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 0,00 | 1,47 | 61,66 | 63,13 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 3.329,64 | 3.409,02 | 3.329,64 | 3.409,02 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 70,00 | 13,59 | 570,93 | 584,52 | 39.965,10 | 40.916,40 | 0,00 | -70,00 | -39.965,10 | -40.916,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E7 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 0,00 | 13,40 | 562,77 | 576,17 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 6.753,24 | 6.914,04 | 6.753,24 | 6.914,04 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 0,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 15.672,30 | 16.045,40 | 15.672,30 | 16.045,40 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,52 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 324,01 | 331,73 | 0,43 | -0,09 | -56,08 | -57,42 | 0,00 | 0,00 | 267,93 | 274,31 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,52 | 67,62 | 2.839,90 | 2.907,52 | 1.476,75 | 1.511,91 | 0,375 | -0,15 | -411,79 | -421,59 | 0,00 | 0,00 | 1.064,96 | 1.090,32 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 229,44 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 12.128,20 | 12.417,29 | 94,00 | -135,44 | -7.159,36 | -7.330,01 | 0,00 | 0,00 | 4.968,84 | 5.087,28 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 5.157,83 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 106.921,82 | 109.449,15 | 1.677,24 | -3.480,59 | -72.152,63 | -73.858,12 | 0,00 | 0,00 | 34.769,19 | 35.591,03 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 0,00 | 5,09 | 179,80 | 184,89 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 44.230,80 | 45.482,94 | 44.230,80 | 45.482,94 |
| 2DY | Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 22.801,80 | 23.447,13 | 22.801,80 | 23.447,13 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 39.206,41 |  |  |  | -25.474,07 |  | 6.654,95 |  | 20.387,29 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.649.072,67 | 1.688.279,08 |  |  | -1.071.526,01 | -1.097.000,08 | 266.199,39 | 272.854,34 | 843.746,05 | 864.133,34 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 313.323,81 | 320.773,03 |  |  | -203.589,94 | -208.430,02 | 50.577,88 | 51.842,32 | 160.311,75 | 164.185,33 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.962.396,48 | 2.009.052,11 |  |  | -1.275.115,95 | -1.305.430,10 | 316.777,27 | 324.696,66 | 1.004.057,80 | 1.028.318,67 |