
CONTRACT DE LUCRARI 

(PROIECTARE SI EXECUTIE) 

nr. 100 data 14.09.2021
Părţile contractante 

Prezentul Contract de achiziție publică de lucrări, (denumit în continuare „Contract”), s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită în continuare “Legea nr. 98/2016”) precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia,  încheiat în data de ............................, 
între :

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar  cu sediul în: str.Luigi Galvani nr.20  , sector 2, Bucureşti, telefon: 021.212.15.44 , fax: 021.212.11.39 , cod fiscal: ….., cont nr. ….. deschis la Trezoreria Sector .. Bucuresti, reprezentată prin Director General, în calitate de Autoritate/entitate contractantă și denumită în continuare Autoritatea Contractanta, pe de o parte

Și

Asocierea

ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în: Strada ......, nr. .., sector .., Bucuresti, telefon: ......., fax: ......., e-mail: .................., număr de înmatriculare .............., cod de înregistrare fiscală ......., cont nr. ...................., deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Bucuresti, reprezentată prin Administrator,
FRISAROM ENGINEERING S.A., Str............... Nr... Et..., Ap..., Sector .., Bucureşti, cod postal ......, Inregistrată la Registrul Comerţului  cu nr................, cod inregistrare fiscala – ..............., IBAN– ........................................, COD IBAN TREZORERIE – .............................. deschis la Trezoreria Sector .., Bucureşti, reprezentată prin Director General
în calitate de prestator și denumită în continuare Contractant/Executant, denumite în mod individual “Partea“ și în mod colectiv ”Părțile“, au convenit asupra încheierii prezentului Contract având în vedere:

1.  OFERTA
1.1. Contractantul a examinat Documentația de Atribuire pentru execuția de Lucrări (proiectare si execuție) și se angajează să execute Lucrările, conform prevederilor prezentului Contract. Contractantul, prin semnătura de mai jos, se obligă să realizeze Lucrările precizate la Clauza 4. Denumirea, obiectul şi preţul contractului 
1.2. Obiectul Contractului la Prețul ofertat.

Și

ACCEPTAREA
1.3. Autoritatea Contractantă, prin Raportul Procedurii nr.1222/ SCN1084440 din data de 24.08.2021, a declarat câștigătoare Oferta Contractantului, în cadrul procedurii de atribuire a contractului privind execuția de Lucrări. 

1.4. Autoritatea Contractantă, prin semnarea Contractului, este de acord cu faptul că, pentru execuția Lucrărilor de către Contractant, va plăti Contractantului Prețul Lucrărilor, astfel cum este stabilit la Clauza 4. Denumirea , obiectul şi preţul contractului  în conformitate cu prevederile Contractului,

PREVEDERI PRELIMINARE

CLAUZA 1. Definiții

1.1 - În aceste Condiţii Contractuale, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) Autoritatea/Beneficiar și Contractant/Executant - Partile contractante, așa cum sunt acestea numite in prezentul Contract;
b) Autoritatea - este beneficiarul serviciilor de proiectare şi al lucrărilor executate în baza Contractului, precum şi succesorii legali ai acestuia. Autoritatea are același înteles cu Autoritatea Contractantă/Achizitorul în înțelesul legislației achizițiilor. 

c) Executant - este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului. 

d) Asistența tehnică a proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor - toate activitățile prevăzute de lege și de prezentul contract pe care trebuie să le îndeplinească Executantul pe durata execuţiei lucrărilor. 

e) Act Aditional - document prin care se completează sau modifică termenii și conditiile prezentului Contract de achizitie publica de executie de lucrari, cu respectarea regulilor şi limitelor impuse prin acesta şi prin legislaţia în domeniul achiziţiilor publice cât și din domeniul obiectului contractului.

f) Amplasament - înseamnă totalitatea suprafețelor în/pe care se vor executa lucrările permanente, conform autorizației de construire. 

g) Bunuri - utilaje, mijloace de transport, echipamente și lucrari provizorii sau oricare dintre acestea, dupa caz;
h) Cerintele Autoritatii contractante caietul de sarcini și orice alte cerinte/instructiuni emise de Autoritatea contractanta pe durata executarii Contractului în conformitate cu prevederile Contractului;

i) Cesiune - intelegere scrisa prin care Contractantul transfera unei terte părți, in conditiile legislației în domeniul achizițiilor, drepturile și/sau obligatiile detinute prin Contract sau parte din acestea;

j) Contract - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și autoritatea contractantă, care are ca obiect execuția de lucrări şi servicii de proiectare. 

k) Contract de Subcontractare - acordul încheiat in scris intre Contractant și un tert ce dobandește calitatea de Subcontractant, in conditiile legislației în domeniul achizițiilor, prin care Contractantul subcontracteaza Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile Contractului;

l) Diverse şi neprevăzute - reprezintă procentul din prețul contractului de achiziţie publica, destinat acoperirii eventualelor modificări aparute pe parcursul derulării contractului, necuprinse în lucrările contractate iniţial şi preţul contractului, modificări ce pot fi incidente in perioada de valabilitate a contractului şi nu reprezintă modificări substanţiale ale acestuia şi care se plătesc Executantului, numai dacă acestea au făcut obiectul unui act adiţional de modificare a contractului, semnat de părţi. 

m) Data de începere a proiectării - înseamnă data notificata de către Autoritatea contractantă cu privire la începerea activității de proiectare. 

n) Dispozitie - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor sau de reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Executant, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor din contract, in limitele

o) Documentele Contractantului - reprezinta documentele tehnice incluse in cerintele Autorității Contractante, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, calculele, programele  de computer și alt software, plane, manuale pentru exploatare și intretinere, modele și alte documente tehnice (daca exista), care se afla in custodia și grija Contractantului pana la data preluarii acestora de catre Autoritatea Contractanta;

p) Durata de Execuţie înseamnă durata de realizare a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuţie, conform Graficului general de realizare a investiției, calculată de la Data de începere a lucrărilor; 

q) Forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a raspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părtile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părţi, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă. 

r) Garanția de buna execuție: garanţia constituită și furnizată în conformitate cu prevederile clauzei 22, de către Contractant în scopul asigurării Autorității Contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului ;

s) Graficul de lucrări – document detaliat de realizare a lucrărilor care precizează termenele pentru diferitele faze de lucrări, pregatit de executant, care se actualizează ori de cate ori este nevoie, cu acordul părților, și care trebuie sa evidențieze fazele de lucrări, să justifice listele de cantitați care trebuie executate in perioada de referință în vederea monitorizarii și evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul;

t) Lucrări - înseamnă toate serviciile de proiectare și lucrările de execuţie care urmează să fie realizate de către Executant conform Contractului, precum şi orice modificare a acestora în condiţiile legislației achizițiilor publice/sectoriale. 

u) Lucrari provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe șantier pentru execuția și terminarea lucrărilor permanente și remedierea oricăror defectiuni;
v) Materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele) care fac parte din lucrările permanente, inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de catre Contractant, potrivit prevederilor contractului;

w) Soluţie tehnică - parte a scenariului/opţiunii tehnico-economic(e) din DALI, respectiv din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnic, constructiv, tehnologic şi funcţional-arhitectural, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul tehnic, calitativ şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;

x) Șantier înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare și de execuție a lucrărilor, ce cuprinde amplasamentul și oricare locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a Șantierului 

y) Oferta Contractantului - actul juridic prin care Contractantul şi-a manifestat voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în Contract şi documentele aferente, depuse de Contractant, incluse în Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnică şi oferta (propunerea) financiară. Oferta tehnică include proiectul;

z) Ordin de incepere al lucrarilor/serviciilor - document emis de Autoritatea contractanta și transmis de acesta Contractantului, in care se prevede data la care Contractantul are obligația de a incepe executarea lucrarilor/prestarea serviciilor;

aa) PCCVI -plan control calitate, verificari și incercari;

ab) Penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract; 

ac) Perioada de garantie acordata lucrarilor - perioada de timp cuprinsa intre data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, a carei durata se stabilește prin contract și in cadrul careia, Contractantul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor și specificatiilor contractuale. 
ad) Pretul Contractului – Suma de bani determinată, datorată Contractantului de catre Autoritatea contractanta, in baza și in conformitate cu prevederile Contractului, a ofertei Contractantului și a documentatiei de atribuire, pentru indeplinirea integrala și corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate in Contract privind proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defecţiunilor (cu orice modificare ulterioară semnării Contractului prin act adiţional, în cazul în care există), fără TVA;

ae) Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor - actul de recepţie prin care se certifică faptul că Contractantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie, documentul intocmit și semnat in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii și instalatii aferente acestora, de catre comisia de receptie numita de catre Autoritatea Contractanta , la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, recomandand sau nu receptionarea lucrarilor. sau a unei parti de lucrare (dupa caz) de catre Autoritatea Contractanta;

af) Proces verbal de receptie finala, la expirarea perioadei de garanție – actul de recepție a sistemului calității, prin care se certifică, în condițiile legii, finalizarea lucrărilor cu respectarea cerințelor prevăzute în documentația tehnică de execuție și caietul de sarcini, intocmit și in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de construcții  și instalatii aferente acestora, de catre comisia de receptie numita de catre Autoritatea Contractanta , la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizeaza data la care Contractantul  și-a încheiat obligatiile prevazute in contract;

ag) Proiectul - Ansamblul de activități coordonate și controlate, cu termene de începere și terminare a obiectivelor conform specificațiilor cerute și in conformitate cu prevederile din Contract;

ah) Proiectarea - înseamnă, elaborarea proiectului pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor, a proiectului tehnic de execuție, a documentației tehnice care include printre altele studii, avize, autorizatii conform caietului de sarcini şi a Ofertei;
ai) Reprezentanții Părților - reprezintă persoanele fizice și/sau juridice desemnate ca atare de către o Parte pentru relația cu cealaltă Parte. Autoritatea contractantă are dreptul, în vederea verificării/urmăririi lucrărilor şi reprezentării intereselor acestuia, de a încheia contracte de servicii de consultanţă/supraveghere/dirigenţie de şantier, în condiţiile legii;
aj) Standard- o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie; 

ak) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract și care executa anumite parti ori elemente ale  Contractului ori indeplinete activitati care fac parte din obiectul Contractului, în conformitate cu condițiile contractuale raspunzand in fata Contractantului pentru organizarea și derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

al) Specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante 

am) Utilajele Contractantului - aparatele, mainile, vehiculele facilitățile și alte lucruri necesare pentru executia la termen a lucrarilor și remedierea oricaror defectiuni. Sunt excluse lucrarile provizorii, utilajele asigurate de catre Autoritatea contractanta (daca exista), echipamentele, materialele și altele asemenea.

an) Utilitati - reprezinta instalatii de suprafata, de subteran sau aeriene ce permit distributia de produse petroliere, gaze, apa, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc. care pot fi in proprietatea publica sau particulara;

ao)  Zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

CLAUZA 2. Interpretare 

2.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

2.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile, reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit. 

2.3 Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului

CLAUZA .3 Termenele

3.1 Când termenul se socoteşte pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei următoare;

3.2 Când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte.
3.3 Când termenul se socoteşte pe săptămâni, luni sau ani, el se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlineşte în ultima zi a acestei luni.

3.4 Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

CLAUZA 4. Ordinea de precedență a documentelor contractuale
4.1 Prezentul contract de achiziție de lucrări (proiectare, asistență tehnică și execuție) ce are caracter de contract administrativ cu toate actele adiționale (în cazul în care se emit) și următoarele Anexe care precizează natura și volumul lucrarilor, în ordinea importanței lor,  ce constituie parte integrantă din contract, constând din: 

a) caietul de sarcini și orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, inclusiv clarificările la solicitări și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare, Anexa nr. 1,

b) propunerea tehnica – Anexa nr. 2

c) propunerea financiara – Anexa nr. 3 inclusiv clarificările din perioada de evaluare

d) grafic de prestare servicii de proiectare – Anexa nr. 4

e) grafic general de executie – Anexa nr. 5;

f) alte grafice, daca este cazul;

g) Instrumentul de garantare pentru constituirea garantie de buna executie a contractului – Anexa nr. 6

h) Angajament ferm de sustinere din partea unui tert conform legii, daca este cazul - Anexa nr. 7;

i) acord de asociere, dacă este cazul – Anexa nr. 8;
m) contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul - Anexa nr.9; 

  n) ordinul de incepere prestare servicii

k) ordin de incepere a lucrarilor;

l) lista personalului propus pentru îndeplinirea contractului

m) alte documente/formulare relevante, daca este cazul.

CLAUZA 5. Prioritatea Documentelor 
In situația în care, în cursul executării obligaţiilor contractuale, intervin conflicte/contradicții între prevederile propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedență este cea stabilită la CLAUZA 4.
CLAUZA 6. Comunicarea 
6.1 În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, notificări, clarificari, instrucţiuni sau alte forme de comunicare de către o parte, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba română urmând a fi transmise celeilalte părți cu celeritate, fără a fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat. 

6.2 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris. 

6.3 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. Comunicările dintre părţi se pot face prin prin poștă, la adresa corespunzătoare indicată de fiecare parte în acest scop, prin e-mail cu semnătură digitală, fax, transmitere personal cu obligativitatea înregistrării.

CLAUZE OBLIGATORII
CLAUZA 7. Denumirea, obiectul contractului 

7.1. Denumirea contractului: Servicii de Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție pentru obiectivul „EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE / MODERNIZARE A ȘCOLII GIMNAZIALE ”FERDINAND I”
7.2- Obiectul contractului - Executantul se obligă: 
a) să execute Servicii de proiectare tehnica - economica necesare execuției de lucrări pentru reabilitarea / modernizarea și punerea în funcțiune a obiectivului de investiție; (fazele DTAC, DTOE, PT, DDE), elaborarea documentatiilor pentru obținerea tuturor avizelor și acordurilor, daca este cazul, asistență tehnică din partea proiectantului pentru reabilitarea / modernizarea obiectivului de investiție în conformitate cu proiectul tehnic de execuție și situația existentă pe teren și execuție lucrari pentru obiectivul „EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE / MODERNIZARE A ȘCOLII GIMNAZIALE ”FERDINAND I”
b) să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrărilor obiectivului în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

c) să execute și să finalizeze lucrările de intervenție în conformitate cu documentația tehnică de execuție și situația existentă pe teren, precum şi să remedieze orice defecte ale lucrărilor obiectivului în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

CLAUZA 8. Prețul contractului

8.1 Achizitorul se obliga să plătească contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, în cuantum de 5.456.795,23 lei la care se adauga cota legala de TVA conform, din bugetul aprobat al proiectului, în conformitate cu oferta financiară detaliată prezentată, parte integrantă din contract .

Pretul este compus din:

8.2. Contravaloarea serviciilor de proiectare, in cuantum de 90.139,97 lei la care se adauga cota TVA prevazuta de legislatia fiscală in vigoare la data facturarii, conform Anexei .

8.3.
Contravaloarea lucrarilor de execuție, in cuantum de 5.361.911,05 lei, la care se adauga cota TVA prevazuta de legislatia fiscală in vigoare la data facturarii, conform Anexei.

8.4
Contravaloarea serviciilor de asistenta tehnica, in cuantum de 4.744,21 lei la care se adauga cota TVA prevazuta de legislatia fiscală in vigoare la data facturarii, conform Anexei .

8.5 Prețul Contractului este ferm, exprimat în lei și nu poate fi ajustat pe toată durata de derulare a contractului.
CLAUZA 9. Durata contractului 

9.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre parti și iși produce efectele pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate, eliberarea garantiei de buna executie, expirarea garantiilor tehnice, respectiv stingerea tuturor obligatiilor scadente potrivit prezentului contract.

9.2 Durata prezentului contract este de 12  luni incepand cu data semnării contractului, dar nu mai mult de 31.12.2023.

9.3 Termenele de execuție a serviciilor și lucrărilor care fac obiectul prezentului contract sunt defalcate, dupa cum urmeaza:

a) Etapa 1 (maxim 3 luni) - realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele DTAC, DTOE + PT și DDE si obtinerea avizului ISU si acordului ISC, de la data emiterii Ordinului de începere a proiectării cumulate cu semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului liber de orice sarcini care impiedică realizarea obiectului prezentului contract. 

In acest termen Executantul se obligă să presteze toate serviciile ce fac obiectul „ Proiectării”, să obțină şi să prezinte achizitorului toate documentele pentru obtinerea avizelor si autorizatia de construire, după caz.

b) Etapa a 2-a (maxim 9 de luni): - Execuția lucrarilor; de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. 

c) Etapa a 3-a – Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor

9.4.
Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

CLAUZA 10. Executarea contractului
10.1 Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie și a Poliței de asigurare. Constituirea garantiei de buna executie se va realiza in termen de 5 de zile de la semnarea contractului. 

10.2 Execuția lucrărilor va fi demarată după predarea amplasamentului și emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.

10.3 Ordinul de începere al lucrărilor este dat de Achizitor cu notificarea datei de începere.

10.4 Ordinul de începere al lucrărilor va fi distinct pentru serviciile de proiectare si asistenta tehnica fata de ordinul de incepere al lucrarilor de executie. 

10.5  Executantul are obligația de a anunța Achizitorul de începerea lucrărilor de execuție, cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea acestora.

10.6 În termen de 5 zile de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, Executantul va trimite graficul de execuție fizic și valoric revizuit, parte integrantă din prezentul contract. 

10.7 Executantul va începe proiectarea și execuția Lucrărilor cu promptitudine și fără întârzieri.
10.8 În executarea contractului se vor avea în vedere toate aspectele prevăzute în Caietul de sarcini.

CLAUZA 11. Standarde 

11.1. Contractantul garantează că la data recepţiei, serviciile prestate si lucrarea executată va avea calităţile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

11.2 La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare. 

11.3 Contractantul garantează că va respecta obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, protecţia mediului conform: Legii privind securitatea şi sănătatea în muncă nr. 319/2006, HG nr. 1091/2006 cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca, O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată şi completată şi a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

CLAUZA 12. Caracterul public al contractului

12.1.Dosarul achizitiei publice are caracter de document public.

12.2 Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt clasificate prin acordul partilor sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

12.3În cazul in care s-a precizat confidentialitatea anumitor clauze, o parte contractanta nu are dreptul de a face cunoscuta respectiva prevedere fara acordul scris al celeilalte părți, cu doua exceptii:

a). informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta;

b).partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

CLAUZA 13. Drepturi de proprietate intelectuala

13.1. Contractantul va despagubi autoritatea contractanta, personalul autoritatea contractante și agentii acestuia și se va asigura ca nu  sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere și cheltuiala ca urmare a unei reclamatii formulate de un tert, inclusiv creatori și intermediari , pentru orice nerespectare a unor drepturi de proprietate intelectuala, industriala sau de alta natura in baza folosirii de catre beneficiar in conformitate cu prevederile contractului a unor brevete, licente, proiecte, modele sau marci inregistrate, cu  exceptia situatiei in care o astfel de nerespectare rezulta din conformitatea cu proiectarea sau specificatiile elaborate de autoritatea contractanta sau cu instructiunile supervizorului .

13.2. Toate drepturile de autor  și drepturile patrimoniale ce deriva din obiectul contractului se transfera și devin proprietatea exclusiva a achizitorului, fara costuri suplimentare.

13.3. Contractantul are obligatia de a despagubi autoritatea contractanta impotriva oricaror :

a) reclamatii   in actiuni in justitie  ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala

(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea;  și

b) daune-interese. costuri. taxe și cheltuieli de orice natura. aferente. cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini intocmit de catre autoritatea contractanta.

CLAUZA 14. Protecţia patrimoniului cultural naţional 
14.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. 

14.2 - Contractantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la art. 14.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

14.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la art. 14.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 

CLAUZA 15. Comunicarea între Părți

15.1.Orice comunicare/notificare între Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului la adresa menționată în prezentul contract.

15.2.Comunicările între Părți se pot face fie, personal prin prezentare la sediul părții, prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

15.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

15.4.Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, notificare și altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată.

15.5.Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul și numărul de înregistrare) și să fie transmisă conform art.15.3 

15.6.Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită:

(i)la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți, prin semnarea de primire de către persoana căreia i se înmânează documentul și data primirii.

(ii)la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,

(iii)la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).

15.7.Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite în prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.

15.8.În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba Contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.

15.9. Orice modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul contract a uneia dintre părți este opozabilă numai după notificarea prealabilă. 

15.10 Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile prevăzute în articolele anterioare.

CLAUZA 16. Reprezentanții autorizați ai Părților

16.1.Reprezentanții legali ai Părților sunt singurii care pot exprima în scris și semna orice acord de voință, notificare, dispoziție sau orice alte documente care intervin în orice moment al executării prezentului Contract.

16.2. Autoritatea Contractantă, conform procedurilor sale interne, va nominaliza o persoană responsabilă cu verificarea și monitorizarea implementării serviciilor și a executării lucrărilor, clarificarea problemelor care pot apărea pe parcursul derulării contractului, aprobarea diferitelor livrabile specifice și a altor activități desfășurate de Contractant. 

16.3. Autoritatea Contractantă poate, de asemenea, să numească, în calitate de reprezentant al său, o persoană juridică/fizică sau din personalul propriu,  pentru asigurarea verificării execuției corecte a Lucrărilor și/sau pentru îndeplinirea altor activități decât cele privind verificarea execuției Lucrărilor. Autoritatea Contractantă înștiințează, în scris, Contractantul cu privire la identitatea, autoritatea și limitele reprezentării precum și limitele reprezentării delegate reprezentantului/reprezentanților săi.

16.4. Autoritatea Contractantă informează, în scris, Contractantul cu privire la identitatea reprezentanților săi atestați profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției lucrărilor, și anume a dirigintelui de șantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii şi care îi reprezintă legal interesele.

16.5.Contractantul numește o persoană din personalul propriu, care are autoritatea să acționeze în numele acestuia. Această persoană autorizată este notificată Autorității Contractante de Contractant.

16.6 Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi numit de Contractant. Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractant.

16.7 În gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant se vor avea în vedere toate elementele precizate în Caietul de sarcini.

CLAUZA 17. Modificarea Contractului și dispoziții conexe

17.1.
Modificări ale Contractului

(a) Orice Modificare a Contractului are efect doar dacă se realizează cu respectarea Legii, în scris și se semnează de/sau, în numele ambelor Părți. Modificarea Contractului se poate realiza fie prin Act Adițional la Contract, fie prin Dispoziție emisă de Achizitor. 

În cazul Modificărilor Contractului realizate prin Act Adițional, semnarea de/sau în numele Părților este obligatorie. 

În cazul Modificărilor Contractului pentru care, conform prevederilor Legii, nu este necesar să se întocmească Act Adițional la Contract, Partea notificată își manifestă acordul asupra Modificărilor Contractului prin confirmarea, în scris, a primirii documentului, cu respectarea clauzelor stipulate la art. 15 și 16 din prezentul Contract. 

(b) Părțile au dreptul, pe durata derulării Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele Legii și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016 cu modificari și completari ulterioare, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165).

(c) Modificările nesubstanțiale, astfel cum sunt prevăzute în Lege, sunt stabilite în cadrul Contractului, la art. 17.2. - și sunt singurele Modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(d) În cazul în care, în prezentul Contract, nu sunt stabilite modificările nesubstanțiale, se aplică prevederile Legii.

(e) Modificările Contractului, astfel cum sunt stabilite la art. 17.2. - din prezentul Contract, nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător, putând permite selecția altui ofertant decât Contractantul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptată altă Ofertă decât cea a Contractantului sau ar fi putut fi atrași şi alți participanți la procedura de atribuire.

(f) Prin prezentul Contract nu pot fi efectuate modificări substanțiale.

17.2.
Evaluarea Modificărilor Contractului și a circumstanțelor acestora

a)Identificarea circumstanțelor care generează Modificarea Contractului este în sarcina ambelor Părți.

b)Modificările Contractului se realizează de Părți, în cadrul Duratei de Execuție a Contractului și cu respectarea prevederilor stipulate la art. 15  din prezentul Contract, ca urmare a:

i.
identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstanțele care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului Contractului și obiectivelor urmărite de Achizitor, astfel cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de Sarcini și/sau

ii.
concluziilor obținute ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanței Contractantului în cadrul Contractului.

(c) Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor asupra duratei de Execuție și/sau asupra prețului Contractului și/sau asupra Lucrărilor. Efectele soluțiilor, devin Modificări Contractuale, putând consta în:

i.
prelungirea Duratei de Execuție 

17.3.
Notificarea privind Modificările Contractului

(a)
Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte, în cazul în care constată existența unor circumstanțe care pot genera Modificarea Contractului, întârzia sau împiedica execuția Lucrărilor sau care pot genera o suplimentare a prețului Contractului.

(b)
Autoritatea contractantă poate emite Dispoziții privind Modificarea Contractului, cu respectarea prevederilor contractuale și cu respectarea Legii.

CLAUZA 18. Responsabilitatile contractantului

18.1.
Codul de conduita

18.1.1. Contractantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.  

18.1.2. Pe perioada executării contractului, Contractantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului.

18.1.3. Când Contractantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul  contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract conform prevederilor prezentului contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de executant. 

18.1.4. Plăţile efectuate de Achizitor către Contractant, aferente Contractului, vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, şi atât Contractantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.

18.1.5. Contractantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

18.1.6. Contractantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Contractantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, Contractantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract.

18.1.7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli, Contractul poate înceta conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă. 

18.1.8. Contractantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

18.2. Conflictul de interese

18.2.1. Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 10 zile de la apariţia acestuia. 

18.2.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Contractantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul va înlocui, în 10 zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie. 

18.2.3. Contractantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract, în condiţiile prevăzute în prezentul contract.

18.3. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru

18.3.1. Contractantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 

18.3.2. Contractantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.

18.3.3. Contractantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

18.3.4.Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii:

a) se specifică altfel în contract

b) persoana autorizată de achizitor îşi dă consimţământul;

c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat persoana autorizată de achizitor. 

18.3.5. Contractantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

18.4. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă 

18.4.1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru personalul său. De asemenea, executantul va asigura facilităţi şi pentru personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.

18.4.2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nici o structură care face parte din lucrările permanente. 

18.5. Sănătatea şi securitatea muncii

18.5.1. Contractantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

18.5.2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.

18.5.3. Contractantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

18.5.4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă. 

18.5.5. Contractantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

18.5.6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi.

18.5.7. Achizitorul nu va fi responsabil prin niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin  lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajaţilor acestuia. 

18.5.8. Contractantul va elabora planul propriu de securitate si sanatate conform HG nr. 300 din 2 martie 2006 (*actualizata*) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile. Contractantul este responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor actelor normative în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă.

18.6   Personalul şi echipamentul

18.6.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi exeperienţa corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate.

18.6.2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană angajată pe şantier, care:


a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;


b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă;


c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;


d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului.

18.6.3. Contractantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier .

18.6.4. Contractantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din domeniul contractului.

18.6.5. Contractantul are obligatia de a se asigura  ca personalul utilizat in executarea contractului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ca fac obiectul contractului.

18.6.6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat  si in deplina conformitate cu alin 4, 5 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul contractului revine executantului..

18.6.7. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin 4,5,6,7 ale prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat”

18.6.8. Personalul Contractantului va avea calificarea, pregătirea şi experienţa necesare în domeniile de activitate ale acestuia.

18.7. Obligațiile principale ale contractantului privind prestarea serviciilor și execuția lucrărilor

A. PROIECTAREA

18.7.1.
Contractantul se obligă să presteze serviciile de proiectare tehnică (fazele DTAC, DTOE, PT, DDE) la standardele și sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, Caietul de sarcini, anexă la contract si alte standarde legale.

18.7.2.
Contractantul se obliga să presteze serviciile de proiectare în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.

18.7.3.
Contractantul
se
obliga
sa   intocmeasca
documentatiile 
tehnico-economice (fazele DTAC/PT/DDE/CS) in conformitate cu legislatia romana in vigoare și a tuturor studiilor necesare. Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat de personal calificat și atestat în domeniu, corespunzător prevederilor legale, astfel incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare și sa raspunda cerintelor tehnice, economice și tehnologice ale achizitorului. Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele și tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor proiectului  tehnic, fără sa fie necesara  suplimentarea  cantitatilor de lucrari și fără a se depași costul lucrarii stabilit in faza DALI.

Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza DALI-ului, in care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici , elementele și solutiile principale ale lucrarii și în care au fost obtinute toate avizele și acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale.

18.7.4.
Contractantul se obliga sa intocmeasca documentatiile, pentru obtinerea avizelor și acordurilor altele decat cele obtinute in faza DALI, pe cheltuiala sa, conform ofertei ( făra costuri suplimentare pentru achizitor), sa obtina in numele autoritatii contractante și sa anexeze documentelor proiectate toate avizele și acordurile necesare pentru realizarea tuturor fazelor de proiectare, altele decat cele obtinute si anexate precum si reactualizarea acestora (daca este cazul), inclusiv sa obtina autorizatia de construire conform certificatului de urbanism.

18.7.5.
Contractantul se obliga sa asigure asistenta tehnica din partea proiectantului in faze determinante și pe parcursul executiei lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii mai sus mentionat ori de cate ori situatia din șantier o impune; Contractantul garantează că el, proiectanții săi și subcontractanții (dacă există) au experiența și capacitatea necesară pentru proiectare. 

18.7.6.
Contractantul se obliga sa prezinte proiectele elaborate in fata specialitilor verificatori de proiecte atestati, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

18.7.7.
Contractantul  se obliga sa stabileasca, prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale si sa participe pe șantier la verificarile de calitate legate de acestea, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului ori de cate ori situatia din șantier o impune;

18.7.8.
Contractantul se obliga sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, precum si urmarirea aplicarii pe șantier a solutiilor adoptate, avand viza verificarii corectitudinii solutiilor constructive de specialitii verificatori, la cererea autoritatii contractante;

18.7.9.
Contractantul se obliga sa participe la intocmirea cartii tehnice a constructiei  si la receptia lucrarilor executate;

18.7.10. Contractantul se obliga sa actualizeze Devizul General conform dispozițiilor HG nr.907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, la cererea achizitorului, pe toata perioada pana la receptia la terminarea lucrarilor (inclusiv).

18.7.11. Contractantul va elabora documentațiile tehnice pentru toate specialitățile/disciplinele necesare, inclusiv pentru echipamente și dotări astfel încât obiectivul de investiție să fie complet funcțional în conformitate cu prevederile legale.

18.7.12. Contractantul se obliga să întocmeasca referatul de prezentare cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, necesar la recepția obiectivului (conform H.G. nr. 273/1994 cu modificarile si completarile ulterioare).

18.7.13. Contractantul se obliga să prezinte la receptia finală un punct de vedere privind comportarea obiectivului în exploatare până la terminarea perioadei de garanție.

18.7.14. Contractantul se obligă să respecte, la elaborarea documentațiilor, instrucțiunile din HG 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, să respecte reglementările tehnice în construcții privind cerințele de calitate conform Legii nr. 10/ 1995 cu modificarile si completarile ulterioare, reglementările privind autorizarea executarii lucrărilor de construcții confom Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

18.7.15. Orice omisiune sau greșeal față de listele cu cantitățile din proiectul tehnic și din specificatiile tehnice prevazute în caietele de sarcini, dovedită pe parcursul  executiei a fi necesară pentru finalizarea investiției, va fi suportată de catre contractant în limita cuantumului valoric determinat. Valoarea suportata de contractant are in vedere atat aducerea proiectului la o forma ce poate fi pusa in opera, clarificari, reproiectari, etc) cat si valoarea lucrarilor suplimentare fata de proiectul initial ca trebuie realizate de catre contractant. In sensul recuperarii acestor sume, Achizitorul va avea la dispoziție garantia de buna executie a contractului.

18.7.16. Contractantul va asigura, pe întreaga durată a misiunii, o echipă de experți cheie cu experiență în elaborarea proiectelor tehnice pentru construcții civile și a serviciilor de asistență tehnică din partea Contractantului.

18.7.17. Fără a aducere atingere altor obligații legale care rezultă din legislația aplicabilă, Contractantul va asigura, dar nu se va limita la, informații și documentații tehnice complete privind lucrările de construcții și instalații, inclusiv echipamentele tehnologice și funcționale, dotările menționate în D.A.L.I și/sau identificate ca fiind necesare pentru funcționarea obiectivului de investiție.

18.7.18. Pe lângă prezentele clauze, Contractantul va avea în vedere toate aspectele indicate în Caietul de sarcini.
B. EXECUȚIA

18.7.19. (1) Contractantul are obligatia de a executa și finaliza lucrarile, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atentia și promptitudinea cuvenita, in concordanta  cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Contractantul înțelege că, pe perioada pregătirii Ofertei, și-a exercitat dreptul de a solicita întrebari Autorității Contractante și de a clarifica împreună cu acesta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse în Caietul de Sarcini.

(3) Contractantul garantează că, la data receptiei, Lucrarea/Lucrările executata(e) va/vor avea caracteristicile tehnice și calitatea stabilite prin Contract și prin Caietul de sarcini, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. Pentru Lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare

18.7.20. Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele și toate celelalte  obiecte, fie de natura provizorie , fie definitiva, cerute de și pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract, precum si in caietul de sarcini sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.

18.7.21. Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranta tuturor operatiunilor executate pe  șantier, precum și pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor  și a reglementarilor legii privind calitatea în constructii.

18.7.22. Contractantul are obligatia de a prezenta in maxim 3 zile de la data mentionata in ordinul de începere al lucrarilor Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) actualizat cu respectarea termenelor asumate conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe etapele de lucrari ce fac obiectul prezentului contract, alcatuit in ordinea tehnologica de executie a acestora.

18.7.23. (1) Contractantul are obligatia de a păstra, pe șantier, un exemplar din documentatia predata de catre Achizitor in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum  și de catre persoane autorizate de autoritate contractanta, la cererea acestora.

18.7.24. Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia Autorității Contractante, caietele de măsurători (atașamentele) și, dupa caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor și orice alte documente pe care Contractantul trebuie sa le întocmească sau care sunt cerute de Autoritatea contractanta.

18.7.25. Contractantul are obligația de a respecta și executa dispozitiile Autorității Contractante în orice problemă, menționată în contract, referitoare la lucrare.

18.7.26. Dacă una dintre părți descoperă o eroare sau o deficientă de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia lucrărilor, partea în cauza are obligația de a notifica cu promptitudine celeilalte părți cu privire la acea eroare sau deficiență.

18.7.27. Contractantul are obligația de a transmite toate înștiințările, de a plăti toate taxele, impozitele și onorariile, licentele și aprobările în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru execuția și terminarea lucrărilor și remedierea oricaror defecțiuni. Contractantul va despăgubi Autoritatea Contractanta și îl va proteja împotriva consecințelor datorate neîndeplinirii acestor obligații.

18.7.28. Contractantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de Achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

18.7.29. Pe parcursul executiei lucrarilor  și remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia:

a.
de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe șantier este autorizata și de a mentine șantierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) și lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate și ocupate de catre Achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b.
de a procura și de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma și paza, cand și unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii elevilor, cadrelor didactice si a personalului administrativ, al protejarii lucrarilor si al asigurarii confortului riveranilor;

c.
de a lua toate masurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia mediului pe și in afara șantierului și pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru;

d.
de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata și deseurile rezultate in urma activitatilor proprii nu vor depași valorile admise de prevederile legale in vigoare.

18.7.30. Contractantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, din vina sa, in vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate și aprobate de Achizitor sau de persoana autorizata de Achizitor.

18.7.31. Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor și instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data mentionata in ordinul de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii, inclusiv pentru eventualele perioade de suspendare a lucrarilor.

18.7.32. (1) Contractantul are obligatia de a institui  un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea cerintelor prezentului contract. Achizitorul  sau persoana autorizata de acesta, va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitatii.

(2) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Contractantul de nici una din sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

18.7.33. (1) Contractantul are obligatia de a suporta toate costurile și taxele pentru caile de acces cu destinatie speciala și/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe șantier. De asemenea, Contractantul va obtine, cu riscul și pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara șantierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul  prezentului contract.

(2)
Contractantul este responsabil (in relația dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

(3)
Contractantul are obligatia de a asigura toate marcajele și indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces și de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje și indicatoare precum și pentru utilizarea acestor drumuri ; Achizitorul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;

18.7.34. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor și al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a)
confortul riveranilor, elevilor, cadrelor didactice si a personalului administrativ;

b)
caile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorul sau a oricarei alte persoane.

(2) Contractantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, acțiunilor in justitie, daunelor-interese , costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Contractantului .

18.7.35.- (1) Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu, sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractanții sai; Contractantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza incarcaturile, in așa fel incat traficul suµlimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor) sau altora asemenea, de pe și pe șantier, sa fie limitat, in masura in care este posibil , astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor  și podurilor respective sau ale spatiilor verzi.

(2)
in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul șantierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de a despagubi Achizitorului impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi. 

(3)
Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, Contractantul este responsabil și va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul  santierului.

18.7.36.-  (1) Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:

a)
de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe  șantier;

b)
de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c)
de a aduna și indeparta de pe șantier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2)
Contractantul are dreptul de a reține pe șantier, pana la sfârșitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

18.7.37. Contractantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.

18.7.38. Contractantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal și fortei de munca, precum  și pentru plata, cazarea, masa și transportul acestuia .

18.7.39. Daca Contractantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un consortiu sau o alta grupare de doua sau mai multe persoane:

-
aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, avand obligații comune și individuale fata de Autoritatea contractanta pentru executarea contractului;

-
Contractantul nu ii va modifica componenta sau statutul legal fără aprobarea prealabila a Achizitorului;

18.7.40. Contractantul lucrarilor de constructii are de asemenea și urmatoarele obligatii principale stabilite de art. 25 din Legea nr. 10/1995 actualizata:

a)
sesizarea Achizitorului asupra neconformitatilor și neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii. Acest lucru nu va determina majorarea pretului contractului; 

b)
inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialiti atestati;

c)
asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

d)
convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei și asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e)
solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor și a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor ; inlocuirea produselor și a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate și numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului ;

g)
respectarea proiectelor și a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

h)
sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism și amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor ;

i)
supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate  și pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

j)
aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k)
remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat  și in perioada de garantie stabilita in oferta respectiv 60 luni;

1)
readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea execuției lucrarilor;

m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

18.7.41.- (1) Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea Autoritații contractante/reprezentantul acestuia (dirigintele de șantier).

(2)
Contractantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate și masurate.

(3)
In cazul in care Contractantul executa lucrari care devin ascunse făra a fi in prealabil verificate de catre Autoritatea Contractanta/dirigintele de șantier, acestea vor fi descoperite la cererea Achizitorulului de catre executant pe cheltuiala sa. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizata de executant pe cheltuiala proprie.

18.7.42 Contractantul are obligația de a respecta toate responsabilitățile ce-i revin, prevăzute în Caietul de sarcini.

18.7.43. Înlocuirea personalului nominalizat în ofertă (dacă este cazul)

( I ) Contractantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fără acordul scris in prealabil al Achizitorului. Contractantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea în urmatoarele situații:

a)
in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;

b)
daca se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Contractantului (ex: demisia).

(2)Oricare din situatiile mentionate la punctele a și b vor fi dovedite cu documente justificative emise de autoritatile competente și/sau de persoanele inlocuite, iar Contractantul va intreprinde tot ce este conform și necesar sa nu intrerupa/pericliteze asigurarea serviciilor. Neprezentarea documentelor da dreptul Achizitorului de a aplica penalitati.

(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul poate solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu ii indeplinește sarcinile din Contract.

(4) Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei, reprezentand personalul alocat pentru indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, pana la data restituirii garantiei de buna executie. Contractantul trebuie sa dispuna de acest personal pe toata aceasta perioada astfel incat sa poata mobiliza specialiștii necesari in functie de natura si durata activitatilor ce necesita a fi des!aurate.

(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin experienta  și pregatirea profesionala minima solicitata prin Documentatia de atribuire.

18.7.44. Contractantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta

18.7.45. Obligatia de informare a Contractantului - Contractantul va notifica de indata Achizitorul in cazul in care are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul Contractantului.

CLAUZA 19. Măsuri împotriva muncii la negru

(1) Contractantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileasca o inregistrare care sa cuprinda toate persoanele angajate care au acces pe  șantier.

(2) Înregistrarea prevazuta la alin.(1) este tinuta la zi și pusa la dispozitia persoanei autorizate de Autoritatea contractanta  și a tuturor autoritatilor competente.

(3). Contractantul îi informeaza pe subcontractantii ca aceste obligatii le sunt aplicabile. El ramâne responsabil de respectarea acestora pe toata durata de executie a lucrarilor.

CLAUZA 20. Obligaţiile Autorității Contractante
20.1 (1) Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru contractul de lucrari 
(2) - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in sarcina sa de eliberare in conditiile in care Contractantul a depus o documentatie corecta si corespunzatoare inregistrata la achizitor. Achizitorul va oferi asistenta rezonabila Contractantului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri sau aprobari necesare sa fie obtinute de catre Contractant potrivit prevederilor legale.

Achizitorul va comunica informatiile aflate in posesia sa, pe care Contractantul le poate solicita in mod rezonabil pentru executarea Contractului 

20.2. (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, fără plata, amplasamentul lucrarii, prin întocmirea unui proces-verbal de predare-primire, liber de orice sarcina si suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de  șantier.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre contractant.

20.3 Autoritatea contractanta are obligatia de a verifica proiectul predat si lucrarile realizate de contractant si de a le confirma prin acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ. Termenul de verificare este de maxim 10 zile de la procesul-verbal de predare primire (servicii)/primirea situatiilor de lucrari de la executant. În același termen Autoritatea contractanta va solicita, daca este cazul, lista integrala a documentelor care trebuie completate in vederea verificarii situatiei de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va retuma Contractantului. Autoritatea contractanta va avea 10 zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.

20.4.- Autoritatea contractanta  are  obligatia  de  a  efectua  plata  serviciilor  prestate  si  lucrarilor executate conform art. 29 din prezentul contract. 

20.5. Autoritatea contractanta  are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum si receptia finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor .

20.6
Autoritatea Contractanta are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea Contractantului si de a semna, incheia impreuna cu Contractantul un proces-verbal privind lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fără prezenta Autoritatii Contractante.

20.7
Autoritatea contractanta  îi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de șantier, in conformitate cu prevederile legale privind atributiile specifice acestuia. Persoana autorizata de Autoritatea contractanta sau Dirigintele de șantier, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

20.8
Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instrucție, notificare, propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de șantier, nu vor absolvi Contractantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

20.9 Autoritatea contractanta  va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in notificarea Contractantului, in masura in care aceasta este posibil și va colabora cu acesta in vederea finalizarii lucrarii.

CLAUZA 21. Penalitati, daune - interese

21.1. - În cazul în care Contractantul nu execută serviciile care fac obiectul contractului de lucrări în mod corespunzător și/sau în perioada specificată, Autoritatea Contractantă este îndreptățită, fără necesitatea vreunei notificări şi fără a exclude alte căi de sancțiune din Contract sau la care are dreptul conform legii, să pretindă penalități contractuale în cuantum de 0,1% din valoarea lucrarilor ramase de executat pentru fiecare zi de întârziere.
21.2 În cazul în care Autoritatea Contractantă nu onorează facturile în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea perioadelor prevăzute în Contract, Contractantul poate solicita plata penalităților de întârziere in valoare de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligației de plată.
21.3 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.20.1 şi 20.2, în completare, părţile datorează si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta. 

21.4 Contractantul va suporta cheltuielile aferente lucrărilor suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată survenite ca urmare a apariției situației prevăzută la art. 22 indice 1 din Legea nr. 10/1995 asa cum a fost modificata de Legea nr. 177/2015 „Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului și/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat."
21.5 Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

CLAUZA 22. Garanţia de bună execuţie a contractului 

Garanția de bună execuție va fi constituită de în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent.
22.1 Garantia de buna executie va reprezenta 10% din preţul contractului, fără TVA, respectiv 545.679,52 lei. 

22.2 Contractantul are obligația constituirii Garanția de Bună Execuție în termen de 5 zile la data semnării contractului și de a depune la dispoziția Achizitorului dovada. Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
22.3 Garanția de bună execuție se va putea constitui astfel:

22.3.1 Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România care acoperă toate riscurile contractului (all risks) sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Autorității contractante, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 

22.3.1 a) In cazul in care contractantul este o asociere de operatori economici, instrumentul de garantare va fi emis pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in mod similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale si contractuale in situatia cand oricare dintre membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

22.3.1 b) În cazul în care Contractantul constituie Garanția de Bună Execuție prin virament Bancar, Contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția Achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

22.3.2 Prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest caz, Contractantul are obligația de a depune suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil deschis și nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, fără TVA. 
22.3.3 Pe parcursul îndeplinirii contractului Achizitorul urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri successive din sumele datorate și cuvenite Contractantului, în cuantum de 9.5% din fiecare situație de lucrări, până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție conform documentației de atribuire, şi va înştiinţa Executantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.

22.3.4 În cazul neîndeplinirii obligației constituirii la dispoziția Achizitorului de către Contractant a Garanției de Bună Execuție, se va aplica sancțiunea rezilierii de drept a contractului de la data împlinirii termenului notificat, fără intervenția instanței și fără alte formalități suplimentare.
22.3.5 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la semnarea procesului verbal de receptie finala, respectiv pe toata durata de executie a lucrarilor precum si in perioada de  garantie a lucrarilor
22.3.6 De fiecare dată când prețul contractului este modificat (dacă este cazul), Contractantul va ajusta valoarea Garanției de Bună Execuție, în aceeași proporție, în termen de 15 zile de la data intervenirii modificării.

22.3.7 În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie să reprezinte cuantumul de 10%  din valoarea Contractului, fără TVA.

22.3.8 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei finale. 

22.3.9 Autoritatea contractantă va emite ordinul de incepere a lucrărilor de proiectare și Ordinul de începere a lucrărilor de execuție, numai dupa ce Contractantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
22.3.10 Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Contractantul nu îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, cu Notificarea prealabilă a pretenției, atât a Contractantului cât și a emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și a modul de calcul al sumei pretinse.
22.3.11 Autoritatea contractantă este îndreptăţit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in urmatoarele situatii:

a) Contractantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, situaţie în care Autoritatea contractantă poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie; 

b) Contractantul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 10 zile de la primirea solicitării Autorității contractante privind remedierea defecţiunii, situaţie în care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea remedierilor.

c) Contractantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea executarii/executarii corespunzatoare.

d) Când se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul, indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie. 

Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de Bună Execuție.

22.3.12 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie  dupa cum urmeaza:

    a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

    b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. 
22.3.13 Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor  este distincta de garantia de buna executie a contractului. 

22.3.14  Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, va duce la retinerea garantiei de participare conform art 37 alin 1 litera b din HG 395/2016. 

22.3.15 În orice situaţie în care Autoritatea contractantă este îndreptăţită la despăgubiri/penalitati contractuale, poate reţine aceste despăgubiri/penalitati din orice sume datorate Contractantului sau poate executa garanţia de bună execuţie. Dacă valoarea acestora depășește cuantumul garanției de bună execuție, Contractantul are obligația de a plăti diferența în termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului.

CLAUZA 23. Începerea şi execuţia lucrărilor 
23.1 - (1) Contractantul are obligaţia de a începe lucrările, după semnarea contractului, în termen de 5 zile de la primirea Ordinului dat în acest sens, din partea Autorității Contractante. 

(2) Contractantul trebuie să notifice Autoritatea contractantă şi Inspectoratul de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului cu privire la data începerii efective a lucrărilor. 

23.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale. Se vor avea în vedere anexele la contract.

(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute în prezentul contract, achizitorul este îndreptăţit  să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal, în caz contrar, la expirarea termenului stabilit, îi va rezilia contractul.
23.3 - (1) Autoritatea Contractantă are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract, Caiectul de sarcini cu anelele aferente are prioritate. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Contractantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 

23.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. 

(2) Contractantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

23.5 - (1) Contractantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului. 

(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autoritatea contractantă, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

 (3) Contractantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

CLAUZA 24. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
24.1 - În cazul în care: 

    a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

    b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

    c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta, indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de prestare a serviciilor si/sau executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, prin consultare, partile vor stabili:

    (i) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

    (ii) totalul cheltuielilor suplimentare, din valoarea fixă aferentă procentului de Diverse și Neprevăzute, dacă este cazul;

d) Orice dispoziție privind prelungirea duratei de execuția, și/sau plata valorii de Diverse și Neprevăzute se va face în baza unor documente justificative, avizate în prealabil de proiectant sau expert autorizat și diriginte de șantier, precum și orice alte avize se vor dovedi necesare de către Autoritatea contractantă, în funcție de motivele intervenite.

     (2) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b al art.24.1. se realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.

     (3) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarera în ritmul normal.

CLAUZA 25. Finalizarea lucrărilor si receptia 
25.1. – Executia lucrărilor trebuie finalizata în termenele stabilite la clauza 9.3. din prezentul contract și care se calculează de la data prevăzută în Ordinul de începere al lucrărilor.

25.2. - (1) La finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, Contractantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.

           (2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul  va convoca comisia de receptie ce fac obiectul prezentului contract.

           (3) Achizitorul are la dispozitie maxim 15 zile pentru organizarea receptiei lucrarilor executate ce fac obiectul prezentului contract, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii scrise din partea executantului cu privire la finalizarea executiei lucrarilor, la sediul achizitorului.

25.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor de catre achizitor.

25.4.– Pentru a evita aplicarea sanctiunilor prevazute la clauza 21.1, executantul trebuie sa solicite convocarea comisiei de receptie prin depunerea la sediul Autorității contractant, a notificarii scrise in acest sens, inainte de expirarea perioadei aferenta executiei lucrarilor, conform termenelor de la pct.9.3., achizitorul avand obligatia de a convoca comisia de receptie si de a intocmi Procesul Verbal de Receptie a lucrarilor executate daca sunt indeplinite toate conditiile, in decurs de maxim 15 zile de la data notificarii.

CLAUZA 26. Finalizarea şi recepţia documentaţiei tehnico-economice faza proiect tehnic 
26.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului, la sediul acestuia, conform caietului de sarcini si a termenelor prevăzute la pct.6 din prezentul contract, în 4 exemplare originale in format scris si in format electronic CD si PDF, atât piesele scrise cît şi cele desenate. Eventualele copii solicitate în plus de către achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia. 

26.2. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate pe baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare fază decontabilă, semnat de achizitor la momentul predării si numai dupa verificarea de catre verificatori atestati. 

26.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va face obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare şi a obligaţiilor (misiunilor) asumate de executant, a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 15 zile de la primirea lucrării. Neprezentarea de obiecţiuni în acest termen prezumă acceptarea documentaţiei în forma predată. 

26.4. Executantul va inainta beneficiarului un exemplar din Devizul General, deviz pe obiecte si lista de cantitati de lucrari in format scris si electronic in doua exemplare originale. 

CLAUZA 27.Rezilierea contractului. Pact comisoriu

27.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a cere daune-interese, cu notificare prealabila. Această clauză nu înlătură dreptul Autorității contractante de a cere executarea silită a obligațiilor neîndeplinite de către contractant, în măsura în care consideră că este necesară și dacă Autoritatea contractantă și-a executat propriile obligații.
27.2. –În situatia in care in termen de 5 zile calendaristice de la data prevăzută în Ordinul administrativ de incepere, Ordin primit de Executant, din propria culpa, nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului Achizitorul rezoluționeză de drept prezentul contract, fără o notificare prealabilă de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune(art. 1552c.civ.).

27.3. Încetarea contractului de lucrari în condiţiile prezentului contract  nu va produce nici un fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului contract.

27.4 Achizitorul va rezilia Contractul cu efecte depline (de jure), după acordarea unui preaviz de 7 zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, și de a pretinde plata de daune-interese, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se doar la acestea:

a) În cazul în care apar situații divergente în legătură cu executarea contractului și nu se ajunge la rezolvarea acestora pe cale amiabilă, în urma dialogului rezonabil între părți; 

b) Utilizarea în echipa de execuție a altor persoane decât a celor propuse de contractant;

Constatarea de către Achizitor a faptului că contractantul nu a respectat prevederile Anexelor la contract – caiet de sarcini, proiect tehnic, Etc.

c)executantul nu execută  contractul în conformitate cu obligaţiile asumate prevăzute la clauza Obligațiile contractantului;

d) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către reprezentantul său autorizat ori refuză să răspundă solicitărilor acestuia;

e) executantul cesionează contractul in alte conditii decat cele reglementate de contractul de executie de lucrari – cesiunea din contract sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;

f)executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

g) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica;

h) împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

i) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

j) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului ;

k) executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.

l) in cazul prevazut la art 18.1 punctul 2, din contractul de achizitie - Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract conform prevederilor art.27.3 litera m, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de executant.

m) in cazul prevazut la art. 18.2 punctul 3 din contractul de achizitie. - Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile prevazute la art.20.3.

n) În cazul în care, pe durata derulării contractului urmează a fi necesară reînnoirea polițele de asigurare obligatorii, iar contractantul nu face dovada reînnoirii in termen de 10 zile înainte de expirarea polițelor inițiale, beneficiarul poate rezilia contractul. 

o) Contractantul cesionează contractul sau subcontractează fără acordul în scris al Achizitorului;

p) terțul susținător nu respectă obligațiile asumate prin angajament ferm;

27.5 În cazul producerii/apariției oricăruia dintre evenimentele sau circumstanțele arătate la art. 27.3 lit.a)-p) Achizitorul, la împlinirea termenului de 5 zile (cinci), are dreptul să rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept fără nici o altă notificare prealabilă, fără încuvințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale, și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități și, după caz, să evacueze Executantul din locația Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul este îndreptățit sa perceapă de la Contractant suma maximă a penalităților de întârziere. 

27.6 Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului. La calculul prejudiciului se vor lua în considerare toate costurile suplimentare pe care Achizitorul le va plăti pentru finalizarea contractului.

27.7 În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul. 

27.8 În cazul prevăzut la art.27.5., achizitorul va convoca în maxim 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.

27.9 Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea  unei/unor obligaţii care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau executantul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii:

a)
despăgubiri; şi/sau

b)
rezilierea Contractului 

27.10 Despăgubirile pot fi:


a)
Despăgubiri Generale; sau


b)
Penalităţi contractuale.

27.11 În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie, în conformitate cu prevederile art 22.3.15 din prezentul contract de achizitie.

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

27.12 După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuţiei lucrărilor cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.

CLAUZA 28. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
28.1. – Perioada de garantie a lucrarilor executate in baza  prezentului contract  va fi de 60  luni (5 ani) si incepe la data incheierii de catre achizitor a procesului verbal de receptie fara obiectiuni la terminarea  lucrarilor executate și până la recepția finală .

28.2. - (1) In perioada de garantie, contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

Perioada de remediere a defectelor curge de la data luarii la cunostinta, potrivit termenului stabilit de achizitor in functie de natura lucrarilor necesar a fi executate, dar nu mai putin de 3 zile.

            (2) Contractantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

    i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

    ii) unui viciu de conceptie, acolo unde contractantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau

    iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre contractant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

        (3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza contractantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

28.3. - In cazul in care contractantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 28.2 alin. (2), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

CLAUZA 29. Modalităţi de plată 

29.1 Autoritatea contractantă se obligă să plătească Prețul Contractului către executant, în termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea facturilor fiscale în original la sediul achizitorului și a tuturor documentelor justificative și numai după receptia lucrărilor/serviciilor care va face obiectul situatiei de lucrari, conform preved art 6, alin. 1 din legea 72/2013 sau conform mecanismul pe baza de decontare prin cerere de plata aferent proiectelor finantate cu finantare nerambursabila europeana asa cum este definit acesta conform reglementarilor aplicabile Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificarile si completarile ulterioare si Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificarile si completarile ulterioare). Plata se efectueaza de catre Autoritate contractanta, in lei, prin ordin de plata in contul de trezorerie al contractantului, in baza facturii emise de Contractant si acceptata la plata de catre Autoritatea contractanta, insotita de Procesul verbal de receptie, după cum urmează :

Pentru serviciile de proiectare 

· 75% din valoarea acestora în baza procesului verbal de recepție a documentațiilor de proiectare semnat fără obiecțiuni, după verificarea acestora de către autoritățile competente;

· 25% la finalizarea lucrărilor de execuție, în baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, semnat fără obiecțiuni și a referatului proiectantului privind execuția lucrărilor. 


Factura aferenta procentului de 75% din valoarea serviciilor de proiectare pentru care se solicită plata va fi emisă numai după receptionarea fară obiecțiuni a documentatiei tehnico-economică de catre achizitor, fiind însotita de procesul verbal de receptie documentatie.

Pentru serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului:
· proporțional cu valoarea situațiilor de lucrări acceptate la plată. În perioada în care nu sunt executate lucrari nu se pot deconta servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului. 

Pentru execuţia lucrărilor: 
· Lucrările executate se dovedesc prin situaţii de lucrări, întocmite astfel încât să asigure o verificare rapidă şi sigură a lor. 

· Situaţiile de lucrări se întocmesc de către executant, cel mult trimestrial. Situaţiile de lucrări se confirmă în termen de cel mult 10 zile, de la data prezentării lor de către dirigintele de şantier şi reprezentantul autoritatii. Situaţiile de lucrări prezentate dirigintelui de şantier, trebuie să fie complete şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente: centralizator (cu fazele de lucrări ofertate, decont anterior, decont curent şi rest decont), liste cu cantităţile de lucrări realizate, ataşamente la listele de cantităţi, analizele de laborator, certificate de calitate, de conformitate şi de garanţie, alte documente necesare întocmirii cărţii tehnice (care se completeaza cu documente, zilnic, pe fiecare faza/tronson de lucrare realizată).
· Factura se emite după confirmarea situaţiilor de lucrări de către toţi factorii implicaţi (responsabil tehnic din partea executantului – diriginte de şantier - beneficiar), până la sfârşitul aceleeaşi luni şi se înregistrează la  Autoritatea Contractantă direct la sediul acestuia sau prin poştă cu confirmare de primire. Plata acesteia către Contractant se va efectua în termenul legal de la primirea facturii. 
· Se va reţine garanţia de bună execuţie, în cuantum de 9,5% din valoarea contractului fără TVA, din fiecare factură așa cum este prevazut la art 22.3.2 din contract. 
· Plata facturii finale  se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

· Prețul Contractului este ferm, în condițiile prevăzute în documentația de atribuire.
· Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie final.

29.2 Autoritatea contractanta va plati contravaloarea serviciilor de proiectare si serviciilor de asistenta tehnica - FRISAROM ENGINEERING S.A., iar contravaloarea lucrarilor de execuție - ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L., conform actului aditional nr.1/31.08.2021 la acordul de asociere nr.96/21.04.2021.
CLAUZA 30. Ajustarea preţului contractului și alte clauze de revizuire

30. 1. Prețul nu se ajustează decat in conditiile modificarilor legislative.
CLAUZA 31. Asigurari

31.1. - (1) Contractantul  are obligatia de a incheia, in termen de 10 zile de la semnarea contractului, o asigurare de risc profesional, încheiată conform Legii în vigoare, ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind serviciile prestate si lucrarile executate, inclusiv daune generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de construcții sau punerea în operă, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

             (2) Asigurarea se va incheia cu un asigurător certificat de ASF. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

             (3) Contractantul are obligatia de a prezenta Autoritatii Contractante, ori de cate ori i se va solicita, polita sau politele de asigurare si dovada plații primelor curente(actualizate).

             (4) Contractantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei.


31.2 – Autoritatea Contractanta nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina Autoritatii Contractante, a agentilor sau a angajatilor acestuia.


31.3 – În cazul în care, pe durata derulării contractului urmează a fi necesară reînnoirea polițele de asigurare obligatorii, iar contractantul nu face dovada reînnoirii in termen de 10 zile înainte de expirarea polițelor inițiale, beneficiarul poate rezilia contractul conform Clauzei rezilierii contractului.


31.4 – Contractantul va încheia o asigurare de răspundere civilă ce va acoperi vătămări corporale și daune aduse proprietății ce pot fi provocate terților ca urmare a executării contractului, inclusiv pe perioada de garanție.

CLAUZA 32. Subcontractanti

32.1. Orice înțelegere scrisă prin care Contractantul încredințează o parte din realizarea lucrărilor către un terț este considerată a fi un Contract de Subcontractare.

32.2. Contractantul  are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract şi/sau poate schimba Subcontractantul/Subcontractanții specificați în Propunerea Tehnică numai cu acordul prealabil, scris, al Autoritatii Contractante. Contractantul informează autoritatea cu privire la subcontractare care se realizează doar în condițiile art. 219 din Legea nr. 98/2016, menționând partea/părțile din Contract care se subcontractează precum şi identitatea Subcontractanților.

32.3 Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu:

a) documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora;

b) documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante;

c) documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora;

d) documente care dovedesc neîncadrarea în situațiile prevăzute Legea nr. 98/2016.

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate.

32.4. Contractantul are obligația de a prezenta la încheierea Contractului, contractele încheiate cu Subcontractanții desemnați în cadrul Ofertei depusă pentru atribuirea acestui Contract. Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie anexă la Contract, făcând parte integrantă din acesta.

32.5. Contractantul are dreptul de a solicita Autoritatii Contractante, în orice moment pe perioada derulării Contractului, numai în baza unor motive temeinic justificate, fie înlocuirea/renunțarea la un Subcontractant, fie implicarea de noi Subcontractanți. Executantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Autoritatii Contractante înainte de încheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării Autoritatii Contractante privind implicarea de noi Subcontractanți se realizează numai după ce Contractantul principal a efectuat el însuși o verificare prealabilă a Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele legale de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 aplicabile Subcontractantului și capacitatea Subcontractantului de a îndeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind înlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant trebuie acordată de Autoritatea Contractanta, avându-se în vedere, cel puțin: caracteristicile serviciilor care urmează a fi subcontractate, motivele legale de excludere aplicabile subcontractantului precum și Declarația pe propria răspundere prin care noul Subcontractant/noii Subcontractanți își asumă respectarea prevederilor Caietului de Sarcini și a Propunerii Tehnice depuse de Contractant la Ofertă, pentru activitatea/activitățile subcontractate și informațiile prezentate de Contractant  privind capacitatea Subcontractantului propus pentru îndeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Orice Subcontractant propus și aflat în situațiile de excludere este respins de Autoritatea Contractanta.

32.6. Autoritatea Contractanta notifică Contractantului decizia sa cu privire la înlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

32.7. Contractantul se obligă să încheie Contracte de Subcontractare doar cu Subcontractanții care sunt de acord cu obligațiile contractuale asumate de către Executant prin prezentul Contract.

32.8. Niciun Contract de Subcontractare nu creează raporturi contractuale între Subcontractant și Autoritatea Contractanta. Contractantul este pe deplin răspunzător față de Autoritatea Contractanta pentru modul în care îndeplinește Contractul. Executantul răspunde pentru actele și faptele Subcontractanților săi ca și cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de către Autoritatea Contractanta a subcontractării oricărei părți a Contractului sau a angajării de către Contractant a unor Subcontractanți pentru execuția lucrărilor nu eliberează Contractantul de niciuna dintre obligațiile sale din Contract.

32.9. În cazul în care un Subcontractant nu reușește să își execute obligațiile contractuale, Autoritatea Contractanta poate solicita Contractantului fie să înlocuiască respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, care să dețină calificările și experiența solicitate de Autoritatea Contractanta, fie să preia el însuși execuția Lucrărilor.

32.10. Lucrările încredințate unui Subcontractant de Contractant nu pot fi încredințate unor terțe părți de Subcontractant.

32.11. Orice schimbare a Subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Autoritatii Contractante sau orice încredințare a lucrărilor de Subcontractant către terțe părți este considerată o încălcare a Contractului, situație care îndreptățește Autoritatea Contractanta la rezilierea Contractului și obținerea de despăgubiri din partea Contractantului.

32.12.În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Contractantul trebuie să se asigure că Subcontractantul/Subcontractanții nu afectează drepturile Autoritatii Contractante în temeiul prezentului Contract.

32.13. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Autoritatea Contractanta poate solicita Contractantului să înlocuiască un Subcontractant care se află în una dintre situațiile de excludere specificate în Lege.

32.14. In cazul în care un Subcontractant și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea nr. 98/2016, opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

i.
această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă la Contract și făcând parte integrantă din acesta;

ii.
Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică privind modalitatea în care se efectuează plata directă de către Autoritatea Contractanta către Subcontractant și care precizează toate și fiecare dintre elementele de mai jos:

32.14.1.
pentru fiecare Lucrare/ activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă la Contract, astfel cum este încheiat între Executant și Autoritatea Contractanta – partea din Lucrare/ activitate sau Lucrare/ activitatea realizat/realizată de Subcontractant astfel cum trebuie specificată în factura prezentată la plată,

32.14.2.
modalitatea concretă de certificare a Lucrării/activității de către Executant pentru rezultatul obținut de Subcontractant/Lucrarea executată de Subcontractant înainte de prezentarea facturii de către Executant Autoritatii Contractante,

32.14.3.
partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare Lucrării/activității care este în sarcina Subcontractantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise de Contractantul pentru Autoritatea Contractanta, așa cum sunt acestea detaliate în Contract,

32.14.4.
stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă,

32.14.5.
precizează contul bancar al Subcontractantului.

CLAUZA 33. Cesiunea

(a)
Părțile pot cesiona, total sau parțial, drepturile și obligațiile născute din acest Contract numai cu acordul prealabil în scris al celeilalte Părți și în condițiile Legii nr. 98/2016.

(b)
Cesiunea nu exonerează Contractantul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract și scadente până la data cesiunii.

(c)
În cazul în care drepturile şi obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare se aplica prevederile de la lit. a din prezenta Clauza.
(d)
Contractantul este obligat să notifice Autoritatii Contractante, cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului, în termen de maximum 3 (trei) zile de la data nașterii noii persoane. Autoritatea Contractanta are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificării de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului. (de exemplu: fuziune, divizare, etc.)

(e)
Contractantul nu are dreptul să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Autoritatii Contractante. În astfel de cazuri, Contractantul trebuie să furnizeze Autoritatii Contractante informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile.

(f)
În cazul încetării anticipate a Contractului, la solicitarea expresa a Autoritatii Contractante și cu acordul Contractantului, Contractantul cesionează Autoritatii Contractante contractele încheiate cu Subcontractanții.

(g)
În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, dreptul de creanță al Contractantului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de garanție către Autoritatea Contractanta.

 CLAUZA 34. Forta majora

 34.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

 34.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

 34.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

 34.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

34.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

CLAUZA 35. Imprevizibilitatea 


(1) Părțile își vor executa obligațiile asumate prin contract, chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă din cauza schimbării excepționale a unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute înainte de semnarea contractului.

CLAUZA 36. Cazul Fortuit

36.1.  Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut nici împiedicat de către partea care ar fi trebuit să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

36.2.  Partea afectată de cazul fortuit are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia.

36.3.  Dacă evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totală și definitivă de executare a oricareia dintre obligațiile contractuale, atunci contractul este desființat de plin drept și fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.”

CLAUZA 37. Solutionarea litigiilor

37.1. - Autoritatea Contractanta si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

37.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Autoritatea Contractanta si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze  de catre instantele judecatoresti competente din Romania.

CLAUZA 38. Limba care guvernează contractul 
Limba care guvernează contractul este limba română. 

CLAUZA 39. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

CLAUZA 40. Protectia datelor ce au caracter personal 
În scopul executarii Contractului, fiecare Parte trebuie sa prelucreze date cu caracter personal privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Parti;

 Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului; 

Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 

Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali].

Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

CLAUZA 41. Contractantul declară expres că a citit cuprinsul clauzelor  CONTRACTUALE  și declară, în mod expres, că a înțeles pe deplin conținutul acestora precum și efectele lor juridice.
Prezentul Contract reprezintă voința liberă a Părților, exprimată în condițiile Legii nr.98/2016, și se semnează de către acestea astfel cum au fost agreate clauzele Contractului și întinderea obligațiilor asumate, orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridică.

Drept pentru care, ca urmare a declarării câștigătoare a Ofertei Contractantului, în cadrul procedurii de atribuire a Contractului de achiziție publică de lucrări, ca urmare a Anunțului de participare nr. SCN1084440, din data de 12.04.2021, publicat pe portalul www.e-licitatie.ro.
Părțile au încheiat prezentul Contract azi, ................................., în Bucuresti, în 2 (doua) exemplare, unul pentru executant si doua pentru Autoritatea Contractanta. 

Autoritate







         Contractant
Directia Generala pentru Administrarea                Asocierea  ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L. – 
FRISAROM ENGINEERING S.A prin

Patrimoniului Imobiliar Sector 2


      ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L. prin
[image: image1.png]




