CONTRACT DE LUCRĂRI

Nr. 106/05.12.2022

Prezentul Contract de achiziție publică de lucrări, (denumit în continuare „Contract”, s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită în continuare “Legea nr. 98/2016”) precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia

între:

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Str. Luigi Galvani nr. 20, Sector 2, telefon/fax 021.212.11.39; 021.212.15.44, cod de identificare fiscală: 14783794, cont nr. RO09TREZ24A510103200130X, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica Sector 2, reprezentată prin Bogdan-Alexandru GÂRBU - Director General, în calitate de Achizitor, denumită în continuare ”Autoritate contractantă” sau ”Achizitor” pe de o parte

și

COLUMNA R1 S.R.L., cu sediul în ..............., telefon/fax: ............., e-mail: ........................., număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: ..............., cod de înregistrare fiscală: ..............., cont IBAN nr. ...................., deschis la ..................., reprezentată prin ..................... – Administrator, în calitate de și denumită în continuare „Contractant” sau „Executant”, pe de altă parte,

denumite, în continuare, în mod individual "Partea" și împreună, "Părțile" și care, având în vedere:

- OFERTA

  - Contractantul a examinat Documentația de Atribuire pentru execuția de Lucrări și se oferă să execute Lucrările, conform prevederilor prezentului Contract și ale legislației aplicabile.

  - Contractantul, prin semnătura de mai jos, se obligă să execute Lucrările precizate la Art. I – Obiectul Contractului la Prețul ofertat.

și

- ACCEPTAREA

  - Achizitorul, prin Raportul Procedurii nr. 1915 din data de 21.11.2022, a declarat câștigătoare Oferta Contractantului, în cadrul procedurii de atribuire a Contractului.

  - Achizitorul, prin semnarea Contractului, este de acord cu faptul că, pentru execuția Lucrărilor de către Contractant, plătește Contractantului Prețul Lucrărilor, astfel cum este stabilit la Art. II – Prețul Contractului și în conformitate cu prevederile legale aplicabile precum și cu prevederile Contractului,

au convenit încheierea prezentului Contract, astfel:

- PREVEDERI PRELIMINARE

- Definiții

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- Achizitor și Executant/Contractant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

- Abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a Executantului, săvârșite cu intenție sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparține acest operator economic sau ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din culpă gravă;

- Act Adițional- document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului Contract de achiziție publică de lucrări, în condițiile Legii 98/2016;

- Amplasamentul lucrării - locul unde Executantul execută lucrarea;

- Caiet de Sarcini– document ce face parte integrantă din contract și care include obiectivele, sarcinile specificațiile şi caracteristicile lucrărilor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Achizitorului, menționând, după caz, metodele şi resursele care urmează să fie utilizate de către contractant şi/sau rezultatele care trebuie realizate/prestate și furnizate de către contractant, inclusiv niveluri de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate publică, siguranță și altele asemenea, după caz, precum și cerințe aplicabile contractantului în ceea ce privește informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția achizitorului;

- Cesiune- înțelegere scrisă prin care Executantul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii 98/2016, drepturile şi/sau obligațiile deținute prin Contract sau parte din acestea;

- Contract - prezentul Contract de achiziție publică de lucrări, împreună cu anexele sale, inclusiv eventualele modificări şi completări efectuate de Părți în conformitate cu prevederile Contractului;

- Contract de Subcontractare- acordul încheiat în scris între Executantși un terț ce dobândește calitatea de Subcontractant, în condițiile legii 98/2016, prin care Executantulsubcontractează Subcontractantuluipartea din Contractîn conformitate cu prevederile Contractului, dacă este cazul;

- Cost(uri) - toate cheltuielile suportate (sau care urmează să fie suportate) în mod rezonabil de către executant, în scopul îndeplinirii obligațiilor contractului sau în legătură cu contractul;

- Defecțiune/Defecțiuni - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă și/sau care fac rezultatele execuției de Lucrări necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele și de la obiectivele stabilite în Caietul de Sarcini. Defecțiunile includ atât viciile aparente cât și viciile ascunse ale Lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract;

- Documentație de Atribuire - documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile, regulile şi alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției, obiectul contractului şi modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile;

- Documentele Achizitorului - toate și fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau implicit prin natura Lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract, inclusiv piese scrise și/sau piese desenate, în format letric și/sau electronic, cum ar fi, dar fără a se limita la: planuri, regulamente, specificații, planșe, desene, schițe, modele, manuale, programe și date informatice, calcule și rapoarte precum și orice documente tehnice, după caz, furnizate de Achizitor și necesare Contractantului în vederea realizării obiectului prezentului Contract;

- Documentele Contractantului- toate datele, documentele, rapoartele incluse în cerințele Achizitorului, care sunt colectate și/sau pregătite de Contractant în legătură cu Lucrările executate și se află în custodia și grija Contractantului până la data preluării acestora de către Achizitor și care includ, dar fără a se limita la: documente, certificate, avize și acorduri care trebuie pregătite sau obținute de Contractant, documente necesare pentru satisfacerea tuturor condițiilor impuse de aprobări, planuri, regulamente, specificații, planșe, desene, schițe, modele, manuale, programe și date informatice, software, calcule și rapoarte precum și orice documente tehnice, după caz, așa cum sunt acestea descrise în Caietul de Sarcini;

- Cerințele Achizitorului – Documentația de atribuire care a stat la baza încheierii acestui Contract;

- Durata contractului  - intervalul de timp în care prezentul contract produce efecte, potrivit legii, ofertei și documentației procedurii de achiziție, de la data intrării în vigoare a Contractuluiși până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

- Durata de Execuție - timpul pentru finalizarea lucrărilor sau a unui sector de lucrări (după caz) inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor contractului, calculat începând cu data de începere;

- Finalizare este atunci când Contractantul:

- a executat toate Lucrările și a prezentat toate documentele, astfel cum este stabilit prin prezentul Contract și cu respectareaGraficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric),

- a remediat eventualele Defecțiuni care nu ar fi permis utilizarea Lucrărilor de către Achizitor, în vederea obținerii beneficiilor anticipate și îndeplinirii obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini;

- Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) – documentul referitor la planificarea activităților care fac obiectul Contractului, cu precizarea termenelor pentru fazele determinante și a Punctelor de reper, în forma acceptată de Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus în Propunerea Tehnică și actualizat pe parcursul derulării prezentului Contract;

- Forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

- Garanție de Bună Execuție-garanția constituită de către Executant în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului, stabilită potrivit legii române în vigoare;

- Legea - toate actele normative în vigoare care emană de la orice organ competent potrivit constituției, să elaboreze acte normative;

- Lucrări - toate lucrările care urmează să fie realizate de Contractant, incluzând Lucrări permanente și/sau Lucrări provizorii astfel cum au fost agreate de Părți pe parcursul derulării Contractului, inclusiv toate activitățile care necesită exercitarea unui rol de Contractant în cadrul sau în legătură cu prezentul Contract;

- Lucrări de Construcții - Operațiunile specifice prin care:

- se execută/reabilitează Construcții de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane şi aeriene, căi de comunicații, lucrări inginerești, de artă etc.,

- se desființează astfel de Construcții prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc;

- Lucrări Permanente - lucrările permanente necesar a fi executate de către executant potrivit prevederilor Contractului;

- Lucrări Provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pentru execuția şi terminarea lucrărilor permanenteşi remedierea oricăror defecțiuni;

- Lucrări suplimentare – Lucrările necesare apărute ca urmare a schimbării de soluțiii tehnice, a condițiilor fizice imprevizibile, a necesităților suplimentare identificate pe parcursul derulării Contractului;

- Materiale - produse de orice tip care sunt sau vor fi integrate în lucrările permanente, potrivit prevederilor contractului;

- Modificare - orice schimbare dispusă de către Achizitorpotrivit clauzelor stabilite din prezentul contract și/sau în baza cerințelor documentației de atribuire. modificările trebuie efectuate cu respectarea prevederilor legale aplicabile;

- Ofertă - actul juridic prin care Executantulși-a manifestat voința de a se angaja, din punct de vedere juridic, în acest Contractși cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică precum și alte documente care au fost menționate în documentația de atribuire;

- Ordin Administrativ – document scris/instrucțiune/notificare/ordin, cu caracter obligatoriu pentru ambele Părți, emis(ă) de Achizitor, inclusiv de orice reprezentant al  Achizitorului, pentru a completa și/sau modifica prevederile prezentului Contract cu respectarea clauzelor contractuale și în limitele Legii;

- Ordin de începere a Lucrărilor – documentul care atestă momentul începerii execuției Lucrărilor și prin care Achizitorul înștiințează Contractantul și, după caz, consultantul/dirigintele de șantier, că execuția Lucrărilor poate începe. Data prevăzută pentru începerea Lucrărilor se consideră Data de Începere a Execuției și este data de la care se calculează Durata de Execuție;

- Penalitate – despăgubirea stabilită în baza Contractului de achiziție publică ca fiind plătibilă de către una dintre Părțile contractante către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din Contract sau de îndeplinire necorespunzătoare a acestora;

- Perioada de Garanție - perioada, care începe la data aprobării recepției la terminarea lucrărilor (sau a sectorului), în care Executantulva fi responsabil de remedierea viciilor şi deteriorărilor la lucrări în conformitate cu prevederile contractuale;

- Personalul Contractantului - reprezentantul Executantuluişi tot restul personalului, forța de muncă şi alți angajați ai Executantului, ai tuturor Subcontractanțilorşi orice alt personal care asistă Executantul la execuția lucrărilor (experți cheie și experți non-cheie/personalul suport/auxiliar);

- Personalul Achizitorului - reprezentanții săi şi tot restul personalului, forța de muncă şi alți angajați ai achizitorului şi oricare alt personal notificat Executantuluide către Achizitorca personal al achizitorului;

- Prețul contractului - prețul plătibil Contractantului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

- Proces-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor – documentul întocmit de comisia de recepție numită de Achizitor, care confirmă Finalizarea substanțială a Lucrărilor;

- Proces-Verbal de Recepție Finală – documentul întocmit de comisia de recepție, numită de Achizitor, după expirarea perioadei de garanție a Lucrărilor;

- Punct de reper – termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea intermediară sau finală a Lucrărilor executate sau a unei părți din acestea, stabilit în cadrul Contractului și exprimat ca dată fixă (zz/ll/aaaa) în cadrul Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric);

- Recepția Lucrărilor - activitate realizată cu participarea Achizitorului, Contractantului precum și a altor părți interesate prin care se certifică finalizarea Lucrărilor executate în conformitate cu Documentele Contractului, inclusiv modificări ale acestora, dacă este cazul Recepția lucrărilor de construcții se realizează în două etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, respectiv la terminarea completă a Lucrărilor (Recepție la Terminarea Lucrărilor) și după expirarea perioadei de garanție a Lucrărilor (Recepție Finală);

- Scris(ă) sau în scris – orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi comunicat ulterior, inclusiv informații transmise şi stocate prin mijloacele electronice de comunicare în cadrul Contractului, înglobând echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, şi stocare a datelor emise, transmise şi recepționate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice ce pot fi utilizate pentru transmiterea rezultatelor obținute în cadrul Contractului;

- Șantier - locurile în care vor fi executate lucrările permanente şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a șantierului;

- Sector (de lucrări) - o parte din lucrări definită ca sector în contract;

- Situație de Lucrări – document întocmit de Executant prin care acesta confirmă executarea unor cantități de lucrări și în baza căruia este îndreptățit să primească plăți parțiale din partea Achizitorului;

- Subcontractant -orice operator economic care nu este parte a acestui contract şi care execută şi/sau furnizează anumite părți ori elemente ale contractului ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul contractului, răspunzând în fața executantului pentru organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

- Termen – intervalul de timp în care Părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum este stabilit prin Contract. În absența unor asemenea termene devin aplicabile eventuale termene (maximale) stabilite prin prevederile legale în vigoare sau, după caz, cele convenite de către părțile contractante. În sensul prezentului contract, orice termen se calculează potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- Teste la Terminare - testele efectuate potrivit prevederilor contractului înainte ca lucrările sau un sector de lucrări (după caz) să fie recepționate la terminarea lucrărilor de către achizitor;

- Zi- zi calendaristică; an - 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

- Interpretare

  - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând și genul feminin și viceversa acolo unde acest lucru este permis de context.

  - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

  - Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

  - În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale și documentele achiziției (anunțul de participare, caietul de sarcini, fișa de date a achiziției etc.), se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achiziției.

- Obiectul contractului

  - Obiectul prezentului Contract îl reprezintă execuția de lucrări în cadrul proiectului „Reabilitarea și modernizarea imobilului – Grădinița Nr. 280”, cod SMIS 124314, denumite în continuare Lucrări, pe care Executantul se obligă să le execute în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din Caietul de Sarcini precum și a celorlalte anexe ale Contractului.

  - Executantul convine cu Achizitorul să execute şi să finalizeze lucrările şi să remedieze orice eventuale defecțiuni ale acestor lucrări în perioada de garanție, în conformitate cu prevederile Contractului.

- Cantitatea de lucrări

  - Cantitățile de lucrări care vor fi executate se regăsesc în propunerea financiară a Contractantului care se constituie anexă la contract.

- Prețul contractului și modalități de plată

  - Achizitorul se obligă să plătească Executantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului.

  - Prețul convenit pentru îndeplinirea Contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătibil executantului de către Achizitor, este de 7.868.538,86 lei, din care T.V.A. 1.256.321,33 lei.

  - Prețurile sunt detaliate în propunerea financiară a Executantului care se constituie anexă la contract.

  - Plata se va face, prin ordin de plată emis de Achizitor, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul Achizitorului.

  - Facturile vor conține, în mod obligatoriu, elementele precizate în ultimele modificări ale legislației fiscale.

  - Plata se consideră efectuată la data confirmării debitării contului Achizitorului de către trezorerie.

  - Efectuarea plății este condiționată de anexarea la factura a proceselor verbale de recepție cantitativă și calitativă, semnate de reprezentanții Contractantului și ai Achizitorului.

  - Prețul contractului poate fi ajustat în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-au fundamentat preturile ofertate.

  - Executantul are obligaţia de a efectua plăţile către furnizori/ subantreprenori în mod nediscriminatoriu, pe măsura încasării sumelor de bani cuvenite în baza Contractului, proporţional cu gradul de furnizare/ prestare/ execuţie corespunzător fiecărui furnizor/subantreprenor care a contribuit la execuţia lucrărilor ce formează obiectul contractului de achiziţie publică încheiat cu Achizitorul. Executantul este singurul răspunzător cu privire la toate aspectele anterior menționate, răspunderea Achizitorului neputând fi angajată indiferent de situație.

- Ajustarea prețului contractului

  - Pentru ajustarea preţului contractului de achiziţie publică de lucrări aferent proiectului finanţat din fonduri europene se va utiliza formula polinomială prevăzută la subclauza 48.4 din anexa nr. 1 "Condiţii generale şi specifice şi acordul contractual pentru contractele de execuţie de lucrări" la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Formula de ajustare a preturilor este o formula polinomiala de tipul:

An = av + m * Mn/Mo + f * Fn/Fo + e * En/Eo,

unde:

– „An“ este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile realizate in luna „n“ (sumele aferente [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

– „av = 0“ este un coeficient fix si reprezinta valoarea procentuala a platii in avans fata de Pretul Contractului;

– „m = …..“ – coeficient care reprezinta ponderea estimata a elementului de cost “materiale” in executia Lucrarilor

– „f = ….“ – coeficient care reprezinta ponderea estimata a elementului de cost “forta de munca” in executia Lucrarilor,

– „e = …..“ – coeficient care reprezinta ponderea estimata a elementului de cost “utilaje” in executia Lucrarilor,

Astfel av + m + f + e = 1

– „Fn“, „En“, „Mn“ sunt indicii curenti de pret/cost sau preturile de referinta pentru luna „n“, exprimati in moneda Contractului, dupa cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii „n“. Indicii de pret sau preturile de referinta sunt aferente elementelor de cost relevante.

– „Lo“, „Eo“, „Mo“ sunt indicii de pret/cost de baza sau preturile de referinta, exprimati in moneda Contractului, aplicabile la Data de Referinta, respectiv Data anterioara cu 30 de zile de termenul-limita de depunere a ofertelor.

In cazul in care un indice de pret/cost curent sau un pret de referinta pentru luna respectiva nu este disponibil (sau valoarea lor nu este definitiva), se va folosi ultimul indice sau pret disponibil iar ajustarea va fi recalculata atunci cand indicele sau pretul va fi disponibil (respectiv cand valoarea lor va deveni definitiva).

Sursa Indicilor: Institutul National de Statistica, respectiv:

“Mn respectiv Mo” = Buletinul Statistic de Preturi – Tabel 15 – Indicii de cost in constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structura – Costul Materialelor

“Fn respectiv Fo” = Buletinul Statistic Lunar – Tabel 56 – Castigul salarial net. Constructii.

“En respectiv Eo” = Buletinul Statistic de Preturi – Tabel 11 – Indicii preturilor productiei industriale pe  total, piata interna si piata externa pe activitati (diviziuni)

https://insse.ro/cms/ro/tags/buletin-statistic-de-preturi

  - Determinarea prețului final al Contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

- Durata contractului

  - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către toate părțile și produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor și eliberarea restului rămas din garanția de bună execuție.

  - Prezentul contract încetează să producă efecte la împlinirea termenelor menționate la alineatul precedent.

  - Executantul se obligă să realizeze lucrările care fac obiectul prezentului contract în termen de 10 luni de la data la care sunt îndeplinite condițiile pentru demararea execuției lucrărilor, respectiv după obținerea tuturor avizelor necesare și predarea amplasamentului.

  - Durata contractului este distinctă de termenul de execuție a lucrărilor (termenul de execuție a lucrărilor este, alături de alte elemente precum perioada de garanție acordată lucrărilor, parte a duratei contractului).

- Intrarea în vigoare și modificarea Contractului

  - Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către toate părțile.

  - Executantul are obligația de a începe realizarea activităților după constituirea garanției de bună execuție și emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

  - Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165).

  - Modificările contractuale, nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

  - Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de modificare a Contractului cu cel puțin 10 zile înainte de data la care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte.

  - Modificarea va produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect. Acceptarea modificării poate rezulta și din faptul executării acesteia de către ambele părți.

- Documentele contractului

  - Documentele contractului sunt:

- Anexa 1 – Documentația de atribuire, inclusiv Proiectul tehnic de execuție;

- Anexa 2 – Propunerea financiară actualizată ca urmare a solicitării de clarificări;

- Anexa 3 – Graficul de îndeplinire a contractului;

- Anexa 4 – Garanția de bună execuție;

- Anexa 5 – Contractul de subcontractare încheiat cu fiecare Subcontractant;

- Alte anexe.

  - (1) Toate clarificările/ completările/ modificările și/sau măsurile de remediere publicate până la depunerea ofertelor, precum și clarificările, completările și modificările realizate în perioada evaluării ofertei fac parte din prezentul Contract și clarifică și/sau completează și/sau modifică documentele la care fac referire.

(2) În cazul în care, pe parcursul executării prezentului Contract, se constată că anumite elemente ale Ofertei Tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Proiectul tehnic de execuție, prevalează prevederile din Proiectul tehnic de execuție.

(3) În cazul oricărei contradicții între documentele de mai sus, se acordă ordinea de precedență în succesiunea enunțată mai sus.

- OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- Obligațiile Achizitorului

  - Achizitorul are obligația de a pune Contractantului la dispoziție Documentele Achizitorului, inclusiv întreaga documentație tehnico–economică necesară pentru execuția Lucrărilor, precum şi orice alte documente relevante pentru execuția Lucrărilor sau va confirma că documentațiile tehnice de proiectare complete şi toate aceste documente au fost furnizate ca parte a documentației de atribuire.

  - (1) La începerea Lucrărilor, Achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile, acordurile şi avizele necesare execuției Lucrărilor, conform prevederilor legale în vedere aplicabile.

(2) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Contractantului autorizațiile, acordurile și avizele necesare execuției Lucrărilor, conform prevederilor Legii. Contractantul nu este răspunzător pentru orice întârziere în executarea Lucrărilor datorată nepunerii la dispoziție de către Achizitor a autorizațiilor conform prezentei clauze.

  - Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Executantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

  - Achizitorul se obligă să recepționeze lucrările în condițiile prevăzute în contract.

  - Achizitorul se obligă să plătească prețul lucrărilor către Executant conform clauzelor contractuale.

  - Achizitorul se obligă să furnizeze în timp util toate informațiile necesare executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale.

  - Achizitorul are obligația să asigure acces liber personalului Executantului în Șantier, în vederea îndeplinirii de către acesta a obligațiilor ce-i revin, potrivit caietului de sarcini și ofertei sale.

- Obligațiile Contractantului

  - Contractantul acționează cu atenția și promptitudinea cuvenite și fără întârziere, în conformitate cu prevederile Contractului și cu respectarea Dispozițiilor scrise ale Achizitorului, pentru a executa și finaliza Lucrările, cu respectarea Punctelor de reper și a Duratei de Execuție.

  - Executantul, cu diligența necesară, va executa şi va finaliza Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi va remedia orice defecțiuni ale Lucrărilor. Lucrările executate în conformitate cu documentațiile de proiectare puse la dispoziție vor fi conforme cu scopul şi destinația lor, așa cum au fost definite de Achizitor. Lucrările vor include orice lucrare care este necesară pentru a satisface cerințele Achizitorului şi Oferta Executantului, precum şi toate lucrările care sunt necesare pentru asigurarea rezistenței, stabilității şi siguranței în exploatare a Lucrărilor (inclusiv dacă nu sunt menționate în Contract).

  - Executantul va respecta și se va supune tuturor prevederilor legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta și se va supune, de asemenea, acelorași prevederi legale. Executantul va despăgubi Achizitorul în cazul oricăror pretenții și acțiuni în justiție rezultate ca urmare a unor eventuale încălcări ale prevederilor legale în vigoare de către Executant, inclusiv de către Personalul său implicat în Contract.

  - Contractantul are obligația de a respecta oricare și toate Punctele de reper, așa cum sunt prevăzute în Oferta sa și în Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric).

  - Contractantul transmite toate înștiințările către autoritățile cu competență și atribuții în domeniu în vederea obținerii autorizațiilor/avizelor, plătește toate taxele, impozitele şi altele asemenea şi obține toate autorizațiile, avizele şi aprobările conform Legii pentru începerea, execuția şi terminarea Lucrărilor provizorii.

  - Contractantul este pe deplin și singurul responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate în Șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și reglementărilor Legii privind calitatea în construcții. Nicio aprobare, consimțământ sau absența unor observații ale Achizitorului sau ale reprezentantului Achizitorului nu exonerează Contractantul de obligațiile sale. Achizitorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensații datorate potrivit Legii sau Contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu, care este adus, din culpa Contractantului, a unui angajat sau a oricărei alte persoane contractate de Contractant.

  - Contractantul înțelege că Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Contractant, nu pot fi abordate sau executate fără acordul prealabil scris al Achizitorului. Execuția de Lucrări suplimentare în lipsa acordului scris al Achizitorului nu îi conferă Contractantului dreptul de a solicita plata valorii respectivelor Lucrări.

  - Executantul va asigura pe de-a întregul administrarea, personalul, materialele, echipamentele, aparatura, utilajele şi toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a executa, finaliza şi remedia orice vicii, potrivit prevederilor Contractului sau așa cum se deduce rezonabil din Contract.

  - Executantul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de către Achizitor sau orice reprezentant al acestuia. În cazul în care Executantul consideră că cerințele unui Ordin Administrativ depășesc autoritatea emitentului sau scopul Contractului, Executantul va transmite o notificare motivată Achizitorului. În cazul în care Executantul nu transmite notificarea în termen de 10 zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va considera că Executantul acceptă Ordinul Administrativ ca fiind emis în mod valabil. Achizitorul va răspunde notificării în termen de 10 zile şi poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. În cazul în care Achizitorul nu răspunde în termen de 10 zile, se consideră că a confirmat Ordinul Administrativ. Transmiterea unei notificări de către Executant nu va suspenda efectul Ordinului Administrativ.

  - Executantul va transmite, în termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Achizitorului în acest sens, orice informații şi documente cu privire la condițiile în care este implementat Contractul.

  - În îndeplinirea obligațiilor sale contractuale, Executantul va respecta Legile în vigoare şi se va asigura că Personalul său, agenții şi angajații săi respectă de asemenea aceste Legi. Executantul va despăgubi Achizitorul pentru orice reclamații sau proceduri care ar putea apărea ca urmare a nerespectării de către Executant, Personalul său, agenții sau angajații săi a acestor Legi.

  - Executantul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidențiale, în măsura în care o astfel de tratare nu afectează desfășurarea obligațiilor contractuale sau respectarea obligațiilor prevăzute de Lege. Executantul nu va utiliza şi nu va divulga unor terți informații sau documente cu privire la îndeplinirea Contractului fără consimțământul prealabil al Achizitorului.

  - În cazul în care Executantul constituie o asociere, consorțiu sau altă grupare formată din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual şi în solidar față de Achizitor pentru executarea Contractului şi îndeplinirea obligațiilor contractuale, inclusiv în privința oricărei sume recuperabile. Aceste persoane vor notifica Achizitorul cu privire la liderul lor, persoană desemnată de asociere să acționeze în numele său în cadrul acestui Contract şi care va fi autorizată să angajeze asocierea. Componența (inclusiv identitatea liderului) şi statutul asocierii nu vor fi modificate fără acordul prealabil al Achizitorului. În cazul în care asocierea își modifică statutul sau componența fără acordul prealabil al Achizitorului, Achizitorul poate rezilia unilateral contractul.

  - În cazul în care Executantul a primit, în cadrul Ofertei sale, susținere din partea unui terț, această susținere este demonstrată printr-un angajament ferm al acestui terț, inclus în Contract. Terțul susținător se obligă față de Executant şi de Achizitor să ducă la îndeplinire acțiunile (inclusiv, după caz, punerea la dispoziția Executantului a unor resurse financiare, umane şi/sau tehnice) sau, după caz, partea de Lucrări, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Executantului conform angajamentului ferm, în cazul în care Executantul nu reușește să îndeplinească obligațiile şi responsabilitățile contractuale aferente activităților, situațiilor sau părții de Lucrări pentru care a primit susținere de la terț.

  - Dacă Executantul nu reușește să îndeplinească obligațiile şi responsabilitățile contractuale aferente activităților, situațiilor sau părții de Lucrări pentru care a primit susținere de la terț, Achizitorul va fi îndreptățit să notifice Executantul şi terțul susținător şi să solicite remedierea situației prin implicarea terțului.

Terțul susținător va despăgubi Achizitorul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli suportate de Achizitor în cazul în care terțul susținător nu respectă obligațiile asumate prin angajamentul ferm sau îndeplinește aceste obligații în mod defectuos.

  - Executantul se va asigura că Lucrările sunt executate corespunzător şi că Cerințele Achizitorului şi Ordinele Administrative sunt respectate de Personalul său, inclusiv proprii angajați, Subcontractanții şi angajații lor.

  - Executantul va desemna un Reprezentant care va acționa în numele său în relația cu Achizitorul . Cu excepția cazului în care Reprezentantul Executantului este numit prin Contract, Executantul va prezenta în termen de 10 zile de la semnarea Contractului, numele şi referințele persoanei propuse ca Reprezentant al Executantului.

  - Reprezentantul Executantului va fi pe deplin autorizat să ia orice decizie necesară pentru executarea Lucrărilor, inclusiv să primească şi să implementeze Ordine Administrative.

  - Executantul se va asigura că personalul său specializat este autorizat şi/sau certificat în conformitate cu prevederile Legii.

  - Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor Contractului printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare a calității va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în Contract, dacă există. Achizitorul, prin reprezentanții săi, va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calității.

  - Respectarea sistemului de asigurare a calității nu va exonera Executantul de niciuna din sarcinile, obligațiile sau responsabilitățile sale potrivit prevederilor Contractului.

  - Executantul va lua toate măsurile necesare pentru protecția mediului înconjurător (atât pe Șantier, cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor sau afectării populației şi a proprietăților ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecințe ale activității sale. Aceste măsuri vor fi conforme cu cele prevăzute în Cerințele Achizitorului şi în actul de reglementare în domeniul mediului.

  - Executantul se va asigura că emisiile, deversările de suprafață şi deșeurile rezultate în urma activităților proprii nu vor depăși valorile prevăzute în Cerințele Achizitorului şi nici valorile stabilite de Lege.

- Utilități, cabluri şi conducte

  - Dacă, pe parcursul execuției Lucrărilor, Executantul descoperă repere ce indică traseul unor cabluri, conducte sau altor utilități subterane, va menține aceste repere în poziție sau le va înlocui, dacă execuția Lucrărilor necesită înlăturarea lor temporară.

  - Executantul va fi responsabil de păstrarea, protejarea, mutarea sau înlocuirea, după caz, a cablurilor, conductelor şi altor utilități prevăzute în Contract sau descoperite pe parcursul execuției Lucrărilor, în conformitate cu cele prevăzute în Contract, Lege şi în reglementările şi acordurile specifice ale proprietarilor/gestionarilor acestor rețele de utilități, inclusiv prevederile avizelor date de către aceștia. Prevederile prezentei subclauze nu afectează drepturile şi obligațiile Executantului prevăzute în Contract.

  - Când o activitate de pe Șantier poate provoca perturbări sau afecta un serviciu de utilități, Executantul îl va informa imediat în scris pe Achizitor şi va lua măsurile corespunzătoare în timp util cu scopul continuării normale a execuției Lucrărilor.

- Siguranța pe Șantier şi securitatea muncii

  - În executarea Contractului, Executantul va respecta Legea şi reglementările în vigoare legate de securitatea muncii, inclusiv, dacă este cazul, reglementările specifice de securitate  și siguranță ale Achizitorului.

Executantul va lua măsuri de siguranță pentru Personalul său corespunzătoare pericolului fizic potențial. Executantul va fi responsabil de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este expus Personalul său şi pentru informarea Achizitorului cu privire la situație. Dacă Achizitorul sau Executantul iau la cunoștință o amenințare iminentă a vieții sau sănătății unui membru al Personalului Executantului, Executantul va acționa de urgență pentru siguranța persoanelor implicate.

  - Pe întreaga perioadă de la data punerii la dispoziție a Șantierului până la aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor şi oricând execută vreo lucrare în Perioada de Garanție, Executantul va asigura securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Șantier, va fi responsabil de măsurile necesare, în interesul Personalului Achizitorului şi terților, pentru a preveni orice pierdere sau accident determinată de executarea Lucrărilor şi va depune toate eforturile rezonabile pentru a păstra Șantierul şi Lucrările libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective.

  - Executantul va lua toate măsurile esențiale, pe propria răspundere, pentru a se asigura că structurile şi instalațiile existente sunt protejate, păstrate şi întreținute.

  - Dacă, pe durata executării Contractului, sunt necesare măsuri urgente pentru a evita orice risc de accident sau daună sau pentru securitate ca urmare a unui accident sau a unei daune, Achizitorul va transmite un Ordin Administrativ Executantului pentru a acționa așa cum consideră necesar. În cazul în care Executantul nu dorește sau nu poate lua măsurile necesare, Achizitorul, cu condiția respectării prevederilor clauzelor contractuale, poate executa lucrarea pe costul Executantului în măsura în care Executantul este responsabil.

  - Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Șantier, care să răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va avea calificarea necesară pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucțiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor.

  - Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (Utilaje, instalații etc.) şi de muncă sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de către Personalul său inclusiv orice persoană care desfășoară, direct sau indirect, activități pentru Executant, în conformitate cu prevederile Legii, inclusiv orice modificare legislativă apărută pe perioada executării Contractului.

În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de către Executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale şi se va înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul.

- Activitatea Executantului pe Șantier

  - Executantul va desfășura activități numai în limitele Șantierului şi în alte zone auxiliare care pot fi obținute de către Executant şi acceptate de către Achizitor ca zone de lucrări. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra Utilajele Executantului şi Personalul Executantului în limitele Șantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

  - Pe parcursul executării Contractului, Executantul va depozita sau îndepărta orice utilaj propriu sau exces de materiale. Executantul va curăța şi înlătura de pe Șantier orice moloz, resturi şi Lucrările Provizorii care nu mai sunt necesare.

  - După aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor, Executantul va curăța şi îndepărta de pe partea recepționată a Șantierului toate Utilajele Executantului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele şi Lucrările Provizorii.

  - Executantul va lăsa partea respectivă a Șantierului şi Lucrările curate şi în siguranță. Pe parcursul Perioadei de Garanție, Executantul poate păstra pe Șantier bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Contract.

  - Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în Contract, Executantul va fi responsabil de toate materialele şi articolele rezultate din orice lucrare de desfacere sau excavări şi alte materiale în exces (naturale sau artificiale), moloz şi deșeuri şi va plăti toate costurile aferente transportului şi depozitării acestora.

- Utilajele Executantului şi transportul Bunurilor

  - Executantul va răspunde pentru propriile utilaje. Executantul va asigura utilaje în conformitate cu cele prevăzute în Programul de Execuție acceptat şi în vigoare. Pentru executarea Contractului, Executantul va folosi utilaje de cel puțin aceeași calitate şi capacitate cu utilajele propuse în Ofertă şi listate în Contract.

  - Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi a altor produse necesare execuției Lucrărilor. Executantul nu va fi îndreptățit la prelungirea Duratei de Execuție sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune, pierderi şi cheltuieli care rezultă din transportul bunurilor.

- RESPONSABILITĂȚI ȘI ASIGURĂRI

- Responsabilități şi asigurări

  - Răspunderea Executantului față de Achizitor

În orice moment, Executantul va fi responsabil şi va despăgubi Achizitorul pentru orice daune aduse, pe durata executării Contractului, Achizitorului de către Executant sau Personalul său, inclusiv Subcontractanții săi şi orice persoană pentru care Executantul este responsabil.

  - Răspunderea Executantului față de terți

Executantul va despăgubi, proteja şi apăra Achizitorul, inclusiv Personalul său, de orice acțiuni, reclamații, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice natură (denumite în continuare "reclamație") generate de o acțiune sau inacțiune a Executantului sau Personalului său, inclusiv Subcontractanților săi şi/sau oricărei persoane pentru care Executantul este responsabil, în îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu excepția situațiilor în care:

- reclamația este generată de dreptul Achizitorului de a executa Lucrările Permanente pe, peste, sub, în sau prin orice teren, şi de a ocupa acest teren pentru Lucrările Permanente, sau;

- pierderea sau dauna este unrezultat inevitabil al obligațiilor Executantului de a executa Lucrările şi de a remedia orice defecțiuni.

Achizitorul va a duce la cunoștința Executantului reclamația oricărui terț în cel mai scurt timp posibil din momentul în care Achizitorul o ia la cunoștință.

În cazul în care Achizitorul a lege să conteste reclamația sau să se apere împotriva reclamației, Executantul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau apărare suportate de Achizitor şi Personalul său.

În sensul prezentei clauze, agenții şi angajații Achizitorului, precum şi Personalul Executantului, Subcontractanții şi orice persoană pentru care Executantul este responsabil sunt considerate terți.

Executantul va gestiona toate reclamațiile în strânsă colaborare cu Achizitorul.

Orice înțelegere sau acord cu terții pentru soluționarea unei reclamații necesită acordul expres prealabil al Achizitorului şi al Executantului.

  - Asigurări

Executantul are obligația de a încheia și de a menține valabile toate asigurările necesare și obligatorii pentru executare acestui Contract.

- Materiale şi Echipamente folosite la Lucrări

  - Executantul se va asigura că toate Materialele şi Echipamentele aduse pe Șantier sunt în conformitate cu prevederile Contractului şi ale documentațiilor tehnice de proiectare puse la dispoziția sa.

  - Executantul este responsabil de producerea şi aprovizionarea Echipamentelor şi Materialelor necesare execuției Lucrărilor, în timp util pentru a permite Achizitorului să verifice calitatea Materialelor şi Echipamentelor.

  - Materialele şi/sau Echipamentele folosite la Lucrări pot fi respinse de către Achizitor dacă se constată vicii sau deficiențe, inclusiv la o examinare ulterioară, şi vor fi înlocuite imediat de Executant pe riscul şi cheltuiala sa.

- EXECUTAREA CONTRACTULUI

- Începerea executării contractului

  - Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului.

  - În termen de maximum 10 de zile de la data constituirii garanției de bună execuție Achizitorul emite Ordinul Administrativ de Începere către Executant, cu notificarea Datei de Începere.

  - Executantul va începe execuția Lucrărilor cât mai curând posibil după Data de Începere şi va continua execuția Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri.

- Durata de Execuție

  - Executantul va finaliza toate Lucrările până la expirarea Duratei de Execuție a Lucrărilor inclusiv:

- trecerea Testelor la Terminare, şi

- terminarea tuturor lucrărilor şi îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Contract astfel încât Lucrările să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepției la Terminarea Lucrărilor.

- Prelungirea Duratei de Execuție

  - Executantul va acționa în mod diligent pentru a preveni apariția oricăror întârzieri şi pentru a limita efectele întârzierilor apărute pe Șantier.

  - Executantul va fi îndreptățit la o prelungire a Duratei de Execuție dacă şi în măsura în care terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată datorită uneia din următoarele cauze:

- Condiții meteorologice nefavorabile;

- Autorități publice, personalul lor sau agențiilor întârzie activitatea Executantului din motive care nu se datorează culpei Executantului şi într-un mod pe care un Executant diligent nu îl putea prevede la data depunerii Ofertei sau preveni în mod rezonabil;

- Ordine Administrative care afectează data determinare a Lucrărilor şi care nu se datorează culpei Executantului, inclusiv Modificări (în cazul în care nu s-a convenit altfel în cadrul Modificării);

- Neîndeplinirea de către Achizitor sau Personalul Achizitorului a obligațiilor care le revin prin Contract;

- orice suspendare a Lucrărilor care nu se datorează culpei Executantului sau vreunui risc în responsabilitatea Executantului;

- forță majoră;

- orice eveniment sau situație care, în conformitate cu prevederile Condițiilor Contractuale, îndreptățește Executantul la o prelungire a Durateide Execuție şi care nu se datorează culpei Executantului.

- Inspecție şi testare

  - Achizitorul va avea dreptul să inspecteze, să examineze, să evalueze, să măsoare, să solicite să fie testate Echipamentele, Materialele şi executarea Lucrărilor şi să verifice întocmirea, fabricarea sau producerea oricărui element pregătit, fabricat sau produs pentru Lucrările conform Contractului pentru a stabili dacă respectivele Echipamente, Materiale, elemente şi execuție au calitatea şi cantitatea prevăzute. Acestea se pot desfășura la locurile de producție, fabricare, pregătire, depozitare sau în Șantier sau alte locuri prevăzute în Cerințele Achizitorului.

  - Pentru efectuarea testelor şi inspecțiilor, Executantul:

- Va asigura Achizitorului (dacă este cazul), temporar şi gratuit, asistență, mostre sau piese de testare, mașini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, materiale, grafice şi date de producție solicitate în mod obișnuit şi/sau potrivit prevederilor Cerințelor Achizitorului pentru inspecție şi testare, inclusiv echipamente de protecție;

- va stabili cu Achizitorul ora şi locul testelor (reprezentat prin diriginte)

- va asigura accesul Achizitorului în toate locurile de efectuare a inspecțiilor şi testelor.

  - În cazul în care Achizitorul nu participă la efectuarea testelor, Executantul poate să înceapă efectuarea lor şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezența Achizitorului.

În cazul încare Achizitorul emite un Ordin Administrativ prin care stabilește efectuarea testelor la o dată ulterioară celei agreate, Executantul va fi îndreptățit, cu condiția respectării prevederilor contractuale, la:

- prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere, dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; şi

- plata Costurilor suplimentare.

  - După efectuarea testelor, Executantul va prezenta Achizitorului rezultatele testelor, buletine de analiză etc.

  - Achizitorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste suplimentare. În cazul în care testele repetate sau suplimentare confirmă faptul că Materialele, Echipamentele sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractuale şi ale Documentelor Executantului, Executantul va fi îndreptățit la plata Costurilor acestor teste repetate sau suplimentare.

  - În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, Echipamentele şi/sau lucrările sunt în conformitate cuprevederile Contractului, Achizitorul va emite, în termen de 5 zile de la primirea rezultatelor, un certificat prin care se confirmă aceste rezultate. În cazul în care Achizitorul nu transmite acest certificat în termenul menționat se va considera că certificatul a fost emis.

Emiterea de către Achizitor a certificatului prin care sunt confirmate rezultatele testelor (inclusiv cazul când un asemenea certificat se consideră a fi fost emis) nu va exonera Executantul de răspunderea sa asupra calității Lucrărilor.

- Modificări ale contractului

  - Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165).

  - Modificările contractuale, nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Executantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

  - Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de modificare a Contractului cu cel puțin 10 zile înainte de data la care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte.

  - Modificarea va produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect. Acceptarea modificării poate rezulta și din faptul executării acesteia de către ambele părți.

  - În sensul art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 următoarele situații reprezintă modificări ale contractului prin revizuire:

- modificarea prețului Contractului ca urmare a diferențelor dintre cantitățile estimate inițial în proiectul tehnic elaborat și cantitățile real executate, dacă aceste diferențe sunt datorate nepotrivirilor dintre estimarea inițială și realitatea execuției și nu au fost generate de modificarea specificațiilor tehnice/soluției tehnice stabilite prin proiectul tehnic elaborat.

- ajustarea prețului Contractului, cu respectarea cerințelor documentației de atribuire și a dispozițiilor legale.

- Suspendarea Contractului

  - Suspendarea prin Ordin Administrativ al Achizitorului

Executantul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va suspenda execuția Lucrărilor sau a unei părți din acestea, pe perioada sau perioadele şi în modul specificate în notificare. Ordinul Administrativ va menționa cauza suspendării, precum şi Partea responsabilă în conformitate cu prevederile Contractului. Suspendarea va intra în vigoare la data la care Executantul primește Ordinul sau la o dată ulterioară dacă Ordinul prevede astfel. Dacă data reluării execuției nu este prevăzută în Ordinul Administrativ de suspendare, Achizitorul va emite un nou Ordin Administrativ de reluare a execuției imediat după ce, în opinia Achizitorului, cauza suspendării a dispărut sau a fost remediată în mod rezonabil. Executantul va relua execuția Lucrărilor la data reluării execuției (dacă este menționată în Ordinul Administrativ de suspendare) sau în cel mai scurt timp rezonabil şi, cu excepția cazului în care Părțile stabilesc altfel, în cel mult 10 zile de la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a execuției. Părțile se vor asigura că autorizația/autorizațiile de construire este/sunt în continuare valabilă/valabile.

  - Suspendarea prin notificarea Executantului

Dacă Achizitorul nu îndeplinește obligațiile de plată sau dacă efectuarea unei plăți datorate de către Achizitor în conformitate cu prevederile Contractului este întârziată față de termenul-limită, Executantul va notifica Achizitorul şi va fi îndreptățit, după un termen de 30 de zile de la transmiterea notificării, să suspende execuția Lucrărilor sau să reducă ritmul de execuție, în conformitate cu cele prevăzute în notificare, până la data la care Executantul va primi plata datorată.

Acțiunea Executantului nu va afecta dreptul său la dobânzi pentru întârzierea în efectuarea plăților şi la reziliere potrivit prevederilor contractuale. Încazul în care Executantul primește plata acesta va relua activitatea obișnuită în cel mai scurt timp rezonabil şi, cu excepția cazului în care Părțile stabilesc altfel, în cel mult 10 zile de la primirea plății.

  - În perioada suspendării Executantul va lua măsurile de protecție necesare sau orice măsură stabilită pentru a proteja Lucrările, Echipamentele, Bunurile şi Șantierul împotriva deteriorării, pierderii sau daunei.

  - În cazul în care cauza suspendării este aferentă neîndeplinirii de către Executant a vreuneia dintre obligațiile sale potrivit prevederilor Contractului, inclusiv, dar nu limitat la lucrări, materiale sau manoperă necorespunzătoare, nerespectarea regulilor de securitate şi siguranță a muncii sau eșecul Executantului de a proteja, depozita sau asigura paza, sau în general vreunui risc în responsabilitatea Executantului potrivit prevederilor Contractului, Executantul nu va fi îndreptățit la nicio prelungire a Duratei de Execuție sau la plata unor costuri suplimentare ca urmare a suspendării, luării măsurilor de protecție sau a reluării execuției Lucrărilor. Pentru evitarea oricărui dubiu, suspendarea totală sau parțială a Lucrărilor nu suspendă în mod automat Durata de Execuție. Durata de Execuție va fi prelungită doar în conformitate cu prevederile Contractului.

  - În cazul în care cauza suspendării este aferentă neîndeplinirii de către Achizitor a vreuneia dintre obligațiile sale potrivit prevederilor Contractului sau în general vreunui risc în responsabilitatea Achizitorului potrivit prevederilor Contractului, şi dacă Executantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a suspendării, luării măsurilor de protecție sau a reluării execuției Lucrărilor, Executantul va fi îndreptățit, cu condiția respectării prevederilor contractuale, la:

- prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere, dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi

- plata Costurilor suplimentare.

- Garanția de Bună Execuție

  - Executantul va constitui o Garanție de Bună Execuție ca instrument de garantare pentru executarea corespunzătoare a Contractului în valoare de 661.221,75 lei, reprezentând 10% din Prețul fără TVA al Contractului.

  - Garanția de Bună Execuție se va constitui în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului.

  - Garanția de Bună Execuție se va constitui în una dintre următoarele modalități:

## prin virament bancar în contul Achizitorului;

## instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:

## (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;

## (ii) asigurări de garanţii emise: fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

## prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturile parțiale, în condițiile prevăzute la art. 40 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016. În acest caz, suma inițială pe care o va depune Executantul în contul deschis la dispoziția autorității contractante va fi de cel puțin 0,5% din prețul contractului.

  - Garanția de Bună Execuție a unei asocieri sau a unui consorțiu va fi emisă în numele și pe seama tuturor membrilor asocierii sau ai consorțiului.

  - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Executantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție Achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât Executantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Executantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

  - De fiecare dată când, pe parcursul derulării Contractului, Preţul Contractului este modificat, Executantul are obligaţia de a modifica valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în corelaţie cu noul Preţ al Contactului, în termen de 15 zile de la modificare.

  - Pe durata executării Contractului, dacă societatea care a emis Garanția de Bună Execuție nu își poate respecta angajamentele, Garanția de Bună Execuție nu va mai fi validă. Achizitorul va notifica Executantul pentru a elibera o nouă garanție conform acelorași termeni ca cei ai anterioarei garanții. În cazul în care Executantul nu transmite o nouă Garanție de Bună Execuție în termen de 30 de zile de la data notificării, Achizitorul poate rezilia Contractul.

  - Achizitorul va elibera/restitui Garanția de Bună Execuție, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei după cum urmează:

- 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

- Subcontractare

  - Orice înțelegere scrisă prin care Executantul încredințează o parte din realizarea obiectului Contractului către un terț este considerată a fi un Contract de Subcontractare.

  - Executantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract şi/sau poate schimba Subcontractantul/Subcontractanții specificați în Propunerea Tehnică numai cu acordul prealabil scris al Achizitorului și numai în condițiile art. 219 din Legea 98/2016, menționând partea/părțile din Contract care va/vor fi subcontractat(e) precum şi identitatea Subcontractanților.

  - Executantul are obligația de a prezenta la încheierea Contractului, contractele încheiate cu Subcontractanții desemnați în cadrul Ofertei depusă pentru atribuirea acestui Contract. Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie anexă la Contract, făcând parte integrantă din acesta.

  - Executantul are dreptul de a solicita Achizitorului, în orice moment pe perioada derulării Contractului, fie înlocuirea unui Subcontractant, ca urmare a terminării unui Contract de Subcontractare inclus în Contract, fie implicarea de noi Subcontractanți. Executantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului înainte de încheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării Achizitorului privind implicarea de noi Subcontractanți se realizează prin transmiterea unei Notificări cu cel puțin 15 zile înainte de momentul la care se estimează că noul Subcontractant va începe activitatea însoțită de documentele necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică.

  - Înainte de a transmite Notificarea, Executantul va efectua el însuși o verificare prealabilă a Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile părților din contracte care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 aplicabile Subcontractantului și capacitatea Subcontractantului de a îndeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind înlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordată de Achizitor, avându-se în vedere, cel puțin: caracteristicile părților din contract care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, aplicabile Subcontractantului și informațiile prezentate de Executant privind capacitateaSubcontractantului propus pentru îndeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Orice Subcontractant propus și aflat în situațiile de excludere va fi respins de către Achizitor. Achizitorul va notifica decizia sa Executantului în termen de 10 zile de la momentul primirii tuturor documentelor necesare pentru a analiza oportunitatea și legalitatea includerii noului Subcontractant, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

  - Niciun Contract de Subcontractare nu va crea raporturi contractuale între Subcontractant și Achizitor. Executantul este pe deplin răspunzător față de Achizitor pentru modul în care îndeplinește Contractul. Executantul va răspunde pentru actele și faptele Subcontractanților săi ca și cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părți a Contractului sau a angajării de către Executant a unor Subcontractanți pentru realizarea oricărei părți din Contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligațiile sale din Contract.

  - În cazul în care un Subcontractant nu reușește să își execute obligațiile contractuale, Achizitorul poate solicita Executantului fie să înlocuiască respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, fie să preia el însuși obligațiile Subcontractantului.

  - Partea/Părțile din Contract încredințate unui Subcontractant de către Contractant nu pot fi încredințate unor terțe părți de către Subcontractant, fără ca în prealabil să fie solicitat acceptul Achizitorului.

  - Orice schimbare a Subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului sau orice încredințare a unei părți din Contract de către Subcontractant către terțe părți va fi considerată o încălcare a Contractului, situație care îndreptățește Achizitorul la rezoluțiunea/rezilierea unilaterală a Contractului și plata unei penalități din partea Executantului în cuantum de 10% din valoarea contractului.

  - În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Executantul trebuie să se asigure că Subcontractantul/Subcontractanții nu afectează drepturile Achizitorului în temeiul prezentului Contract.

  - În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Achizitorul poate solicita Contractantului să înlocuiască un Subcontractant care se află în una dintre situațiile de excludere specificate la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016.

  - În cazul în care un Subcontractant și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea nr. 98/2016, opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este validă numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

- această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă la Contract și făcând parte integrantă din acesta.

- Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică privind modalitatea în care se efectuează plata directă de Achizitor către Subcontractant și care precizează toate și fiecare dintre elementele de mai jos:

      - pentru fiecare Rezultat/activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă la Contract, astfel cum a fost încheiat între Contractant și Achizitor – partea din Rezultat/activitate sau Rezultatul/activitatea realizat/realizată de Subcontractant astfel cum va fi specificată în factura prezentată la plată,

      - modalitatea concretă de certificare a Rezultatului/activității de către Contractant pentru Rezultatul obținut de Subcontractant/activitatea realizată de Subcontractant înainte de prezentarea facturii de către ContractantAchizitorului,

      - partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare Rezultatului/activității care este în sarcina Subcontractantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise de Contractant pentru Achizitor, așa cum sunt acestea detaliate în Contract,

      - stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă,

      - precizează contul bancar al Subcontractantului.

- Cesiune

  - În prezentul Contract este permisă cesiunea drepturilor și obligațiilor născute din acest Contract, cu acordul prealabil al Achizitorului și doar în condițiile Legii nr. 98/2016.

  - O cesiune va fi validă doar dacă reprezintă un acord scris prin care o Parte transferă în tot sau în parte drepturile și/sau obligațiile contractuale către un terț și a fost obținut acordul prealabil al celeilalte Părți.

  - Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin Contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului.

  - Aprobarea unei cesiunide către Achizitor nu-l va eliberape Executantde obligațiile care îi revin pentru partea de Contract deja executată sau partea necesionată pentru care se poate reține Garanția de Bună Execuție a Executantului.

  - Executantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la intenția de a cesiona drepturile sau obligațiile născute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate părțile convin asupra acesteia.

  - În cazul în care drepturile şi obligațiile Executantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, Executantul nu trebuie să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de cazuri, Executantul trebuie să furnizeze Achizitorului informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile.

Orice drept sau obligație cesionat de către Executant fără o autorizare prealabilă din partea Achizitorului nu este executoriu împotriva Achizitorului.

  - În cazul cesiunii obligațiilor de către Executant, Notificarea generează inițierea novației între cele două Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (ii) din Legea 98/2016, pentru:

    - Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Executantului din acest Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul Contract,

    - prezentul Contract, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca urmare a preluării de drepturi și obligații,

    - Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului de novație.

  - În cazul încetării anticipate a Contractului, Executantul cesionează Achizitorului contractele încheiate cu Subcontractanții.

  - În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, dreptul de creanță al Executantului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de garanție, către Achizitor.

- RECEPȚIE ȘI PERIOADA DE GARANȚIE

- Principii generale

  - Verificarea şi testarea Lucrărilor de către Achizitor în pregătirea Recepției la Terminarea Lucrărilor sau a Recepției Finale se vor efectua în prezența Executantului. Absența Executantului nu constituie un impediment pentru verificare cu condiția ca Executantul să fi fost notificat corespunzător cu cel puțin 30 de zile înainte de data verificării.

  - Dacă circumstanțele excepționale sau meteorologice fac imposibile evaluarea stării Lucrărilor şi/sau testarea acestora în pregătirea Recepției la Terminarea Lucrărilor sau a Recepției Finale, Achizitorul, după consultarea, în măsura posibilului, a Executantului, va întocmi o declarație prin care se certifică imposibilitatea. Se vor efectua verificarea şi testarea în termen de 30 de zile de la data la care această imposibilitate încetează. Executantul nu va invoca aceste circumstanțe pentru a evita obligația prezentării Lucrărilor într-o stare corespunzătoare.

- Recepția la Terminarea Lucrărilor

  - Se va putea efectua Recepția la Terminare a Lucrărilordoar dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

- Lucrările au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului,

- Lucrările au trecut Testele la Terminare în conformitate cu prevederile Contractului,

- Executantul a îndeplinit obligațiile prevăzute în Contract astfel încât Lucrările să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepției la Terminarea Lucrărilor.

  - Recepția la Terminarea Lucrărilor poate fi realizată, în condițiile Legii şi ale prezentului Contract, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic şi funcțional.

  - Executantul va notifica Achizitorul cu cel puțin 5 zile înainte ca Lucrările sau un Sector de lucrări, să fie, din punctul de vedere al Executantului, terminate şi pregătite de recepție şi va solicita Achizitorului efectuarea Recepției la Terminare.

  - Achizitorul va organiza începerea recepției şi va comunica Executantului data stabilită şi componența comisiei de recepție. Comisia de recepție va consemna observațiile şi concluziile într-un proces-verbal conform Legii.

  - În termen de 5 zile după ce semnează procesul-verbal, Achizitorul va notifica Executantul cu privire la hotărârea de admitere, suspendare sau respingere a recepției la terminare, cu o copie a procesului-verbal aferent semnat de Achizitor. În cazul suspendării sau respingerii recepției, Achizitorul va prezenta, în notificarea sa dacă nu sunt prezentate în procesul-verbal, motivația, precum şi lucrările pe care să le realizeze Executantul şi obligațiile pe care să le îndeplinească pentru a face posibilă admiterea recepției în conformitate cu prevederile Contractului. Executantul va remedia şi/sau finaliza lucrările şi va îndeplini obligațiile, înainte de a transmite o nouă înștiințare.

În cazul în care Achizitorul aprobă Recepția la Terminarea Lucrărilor, Achizitorul va consemna, în notificarea sa dacă nu sunt consemnate în procesul-verbal, (i) data la care Lucrările au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, (ii) lucrările minore rămase de executat şi termenele aferente, (iii) defecțiunile, neconformitățile şi alte neconcordanțe, cu termenele aferente de remediere, (iv) Revendicările Achizitorului privind penalizări, diminuări de valori şi altele asemenea.

- Perioada de Garanție

  - Perioada de Garanție a lucrărilor executate este de 36 luni.

Perioada de Garanție a Lucrărilor care începe să curgă de la data aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor și se încheie la data aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de Receptie Finală. Perioada anterior menționată nu exclude garanția legală împotriva viciilor ascunse ale construcţiei, astfel cum este aceasta reglementată de prevederile art. 1879 C.civ. și art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

  - Executantul va fi responsabil de remedierea oricărui viciu şi oricărei deteriorări a unei părți a Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanție şi care:

- rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase de către Executant sau punerea în operă necorespunzătoare; şi/sau

- rezultă din orice acțiune sau lipsă de acțiune a Executantului în Perioada de Garanție.

Dacă un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce în Perioada de Garanție, Achizitorul va notifica Executantul cu privire la aceste vicii sau deteriorări. Notificarea va indica motivele pentru care Executantul este responsabil de viciul sau deteriorarea.

În Perioada de Garanție, Executantul nu va fi responsabil pentru uzura normală a Lucrărilor produsă, pentru fiecare parte din Lucrări de la data de aprobare a Recepției la Terminare a Lucrărilor.

De asemenea, Executantul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriorări care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare a Lucrărilor.

  - La primirea unei notificări emise potrivit prevederilor anterioare şi în conformitate cu aceasta, Executantul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare în cel mai scurt timp posibil.

  - În cazul în care Executantul nu remediază un viciu sau o deteriorare în termenul prevăzut în notificare, Achizitorul:

- poate executa lucrările de remediere direct sau printr-un terț, pe riscul şi costul Executantului; sau

- poate rezilia Contractul.

  - În caz de urgență, în situația în care Executantul nu este disponibil imediat sau, în cazul în care a fost contactat, nu poate lua măsurile impuse, Achizitorul poate executa lucrarea pe costul Executantului. Achizitorul în cel mai scurt timp posibil va informa Executantul cu privire la acțiunea întreprinsă.

- Recepția Finală

  - Îndeplinirea obligațiilor Executantului nu se consideră a fi încheiată înainte de aprobarea Recepției Finale.

  - La expirarea Perioadei de Garanție sau, în cazul în care au fost recepționate separat la terminare unele părți sau Sectoare, a ultimei Perioade de Garanție, Achizitorul va organiza recepția finală şi va comunica Executantului data stabilită şi componența comisiei de recepție în condițiile Legii. Comisia de recepție va consemna observațiile şi concluziile sale într-un proces-verbal conform Legii.

  - În termen de 5 zile după ce semnează procesul-verbal, Achizitorul va notifica Executantul cu privire la hotărârea de admitere, suspendare sau respingere a recepției finale, cu o copie a procesului-verbal aferent semnat de Achizitor.

În cazul suspendării sau respingerii recepției finale, Achizitorul, fără a afecta dreptul său de a rezilia Contractul, va prezenta, în notificarea sa dacă nu sunt prezentate în procesul-verbal, motivația, precum şi lucrările pe care să le realizeze Executantul şi obligațiile pe care să le îndeplinească pentru a face posibilă admiterea recepției în conformitate cu prevederile Contractului. Executantul va remedia şi/sau finaliza lucrările şi va îndeplini obligațiile.

În cazul în care Achizitorul aprobă Recepția Finală, Achizitorul va consemna, în notificarea sa dacă nu este consemnată în procesul-verbal, data la care Executantul şi-a încheiat obligațiile prevăzute în Contract.

  - Procesul-verbal de Recepție Finală semnat de către Achizitor va fi singurul document considerat a certifica Recepția Finală a Lucrărilor.

- ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI ȘI REZILIEREA

- Încălcarea Contractului

  - Oricare dintre Părți încalcă Contractul atunci când nu își îndeplinește obligațiile conform prevederilor Contractului.

  - Când se produce o încălcare a Contractului, Partea vătămată prin încălcare este îndreptățită, în măsura şi în condițiile prevăzute în Contract, la următoarele remedii:

- în cazul încălcării Contractului de către Executant transmiterea de către Achizitor a unei notificări Executantului în care Achizitorul va indica, cu referire specifică la prevederile Contractului, obligația nerespectată de Executant, va stabili un termen rezonabil de remediere şi va specifica faptul că notificarea este emisă în temeiul prezentei subclauze;

- măsuri specifice prevăzute în Contract;

- remedii şi despăgubiri prevăzute în Contract, şi/sau

- rezilierea Contractului.

- Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

  - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a aplica penalități de 0,2% din valoarea părții din contract nerealizate, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data scadenței și până la data recepției părții respective.

  - În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă nu efectuează plata în termenul stabilit atunci Executantul are dreptul de a aplica penalități de 0,2% pe zi de întârziere, calculate la valoarea neachitată, de la data scadenței și până la data efectuării plății integrale.

- Rezilierea de către Achizitor

  - Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisă adresată Executantului cu 30 de zile înainte ca încetarea să producă efecte, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale, în oricare dintre situațiile următoare, fără ca prin reziliere să fie prejudiciat sau afectat dreptul la acțiune sau despăgubire al Părților:

- Executantul nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, conform notificării emise de către Achizitor, prin care i se solicită remedierea Neconformității precum și executarea sau neexecutarea obligațiilor din prezentul Contract, care afectează executarea în mod corespunzător și la termen a obligațiilor contractuale ale Executantului;

- Executantul a săvârșit abateri profesionale, în înțelesul prevederilor art. 1 lit. b) din Contract.

- Executantul face obiectul unei proceduri de lichidare, dizolvare, administrare/supraveghere judiciară sau și-a suspendat/încetat activitatea sau se află într-o situație asemănătoare, care rezultă dintr-o procedură similară reglementată de legislația sau reglementările stabilite la nivel național;

- Executantul subcontractează părți din Contract fără a avea acordul scris al Achizitorului;

- Executantul se află într-o situație de conflict de interese, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;

- Executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

- are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Executantului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin Act Adițional la prezentul Contract, cu respectarea dispozițiilor legale;

- Apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului;

- Executantul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori asigurările solicitate sau persoana care furnizează garanția ori asigurarea nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile la care s-a angajat prin Contract;

- în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Achizitorului în legătură cu care se obiectul achiziției prezentului Contract;

- Executantul a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul de activitate aplicabil obiectul Contractului;

- La momentul atribuirii Contractului, Executantul se afla în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98/2016;

- în situația în care Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului deoarece au fost încălcate grav obligațiile care rezultă din legislația europeană relevantă iar această împrejurarea fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

- În cazul în care împotriva Executantului se deschide procedura falimentului.

  - De la data rezilierii, Executantul va lua imediat măsuri pentru a încheia lucrările prompt şi ordonat şi pentru a reduce cheltuielile la minimum. Executantul va părăsi Șantierul şi va preda Achizitorului toate Bunurile aflate în proprietatea Achizitorului, toate Documentele Executantului. De la data emiterii notificării de reziliere şi până la expirarea unui termen de 5 zile de la data rezilierii, Executantul nu va retrage de pe Șantier nicio Lucrare Provizorie şi niciun Utilaj fără acceptul prealabil al Achizitorului.

  - Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Achizitorului sau Executantului sau remedii la dispoziția acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Achizitorul va putea finaliza Lucrările direct sau prin încheierea unui alt contract cu unterț. Obligația Executantului de a executa Lucrările şi răspunderea Executantului pentru întârzieri în terminarea Lucrărilor vor înceta imediat la data rezilierii. Rezilierea Contractului nu va afecta:

- Drepturile şi obligațiile în temeiul Contractului dobândite sau scadente până la data rezilierii (inclusiv dar fără a se limita la dreptul Achizitorului de a recupera daune de la Executant);

- drepturile şi obligațiile Executantului şi ale Achizitorului care supraviețuiesc în temeiul oricărei clauze a prezentului Contract în care se menționează că supraviețuiește rezilierii Contractului sau care este necesară pentru a da efect rezilierii sau consecințelor rezilierii Contractului.

  - În cazul rezilierii în conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe lângă costurile suplimentare de terminarea Lucrărilor şi fără a afecta alte remedii prevăzute în Contract, Achizitorul va fi îndreptățit să recupereze de la Executant orice pierdere suferită.

Sumele obținutede Achizitor caurmare a executării Garanției de Bună Execuție vor fi folosite pentrua a coperi aceste costuri suplimentare sau pierderi.

- Rezilierea de către Executant

  - Executantul are dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisă adresată Achizitorului cu 30 de zile înainte ca încetarea să producă efecte, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale, în oricare dintre situațiile următoare, fără ca prin reziliere să fie prejudiciat sau afectat dreptul la acțiune sau despăgubire al Părților:

- Achizitorul a comis erori esențiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau în legătură cu executarea acestuia, ce au provocat o vătămare Executantului.

- dacă Executantul nu primește, integral, o plată datorată, în termen de 120 de zile de la expirarea termenului prevăzut în Contract;

- execuția tuturor Lucrărilor este suspendată pentru mai mult de 210de zile, iar suspendarea nu este cauzată de neîndeplinirea de către Executant a vreunei dintre obligațiile sale potrivit prevederilor Contractului;

  - Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Achizitorului sau Executantului sau remedii la dispoziția acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Achizitorul va putea finaliza Lucrările direct sau prin încheierea unui alt contract cu un terț. Obligația Executantului de a executa Lucrările şi răspunderea Executantului pentru întârzieri în terminarea Lucrărilor vor înceta imediat la data rezilierii.

Rezilierea Contractului nu va afecta:

- Drepturile şi obligațiile în temeiul Contractului dobândite sau scadente până la data rezilierii (inclusiv, dar fără a se limita la dreptul Executantului de a recupera daune de la Achizitor);

- drepturile şi obligațiile Executantului şi ale Achizitorului care supraviețuiesc în temeiul oricărei clauze a prezentului Contract în care se menționează că supraviețuiește rezilierii Contractului sau care este necesară pentru a da efect rezilierii sau consecințelor rezilierii Contractului.

- Forța majoră

  - Niciuna dintre Părți nu va fi considerată în culpă şi nu se va considera că şi-a încălcat obligațiile ce îi revin prin Contract dacă îndeplinirea acestor obligații este împiedicată de orice circumstanțe de forță majoră ce apar după data semnării Contractului.

  - Noțiunea de forță majoră, în sensul Contractului, include orice evenimente cu caracter excepțional, imprevizibile, care nu pot fi controlate de nicio Parte şi pe care nicio Parte, exercitând toată diligența necesară, nu le poate depăși cum ar fi cazuri fortuite, greve, blocade sau alte tulburări industriale, acte ale inamicului public, războaie declarate sau nu, blocaje, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnet, inundații, erodări locale, tulburări civile, explozii.

  - Executantul nu va fi responsabil prin executarea Garanției de Bună Execuție, penalități de întârziere sau rezilierea Contractului din culpa Executantului dacă, şi în măsura în care, întârzierea executării Lucrărilor sau altă neîndeplinire a obligațiilor prevăzute în Contract este rezultatul unui caz de forță majoră. Similar, Achizitorul nu va fi responsabil de plata dobânzii pentru întârziere în efectuarea plăților, suspendare sau rezilierea Contractului de către Executant, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligațiilor sale este rezultatul forței majore.

  - Dacă o Parte consideră că un caz de forță majoră ce s-a produs poate afecta îndeplinirea obligațiilor sale, va notifica imediat cealaltă Parte, comunicând datele cu privire la natura, durata probabilă şi efectul circumstanțelor. Dacă Achizitorul nu prevede altfel în scris, Executantul va continua să își îndeplinească obligațiile prevăzute în Contract în măsura rezonabil posibilă şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative pentru îndeplinirea obligațiilor care nu sunt împiedicate de cazul de forță majoră. Executantul nu va implementa aceste mijloace alternative decât cu acceptul Achizitorului.

  - Dacă circumstanțe de forță majoră s-au produs şi continuă timp de 180 de zile, împiedicând execuția unei părți importante a Contractului sau efectuarea plăților, atunci, fără a ține seama de orice prelungire a Duratei de Execuție acordate Executantului, fiecare Parte are dreptul să rezilieze Contractul printr-o notificare de reziliere motivată şi primită de cealaltă Parte cu 30 de zile înainte de data rezilierii. Dacă, la expirarea perioadei de 30 de zile, forța majoră persistă iar partea ca a formulat Notificare nu și-a retras-o, Contractul va înceta de plin drept, fără somație, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentință arbitrală sau orice alte formalități şi Părțile vor fi eliberate de executarea ulterioară a Contractului, fără a prejudicia drepturile fiecărei Părți în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului.

- Insolvență şi faliment

  - În cazul încare s-a deschis o procedură generală de insolvență împotriva Executantului, inclusiv orice membru (inclusiv liderul) în cazul unei asocieri, unui consorțiu sau altei grupări formate din două sau mai multe persoane, sau împotriva unui Subcontractant sau terț susținător, Executantul, în termen de 30 de zile de la apariția evenimentului va prezenta Achizitorului o analiză detaliată a impactului acestui eveniment asupra executării Contractului şi îndeplinirii obligațiilor, cu un plan de măsuri pe care Executantul le va lua pentru a preveni orice impact negativ.

  - În cazul în care Executantul constituie o asociere, consorțiu sau altă grupare formată din două sau mai multe persoane şi dacă Executantul (inclusiv liderul sau orice alt membru) devine falit, intră în proces de lichid are sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situații sau evenimente, Executantul, în termen de 30 de zile de la apariția evenimentului va prezenta Achizitorului o analiză detaliată a impactului acestui evenimenta supra executării Contractului şi îndeplinirii obligațiilor, cu un plan de măsuri pe care Executantul le va lua pentru a preveni orice impact negativ.

- SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI LEGEA

- Soluționarea litigiilor

  - Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe și negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispute/divergențe care se poate/pot ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

  - Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și Părțile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu sau în îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința poziției lor asupra aspectului în dispută precum și cu privire la a soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei.

  - Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre Părți nu răspunde în termen la solicitare, oricare din Părți are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.

- Comunicarea între Părți

  - Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.

  - Comunicările între Părți se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

  - În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerință în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp și în termen a comunicării sale.

  - Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele:

Pentru Achizitor:	Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Adresă:		Str. Mașina de Pâine nr. 47, Sector 2, București

Telefon:		021.212.15.44/021.212.11.39

E-mail:			office@dgapi.ro

Pentru Contractant:	COLUMNA R1 S.R.L.

Adresă:	            ...........

Telefon/Fax:		........

E-mail:			..........

  - Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, notificare și altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată.

  - Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul și numărul de înregistrare).

  - Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită:

    - la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți,

    - la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin curier,

    - la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).

  - Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite în prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.

  - În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba Contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.

  - Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.

- Legea aplicabilă contractului

  - Contractul va fi guvernat de legea română.

- Limba Contractului

  - Limba Contractului şi a tuturor comunicărilor dintre Executant, Achizitor sau reprezentanțiilor va fi limba română.

Drept pentru care, Părțile au încheiat prezentul Contract azi, ......................., în trei exemplare originale.

| Achizitor, | Contractant, |
| --- | --- |
| DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR Director General, | COLUMNA R1 S.R.L. Administrator, |