Act adițional nr. 8 din data de 08.04.2026

la Contractul Subsecvent nr. 21 din data de 31.03.2023

la Acordul - cadru nr. 17/27.03.2023

Între

A. DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu sediul în București, Str. Reînvirii, nr. 2D, Sector 2, având Cod Unic de Înregistrare/CIF nr. 14783794 și cont bancar RO28TREZ70224510220 deschis la Trezoreria Sectorului 2, cu nr. de tel./fax: 021 - 2121139/021-2121544, reprezentată prin MIHAELA NAGY-RĂDUCANU, în calitate de Director General, denumită în continuare Achizitor, pe de o parte

și

B. ROMCO SYSTEM S.R.L., cu sediul în ...................., telefon ................, e-mail: ............., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ................, cod unic de înregistrare ................. cont ....................., deschis la  Trezoreria ..................., reprezentată prin .................., în calitate de Administrator, denumită în continuare Executant,

având ca subcontractanți declarați pe:

BIP TELECOM S.R.L., cu sediul în  ...................., telefon ................., e-mail: .................., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ................., cod unic de înregistrare ............., reprezentată prin .................., în calitate de Administrator,

BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L., cu sediul în  .................., telefon................, e-mail: ..................., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. .............., cod unic de înregistrare ................, reprezentată prin ................., în calitate de Director Executiv,

NEO GAS INSTAL S.R.L., cu sediul în  ......................, telefon ................, e-mail: ......................, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ................., cod unic de înregistrare ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Administrator, pe de altă parte.

Având în vedere Referatul de necesitate nr. 471/19.03.2026, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la Contractul subsecvent nr. 21 din data de 31.03.2023, având ca obiect lucrări extindere grădiniță nouă cu 8 grupe, str. Sportului, nr 21, Sector 2, București, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 1 Art. 5.1 de la Cap. 5 Preţul contractului se modifică după cum urmează:

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 13.800.458,85 lei fără TVA, la care se adaugă TVA de 2.650.925,52 lei, rezultând un total cu TVA de 16.451.384,37 lei, conform anexei nr.1 atașată prezentului act adițional.

Art. II Alin (1) de la art. 14.1, Cap. 14 Garanția de bună execuție a contractului, se modifică după cum urmează:

13.1 (1) Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului subsecvent în sumă de 1.380.045,89 lei, reprezentând 10% din valoarea, fără TVA, a contractului, pentru perioada de derulare a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.

Pârțile au înțeles să încheie prezentul act adițional la contractul subsecvent de lucrări, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,				                                                                  EXECUTANT,

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA                         ROMCO SYSTEM S.R.L.

PATRIMONIULUI  IMOBILIAR SECTOR 2                                                ADMINISTRATOR,

DIRECTOR GENERAL

Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 8 din data de 08.04.2026 la Contractul Subsecvent nr. 21 din data de 31.03.2023 la Acordul - cadru nr. 17/27.03.2023

| Nr. cap./subcap | Categorie de lucrari | VALOARE CONTRACT CONFORM AA 7/02.10.2025 | VALOARE LUCRARI LA CARE SE RENUNTA NR |  |  | VALOARE NCS TIP1 | Valoare decontată anterior | SITUAȚIE FINALĂ DE LUCRĂRI | VALOAREA CONTRACTULUI DEVINE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | LUCRARI DEMOLARE | 174.752,24 |  |  |  |  | 174.752,24 |  | 174.752,24 |
| 2.1 | LUCRARI DE DRUM IN INCINTA | 97.498,65 | 2,86 |  |  |  | 97.495,79 |  | 97.495,79 |
| 2.2 | AMENAJARI EXTERIOARE | 389.687,04 |  |  |  | 200.923,08 | 389.687,04 | 200.923,08 | 590.610,12 |
| 2.3 | PEISAGISTICA | 274.309,05 | 594,69 |  |  | 39.680,79 | 246.887,54 | 66.507,61 | 313.395,15 |
| 3.1 | TERASAMENTE | 407.790,93 |  |  |  |  | 387.733,39 | 20.057,54 | 407.790,93 |
| 3.2 | INFRASTRUCTURA | 1.791.119,24 | 1.874,61 |  |  |  | 1.781.659,60 | 7.585,03 | 1.789.244,63 |
| 3.3 | SUPRASTRUCTURA | 1.545.612,15 | 13.935,48 |  |  |  | 1.530.765,06 | 911,61 | 1.531.676,67 |
| 4.1 | FATADA/INCHIDERI EXTEROARE | 829.189,91 | 4.004,00 |  |  | 441.408,30 | 820.995,88 | 445.598,33 | 1.266.594,21 |
| 4.2 | COMPARTIMENTARI INTERIOARE | 220.716,00 |  |  |  |  | 220.716,00 |  | 220.716,00 |
| 4.3 | TAMPLARIE EXTERIOARA | 522.924,58 |  |  |  |  | 522.924,58 |  | 522.924,58 |
| 4.4 | TAMPLARIE INTERIOARA | 72.434,65 |  |  |  |  | 72.434,65 |  | 72.434,65 |
| 4.5 | PARDOSELI | 411.554,11 |  |  |  |  | 411.554,11 |  | 411.554,11 |
| 4.6 | PERETI | 338.650,41 |  |  |  |  | 338.650,41 |  | 338.650,41 |
| 4.7 | TAVANE | 193.393,73 | 3.063,13 |  |  |  | 190.330,60 |  | 190.330,60 |
| 4.8 | TERMO-HIDROIZ TERASE/FUNDATII | 662.810,59 | 15.387,75 |  |  |  | 647.422,84 |  | 647.422,84 |
| 4.9 | LUCRARI DIVERSE | 303.329,48 |  |  |  | 60.624,86 | 303.329,48 | 60.624,86 | 363.954,34 |
| 5.1 | INSTALATII ELECTRICE | 552.178,16 |  |  |  |  | 552.178,16 |  | 552.178,16 |
| 5.2 | INSTALATII INCALZIRE | 209.519,97 |  |  |  |  | 209.519,97 |  | 209.519,97 |
| 5.3 | INSTALATII SANITARE | 169.178,37 |  |  |  | 1.218,67 | 169.178,37 | 1.218,67 | 170.397,04 |
| 5.4 | INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE | 29.012,29 |  |  |  |  | 29.012,29 |  | 29.012,29 |
| 5.5 | INSTALATII GAZE | 23.941,35 |  |  |  |  | 23.941,35 |  | 23.941,35 |
| 5.6 | INSTALATII CURENTI SLABI | 83.599,17 |  |  |  |  | 83.599,17 |  | 83.599,17 |
| 5.7 | SISTEME DE SECURITATE | 17.795,87 |  |  |  |  | 17.795,87 |  | 17.795,87 |
| 5.8 | RETELE EXTERIOARE | 338.329,61 | 6.542,22 |  |  |  | 331.787,39 |  | 331.787,39 |
| 6.1 | PEISAGISTICA 2 | 286.518,11 | 286.518,11 |  |  |  |  |  |  |
|  | ECHIPAMENTE | 616.042,60 | 36.900,00 |  |  | 11.700,00 | 590.842,60 |  | 590.842,60 |
|  | DOTARI | 1.046.071,00 | 12.790,00 |  |  | 12.250,00 | 969.370,00 | 76.161,00 | 1.045.531,00 |
| CONSTRUCTII+INSTALATII |  | 9.945.845,68 | 331.922,85 |  |  | 743.855,70 | 9.554.351,78 | 803.426,75 | 10.357.778,53 |
| ECHIPAMENTE+DOTARI |  | 1.662.113,60 | 49.690,00 |  |  | 23.950,00 | 1.560.212,60 | 76.161,00 | 1.636.373,60 |
| ORGANIZAREA DE SANTIER |  | 17.008,69 | 1.300,37 |  |  |  | 15.591,00 | 117,32 | 15.708,32 |
| AJUSTARE PRET CONTRACT CONFORM ART. 19 PRIN AA5/3.07.2024 |  | 226.015,95 |  |  |  |  | 226.015,95 |  | 226.015,95 |
| AJUSTARE PRET CONTRACT CONFORM ART. 19 PRIN AA6/10.12.2024 |  | 1.002.370,21 |  |  |  |  | 1.002.370,21 |  | 1.002.370,21 |
| TOTAL VALOARE(EXCLUSIV TVA) |  | 12.853.354,13 | 382.913,22 |  |  | 767.805,70 | 12.358.541,54 | 879.705,07 | 13.238.246,61 |
| TAXA PE VALOARE ADAUGATA(19%) |  | 2.348.122,89 | - |  |  | - | 2.348.122,89 |  | 2.348.122,89 |
| TAXA PE VALOARE ADAUGATA(21%) cf AA 7 / 2.10.2025 |  | 103.910,64 | 80.411,78 |  |  | 161.239,20 |  | 184.738,06 | 184.738,06 |
| TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA 19% si 21%) |  | 15.305.387,66 | 463.325,00 |  |  | 929.044,90 | 14.706.664,43 | 1.064.443,13 | 15.771.107,56 |
| AJUSTARE PRET CONTRACT CONFORM ART. 19 (inclusiv TVA 21%) la Sl 16 si Sl 17 |  |  |  |  |  |  |  | 680.276,81 | 680.276,81 |
| TOTAL VALOARE CU AJUSTARI |  |  |  |  |  |  | 14.706.664,43 | 1.744.719,94 | 16.451.384,37 |

ACHIZITOR,				                                                           	         		              EXECUTANT,

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA                       				    ROMCO SYSTEM S.R.L.

PATRIMONIULUI  IMOBILIAR SECTOR 2                                            		    		         ADMINISTRATOR,

DIRECTOR GENERAL,